STRATEGIE-TEMPLATE

Rahmen zur Entwicklung von Strategien für öffentliche Institutionen

So nutzen Sie dieses Template: Die Abschnitte 1 bis 13 in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeiten. Bislang aufgeführte Inhalte sowie kursiv gesetzte Ausfüllhinweise und Formulierungshilfen sind Anleitungen und werden in der fertigen Strategie durch eigene Inhalte ersetzt oder gelöscht. Tabellen bei Bedarf um weitere Zeilen ergänzen.

# 0. Executive Summary

Eine halbe bis maximal eine Seite, die am Ende geschrieben wird.

Worum geht es: Gegenstand, Anlass und Geltungsbereich der Strategie in 2 bis 3 Sätzen.

- Kernbotschaft: Die wichtigste Erkenntnis oder Richtungsentscheidung in einem Satz.

- Wirkung: Was verändert sich konkret, wenn die Strategie umgesetzt ist?

# 1. Vorarbeit | Präliminarien

Eine Strategie ist nur so gut wie die Informationsbasis, auf der sie steht. Folgende Schritte sollten der eigentlichen Strategieentwicklung vorausgehen.

## 1.1 Recherche und Dokumentenscreening

- Vorhandene Unterlagen sichten: bisherige Strategien, Konzepte, Ratsvorlagen, Beschlüsse, Positionspapiere Haushaltsdokumente, Projektberichte

Ziel: verstehen, was bereits entschieden oder begonnen wurde.

- Rechtliche und politische Rahmenbedingungen erfassen (Gesetze, Strategien anderer kommunaler Akteure oder die des Landes/Bundes, wo notwendig ggf. grenzüberschreitender Akteure, Koalitionsverträge, Geschäftsverteilungspläne, Förderlandschaft)

Ziel: Zahlen, daten Fakten sowie Grenzen und Pflichten kennen, bevor Ziele formuliert werden.

- Zahlen, Daten, Kennzahlen aus bestehenden Berichten zusammentragen (Haushalte, Budgets, Demografie, interne Zahlen zu Mitarbeitenden, statistische Zahlen zur Region, Ort)

Ziel: Ist-Stand belastbar beschreiben können, nicht nur gefühlt.

## 1.2 Interviews und Mitarbeitendenbefragung

- Gespräche mit Mitarbeitenden, Führungskräften und ggf. externen Partnern führen

Ziel: Praxiswissen einholen, das in keinem Dokument steht.

- Konkrete Fragen klären:

Was funktioniert gut?

Wo hakt es im Alltag?

Welche Ressourcen fehlen?

Welche Erwartungen bestehen an die neue Strategie?

- Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen gezielt einbinden, die von der Strategie mitbetroffen sind

Ziel: spätere Akzeptanz von Anfang an sichern.

## 1.3 Umfeld- und Vergleichsanalyse (Benchmarking)

- Vergleichbare Strategien anderer Abteilungen, Referate, Kommunen oder  – bei kommunalem Bezug –  des Landes einbeziehen

Ziel: Nachnutzung wie gemeinsame Abstimmung ermöglichen. Anlass für Gespräche und Sichtbarkeit.

- Prüfen, ob übergeordnete oder benachbarte Strategien Vorgaben, Standards oder Anschlussstellen enthalten, an die angedockt werden kann oder muss.

- Gute Praxisbeispiele identifizieren und sie als Ergebnis der bislang (ggf. nicht dokumentierten) Strategie einbauen sowie neue Praxisbeispiele identifizieren.

Ausfüllhinweis: Die Ergebnisse aus 1.1–1.3 werden nicht alle in die Strategie selbst übernommen, sondern dienen als Argumentations- und Faktengrundlage für Vision, Mission, SWOT und Handlungsfelder weiter unten.

# 2. Warum diese Strategie? | Anlass und Zweck

Kurzer Abschnitt, der begründet, weshalb die Strategie jetzt entwickelt wird, und was sie leisten soll.

- Anlass: Was hat die Strategieentwicklung ausgelöst (z. B. neue Vorgaben, ein Leitungswechsel, ein erkannter Rückstand, eine Notwendigkeit oder Wunsch, sich zu positionieren)?

- Zweck: Welche konkrete Funktion soll die Strategie im Arbeitsalltag erfüllen: Orientierung, Priorisierung, Mittelbeschaffung, Außendarstellung?

- Geltungsbereich und Zeithorizont: Für wen gilt sie, und über welchen Zeitraum?

# 3. Vision und Mission | Zielzustand

## 3.1 Vision - wo wollen wir hin?

Ein knapper, inspirierender Zielzustand in der Zukunft, unabhängig von der konkreten Umsetzung. Entwicklungshinweis: in Workshop-Runden mit Führung und Team erarbeiten; auf einen Satz verdichten, der auch fachfremden Personen verständlich ist.

Ausfüllhinweis: Nutzen Sie hierzu etwa auch ein Large Language Model mit folgendem prompt: „Unterstütze mich, eine klare, inspirierende, verständliche wie ambitionierte Vision für […] zu entwickeln. Stelle mir zunächst 5 Fragen, die auf meine kurz-, mittel- und langfristigen Ziele einzahlen.“

## 3.2 Mission - wie kommen wir dahin?

Der grundsätzliche Auftrag und Weg, mit dem die Vision erreicht werden soll. Entwicklungshinweis: aus der Vision ableiten, nicht umgekehrt; klären, wer die Mission trägt und wofür die eigene Organisation steht. Kurz prägnant, nutzerorientiert.

## 3.3 SWOT- wie ist das aktuelle Bild?

Bestandsaufnahme der eigenen Ausgangslage, basierend auf den Ergebnissen aus Abschnitt 1. Die SWOT-Analyse liefert die Begründung dafür, warum genau diese strategischen Ziele und Schwerpunkte gewählt wurden: SWOT macht den Ist-Zustand systematisch sichtbar.

Ausfüllhinweis: Hinweis: Intern = selbst steuerbar (Stärken/Schwächen). Extern = Umfeld (Chancen/Risiken). Beispiele sind in der Übersicht zu finden

| S T Ä R K E N (intern · hilfreich) | S C H W Ä C H E N (intern · hinderlich) |
| --- | --- |
| - Engagiertes, lernbereites Team - Vorhandene digitale Services / Plattformen - Bestehende Dienstleisterbeziehungen - Politische Rückendeckung für Digitalisierung >> Eigene Einträge ergänzen | - Medienbrüche in zentralen Prozessen - Fehlende IT-Kapazitäten und klare Rollen - Unklare Datenverantwortung - Hoher Anteil papierbasierter Abläufe >> Eigene Einträge ergänzen |
| C H A N C E N (extern · hilfreich) | R I S I K E N (extern · hinderlich) |
| - Land/Bund und Nachnutzungsangebote - Förderprogramme (Bund, Land, EU) - Interkommunale / interorganisationale Kooperation - KI als Effizienzpotenzial mit klaren Leitplanken >> Eigene Einträge ergänzen | - Cyberangriffe und wachsende Angriffsfläche - Fachkräftemangel und Wissenskonzentration - Haushaltslage und steigende Systemkosten - Digitale Spaltung bei Teilen der Zielgruppen >> Eigene Einträge ergänzen |

Kombinieren Sie nun die vier Felder zu strategischen Konsequenzen.

| Kombination | Strategische Leitfrage | Unsere Konsequenz |
| --- | --- | --- |
| Stärken + Chancen | Welche Fähigkeiten nutzen wir, um Chancen schnell zu ergreifen? | >> Strategische Option / Maßnahme eintragen |
| Schwächen + Chancen | Was müssen wir zuerst aufbauen, damit Chancen nutzbar werden? | >> Strategische Option / Maßnahme eintragen |
| Stärken + Risiken | Womit schützen wir uns vor externen Risiken? | >> Strategische Option / Maßnahme eintragen |
| Schwächen + Risiken | Wo besteht akuter, unvermeidbarer Handlungsbedarf? | >> Strategische Option / Maßnahme eintragen |

4. Strategische Ziele (Zielpyramide)

Aus Vision, Mission und SWOT werden strategische Ziele abgeleitet – die oberste Ebene der sogenannten Zielpyramide. Strategische Ziele sind Grundsatzziele mit einem Zeithorizont von typischerweise ein bis fünf (max. sieben) Jahren: kurz-, mittel- und langfristig. Aus ihnen werden in einem zweiten Schritt Ober- und Unterziele entwickelt, die bereits konkrete Umsetzungsschritte beschreiben – etwa auf Ebene einer Abteilung, eines Referats oder einer einzelnen Kommune.

Jedes strategische Ziel sollte nach dem SMART-Prinzip formuliert werden: spezifisch, messbar, akzeptiert, realistisch und terminiert. Ohne diese Schärfe bleibt ein Ziel eine Absichtserklärung, die niemand verbindlich verantworten kann.

Formulierungshilfe: „Wir erreichen bis [Datum/Quartal] [konkreter Zielwert, z. B. 80 % der Leistungen online], gemessen an [Indikator], verantwortet durch [Funktion/Stelle].“ Diesen Satz für jedes strategische Ziel einzeln ausformulieren - nicht als Stichwort, sondern als vollständigen, von jeder Leserin und jedem Leser ohne Rückfrage verständlichen Satz.

Ergänzend empfiehlt es sich, die Ziele in Kategorien zu ordnen, etwa:

- Leistungs- und Serviceziele (was wird für Bürgerinnen, Bürger oder Kundinnen, Kunden konkret besser),

- Wirkungsziele (welcher gesellschaftliche oder organisatorische Effekt wird angestrebt) und

- Effizienzziele (welche internen Abläufe werden schneller, günstiger oder weniger fehleranfällig).

Diese Dreiteilung verhindert, dass eine Strategie nur z. B. über Technik spricht, aber den eigentlichen Nutzen aus dem Blick verliert.

# 5. Strategische Prioritäten und Handlungsschwerpunkte

Aus den strategischen Zielen werden anschließend wenige, klar benannte Schwerpunkte gebildet, auf die sich Aufmerksamkeit, Personal und Budget in den kommenden Jahren konzentrieren. Der Begriff „Handlungsfeld“ hat sich in der Verwaltungspraxis etabliert, ist aber kein Selbstzweck - entscheidend ist, dass jeder Schwerpunkt erkennbar aus einem strategischen Ziel abgeleitet ist und nicht isoliert neben der Strategie steht.

Typische Kategorien solcher Schwerpunkte sind, je nach Gegenstand der Strategie: Prozesse und Organisation, Technologie und Infrastruktur, Daten und Sicherheit, Kompetenzen und Personal, sowie Kommunikation und Beteiligung. Nicht jede Strategie braucht alle fünf, wohl aber eine bewusste Begründung, warum bestimmte Schwerpunkte aufgenommen und andere bewusst ausgeklammert wurden.

Formulierungshilfe: „Unser Schwerpunkt [Name des Schwerpunkts] trägt zum strategischen Ziel [Verweis] bei, indem wir [konkrete Veränderung] erreichen.“ Jeder Schwerpunkt erhält einen kurzen Absatz (3–5 Sätze), keine bloße Überschrift: Warum dieser Schwerpunkt, was verändert sich für wen, und woran erkennt man in zwei Jahren, dass er gewirkt hat?

Wichtig für die Glaubwürdigkeit der Strategie: Zielkonflikte zwischen Schwerpunkten immer offen benennen, statt sie zu verschweigen. Knappe Ressourcen führen fast immer dazu, dass nicht alle Schwerpunkte gleich schnell vorankommen und eine gute Strategie sagt, welcher Schwerpunkt im Zweifel Vorrang hat, und warum.

# 6. Maßnahmen, Verantwortung und Umsetzung

Jeder Schwerpunkt wird in einem nächsten Schritt in konkrete Maßnahmen übersetzt. Eine Maßnahme ist kein Wunsch, sondern ein Vorhaben mit eindeutiger Verantwortung, i.d.R.einem Budget und einem Termin. Ohne diese drei Angaben bleibt jede Strategie auf der Ebene von Absichten stehen.

Formulierungshilfe je Maßnahme: „Die Maßnahme [Bezeichnung] wird von [verantwortliche Person/Stelle] bis [konkretes Datum/Quartal] umgesetzt. Hierfür stehen [Betrag, Personaltage oder Fördermittel mit Quellenangabe] zur Verfügung. Der Erfolg wird an [Indikator, vgl. Abschnitt 9] gemessen.“

Bei größeren Strategien empfiehlt sich zusätzlich eine grobe Abfolge: Welche Maßnahmen müssen zuerst stehen, weil andere darauf aufbauen (zum Beispiel eine Dateninfrastruktur vor einer KI-Anwendung)? Welche Maßnahmen können parallel laufen? Diese Reihenfolge entscheidet häufig über Erfolg oder Stillstand der Umsetzung.

# 7. Steuerung, Ressourcen und Governance

Eine Strategie braucht eine Antwort auf die Frage, wer während der Umsetzung entscheidet, wenn Zielkonflikte, Verzögerungen oder neue Prioritäten auftreten. Diese Antwort sollte nicht offenbleiben, bis der erste Konflikt tatsächlich eintritt.

- Steuerungsgremium benennen: Wer trifft während der Laufzeit Entscheidungen über Prioritäten, Budgetverschiebungen und Verzögerungen?

- Berichtsrhythmus festlegen: In welchem Abstand (z. B. quartalsweise) wird der Umsetzungsstand an wen berichtet?

- Eskalationsweg klären: Was passiert, wenn eine wesentliche Maßnahme den vereinbarten Termin oder das Budget erkennbar nicht einhalten wird?

Ausführhinweis: Dieser Abschnitt verhindert den häufigsten Grund für das Scheitern von Strategien: die fehlende Klärung, wer während der Umsetzung tatsächlich entscheidet.

# 8. Risiken und Annahmen

Jede Strategie beruht auf Annahmen über die Zukunft: etwa zu Personalverfügbarkeit, Fördermitteln, politischer Unterstützung oder technischer Machbarkeit. Diese Annahmen offen zu benennen, ist Voraussetzung dafür, frühzeitig erkennen zu können, wenn sich eine Annahme nicht erfüllt.

Formulierungshilfe: „Wir gehen davon aus, dass [Annahme]. Sollte sich dies nicht bestätigen, wirkt sich das auf [betroffene Maßnahme/Ziel] aus. Als Gegenmaßnahme [Frühindikator oder Alternative] vorsehen.“ Mindestens für die drei bis fünf größten Risiken der Strategie ausformulieren.

# 9. KPIs und Indikatoren

Ohne Messgrößen bleibt offen, ob eine Strategie tatsächlich gewirkt hat. KPIs übersetzen die Ziele und die Maßnahmen aus den vorangegangenen Abschnitten in überprüfbare Werte.

- Je strategischem Ziel mindestens einen quantitativen oder qualitativen Indikator definieren - nicht je Maßnahme einzeln, sonst entstehen zu viele Kennzahlen, die niemand mehr pflegt.

- Ausgangswert (Baseline) zum Startzeitpunkt der Strategie festhalten, sonst lässt sich Fortschritt später nicht belegen.

- Zielwert mit Datum festlegen sowie den Erhebungsrhythmus (z. B. jährlich) und die für die Erhebung verantwortliche Stelle benennen.

Formulierungshilfe: „Der Indikator [Bezeichnung] liegt zum Start bei [Baseline] und soll bis [Datum] auf [Zielwert] steigen/sinken. Erhebung durch [Stelle] im [Rhythmus].“ Ferner gilt zu beachten, dass hier auch kommunikativ und politisch strategisch ausgewählt werden sollte, welche Indikatoren Sie heranziehen möchten, an denen Sie sich und Ihren Verantwortungsbereich messen lassen wollen.

# 10. optional: SOAR-Zusammenfassung

Abschließende, ressourcenorientierte Verdichtung: Ergänzt die SWOT um eine zukunftsgerichtete, motivierende Perspektive für die Umsetzung. Anders als die SWOT wird die SOAR-Logik bewusst mit den Beteiligten selbst (nicht nur über sie) erarbeitet, etwa in einem Abschlussworkshop.

| Stärken (Strengths) | Chancen (Opportunities) |
| --- | --- |
| Ambitionen (Aspirations) | Ergebnisse (Results) – nutzt die Indikatoren aus 10. |

# 11. Glossar

Ausfüllhinweis: Am Ende der Strategie ein kurzes Glossar ergänzen, das alle fachspezifischen Begriffe, Abkürzungen und Fremdwörter für fachfremde Leserinnen und Leser kurz erklärt - jeder Begriff in einem vollständigen, allgemeinverständlichen Satz.

| Begriff / Abkürzung | Kurzerklärung |
| --- | --- |

# Empfohlener Entwicklungsprozess

Eine Strategie entsteht selten in einem Zug, sondern in nachvollziehbaren Phasen. Die folgende Abfolge orientiert sich an der Reihenfolge dieses Templates und kann je nach Größe der Organisation parallel stattfinden, gestaucht oder gestreckt werden.

| Phase | Inhalt | Dauer (Richtwert) | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| Vorarbeit | Recherche, Interviews, Benchmarking (Abschnitt 1) | 1–3 Wochen |  |
| Entwurf | Vision, Mission, SWOT, Ziele, Schwerpunkte (Abschnitte 2–6) | 3–4 Wochen |  |
| Konkretisierung | Maßnahmen, Budget, Governance, Risiken (Abschnitte 7–9) | 2–3 Wochen |  |
| Abstimmung & Beschluss | Rückkopplung mit Betroffenen, Workshops, ggf. politische oder Leitungsentscheidung | 2–4 Wochen |  |
| Kommunikation | Veröffentlichung, interne und externe Vorstellung | 1–2 Wochen |  |
| Review | Turnusmäßige Überprüfung von KPIs, Maßnahmen und Annahmen | Jährlich |  |

# 14. Checkliste vor Fertigstellung

Vor Veröffentlichung der Strategie sollten folgende Fragen mit Ja beantwortet werden können. Wird eine Frage mit Nein beantwortet, ist der entsprechende Abschnitt noch nicht entscheidungsreif.

- Ist jedes strategische Ziel SMART formuliert und einer eindeutigen Verantwortung zugeordnet?

- Enthält jede Maßnahme Verantwortung, ggf. Budget und ein konkretes Datum statt „laufend“ oder „zeitnah“?

- Sind Zielkonflikte zwischen den Schwerpunkten benannt, statt verschwiegen zu werden?

- Wurde benachbarte oder übergeordnete Strategien tatsächlich abgeglichen und nicht nur erwähnt?

- Ist für jedes Risiko ein Frühindikator oder eine Gegenmaßnahme benannt?

- Versteht eine fachfremde Person das Dokument ohne Rückfrage, auch dank des Glossars?

- Ist der Berichtsrhythmus für die Umsetzung verbindlich vereinbart, nicht nur vorgeschlagen?

# 15. Rollen im Strategieprozess

Eine Strategie scheitert selten an der Idee, sondern häufig an unklaren Rollen während Entwicklung und Umsetzung. Folgende Rollen sollten vor Beginn der Arbeit an Abschnitt 1 namentlich besetzt sein, nicht erst, wenn die erste Verzögerung eintritt.

- Sponsorin oder Sponsor: Leitungsperson, die die Strategie politisch oder organisatorisch trägt, Ressourcen freigibt und im Konfliktfall entscheidet.

- Strategieverantwortliche/r: Person, die Abschnitte inhaltlich zusammenführt, Termine der Erarbeitung steuert und für Konsistenz zwischen den Abschnitten sorgt.

- Fachexpertinnen und -experten: Kolleginnen und Kollegen, die in Interviews und bei der Maßnahmenentwicklung ihr Praxiswissen einbringen.

- Betroffene Stellen: Bereiche, die von Maßnahmen direkt berührt werden, ohne sie selbst zu verantworten - werden informiert und um Rückmeldung gebeten, bevor die Strategie beschlossen wird.

- Steuerung: entscheidet während der Umsetzung über Prioritäten, Budget und Zeitplan.

Ausfüllhinweis: Diese Rollen können je nach Größe der Organisation auf wenige Personen entfallen - entscheidend ist nicht die Anzahl der Köpfe, sondern dass jede Rolle bewusst besetzt und nicht implizit vorausgesetzt wird.