## Example
TEAM CHARTER | [5 empty] | Updated on
Team Name (1) | RACI Matrix (9) | Catura | Sagada |  | Kona | Bernadina
ทีมโรบัสต้า | 1 กำหนดธีมของร้านกาแฟ | A | C |  | C | C
| 2 คุมงานสถาปนิกและช่างก่อสร้าง | A |  |  | R
| 3 ออกแบบเมนูเครื่องดื่ม |  | A |  | I | I
Team Vision (2) | 4 ซื้อของใช้ในร้าน |  | A |  |  | R
ทีมผู้ประกอบมือใหม่ไฟแรง ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และเปิดกว้างต่อความหลากหลาย | 5 ซื้อวัตถุดิบในร้าน |  | A
| 6 จัดการ Social Media | C |  |  |  | A
| 7 จ้างพนักงาน | C | C |  | A | C
| 8 ทำบัญชีรายรับรายจ่าย |  |  |  | A
Team Value (3) | 9 จัดเก็บเอกสาร | R | R |  | R | A
1 การสื่อสารแบบตรงไปตรงมา (Open Communication) | 10 ประสานงานกับสำนักงานเขต |  |  |  |  | A
2 ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)
3 กล้าลองทำสิ่งใหม่ ๆ (Courage)
Team Meeting (4) | Do (7) |  |  | Don't (8)
ทุกวันพฤหัสบดีตอน 18:00 น. ออนไลน์ | 1. เตรียมพร้อมก่อนการประชุมทุกครั้ง ทำการบ้านของแต่ละคนมา 2. กล้านำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ที่มี ไม่ว่าจะฟังดูพิศดารขนาดไหนก็ตาม 3. แชร์และเก็บไฟล์ที่ตัวเองทำงานไว้ใน Shared Drive เสมอ 4. ให้ Feedback แก่กันและกันในทีมด้วยความเคารพ มองว่า Feedback ที่ได้เป็นของขวัญ |  |  | 1. ไม่ควรมาสาย ถ้าจะสายก็แจ้งล่วงหน้า 2. อย่าเพิ่งขัดคนที่นำเสนอไอเดียใหม่ ๆ ในทันที ฟังให้จบก่อน 3. อย่าซ่อนปัญหาที่มีอยู่ 4. อย่าโทษหาคนผิดในปัญหาที่เกิดขึ้น เน้นการหาทางแก้ไข (ยกเว้นทำผิดซ้ำซากหลายทีแล้ว)
Workplace (5)
ไม่มีออฟฟิศ เก็บไฟล์ต่าง ๆ ไว้ใน Cloud
Communication (6)
ทางการ: อีเมล ไม่ทางการ/ด่วน: LINE

## Template
TEAM CHARTER |  |  | Updated on
Team Name (1) | RACI Matrix (9)
Team Vision (2)
Team Value (3)
Team Meeting (4) | Do (7) | Don't (8)
Workplace (5)
Communication (6)