## TBL_Abstellmassnahmen
LfdNr_Abstellmassnahme | LfdNr_Mängel | Abstellung_Approved | Abstellung_Text | Abstellung_Zieltermin | Verantwortlicher_Bereich | Verantwortlicher_Userkey | Firma | Abstellung_Abgemeldet | Abstellung_Abgemeldet_Date | Abstellung_Abgemeldet_Time | Abstellung_Abgemeldet_Userkey | DBentry_Date | DBentry_Time | DBentry_Userkey | ursprünglicher_Termin | Verschiebung_begründung | verschoben
5 | 1 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
7 | 2 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
8 | 3 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
9 | 4 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
10 | 5 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
12 | 7 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
13 | 8 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
14 | 9 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
15 | 10 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
16 | 11 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
17 | 12 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
18 | 13 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
19 | 14 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
20 | 15 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
21 | 16 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
22 | 17 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
23 | 18 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
24 | 19 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
25 | 20 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-02-14 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-02-14 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
26 | 21 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
27 | 22 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
28 | 23 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
29 | 24 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-06-30 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-06-30 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
30 | 25 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-06-30 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-06-30 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
31 | 26 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
32 | 27 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
33 | 28 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
34 | 29 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
35 | 30 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
36 | 31 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
37 | 32 | TRUE | Beseitigung der Lackschäden beim nächsten Termin mit Fa. GTS | 2015-03-31 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2015-03-10 | 0.67071 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
38 | 33 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
39 | 34 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
40 | 35 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-06-30 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-06-30 | 0.5 | yjf6003 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
41 | 36 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
42 | 37 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Test Engineering | yj11568 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
43 | 38 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Anlagen / Mechanik | yj11568 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
44 | 39 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yj11196 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11196 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
45 | 40 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Elektrik / Messtechnik | yj11568 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj11568 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
46 | 41 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-03-31 | Test Engineering | yj10430 |  | TRUE | 2014-03-31 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
48 | 42 | TRUE | Alteintrag: Abstellmaßnahme nicht dokumentiert. Abstellung wurde per Unterschrift bestätigt. | 2014-04-30 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-04-30 | 0.5 | yj10430 | 2014-05-21 | 0.41216 | yj11638 |  |  | FALSE
50 | 47 | TRUE | Abgelöste Siliconteile wurden entfettet und wieder mit Silicone angeklebt. | 2014-06-11 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-16 | 0.69184 | yj10430 | 2014-06-11 | 0.4638 | yj10430 |  |  | FALSE
51 | 50 | TRUE | Mühe geben!!! | 2014-06-20 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-23 | 0.33501 | yj10430 | 2014-06-16 | 0.68788 | yj10430 |  |  | FALSE
52 | 48 | TRUE | Reinigung veranlasst | 2014-06-20 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-23 | 0.33157 | yj10430 | 2014-06-16 | 0.69133 | yj10430 |  |  | FALSE
53 | 45 | TRUE | Trust bolts wurden geliefert, montiert und zum 2. Rüstsatz gelegt. PLA und VGA noch bei Elektrik | 2014-08-01 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-08-26 | 0.46161 | yj10430 | 2014-06-19 | 0.34296 | yj10430 |  |  | FALSE
54 | 54 | TRUE | Reinigung durch Wisag beauftragt | 2014-06-19 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-19 | 0.34593 | yj10430 | 2014-06-19 | 0.34583 | yj10430 |  |  | FALSE
55 | 60 | TRUE | Manometer hat keine Funktion mehr. Solange dicht kein Handlungsbedarf | 2014-06-19 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-19 | 0.41267 | yj10430 | 2014-06-19 | 0.41262 | yj10430 |  |  | FALSE
56 | 61 | TRUE | kein Handlungsbedarf | 2014-06-19 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-19 | 0.41334 | yj10430 | 2014-06-19 | 0.4133 | yj10430 |  |  | FALSE
57 | 57 | TRUE | Hornauer holt neu aus Werkzeugausgabe | 2014-06-19 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-19 | 0.47863 | yj10430 | 2014-06-19 | 0.47846 | yj10430 |  |  | FALSE
58 | 48 | TRUE | erl. | 2014-06-20 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-23 | 0.3315 | yj10430 | 2014-06-23 | 0.33137 | yj10430 |  |  | FALSE
59 | 54 | TRUE | erl. | 2014-06-20 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-23 | 0.33459 | yj10430 | 2014-06-23 | 0.33428 | yj10430 |  |  | FALSE
60 | 68 | TRUE | Schliessbügel an der Cowling zum Nozzleschloss richten. Schliessspannung mittels Gewinde etwas verringern. Muttern kontern. | 2014-06-25 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-25 | 0.52368 | yj10430 | 2014-06-25 | 0.52359 | yj10430 |  |  | FALSE
61 | 59 | TRUE | Abdichten | 2014-06-25 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-09 | 0.57227 | yj10430 | 2014-06-25 | 0.54859 | yj10430 |  |  | FALSE
62 | 67 | TRUE | Luftpistole an Werkbank nutzen | 2014-06-25 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-06-26 | 0.55675 | yj10430 | 2014-06-25 | 0.55019 | yj10430 |  |  | FALSE
63 | 70 | TRUE | 1. Massnahme: Steckerisolierung überprüfen | 2014-07-04 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-09-25 | 0.43294 | yj11196 | 2014-06-26 | 0.4087 | yj11196 |  |  | FALSE
64 | 72 | TRUE | mit Boardmitteln aus der Werkstatt instandsetzen. | 2014-06-30 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-09 | 0.57293 | yj10430 | 2014-06-26 | 0.55501 | yj10430 |  |  | FALSE
65 | 66 | TRUE | wird erneuert | 2014-07-07 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-15 | 0.4509 | yj10430 | 2014-06-26 | 0.65394 | yj10430 |  |  | FALSE
66 | 65 | TRUE | Abluftleitung wird verändert | 2014-07-07 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-15 | 0.45153 | yj10430 | 2014-06-26 | 0.65516 | yj10430 |  |  | FALSE
67 | 49 | TRUE | Reparatur durch GTS bei der nächsten planmäßigen Cowling-Inspection | 2014-12-20 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-12-23 | 0.42164 | yj10430 | 2014-07-09 | 0.55787 | yj10430 |  |  | FALSE
68 | 62 | TRUE | Ölmenge auf minimum reduziert | 2014-07-16 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-09 | 0.561 | yj10430 | 2014-07-09 | 0.55918 | yj10430 |  |  | FALSE
69 | 63 | TRUE | Barwinski beauftragt | 2014-08-25 | Anlagen / Mechanik | yj10430 | Barwinski | TRUE | 2014-12-08 | 0.63675 | yj10430 | 2014-07-09 | 0.56946 | yj10430 |  |  | FALSE
70 | 71 | TRUE | GTS | 2014-11-01 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-15 | 0.45052 | yj10430 | 2014-07-09 | 0.57113 | yj10430 |  |  | FALSE
71 | 59 | TRUE | Hahn war undicht. Wurde entfernt | 2014-07-09 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-09 | 0.57231 | yj10430 | 2014-07-09 | 0.57216 | yj10430 |  |  | FALSE
72 | 72 | TRUE | erneuert | 2014-07-09 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-09 | 0.57299 | yj10430 | 2014-07-09 | 0.57285 | yj10430 |  |  | FALSE
73 | 65 | TRUE | Ölmenge auf 2dpm reduziert | 2014-07-15 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-15 | 0.45042 | yj10430 | 2014-07-15 | 0.44873 | yj10430 |  |  | FALSE
74 | 64 | TRUE | neue Backen installiert | 2014-07-18 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-07-18 | 0.52513 | yj10430 | 2014-07-18 | 0.52507 | yj10430 |  |  | FALSE
75 | 52 | TRUE | - Einlaufkeil zum zentrieren der Triebwerksaufnahmen aus PE-natur nach Skizze anfertigen inklusive Material - Zentriervorrichtung von Gestell Triebwerksaufnahme zum Triebwerk anfertigen inklusive Material (besteht aus Rolle (Material angeliefert) und Spindel zum Verstellen der Länge um ca. 50mm) | 2015-03-31 | Test Engineering | yj11568 | Reinke | TRUE | 2015-05-13 | 0.57894 | yj11568 | 2014-08-21 | 0.6752 | yj11214 |  |  | FALSE
76 | 51 | TRUE | Kappen bestellen und einbauen. | 2014-09-30 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-09-25 | 0.42255 | yj11196 | 2014-09-02 | 0.60016 | yj11196 |  |  | FALSE
77 | 58 | FALSE | Kappen bestellen und einbauen | 2014-09-30 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | FALSE |  |  |  | 2014-09-08 | 0.63525 | yj11196 |  |  | FALSE
78 | 58 | TRUE | Kappen bestellen und Einbauen. | 2014-09-30 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-09-25 | 0.42916 | yj11196 | 2014-09-08 | 0.63987 | yj11196 |  |  | FALSE
79 | 55 | TRUE | Schutzkappe wurde nachgerüstet | 2014-09-10 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-09-09 | 0.61998 | yjf6003 | 2014-09-09 | 0.61968 | yjf6003 |  |  | FALSE
80 | 55 | TRUE | Transition Ducts werden im Jahr 2015 ersetzt | 2015-09-10 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2015-12-07 | 0.34089 | yjf6003 | 2014-09-09 | 0.62104 | yjf6003 |  |  | FALSE
81 | 46 | TRUE | ATS ist vom OV zurück, SAV noch nicht zurück; | 2015-10-15 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2016-01-20 | 0.73711 | yj11568 | 2014-09-09 | 0.62204 | yjf6003 |  |  | FALSE
82 | 53 | TRUE | Ersatzteil ist von OEM geliefert worden und wird mit nächster PW300 geprüft; | 2014-09-10 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-09-09 | 0.62329 | yjf6003 | 2014-09-09 | 0.62318 | yjf6003 |  |  | FALSE
83 | 46 | TRUE | ATS ist vom OV zurück - Ölwechsel kann erfolgen | 2014-09-10 | Test Engineering | yjf6003 |  | TRUE | 2014-09-09 | 0.62551 | yjf6003 | 2014-09-09 | 0.62539 | yjf6003 |  |  | FALSE
84 | 70 | TRUE | Isolierung überprüfen und ggfas. Reparieren | 2014-09-25 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-09-25 | 0.43307 | yj11196 | 2014-09-25 | 0.42764 | yj11196 |  |  | FALSE
85 | 69 | TRUE | Zugentlastung überprüfen und ggfs. Reparieren | 2014-09-25 | Elektrik / Messtechnik | yj11196 |  | TRUE | 2014-09-25 | 0.4362 | yj11196 | 2014-09-25 | 0.43413 | yj11196 |  |  | FALSE
86 | 77 | TRUE | Aufnahme Überholung Exhaust LM2500 in Planung 2015. 2014 Planung deckt nur Rückwandaustausch LM6000 Exhaust ab, 100.000 EUR. | 2015-12-31 | Anlagen / Mechanik | yjv1019 |  | TRUE | 2015-12-23 | 0.39958 | yjv1019 | 2014-09-25 | 0.47353 | yjv1019 |  |  | FALSE
87 | 81 | TRUE | 26.09.2014 bei der letzten Aktion am Ansaugturm IGT ist ein Blech nicht montiert worden. Das Blech steht auf der Betonfläche am Fuß des Ansaugturmes. Daher haben wir an der Kranbahn wieder Taubeneinflug. Bitte mal anschauen und abstellen. Wenn ich irgendwas ausfüllen oder anleiern soll dann bitte Bescheid sagen. Ich geb mal eine Störmeldung aud, damit der Vorgang eine Kontierung bekommt. Grüße, Heiko Rückmeldung Blandau 26.09. / Perlet beauftragt. | 2014-11-30 | Anlagen / Mechanik | yjv1019 | Facility Management | TRUE | 2014-12-08 | 0.64865 | yjv1019 | 2014-09-26 | 0.35993 | yjv1019 |  |  | FALSE
88 | 83 | TRUE | Austausch Lagerhalterungen durch Fremdfirma. Umstellung der Maße auf zöllig. | 2014-09-17 | Anlagen / Mechanik | yj10430 |  | TRUE | 2014-10-08 | 0.62774 | yj10430 | 2014-10-08 | 0.62412 | yj11638 |  |  | FALSE
89 | 84 | TRUE | Aktion 284 aufgrund Veraltung aus der Übersicht entfernen. | 2014-10-28 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2014-12-05 | 0.62286 | yj11638 | 2014-10-28 | 0.53517 | yj10672 |  |  | FALSE
90 | 85 | TRUE | Rissprüfung der Bellmouth an den beschädigten/belasteten Stellen | 2014-10-23 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2014-11-06 | 0.67203 | yj11568 | 2014-11-06 | 0.65549 | yj11568 |  |  | FALSE
91 | 85 | TRUE | Instandsetzung der Endanschläge + Erneuerung Sicherungsbolzen | 2014-10-22 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2014-11-06 | 0.67256 | yj11568 | 2014-11-06 | 0.65647 | yj11568 |  |  | FALSE
92 | 85 | TRUE | Instandsetzung der Linearlagerung | 2014-11-14 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2014-12-05 | 0.65971 | yj11568 | 2014-11-06 | 0.65687 | yj11568 |  |  | FALSE
93 | 85 | TRUE | Instandsetzung der hinteren Bellmouthaufnahme mit neuen Gelenkköpfen und Anbringen einer Bohrung für Sicherungsdraht am Sechskant. | 2014-12-12 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2014-12-05 | 0.65983 | yj11568 | 2014-11-06 | 0.66779 | yj11568 |  |  | FALSE
94 | 75 | TRUE | Diskussion mit externem Supplyer läüft, nach abschließender Beurteilung einbau in SWAT-Maßnahmenkatalog: - Wechsel der Teile in einem best. Intervall - Befundung und Reparatur möglich ? | 2025-10-31 | Test Engineering |  | ja | FALSE |  |  |  | 2014-11-07 | 0.52814 | yjv1019 | 2015-03-31 | 10.06.2025, 15:01:56 // Heiko Krehl // vom 31.05.2025 auf den 31.10.2025: siehe oben, Cart LM6000 im Abschluss der Arbeiten, neuer Stützen verbaut. Cart LM2500 folgt im September 2025. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.03.2025, 08:58:07 // Heiko Krehl // vom 03.03.2025 auf den 31.05.2025: Umbau Cart LM6000 in Downtime 24 März bis 4 April. Danach gemeinsame Festlegungen mit GfI und Fa. MSB Brockmeier. Wartungsvertrag ab 04 oder 05 2025 mit MSB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.10.2024, 15:29:26 // Heiko Krehl // vom 31.10.2024 auf den 03.03.2025: Erstes Cart ( LM6000 ) wird in KW48 umgebaut. Einher gehen Empfehlungen von GfI zur Wartung und Ersatzteilpool. Zweites Cart dann im Frühjahr 2025, eventuell während der Downtime Umbau LM6000PF+/Fuel Skid in KW8_2025. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.06.2024, 07:29:02 // Heiko Krehl // vom 01.05.2024 auf den 31.10.2024: GfI Beauftragung hat sich verzögert, PO erst 19.06.2024 raus. Danach Diskussion und Umsetzung im Rahmen CE Konformität / Ersatzteile Carts. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.12.2023, 08:26:07 // Heiko Krehl // vom 20.10.2023 auf den 01.05.2024: GFI beauftragt Durchführung zuerst mit Cart LM6000 während Downtime April 2024 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.12.2022, 17:05:05 // Heiko Krehl // vom 30.11.2022 auf den 20.10.2023: Morgen, 8.12.2022 GBU mit Sachverständigenbüro Hanweber und GfI. Danach Erstellung Konzeptstudie bis 03.2023. Aus der Konzeptstudie heraus Konstruktion und Fertigung der Änderungen an den Carts in 2023. Im Abschlussbericht werden auch Angaben zu Wartungszyklen der Mounts enthalten sein. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.06.2022, 16:41:19 // Heiko Krehl // vom 30.06.2022 auf den 30.11.2022: GBU erste Variante im März erhalten, Abstellmaßnahme Shaftmontage in Konstruktion bei Carl Stahl, Lieferung voraussichtlich 08/2022. Umsetzung VVs zur sichereren Montage Vent-Leitungen und Emissionsleitungen in Phase Angebot HSR, Beauftragung in KW 26. GBU - Revision 2 zu Arbeiten in der Testcell mit Absturzgefährdung läuft derzeit mit Zuarbeit Krehl Sachstand und Überarbeitung alte GBU 2018 an Büro Hanwang und Suche nach einer neuen Hydraulik - Support Firma für die Beurteilung und den Austausch der Hydraulikteile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2022, 08:21:45 // Heiko Krehl // vom 31.12.2021 auf den 30.06.2022: neue Festlegungen im Rahmen der CE Prüfung durch GfI abwarten, läuft 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.10.2021, 09:24:33 // Heiko Krehl // vom 31.10.2021 auf den 31.12.2021: Beauftragung GfI und Büro Halwang zur Erneuerung Gefährdungsananlyse und CE der Carts in 11/2021. Daraus werden Massnahmen zur Wartung resultieren die dann im Swat geführt werden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.07.2021, 10:26:02 // Heiko Krehl // vom 31.07.2021 auf den 31.10.2021: GfI als externer Lieferant für Gefährdungsbeurteilung und Wartungsmaßnahmen fstgelegt, Beauftragung erfolgt im August 2021. Im Verfahren festlegung von Maßnahmen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.03.2021, 15:26:35 // Heiko Krehl // vom 31.03.2021 auf den 31.07.2021: Wird im Rahmen PF+ mit MDS weiter bearbeitet. Start Projekt voraussichtlich 31.04.2021 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.11.2020, 12:46:41 // Heiko Krehl // vom 30.11.2020 auf den 31.03.2021: Status zum letzten mal unverändert, PF+ wegen Budgetverschiebungen in Verschiebung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.09.2020, 17:19:13 // Heiko Krehl // vom 01.10.2020 auf den 30.11.2020: Kurzarbeit während Standwartung, Verteilung / Streckung der weniger kritischen Aktionen auf einen längeren Zeitraum sowie Kapazitätsengpass. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.06.2020, 07:53:40 // Heiko Krehl // vom 01.07.2020 auf den 01.10.2020: Aktion wird parallel mit Projekt PF+ mit MDS abgearbeitet, Terminkette noch unbekannt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.08.2019, 09:57:53 // Heiko Krehl // vom 16.09.2019 auf den 01.07.2020: CE Angebot MDS wird erneuert ( erster Schritt detaillierte Gefährdungsbeurteilung ) und in 2020 ausgeführt. Budget wurde während der Planung in 2019/08 dafür geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.06.2019, 09:52:43 // Heiko Krehl // vom 03.06.2019 auf den 16.09.2019: Aktion wird parallel mit Projekt PF+ mit MDS abgearbeitet, Terminkette noch unbekannt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.03.2019, 09:47:58 // Heiko Krehl // vom 04.03.2019 auf den 03.06.2019: UVV Prüfung in 01/2019 mit visueller Prüfung. Laufende Diskussion mit MDS zum Thema CE beinhaltet Prüfungen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.01.2019, 09:38:52 // Heiko Krehl // vom 04.02.2019 auf den 04.03.2019: siehe oben ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2018, 11:24:04 // Heiko Krehl // vom 31.10.2018 auf den 04.02.2019: Bestellung am 23.11. im BANF System eingestellt, Lieferzeit bis 31.01.2018 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.07.2018, 19:39:56 // Heiko Krehl // vom 31.05.2018 auf den 31.10.2018: Maßnahme wurde in ein Angebot zur CE Zertifizierung der Carts übernommen und extern weiter durch MDS Aero Support weiter verfolgt. Banf noch nicht ausgelöst. Abschluss bis 4 Quartal 2018 geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.02.2018, 09:01:17 // Heiko Krehl // vom 28.02.2018 auf den 31.05.2018: Diskussion gestaltet sich auf Grund spärlicher Konstruktionsunterlagen problematisch. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.12.2017, 10:27:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2017 auf den 28.02.2018: Termin noch offen, neuer Zieltermin auch in Hinblick CE - Kennzeichnung mit Carl Stahl, TBOT, Krehl ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.08.2017, 16:31:24 // Heiko Krehl // vom 29.07.2017 auf den 30.11.2017: Übergang auf Carl Stahl, da SMB nicht reagiert. Warten auf Angebot ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05.2017, 14:04:23 // Heiko Krehl // vom 28.07.2017 auf den 29.07.2017: …Teil 2 , das Fenster war leider auf einmal zu… Während eines MDS Besuches durch George Hajceck wurde das Thema besprochen. MDS wird im Juni 2017 neue Bearings liefern und diese werden in der Standwartung 07/2017 getauscht ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05.2017, 14:01:40 // Heiko Krehl // vom 30.04.2017 auf den 28.07.2017: Da von SBM Wildau auch auf mehrmalige Nachfrage weder Aussagen zu den Bearings noch Ersatzteilangebote kommen wurde dieser Supplyer verworfen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.02.2017, 09:11:20 // Heiko Krehl // vom 31.12.2016 auf den 30.04.2017: Noch kein Angebot vom Lieferanten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2016, 11:11:39 // Dr. Michael Kotulla // vom 30.11.2016 auf den 31.12.2016: Angebot vom Lieferanten steht aus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.09.2016, 10:40:26 // Heiko Krehl // vom 31.07.2016 auf den 30.11.2016: Prio 3 , im Arbeitsspeicher, fällt aber immer wieder nach hinten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.04.2016, 11:41:00 // Heiko Krehl // vom 31.03.2016 auf den 31.07.2016: Noch keine Info vom Lieferanten, läuft schleppend , ist aber auch nicht als Prio 1 zu klassifizieren. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.12.2015, 09:34:12 // Heiko Krehl // vom 31.12.2015 auf den 31.03.2016: Prio 3 Aktion, Wiederholter Besuch durch SMB Wildau während Standwartung in KW 3 /2016 geplant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.07.2015, 13:35:27 // Heiko Krehl // vom 31.03.2015 auf den 31.12.2015: noch keine abschließende Beurteilung durch SMB Wildau erhalten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diskussion mit externem Supplyer läüft, nach abschließender Beurteilung einbau in SWAT-Maßnahmenkatalog: - Wechsel der Teile in einem best. Intervall - Befundung und Reparatur möglich ? | TRUE
95 | 80 | TRUE | Phase Angebotseinholung, danach Beschaffung und Austausch | 2015-10-01 | Test Engineering |  | HSR | TRUE | 2015-10-15 | 0.30319 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.52956 | yjv1019 | 2015-05-01 | 17.07.2015, 13:25:03 // Heiko Krehl // vom 01.05.2015 auf den 01.10.2015: bisher wegen sehr niedriger Priorisierung nach hinten verschoben, neues Angebot angefordert und Maßaufnahme durch HSR in KW 29 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phase Angebotseinholung, danach Beschaffung und Austausch | TRUE
96 | 82 | TRUE | Angebot einholen. Tyroller | 2015-12-31 | Test Engineering |  | Tyroller Herzberg | TRUE | 2015-12-23 | 0.39574 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.53047 | yjv1019 | 2014-12-31 | 17.07.2015, 13:33:23 // Heiko Krehl // vom 31.12.2014 auf den 31.12.2015: Leckage weiterhin sehr gering, niedrige Priorität, da im Erlebensfall auch schnelle Raparaturmöglichkeit durch Tyroller bestehen würde. Tyroller versucht auf Nachfrage am 12.06. noch immer ein Angebot für Neuzylinder zu bekommen. Geplant ist die Anschaffung von 8 Stk. Neue Zylinder ( 1 Cart ). Dann Austausch und Reparatur der ausgebauten Zylinder und Einlagerung als Störreserve. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Angebot einholen. Tyroller | TRUE
97 | 79 | TRUE | Ausmessen und Vergleich mit Angebot der Packageabteilung ( Zierold ), wenn die Maße passen, dann Bestellvorgang über Test Engineering | 2016-06-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2016-02-22 | 0.63196 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.53215 | yjv1019 | 2015-04-30 | 23.12.2015, 09:31:41 // Heiko Krehl // vom 30.12.2015 auf den 30.06.2016: Prio 3 Aktion, keine direkten Auswirkungen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.07.2015, 10:10:15 // Heiko Krehl // vom 30.04.2015 auf den 30.12.2015: Neuer Anbieter , selber wie für LM6000 VBV Seal ( Frenzelit ). Angebot ---> BANF ----> Einbau. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ausmessen und Vergleich mit Angebot der Packageabteilung ( Zierold ), wenn die Maße passen, dann Bestellvorgang über Test Engineering | TRUE
98 | 73 | TRUE | Alter der Schraubensätze in den jeweiligen Schraubensätzen analog zu den Flangeschrauben LM2500 PT monitoren. Shadow Board anlegen und Karteikarte zu jedem Satz anlegen. Höchstalter mit Ameriflex bei nächstem Besuch ( nach Lieferung LM6000 Shaft festlegen ) , ca. März 2015 | 2015-12-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2015-12-23 | 0.39499 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.53503 | yjv1019 | 2015-05-31 | 15.10.2015, 07:20:52 // Heiko Krehl // vom 30.09.2015 auf den 30.12.2015: Aktion läuft moch / Rückmeldung Ameriflex fehlt noch ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.08.2015, 10:00:23 // Martin Marx // vom 31.05.2015 auf den 30.09.2015: nach Rücksprache mit A. Meyer und F. Drescher: Schraubensätze wurden in jährliche Rissprüfung aufgenommen. Kontakt mit Fa. Ameriflex aber noch nicht hergestellt. Aktion wird daher nochmals verschoben, um die max. Einsatzdauer zu klären. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alter der Schraubensätze in den jeweiligen Schraubensätzen analog zu den Flangeschrauben LM2500 PT monitoren. Shadow Board anlegen und Karteikarte zu jedem Satz anlegen. Höchstalter mit Ameriflex bei nächstem Besuch ( nach Lieferung LM6000 Shaft festlegen ) , ca. März 2015 | TRUE
99 | 76 | TRUE | Invest zu neuer Rückwand / Überholung Exhaust läuft . Bei Genehmigung Lieferung im 1 HJ 2015 | 2015-12-24 | Test Engineering |  | Einkauf MTU /EUS Weber | TRUE | 2015-12-09 | 0.56898 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.53622 | yjv1019 | 2015-06-01 | 16.10.2015, 11:37:10 // Andreas Meyer // vom 01.10.2015 auf den 24.12.2015: Abstaimmung Testkalender und EUS läuft, Termin wird gesucht und dann durchgeführt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.07.2015, 16:02:11 // Heiko Krehl // vom 01.06.2015 auf den 01.10.2015: EUS Weber hat den Termin für die Fertigstellung auf KW 31 gelegt, danach müssen wir denen einen Termin zr Abholung des XHAUST plus 1-2 Wochen Bearbeitungszeit geben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Invest zu neuer Rückwand / Überholung Exhaust läuft . Bei Genehmigung Lieferung im 1 HJ 2015 | TRUE
100 | 78 | TRUE | Flexseal gehört zu VBV Kasten LM6000, Überprüfung der Maße abgeschlossen. Passt zu Lieferantenvorschlag der Package Abteilung ( Zierold ) . Angebot erneuern lassen und BANF auslösen ( Frenzelit - Kompensator, Verzeichnis Technik/ VBV_Duct… ) | 2015-09-30 | Test Engineering |  | Frenzelit | TRUE | 2015-09-15 | 0.56332 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.53949 | yjv1019 | 2015-04-30 | 16.07.2015, 10:08:05 // Heiko Krehl // vom 30.04.2015 auf den 30.09.2015: Flex - Seal ist bestellt, Lieferung voraussichtlich in KW 32, Einbau dann im nächst möglichen Zeitfenster. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Flexseal gehört zu VBV Kasten LM6000, Überprüfung der Maße abgeschlossen. Passt zu Lieferantenvorschlag der Package Abteilung ( Zierold ) . Angebot erneuern lassen und BANF auslösen ( Frenzelit - Kompensator, Verzeichnis Technik/ VBV_Duct… ) | TRUE
101 | 74 | TRUE | Meldung an Wisag weitergeben zur Aufnahme in Überprüfung | 2015-02-28 | Test Engineering |  | WISAG | TRUE | 2015-03-04 | 0.53846 | yjv1019 | 2014-11-07 | 0.54155 | yjv1019 |  |  | FALSE
102 | 56 | TRUE | Anschlüsse richten und Schutzkappen ersetzen | 2014-08-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2014-12-08 | 0.66684 | yj11638 | 2014-11-10 | 0.54082 | yj10241 |  |  | FALSE
103 | 87 | TRUE | Instandsetzung Erdungsanlage an Fremdfirma per 28.11.2014 beauftragt. Ausführendes Unternehmen ESL. Ausführungstermin Witterungsabhängig | 2015-04-30 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2015-07-29 | 0.43446 | yj11638 | 2015-01-05 | 0.36524 | yj11325 |  |  | FALSE
104 | 86 | TRUE | Ersatzfilter beschaffen | 2014-12-19 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-01-06 | 0.40256 | yj11568 | 2015-01-06 | 0.4023 | yj11568 |  |  | FALSE
105 | 96 | TRUE | Für die Schäkel werden Ersatzbuchsen beschafft. Beschaffung ist zeitlich nicht kritisch, die alten Buchsen sind einsatzfähig. | 2015-07-24 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-07-06 | 0.73072 | yj11568 | 2015-01-12 | 0.61545 | yj11568 | 2015-03-30 | 06.07.2015, 12:32:59 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2015 auf den 24.07.2015: Ersatzteile vorhanden. Erste Prüfung hat ergeben, daß die Bolzen gem. Manual von der falschen Seite aus montiert sind. Bolzen, Muttern und Hülsen+Sicherungsring sollen getauscht werden. Buchsen verbleiben, da Austausch zu aufwändig und keine großen Beschädigungen erkennbar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.05.2015, 13:52:52 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.03.2015 auf den 30.06.2015: Ersatzbuchsen sind vorhanden. Umsetzung aufgrund von Kapazitätsengpässen noch offen evtl. Verschiebung auf nächsten standwartungstermin geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Für die Schäkel werden Ersatzbuchsen beschafft. Beschaffung ist zeitlich nicht kritisch, die alten Buchsen sind einsatzfähig. | TRUE
106 | 95 | TRUE | Nacharbeit der Materialaufwürfe von Hand - keinen Einfluß auf den Testbetrieb | 2015-01-14 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-01-19 | 0.58649 | yjf6003 | 2015-01-14 | 0.61528 | yjf6003 |  |  | FALSE
107 | 94 | TRUE | Firma Vogel & Partner mit Reparatur beauftragt. Übergabebalken für CF34-Kraftstoffstrecke wird abgedichtet. | 2015-02-13 | Anlagen / Mechanik |  | Vogel & Partner | TRUE | 2015-01-27 | 0.37356 | yj10430 | 2015-01-14 | 0.67197 | yj10672 |  |  | FALSE
108 | 93 | TRUE | die Verschlußverriegelung ist nicht zu reparieren - die Sicherung des Verschlußes erfolgt provisorisch; der Testbetrieb kann damit fortgesetzt werden; | 2015-01-15 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-01-19 | 0.58684 | yjf6003 | 2015-01-15 | 0.34063 | yjf6003 |  |  | FALSE
109 | 92 | TRUE | PT1-Dichtung erneuern | 2015-01-15 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-01-15 | 0.34503 | yjf6003 | 2015-01-15 | 0.34463 | yjf6003 |  |  | FALSE
110 | 91 | TRUE | Fehlendes Dämm-Material ist unkritisch, keine weiteren Abstellmaßnahmen erforderlich. Siehe Bewertungsgutachten von 2012 im Anhang. | 2015-01-19 | Facility Management |  |  | TRUE | 2015-01-19 | 0.41088 | yj11638 | 2015-01-19 | 0.41068 | yj11638 |  |  | FALSE
111 | 90 | TRUE | Reparatur durch Firma WISAG beauftragt | 2015-01-10 | Facility Management |  |  | TRUE | 2015-01-19 | 0.4331 | yj11638 | 2015-01-19 | 0.43082 | yj11638 |  |  | FALSE
112 | 90 | TRUE | Abstellung durch Firma WISAG | 2015-10-01 | Facility Management |  | WISAG | TRUE | 2015-08-19 | 0.37002 | yj11638 | 2015-01-19 | 0.43156 | yj11638 | 2015-03-31 | 19.08.2015, 08:52:40 // Martin Marx // vom 30.09.2015 auf den 01.10.2015: laut Fa. WISAG stellt das Fehlen des Hauptschalters keinen Mangel dar: siehe Emailverkehr in Mangeldokumentation. Mangel wird daher geschlossen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.08.2015, 15:22:55 // Martin Marx // vom 31.03.2015 auf den 30.09.2015: Hauptschalter wird nach Aussage WISAG / Hr. Heilbrunn im September 2015 eingebaut ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstellung durch Firma WISAG | TRUE
113 | 89 | TRUE | Abstellung durch Firma WISAG beauftragt | 2015-01-10 | Facility Management |  |  | TRUE | 2015-01-19 | 0.43253 | yj11638 | 2015-01-19 | 0.43208 | yj11638 |  |  | FALSE
114 | 89 | TRUE | Abstellung durch Firma WISAG durchgeführt | 2015-10-01 | Facility Management |  | WISAG | TRUE | 2015-08-19 | 0.37045 | yj11638 | 2015-01-19 | 0.43236 | yj11638 | 2015-03-31 | 19.08.2015, 08:53:19 // Martin Marx // vom 30.09.2015 auf den 01.10.2015: laut Fa. WISAG stellt das Fehlen des Hauptschalters keinen Mangel dar: siehe Emailverkehr in Mangeldokumentation. Mangel wird daher geschlossen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.08.2015, 15:23:32 // Martin Marx // vom 31.03.2015 auf den 30.09.2015: Hauptschalter wird nach Aussage WISAG / Hr. Heilbrunn im September 2015 eingebaut ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Abstellung durch Firma WISAG durchgeführt | TRUE
115 | 94 | TRUE | Wegen hoher Dringlichkeit Störmeldund aufgegeben | 2015-02-09 | Anlagen / Mechanik |  | Bertz Tankanlagen | TRUE | 2015-01-29 | 0.65726 | yj10430 | 2015-01-27 | 0.37257 | yj10430 |  |  | FALSE
116 | 105 | FALSE | position Abluftschalldämpfer verändern | 2015-07-17 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2015-06-17 | 0.48416 | yj11074 |  | position Abluftschalldämpfer verändern | FALSE
117 | 105 | TRUE | Mangel wird im Rahmen einer generellen Abnahme des Testpylons gem. UVV mit einer externen Fa. (evtl. Carl Stahl) besprochen und evtl. Abhilfemaßnahmen werden danach definiert. | 2018-08-03 | Test Engineering |  | ja | TRUE | 2018-08-02 | 0.41309 | yj11568 | 2015-06-17 | 0.6799 | yj11568 | 2015-08-31 | 02.08.2018, 09:50:38 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.06.2018 auf den 03.08.2018: Aufgrund der voraussichtlichen Einstellung des CF34-3 Programms werden an dem Testadapter keine weiteren Änderungen unternommen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.06.2018, 22:12:09 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.03.2018 auf den 29.06.2018: Wird zusammen mit Fa. C. Stahl im Juni 2018 abgeschlossen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.01.2018, 09:46:27 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.12.2017 auf den 30.03.2018: Problem wird aktuell technisch bearbeitet. Lösung + Termin zur Behebung noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.07.2017, 10:48:09 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2017 auf den 29.12.2017: Abnahme und Modifikationen sind derzeit in Bearbeitung, ein genaues Enddatum kann derzeit nicht gegeben werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017, 17:55:12 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2017 auf den 30.06.2017: Weiteres Vorgehen inkl. Gesamtabnahme des Adapters weiterhin offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2016, 10:47:34 // Dr. Michael Kotulla // vom 30.11.2016 auf den 31.01.2017: Wird im Rahmen Gesamtkonzept mit C. Stahl geklärt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.09.2016, 17:11:34 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2016 auf den 30.11.2016: Gesamtabnahme des Adapters bisher noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.03.2016, 18:20:38 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2015 auf den 30.06.2016: Weiteres Vorgehen mit dem CF34-3 Adapter noch nicht geklärt. Davor werden keine weiteren Modifikationen an dem Adapter vorgenommen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.09.2015, 16:55:13 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.08.2015 auf den 31.10.2015: Termin mit Carl Stahl in KW41. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mangel wird im Rahmen einer generellen Abnahme des Testpylons gem. UVV mit einer externen Fa. (evtl. Carl Stahl) besprochen und evtl. Abhilfemaßnahmen werden danach definiert. | TRUE
118 | 103 | TRUE | Ummantelung durch Überziehen von Schrumpfschlauch reparieren -> Prüfung durch Abteilung E-Technik/Messtechnik | 2015-09-11 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2015-09-21 | 0.60172 | yj10555 | 2015-06-17 | 0.69345 | yj11568 | 2015-06-26 | 18.08.2015, 14:32:10 // Martin Marx // vom 10.07.2015 auf den 11.09.2015: Wurde mit E-Technik besprochen und wird durchgeführt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2015, 12:27:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 26.06.2015 auf den 10.07.2015: Prüfung/Freigabe des Vorschlags seitens Abteilung E-Technik noch nicht erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ummantelung durch Überziehen von Schrumpfschlauch reparieren -> Prüfung durch Abteilung E-Technik/Messtechnik | TRUE
119 | 106 | TRUE | Durchführung kann in Eingenregie nach Reinigung der Schadstellen mit Hochtemperatursilikon RTV 106 erfolgen. | 2015-07-03 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-07-06 | 0.51481 | yj11568 | 2015-06-17 | 0.69529 | yj11568 |  |  | FALSE
120 | 99 | TRUE | Erneuter Termin mit Repair notwendig, um evtl. mögliche Reparaturmaßnahmen zu definieren. Angebotsanfrage für ein Neuteil. Abklärung mit OEM wie bei Einsatz eines Neuteils verfahren werden soll (Korrelation, Back-to-Back-Test)? | 2017-02-10 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-02-09 | 0.634 | yj11568 | 2015-06-17 | 0.69902 | yj11568 | 2015-08-31 | 03.02.2017, 17:47:16 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.12.2016 auf den 10.02.2017: Reparatur erfolgt von Fa. GTS in KW 6 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.03.2016, 18:15:40 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.12.2015 auf den 31.12.2016: Rücksprache mit OEM Autoair erfolgt. Reparaturmöglichkeiten sowie möglicher Zeitplan weiterhin in Diskussion. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.09.2015, 16:53:31 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.08.2015 auf den 31.12.2015: Termin mit Repair erfolgt. Größtes Problem ist der fehlende Zeichnungssatz. Ohne den Zeichnungssatz ist auch keine Nachfertigung möglich. Außerdem sind weitere Beschädigungen im Zusammenhang mit dem Aft Core aufgefallen. Daher muß zuallererst eine Nachfrage beim OEM bzgl. potetieller Reparaturmöglichkeiten für die Nozzle als auch die Aft Cowl erfolgen. Erst danach kann das weitere Vorgehen abgestimmt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erneuter Termin mit Repair notwendig, um evtl. mögliche Reparaturmaßnahmen zu definieren. Angebotsanfrage für ein Neuteil. Abklärung mit OEM wie bei Einsatz eines Neuteils verfahren werden soll (Korrelation, Back-to-Back-Test)? | TRUE
121 | 104 | TRUE | Schmiernippel ausbauen und reinigen. Danach erneute Funktionsprüfung. | 2015-07-10 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-07-06 | 0.72675 | yj11568 | 2015-06-18 | 0.43939 | yj11568 | 2015-06-26 | 06.07.2015, 12:28:11 // Dr. Alexander Robinson // vom 26.06.2015 auf den 10.07.2015: Aufgrund von Kapa-Problemen nocht nicht erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schmiernippel ausbauen und reinigen. Danach erneute Funktionsprüfung. | TRUE
122 | 100 | TRUE | Störmeldung aufgegeben 23.6.15 | 2015-08-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-06-23 | 0.4311 | yj10430 | 2015-06-23 | 0.43029 | yj10430 |  |  | FALSE
123 | 102 | TRUE | keine Beeinträchtigung | 2015-06-23 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-06-23 | 0.5302 | yj10430 | 2015-06-23 | 0.53014 | yj10430 |  |  | FALSE
124 | 101 | TRUE | siehe Punkt 236 | 2015-06-23 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-06-23 | 0.53451 | yj10430 | 2015-06-23 | 0.53443 | yj10430 |  |  | FALSE
125 | 111 | TRUE | Reinigung beauftragt | 2015-07-03 | Anlagen / Mechanik |  | WISAG | TRUE | 2015-07-06 | 0.54517 | yj10430 | 2015-07-02 | 0.33736 | yj10430 |  |  | FALSE
126 | 109 | TRUE | wird nicht wiederbefüllt | 2015-07-03 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-07-03 | 0.37685 | yj10430 | 2015-07-03 | 0.37656 | yj10430 |  |  | FALSE
127 | 108 | TRUE | Sonderreinigung WISAG | 2015-07-06 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-07-06 | 0.41435 | yj10430 | 2015-07-06 | 0.41428 | yj10430 |  |  | FALSE
128 | 111 | TRUE | Sonderreinigung durch WISAG | 2015-07-03 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-07-06 | 0.5451 | yj10430 | 2015-07-06 | 0.54494 | yj10430 |  |  | FALSE
129 | 110 | TRUE | Elektriker messen alle Rakes durch | 2015-07-06 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-07-13 | 0.5459 | yj10430 | 2015-07-06 | 0.6259 | yj10430 |  |  | FALSE
130 | 98 | TRUE | Muß beim Einbau der nächsten Maschine bewertet werden. | 2015-07-24 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-08-18 | 0.65905 | yj11568 | 2015-07-06 | 0.72376 | yj11568 |  |  | FALSE
131 | 104 | TRUE | Neue Schmiernippel bestellt. Liefertermin noch offen. Nach Montage der Neuteile kann entsprechendes Abschmieren erfolgen. | 2015-08-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-09-02 | 0.71562 | yj11638 | 2015-07-06 | 0.72854 | yj11568 | 2015-07-24 | 18.08.2015, 15:43:59 // Dr. Alexander Robinson // vom 24.07.2015 auf den 31.08.2015: Schmiernippel nicht bis zum ursprünglichen Zieltermin lieferbar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neue Schmiernippel bestellt. Liefertermin noch offen. Nach Montage der Neuteile kann entsprechendes Abschmieren erfolgen. | TRUE
132 | 107 | TRUE | wird in house repariert über Neuanschaffung entscheidet zust. Ing. | 2015-09-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-12-09 | 0.55006 | yjf6003 | 2015-07-08 | 0.60847 | yj10430 | 2015-07-15 | 19.08.2015, 16:25:40 // Martin Marx // vom 15.07.2015 auf den 30.09.2015: Teile sind noch nicht aus Repair zurück. Weiteres Vorgehen daher noch unklar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- wird in house repariert über Neuanschaffung entscheidet zust. Ing. | TRUE
133 | 97 | TRUE | ausbauen , reinigen oder ersetzen | 2015-07-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-07-29 | 0.39715 | yj10430 | 2015-07-09 | 0.30682 | yj10430 |  |  | FALSE
134 | 112 | FALSE | nach Absprache mit Meister Repair Schweissen durch Repair Hr. Hirschfelder in KW 41, Dauer 3 Tage | 2015-10-10 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2015-07-16 | 0.66941 | yjv1019 |  |  | FALSE
135 | 113 | TRUE | Erneuerung Rückwand LM6000 Exhaust und Überarbeitung des Verschiebemechanismus bereits beauftragt und in Arbeit. | 2016-02-19 | Test Engineering |  | Einkauf MTU /EUS Weber | TRUE | 2016-02-22 | 0.63149 | yjv1019 | 2015-07-17 | 0.55105 | yjv1019 | 2015-10-31 | 09.12.2015, 13:31:11 // Heiko Krehl // vom 31.10.2015 auf den 19.02.2016: durch PPS keine freien Termine möglich, Verschiebung nach Anfrage PPS auf Februar 2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erneuerung Rückwand LM6000 Exhaust und Überarbeitung des Verschiebemechanismus bereits beauftragt und in Arbeit. | TRUE
136 | 112 | TRUE | Behebung der Mängel wurde mit Repair nach Besichtigung vor Ort abgesprochen. 3 Tage Schweissen durch einen MA Repair, geplant für GBS-Wartungswoche in KW41. | 2015-10-09 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-10-15 | 0.3035 | yjv1019 | 2015-07-17 | 0.55481 | yjv1019 |  |  | FALSE
137 | 116 | TRUE | Entsprechend der neuen ASR sind Krananlagen mit einer Überlastsicherung auszurüsten oder entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, dass eine Überlastung vermieden wird. Der Mangeleintrag bezieht sich auf die selten genutzten Krananlagen in den Ansaugtürmen. Aus wirtschaftlichen Gründen wird empfohlen, organisatorisch sicherzustellen, dass der Nutzer des Kranes die Lastbeschränkungen für die Krane einhält. Ist das zu hebende Gewicht nicht bekannt, so sollte eine transportable Lastanzeige zwischen dem zu hebenden Teil und dem Kranhaken genutzt werden, um eine mögliche Überlastung sicher auszuschliessen. Diese Verfahrensweise für die beiden Krane in den Ansaugtürmen ist in die Nutzerbelehrung mit aufzunehmen und sich vom Nutzer vor der Verwendung der Krane unterzeichnen zu lassen. Damit ist aus unserer Sicht den Forderungen der ASR genüge getan und der Mangel kann freigemeldet werden. | 2015-08-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-12-10 | 0.5484 | yj11638 | 2015-08-14 | 0.41451 | yj11325 |  |  | FALSE
138 | 115 | TRUE | Öle werden bestellt und bei nächstem Leerlauf im Prüfstand gewechselt. | 2015-09-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-10-15 | 0.29825 | yjv1019 | 2015-08-17 | 0.50855 | yj11638 |  |  | FALSE
139 | 114 | TRUE | Öle werden bestellt und bei nächstem Leerlauf im Prüfstand gewechselt. | 2015-11-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-12-09 | 0.56617 | yjv1019 | 2015-08-17 | 0.50885 | yj11638 | 2015-09-30 | 16.10.2015, 11:31:29 // Andreas Meyer // vom 30.09.2015 auf den 30.11.2015: Lieferzeit war länger als erwartet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Öle werden bestellt und bei nächstem Leerlauf im Prüfstand gewechselt. | TRUE
140 | 100 | TRUE | Abmeldung, sobald Zeiger repariert wurde | 2015-09-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-11-23 | 0.63698 | yj10430 | 2015-08-17 | 0.70001 | yj11638 |  | Abmeldung, sobald Zeiger repariert wurde | FALSE
141 | 98 | TRUE | Öse wahrscheinlich zu Fertigungszwecken vorhanden. Keine Funktion im regulären Testbetrieb. Öse sollte allerdings dauerhaft befestigt werden. Lösung muß noch gefunden werden - evtl. mit Hersteller. | 2016-10-07 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-09-29 | 0.71748 | yj11568 | 2015-08-18 | 0.66168 | yj11568 | 2015-11-30 | 19.08.2016, 16:37:48 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.07.2016 auf den 07.10.2016: Reparatureinsatz vom OEM auf KW 39 verschoben ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.03.2016, 18:13:36 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2015 auf den 29.07.2016: Wird beim geplanten Reparatureinsatz durch OEM befestigt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Öse wahrscheinlich zu Fertigungszwecken vorhanden. Keine Funktion im regulären Testbetrieb. Öse sollte allerdings dauerhaft befestigt werden. Lösung muß noch gefunden werden - evtl. mit Hersteller. | TRUE
142 | 117 | FALSE | Überlaufschutz zu den Bodeneinläufen im Wasseraufbereitungsraum installieren, Kalk / Salz und Korrosionsablagerungen an den Schachtwänden und Rohren reinigen, CO2 Löschleitung erneuern, | 2015-10-31 | Facility Management |  | Facility Management | FALSE |  |  |  | 2015-10-14 | 0.33719 | yj10430 |  |  | FALSE
143 | 118 | TRUE | Halterung in VRH installieren um das Hebezeug für den Prüfer zugänglich zu machen | 2015-10-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-10-26 | 0.33117 | yj10430 | 2015-10-14 | 0.34175 | yj10430 |  |  | FALSE
144 | 120 | TRUE | Störmeldung aufgegeben 24.11.2015 rollen reinigen ,gängig machen, fetten. | 2015-11-26 | Anlagen / Mechanik |  | Facility Management | TRUE | 2016-03-10 | 0.42084 | yj10430 | 2015-11-24 | 0.59645 | yj10430 |  |  | FALSE
145 | 119 | TRUE | Manometer wird ersetzt | 2015-11-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-03-10 | 0.42044 | yj10430 | 2015-11-24 | 0.61559 | yj10430 |  |  | FALSE
146 | 123 | TRUE | Reparatur bzw. Nacharbeit erforderlich; | 2015-12-04 | Test Engineering |  | Barwinski | TRUE | 2015-12-07 | 0.34559 | yjf6003 | 2015-11-25 | 0.57704 | yjf6003 |  |  | FALSE
147 | 123 | TRUE | beschädigte Tt/-RAKES austauschen, wenn Meßstelle 2 oder 4 betroffen | 2015-12-11 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-12-09 | 0.55087 | yjf6003 | 2015-12-07 | 0.34544 | yjf6003 |  |  | FALSE
148 | 107 | TRUE | Einkleben der Buchse mit Metallkleber | 2015-12-09 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2015-12-09 | 0.54994 | yjf6003 | 2015-12-09 | 0.54972 | yjf6003 |  |  | FALSE
149 | 82 | TRUE | Angebot nach langer Verzögerung durch Sublieferanten der Antriebe eingetroffen, Invest wird ausgelöst und Anfang 2016 umgesetzt | 2016-04-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-05-03 | 0.33009 | yjv1019 | 2015-12-09 | 0.55837 | yjv1019 |  |  | FALSE
150 | 125 | TRUE | Wechsel der Hydraulikschläuche testkarts nach Mangel bei UVV, Angebot angefordert am 10.12.2015 | 2016-02-15 | Test Engineering |  | Tyroller Herzberg | TRUE | 2016-02-22 | 0.6327 | yjv1019 | 2015-12-10 | 0.57994 | yjv1019 | 2016-01-15 | 25.01.2016, 17:51:27 // Heiko Krehl // vom 15.01.2016 auf den 15.02.2016: bisher noch kein Angebot erhalten, telefonische Nachfrage bei Hr. Brockmaier am 25.02. ---> Angebot bis 29.02.2016 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wechsel der Hydraulikschläuche testkarts nach Mangel bei UVV, Angebot angefordert am 10.12.2015 | TRUE
151 | 73 | TRUE | Schraubensätze ordnen, erfassen und gegebenenfalls nachbestellen | 2015-12-24 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2015-12-23 | 0.39493 | yjv1019 | 2015-12-23 | 0.39323 | yjv1019 |  |  | FALSE
152 | 129 | TRUE | Beschriftung wieder befestigt | 2016-01-25 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2016-01-26 | 0.41608 | yj10555 | 2016-01-26 | 0.41539 | yj10555 |  |  | FALSE
153 | 131 | TRUE | gefunden | 2016-01-27 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-01-27 | 0.54307 | yj10430 | 2016-01-27 | 0.54299 | yj10430 |  |  | FALSE
154 | 117 | TRUE | Kanäle getrocknet gereinigt und geschlossen. | 2016-02-29 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-02-29 | 0.51527 | yj10430 | 2016-02-29 | 0.5149 | yj10430 |  |  | FALSE
155 | 135 | TRUE | Hydrauliköl bestellen und Öl auffüllen | 2016-04-29 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-04-06 | 0.41778 | yj10430 | 2016-03-15 | 0.41426 | yjf6003 |  |  | FALSE
156 | 130 | TRUE | Packing ersetzen. | 2016-03-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-04-20 | 0.36016 | yjf6003 | 2016-03-15 | 0.41545 | yjf6003 |  | Packing ersetzen. | FALSE
157 | 122 | TRUE | Diskussion über mögliche Reparatur mit OEM Autoair ongoing. | 2017-02-10 | Test Engineering |  | ja | TRUE | 2017-02-09 | 0.6335 | yj11568 | 2016-03-17 | 0.6903 | yj11568 | 2016-10-31 | 03.02.2017, 17:56:10 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2017 auf den 10.02.2017: Reparatur erfolgt durch Fa. GTS in KW 6 2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2016, 10:45:44 // Dr. Michael Kotulla // vom 31.10.2016 auf den 31.01.2017: Reparaturlösung von GTS angeboten, erfolgt im Zuge der Arbeiten zur CF34-3 BM, Cowl Inspection. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diskussion über mögliche Reparatur mit OEM Autoair ongoing. | TRUE
158 | 134 | TRUE | Bushing komplett durchgerissen und nicht mehr in Bohrung verstemmt, muß komplett neu gefertigt werden. Termin mit Fa. Reinke am 14.04.2016 vereinbahrt. | 2016-05-31 | Test Engineering |  | Reinke | TRUE | 2016-05-20 | 0.75412 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.38495 | yj11568 |  |  | FALSE
159 | 127 | TRUE | Plug schon durch modifizierte metrische Schraube instandgesetzt. Prüfung, ob Instandsetzung durch OEM Ersatzteil möglich oder erneute Nachfertigung durch Fa. Reinke. | 2016-05-31 | Test Engineering |  | Reinke | TRUE | 2016-05-31 | 0.71985 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.40049 | yj11568 |  |  | FALSE
160 | 128 | TRUE | Prüfung, ob Austausch der Ankernuts durch hauseigene Repairabteilung möglich. | 2017-11-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-11-07 | 0.69664 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.40152 | yj11568 | 2016-06-30 | 02.11.2017, 08:44:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2017 auf den 30.11.2017: Aufgrund der Auslastung des Adapters noch kein freier Slot zur Reparatur gefunden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.08.2017, 17:11:57 // Dr. Alexander Robinson // vom 04.08.2017 auf den 31.10.2017: GTS hatte keine passenden Nuts dabei, werden nachgeliefert. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2017, 10:34:30 // Steffen Theml // vom 31.05.2017 auf den 04.08.2017: Durchführung von GTS in KW 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.03.2017, 08:51:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2017 auf den 31.05.2017: Reparatur wird von GTS durchgeführt. Terminschiene noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017, 17:59:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2017 auf den 28.02.2017: Aufgrund von Testauslastung bisher noch kein freier Slot zur Reparatur möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2016, 10:37:57 // Dr. Michael Kotulla // vom 31.10.2016 auf den 31.01.2017: Prüfung ist erfolgt, kann von Repair gemacht werden. Aktion wird nun zeitnah eingeleitet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.08.2016, 16:36:26 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2016 auf den 31.10.2016: Anfrage erfolgt, aber noch keine eindeutige Aussage möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prüfung, ob Austausch der Ankernuts durch hauseigene Repairabteilung möglich. | TRUE
161 | 121 | TRUE | Mängel und Abhilfemaßnahmen dafür sind in Klärung mit dem OEMs Autoair und CencoUS. | 2019-01-31 | Test Engineering |  | ja | TRUE | 2019-01-16 | 0.56727 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.48407 | yj11568 | 2016-09-30 | 16.01.2019, 13:35:53 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.03.2018 auf den 31.01.2019: Einstellung des Programms CF34-3, letzter Test für Q1 2019 erwartet, danach soll das Equipment veräußert werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.01.2018, 09:43:46 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.12.2017 auf den 30.03.2018: Termin für Neubau des Oberpylons immer noch offen. Situation muss neu bewertet werden, da CF34-3 Programm ausläuft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.07.2017, 10:49:54 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2017 auf den 29.12.2017: Wird im Rahmen des Neubaus und einer evtl. Änderung der Pylonbefestigung neu bewertet und behoben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.02.2017, 17:45:45 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.12.2016 auf den 30.06.2017: Aufgrund Neubau des Oberpylons und evtl. Änderung des gesamten Kupplungsprozesses inkl. Konstruktiver Änderung der Bauteile erfolgt im derzeitigen Zustand keine Änderung mehr. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.10.2016, 17:27:05 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2016 auf den 30.12.2016: Weiterhin noch keine Lösung vorhanden, da Kommunikation mit OEM sich als äußerst problematisch erweist. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mängel und Abhilfemaßnahmen dafür sind in Klärung mit dem OEMs Autoair und CencoUS. | TRUE
162 | 126 | TRUE | Die drei Dellen stellen momentan keine Beeinträchtigung dar. Es ist keine Maßnahme notwendig. | 2016-04-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-05-20 | 0.75336 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.62242 | yj11568 |  |  | FALSE
163 | 126 | TRUE | Anfrage an die Repairabteilung zwecks Austausch der Channel Nuts. | 2017-05-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-07-06 | 0.43978 | yj11730 | 2016-04-13 | 0.62359 | yj11568 | 2016-06-30 | 06.04.2017, 09:59:05 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2017 auf den 31.05.2017: Abstimmung Terminslot Repair und Prüfstand bisher noch nicht möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.02.2017, 10:01:08 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2017 auf den 31.03.2017: Bisher noch kein passender Terminslot bei Repair passend zu Testschedule gefunden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2016, 10:42:36 // Dr. Michael Kotulla // vom 31.10.2016 auf den 31.01.2017: Grundsätzlich ist Repair in der Lage für eine Reparatutr. Zeitslot für Reparatur muss gefunden werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.08.2016, 16:35:11 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2016 auf den 31.10.2016: Bisher keine freien Kapazitäten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anfrage an die Repairabteilung zwecks Austausch der Channel Nuts. | TRUE
164 | 126 | TRUE | Vent tube dichtung tauschen. | 2016-04-13 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-04-13 | 0.6251 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.6241 | yj11568 |  |  | FALSE
165 | 126 | TRUE | Anfrage an die AV/Reinigung zwecks Reinigung der Vent Tube. | 2016-12-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-11-24 | 0.59314 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.62481 | yj11568 | 2016-06-30 | 22.11.2016, 16:55:17 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2016 auf den 31.12.2016: Anfrage gestellt, Antwort noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.08.2016, 16:34:25 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2016 auf den 30.10.2016: Bisher keine freien Kapazitäten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anfrage an die AV/Reinigung zwecks Reinigung der Vent Tube. | TRUE
166 | 133 | TRUE | Ersatzbeschaffung ist erfolgt - Einsatz vorbereiten | 2016-04-29 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-04-20 | 0.36087 | yjf6003 | 2016-04-13 | 0.63194 | yjf6003 |  |  | FALSE
167 | 132 | TRUE | Ersatzbeschaffung | 2016-04-29 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-09-29 | 0.65963 | yj11568 | 2016-04-13 | 0.63259 | yjf6003 |  |  | FALSE
168 | 137 | TRUE | Reinigung veranlassen | 2017-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2017-02-02 | 0.43234 | yj10672 | 2016-06-14 | 0.54167 | yjf6003 | 2016-06-30 | 01.12.2016, 10:56:54 // Dr. Michael Kotulla // vom 30.06.2016 auf den 31.01.2017: Termin muss zeitnah geplant werden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reinigung veranlassen | TRUE
169 | 140 | TRUE | Mängel bekannt, Abstellmaßnahmen durch Ing. definiert u. befinden sich in der Umsetzung. | 2016-10-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2016-12-01 | 0.44711 | yj10672 | 2016-06-14 | 0.54514 | yj11568 | 2016-06-30 | 19.08.2016, 16:43:09 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2016 auf den 31.10.2016: Terminverschiebung aufgrund Verschiebung OEM Einsatz auf KW39 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mängel bekannt, Abstellmaßnahmen durch Ing. definiert u. befinden sich in der Umsetzung. | TRUE
170 | 136 | TRUE | Reinigen und blaue Farbe nachfüllen | 2016-08-01 | Facility Management |  |  | TRUE | 2016-08-01 | 0.52345 | yj11730 | 2016-08-01 | 0.52295 | yj11730 |  |  | FALSE
171 | 124 | TRUE | Mangel behoben - Protokoll liegt bei FM | 2016-08-12 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2016-08-10 | 0.51309 | yj11325 | 2016-08-10 | 0.51216 | yj11325 |  |  | FALSE
172 | 142 | TRUE | PO zur Reparatur vorhanden. Fa. Tyroller Hydraulik für Standwartungszeit KW 41 /42 zum Ausbau und Überholung der Zylinder avisiert. | 2016-10-21 | Test Engineering |  | Tyroller Herzberg | TRUE | 2016-12-01 | 0.47103 | yj10672 | 2016-09-14 | 0.39231 | yjv1019 |  |  | FALSE
173 | 143 | TRUE | nach mehreren Versuchen zur Verwendung preisgünstiger leckagefreier Kupplungen muss festgestellt werden, dass keiner der Versuche dauerhaft erfoölgreich war, alle Kupplungen zeigten nach spätestens 3 Monaten starke Verschleißspuren / Deformationen. Daher wird auf die teure Originalvariante der STÄUBLI - Kupplungen zurückgegriffen. Angebot nach nächstem Besuch durch Kundenvertreter. Einbau dann durch HSR via Rahmenvertrag. | 2017-01-31 | Test Engineering |  | HSR | TRUE | 2017-02-02 | 0.37921 | yjv1019 | 2016-09-14 | 0.39559 | yjv1019 | 2016-10-21 | 01.12.2016, 11:17:50 // Dr. Michael Kotulla // vom 21.10.2016 auf den 31.01.2017: Kupplungen wurden bestellt und freigegeben (Anlieferung offen). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nach mehreren Versuchen zur Verwendung preisgünstiger leckagefreier Kupplungen muss festgestellt werden, dass keiner der Versuche dauerhaft erfoölgreich war, alle Kupplungen zeigten nach spätestens 3 Monaten starke Verschleißspuren / Deformationen. Daher wird auf die teure Originalvariante der STÄUBLI - Kupplungen zurückgegriffen. Angebot nach nächstem Besuch durch Kundenvertreter. Einbau dann durch HSR via Rahmenvertrag. | TRUE
174 | 141 | TRUE | Beauftragung zur Änderung des Ersatzteils an Einkauf am 16.09.2016 | 2017-03-31 | Test Engineering |  | Barwinski | TRUE | 2017-04-06 | 0.40885 | yjv1019 | 2016-09-16 | 0.44128 | yjv1019 | 2016-10-21 | 02.02.2017, 09:32:45 // Heiko Krehl // vom 31.01.2017 auf den 31.03.2017: Aus Termindruck konnte der Kanal mit der letzten STO LM6000 am 30.01.17 nicht getestet werden, Verschoben auf die nächste LM6000 in 02/2017 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2016, 11:09:25 // Dr. Michael Kotulla // vom 21.10.2016 auf den 31.01.2017: VBV-Case wurde geändert und liegt zum Einbau bereit- Kann erst mit nächster LM6000 erprobt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beauftragung zur Änderung des Ersatzteils an Einkauf am 16.09.2016 | TRUE
175 | 145 | TRUE | Bauteile der Keilwellenverdindung werden getauscht. Eintreffen der Ersatzteile mitte Oktober 2016. Bis dahin kann der Testbetrieb weiterlaufen. | 2016-10-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-11-21 | 0.55323 | yj11730 | 2016-09-30 | 0.52429 | yj11730 |  |  | FALSE
176 | 146 | TRUE | keine | 2016-11-24 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2016-11-23 | 0.55865 | yj11568 | 2016-11-23 | 0.55856 | yj11568 |  |  | FALSE
177 | 147 | TRUE | Freigabedokumente von Brush einfordern, siehe Mail vom 30.11.2016 an Rob Mershooek. | 2017-04-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-04-06 | 0.40976 | yjv1019 | 2016-12-01 | 0.46975 | yj10672 | 2016-12-31 | 02.02.2017, 09:09:07 // Heiko Krehl // vom 31.12.2016 auf den 30.04.2017: Dokumentation noch immer ausstehend. Mailverkehr läuft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Freigabedokumente von Brush einfordern, siehe Mail vom 30.11.2016 an Rob Mershooek. | TRUE
178 | 144 | TRUE | Wir wird Austausch der BMZ beseitigt. | 2017-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2017-07-06 | 0.4292 | yj11730 | 2017-01-05 | 0.42159 | yj10672 |  |  | FALSE
179 | 137 | FALSE | die Maßnahme wurde am 28.01.2017 durchgeführt | 2017-01-28 | Facility Management |  | Facility Management | TRUE |  |  |  | 2017-01-31 | 0.5903 | yj10863 |  |  | FALSE
180 | 155 | FALSE | Alle Mängel sind bereits behoben | 2017-02-02 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE |  |  |  | 2017-02-01 | 0.40834 | yj10555 |  |  | FALSE
181 | 155 | TRUE | Kabelschäden durch Ummantelung beheben. | 2017-02-01 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2017-02-01 | 0.4416 | yj11730 | 2017-02-01 | 0.44144 | yj11730 |  |  | FALSE
182 | 148 | TRUE | Angebot zur Nachbestellung von Hydrauliköl beim Einkauf angefordert. | 2017-02-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-02-09 | 0.6852 | yj11568 | 2017-02-01 | 0.72929 | yj11568 |  |  | FALSE
183 | 143 | TRUE | Starterkupplungen in01/2017 geliefert. Einbau und Ausstattung mit separaten Anschlüssen ( als Extraset ) im ersten Quartal nach Erstellung einer FO Banf für HSR | 2018-05-31 | Test Engineering |  | HSR | TRUE | 2018-07-02 | 0.8172 | yjv1019 | 2017-02-02 | 0.37558 | yjv1019 | 2017-03-31 | 07.08.2017, 16:28:16 // Heiko Krehl // vom 28.07.2017 auf den 31.05.2018: Auftrag fällt wegen geringer Prio immer wieder aus dem Aufgabenpool, Kupplungen sind aber als Ersatz vorhanden und könnten bei Bedarf gewechselt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.05.2017, 14:10:00 // Heiko Krehl // vom 31.05.2017 auf den 28.07.2017: Durch Überbelastung des HSR Budgets rausgeflogen, wird noch einmal extra beauftragt und zur Standwartung Juli 2017 eingebaut. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.04.2017, 09:51:47 // Heiko Krehl // vom 31.03.2017 auf den 31.05.2017: Beauftragung an HSR noch nicht geschafft ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Starterkupplungen in01/2017 geliefert. Einbau und Ausstattung mit separaten Anschlüssen ( als Extraset ) im ersten Quartal nach Erstellung einer FO Banf für HSR | TRUE
184 | 150 | TRUE | Dichtlamellen richten. | 2017-02-02 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-02-02 | 0.41253 | yj11568 | 2017-02-02 | 0.41241 | yj11568 |  |  | FALSE
185 | 152 | TRUE | Erster Tap Test hat keinen Verdacht auf tiefere Beschädigung ergeben. Genauere Inspektion erfolgt bei turnusmäßiger LCI Inspektion in KW 6. | 2017-02-10 | Test Engineering |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2017-02-16 | 0.71587 | yj11568 | 2017-02-02 | 0.41461 | yj11568 |  |  | FALSE
186 | 151 | TRUE | Mangel bekannt, siehe Mangel 163. | 2017-03-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-02-02 | 0.41907 | yj11568 | 2017-02-02 | 0.41895 | yj11568 |  |  | FALSE
187 | 154 | TRUE | Kanbankarte ist an ihrem Platz an Stand 6 im grünen Schrank. | 2017-02-02 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-02-02 | 0.5273 | yj11730 | 2017-02-02 | 0.52726 | yj11730 |  |  | FALSE
188 | 149 | TRUE | Problem bekannt, wird von F. Hoffmann zusammen mit Facility Management bearbeitet. Wahrscheinlich Austausch der gesamten Antriebseinheit notwendig. | 2017-07-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2017-07-06 | 0.44412 | yj11730 | 2017-02-03 | 0.73581 | yj11568 | 2017-03-31 | 01.06.2017, 11:19:02 // Frank Hoffmann // vom 30.06.2017 auf den 31.07.2017: Wurde am 01.06.17 auf beim SWAT Meeting nochmal angesprochen. Herr Kohout will die Anfrage bei Krone Cranes nochmal antreiben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.04.2017, 12:44:44 // Frank Hoffmann // vom 31.03.2017 auf den 30.06.2017: Bestehendes Angebot (1-9X4VRMN) von der Firma KroneCranes wurde im Workflow freigegeben. Es ist allerdings 2 Jahre alt u. muss neu angefragt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Problem bekannt, wird von F. Hoffmann zusammen mit Facility Management bearbeitet. Wahrscheinlich Austausch der gesamten Antriebseinheit notwendig. | TRUE
189 | 148 | TRUE | Austausch der Kupplungen erfolgt durch Fa. HSR in KW 6 2017. | 2017-02-10 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2017-02-09 | 0.68529 | yj11568 | 2017-02-03 | 0.75072 | yj11568 |  |  | FALSE
190 | 156 | TRUE | Reparatur oder Kompletttausch der Endschalter. 3 Endschalter sind bestellt und auf Lager. Können bei Bedarf (Ausfall der eingebauten Schalter) getauscht werden. | 2017-05-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2017-05-29 | 0.3555 | yj11567 | 2017-02-06 | 0.75508 | yj11568 | 2017-03-31 | 10.04.2017, 12:40:50 // Frank Hoffmann // vom 31.03.2017 auf den 31.05.2017: Ersatz-Endlagenschalter sind in Bestellung aber erst End April Lieferbar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reparatur oder Kompletttausch der Endschalter. | TRUE
191 | 157 | TRUE | Lagerschalen werden im Zuge des Neubaus vom Oberpylon mit erneuert. | 2020-09-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2020-09-23 | 0.38527 | yj11638 | 2017-02-06 | 0.76056 | yj11568 | 2017-12-29 | 29.05.2020, 09:33:07 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.05.2020 auf den 30.09.2020: Gemäß aktueller Terminplanung mit Fa. SAFRAN Austausch frühestens ab KW 34 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.12.2019, 17:28:11 // Dr. Alexander Robinson // vom 27.12.2019 auf den 29.05.2020: Neuer Termin für Inbetriebnahme des neuen Systems, inkl. neuer Lagerung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.06.2019, 09:40:47 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.06.2019 auf den 27.12.2019: Gemäß aktuellem Projektplan ist mit einer Umsetzung bis zum Jahresende zu rechnen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.10.2018, 09:14:09 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2018 auf den 28.06.2019: Preojekt mit Fa. Safran gestartet. Konstruktion soll noch in 2018 fertig werden. Bau des neuen Pylons sowie Inbetriebnahme noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.04.2018, 18:42:06 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.03.2018 auf den 31.07.2018: Angebote für Neubau Oberpylon vorhanden, Bestellung + weitere Terminschiene noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.01.2018, 09:50:12 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.12.2017 auf den 30.03.2018: Neubau noch nicht gestartet. Terminschiene noch offen. Verscheliß wird weiter beobachtet, evtl. muß ein vorzeitiger Austausch erfolgen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Lagerschalen werden im Zuge des Neubaus vom Oberpylon mit erneuert. | TRUE
192 | 158 | TRUE | Wartungseinheit prüfen ggf. austauschen. | 2017-06-23 | Facility Management |  |  | TRUE | 2017-08-11 | 0.63882 | yj11730 | 2017-02-06 | 0.76313 | yj11568 | 2017-03-17 | 01.06.2017, 10:30:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 14.04.2017 auf den 23.06.2017: Material muß noch bestellt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.03.2017, 14:05:45 // Dr. Alexander Robinson // vom 17.03.2017 auf den 14.04.2017: Noch keine Terminabsprache mit FM möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wartungseinheit prüfen ggf. austauschen. | TRUE
193 | 159 | TRUE | Erneuter Reparatureinsatz von Fa. GTS notwendig. | 2017-08-01 | Test Engineering |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2017-08-11 | 0.71465 | yj11568 | 2017-02-16 | 0.73047 | yj11568 | 2017-05-31 | 19.07.2017, 10:44:59 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.05.2017 auf den 01.08.2017: Reparatureinsatz erfolgtt in KW 30. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erneuter Reparatureinsatz von Fa. GTS notwendig. | TRUE
194 | 161 | TRUE | Neue Hydraulikleitungen sind bestellt und werden demnächst getauscht. (HSR) Neuer P3-Adapter ist ebenfalls bestellt. (Reinke) | 2017-05-31 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2017-04-28 | 0.58266 | yj11730 | 2017-03-27 | 0.43959 | yj11730 |  |  | FALSE
195 | 160 | TRUE | Dichtungsmängel + Latches werden beim erneut nötigen Besuch von GTS behoben. Termin noch offen. | 2017-06-30 | Test Engineering |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2017-08-11 | 0.64013 | yjf6003 | 2017-03-27 | 0.58169 | yj11568 |  |  | FALSE
196 | 161 | TRUE | Neuer P3 Adapter ist bei FA. Reinke bestellt. | 2017-05-31 | Anlagen / Mechanik |  | Reinke | TRUE | 2017-07-05 | 0.31834 | yj11730 | 2017-04-28 | 0.58257 | yj11730 |  |  | FALSE
197 | 162 | TRUE | Wird durch Fa. GTS behoben. Auftrag ist erteilt. Finale Terminabsprache noch offen. | 2017-07-28 | Test Engineering |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2017-08-11 | 0.71432 | yj11568 | 2017-06-01 | 0.40626 | yj11568 |  |  | FALSE
198 | 163 | TRUE | Besichtigung mit Kammerjäger. | 2017-05-29 | Facility Management |  |  | TRUE | 2017-06-06 | 0.32275 | yj11845 | 2017-06-01 | 0.43322 | yj11568 |  |  | FALSE
199 | 163 | TRUE | Besichtigung mit Kammerjäger hat stattgefunden, Zugang der Tauben wurde identifiziert. Kein Herankommen möglich, Gerüst oder Industriekletterer notwendig. Besichtigung mit Industriekletterer hat am 02.06.2017 stattgefunden, Angebot wird erstellt und Ausführungstermin geplant, | 2017-06-18 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2017-08-11 | 0.59682 | yj11845 | 2017-06-06 | 0.32265 | yj11845 |  |  | FALSE
200 | 161 | TRUE | Gelieferter P3 Adapter entsprach nicht den festgelegten Spezifikationen. Nachbearbeitung wurde vereinbart. | 2018-04-30 | Anlagen / Mechanik |  | Reinke | TRUE | 2018-04-04 | 0.73633 | yj11730 | 2017-07-05 | 0.31825 | yj11730 | 2017-07-31 | 04.01.2018, 08:20:39 // Steffen Theml // vom 31.12.2017 auf den 30.04.2018: Nachgearbeiteter Adapter ist nie am Prüstand angekommen. Neufertigung wird vereinbart. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.11.2017, 10:33:24 // Steffen Theml // vom 31.10.2017 auf den 31.12.2017: Ersatzteil ist in der MTU verlosren gegangen, Wird neu beschafft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.10.2017, 15:07:25 // Steffen Theml // vom 30.09.2017 auf den 31.10.2017: Adapter wurde lt. Aussage FA. Reinke zu MTU geschickt, ist aber nicht am Teststand angekommen. Recherche ongoing… ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.09.2017, 10:28:34 // Sven Schröder // vom 31.08.2017 auf den 30.09.2017: Adapter wurde lt. Aussage Fa. Reinke an MTU geliefert. Betreffender Mitarbeiter ist jedoch abwesend. Klärung ab 18.09.2017. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.07.2017, 07:36:08 // Steffen Theml // vom 31.07.2017 auf den 31.08.2017: Adapter wurde zu Fa. Reinke zur Nachbearbeitung verbracht, es ist noch keine Lieferung erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gelieferter P3 Adapter entsprach nicht den festgelegten Spezifikationen. Nachbearbeitung wurde vereinbart. | TRUE
201 | 165 | TRUE | Verschleißschaden der Verschraubung wird durch Ausbuchsen behoben. Auftrag an Fa. C. Stahl erteilt, Termin noch offen. | 2017-11-10 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2017-11-06 | 0.66542 | yj11568 | 2017-07-19 | 0.43583 | yj11568 | 2017-08-31 | 02.11.2017, 08:40:42 // Dr. Alexander Robinson // vom 25.10.2017 auf den 10.11.2017: Buchsen sind gerissen. Neue konstruktive geänderte Buchsen werden in KW 44 eingepresst. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.09.2017, 10:33:19 // Sven Schröder // vom 31.08.2017 auf den 25.10.2017: Reparatur der Oberpylons durch Fa. C. Stahl vom 20. bis 24.10.2017 geplant; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verschleißschaden der Verschraubung wird durch Ausbuchsen behoben. Auftrag an Fa. C. Stahl erteilt, Termin noch offen. | TRUE
202 | 164 | TRUE | Begutachtung durch FM und Beauftragung einer Fa. zum Nachlackieen der betroffenen Stellen. | 2018-03-31 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2018-05-03 | 0.42383 | yj11730 | 2017-07-19 | 0.4377 | yj11568 | 2017-09-30 | 19.02.2018, 10:14:31 // Norman Kohout // vom 30.01.2018 auf den 31.03.2018: Termin Lieferant am 20.02.18 vor Ort ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.12.2017, 13:05:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2017 auf den 30.01.2018: Begutachtung durch FM erfolgt. Termin mit möglichem Leiferanten noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.10.2017, 08:30:17 // Norman Kohout // vom 30.09.2017 auf den 30.10.2017: Abstimmung mit Herrn Dr. Robinson notwendig ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Begutachtung durch FM und Beauftragung einer Fa. zum Nachlackieen der betroffenen Stellen. | TRUE
203 | 167 | TRUE | Bewertung und evtl. Austausch im Rahme des Projektes zum Komplettersatz des Oberpylons. | 2020-09-11 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2020-09-23 | 0.38425 | yj11638 | 2017-07-19 | 0.4394 | yj11568 | 2017-12-29 | 22.06.2020, 15:51:25 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2020 auf den 11.09.2020: gem. aktuellen Projektplanung erfolgt die Umsetzung ab KW 34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2020, 16:26:26 // Dr. Alexander Robinson // vom 20.01.2020 auf den 30.06.2020: Gem. dem aktuellen Gesamtprojektplan für die Umsetzung des Projektes Oberpylon + Quick Coupling muß dieser Termin um ein weiteres halbes Jahr verschoben werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.06.2019, 11:25:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.05.2019 auf den 20.01.2020: Gem. aktuellem Terminplan des Pojektes Oberpylon mit Quick Coupling kann dieser Punkt bis zum Jahresende umgesetzt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.09.2018, 10:14:36 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2018 auf den 31.05.2019: Beschaffung eines neuen Oberpylon mit Verriegelungssystem. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.04.2018, 18:44:11 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.03.2018 auf den 31.07.2018: Terminschiene für Neubau Oberpylon noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.01.2018, 09:48:25 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.12.2017 auf den 30.03.2018: Bestellung für neuen Oberpylon noch nicht erfolgt. Zeitschiene noch offen. Verschleiß wird weiter beobachtet, evtl. muß ein vorzeitiger Austausch erfolgen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bewertung und evtl. Austausch im Rahme des Projektes zum Komplettersatz des Oberpylons. | TRUE
204 | 170 | FALSE | Neues Flexseal bestellen und einbauen | 2017-11-30 | Test Engineering |  |  | TRUE |  |  |  | 2017-08-07 | 0.67764 | yjv1019 |  |  | FALSE
205 | 169 | TRUE | Schallkulissen reparieren lasse, durchgeführt am 18 bis 21.07.2017 durch Facility | 2017-07-24 | Facility Management |  |  | TRUE | 2017-08-11 | 0.59556 | yj11845 | 2017-08-07 | 0.6795 | yjv1019 |  |  | FALSE
206 | 169 | TRUE | schon fertiggestellt | 2017-07-24 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-08-11 | 0.59588 | yjv1019 | 2017-08-07 | 0.68003 | yjv1019 |  | schon fertiggestellt | FALSE
207 | 170 | TRUE | Flexseal bestellen | 2019-03-04 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-05-08 | 0.43959 | yjv1019 | 2017-08-07 | 0.68075 | yjv1019 | 2017-11-30 | 06.02.2019, 10:03:55 // Heiko Krehl // vom 04.02.2019 auf den 04.03.2019: Im Dezember 2018 bestellt, sollte im März geliefert werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2018, 11:27:54 // Heiko Krehl // vom 01.11.2018 auf den 04.02.2019: Bestellung am 23.11. ins BANF System eingetragen. Voraussichtliche Lieferung Ende Januar 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.09.2018, 10:38:00 // Heiko Krehl // vom 01.09.2018 auf den 01.11.2018: Nach Ansicht und Diskussion Änderung des Lochkreisdurchmessers, des Lochdurchmessers und Einfassung der Löcher mit Stahlhülsen beschlossen. Angebot angefordert bei Ulf Pohlmann, Fa. Frenzelit am 21,09.2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.01.2018, 16:16:23 // Heiko Krehl // vom 30.11.2017 auf den 01.09.2018: Wurde gemeinsam mit den MA bewertet, kein Sicherheits-kritischer , Funktionskritischer oder FOD-kritischer Mangel. Im ersten Ansatz konnte keine Lösung gefunden werden. Eine Ursache für das ausreißen der Löcher konnte ebenfalls nicht gefunden werden. Lochkreise und Durchmesser stimmen. Nicht alle Löcher können bei jeder Montage genutzt werden. Aus oben genannten Gründen Aktion erst einmal ausgesetzt / Nachdenkzeit eingeräumt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Flexseal bestellen | TRUE
208 | 168 | TRUE | neu bestellen | 2017-11-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2017-08-29 | 0.53331 | yj10940 | 2017-08-07 | 0.68377 | yjv1019 |  |  | FALSE
209 | 166 | TRUE | Eine erste Begutachtung hat keinen Bedarf für sofortige Massnahmeneinleitung ergeben. Der Mangel wird bei der nächsten längeren Downtime erledigt. Es wird eine Hubarbeitsbühne benötigt. | 2017-10-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2017-09-19 | 0.64326 | yj11567 | 2017-08-11 | 0.84243 | yj11568 |  |  | FALSE
210 | 171 | TRUE | Öl ist bestellt. Wechsel nach Ankunft des Öls. | 2017-10-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-10-16 | 0.58524 | yjv1019 | 2017-08-29 | 0.52351 | yjv1019 |  |  | FALSE
211 | 172 | TRUE | Ölwechsel durchführen | 2017-08-29 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-08-29 | 0.52435 | yjv1019 | 2017-08-29 | 0.52426 | yjv1019 |  |  | FALSE
212 | 175 | TRUE | Stellen wurden abgeschlagen und entfernt | 2017-09-30 | Facility Management |  | Facility Management | TRUE | 2017-10-04 | 0.34936 | yj11845 | 2017-10-04 | 0.34921 | yj11845 |  |  | FALSE
213 | 173 | TRUE | Beauftragung des Kollegen sollte bis Ende Oktober 2017 vorliegen. | 2017-11-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-12-06 | 0.55177 | yj11568 | 2017-10-17 | 0.71015 | yj11568 |  |  | FALSE
214 | 174 | TRUE | Wird erledigt, sobald Hr. Feuerherd die offizielle Beauftragung zur befähigten Person bekommen hat. | 2017-11-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-12-06 | 0.55134 | yj11568 | 2017-10-18 | 0.35708 | yj11568 |  |  | FALSE
215 | 176 | TRUE | Prüfung und Bestimmung der Abhilfemassnahmen durch Facility Managment. | 2018-03-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2018-05-03 | 0.42336 | yj11730 | 2017-11-08 | 0.52793 | yj11568 | 2017-11-17 | 19.02.2018, 10:15:34 // Norman Kohout // vom 30.12.2017 auf den 31.03.2018: Schaden wurde begutachtet, Schweißarbeiten notwendig, Abstimmung mit Prüfstand erfolgt, Umsetzung erfolgt im März 18 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.12.2017, 10:08:14 // Dr. Alexander Robinson // vom 17.11.2017 auf den 30.12.2017: Begutachtung durch FM verzögert sich aufgrund von Kapa-Engpass. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prüfung und Bestimmung der Abhilfemassnahmen durch Facility Managment. | TRUE
216 | 179 | TRUE | Aktualisierung des Dateien im Anhang | 2017-11-13 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2017-11-13 | 0.33981 | yj11214 | 2017-11-13 | 0.33973 | yj11214 |  |  | FALSE
217 | 178 | TRUE | Reparatur | 2017-11-10 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2017-12-06 | 0.57154 | yj11567 | 2017-12-06 | 0.57141 | yj11567 |  |  | FALSE
218 | 177 | FALSE | der gebrochene Schweißpunkt ist im verbauten Zustand unkritisch - im Rahmen der Standwartung reparieren lassen. | 2018-02-28 | Test Engineering |  |  | TRUE |  |  |  | 2017-12-07 | 0.29508 | yjf6003 |  |  | FALSE
219 | 177 | TRUE | der gebrochene Schweißpunkt ist im Betrieb unkritisch - im Rahmen der nächsten Standwartung reparieren lassen; | 2018-02-28 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-02-19 | 0.59356 | YJ12032 | 2017-12-07 | 0.29603 | yjf6003 |  |  | FALSE
220 | 180 | TRUE | Nachbestellung | 2018-04-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-05-03 | 0.39852 | yjf6003 | 2018-01-04 | 0.30987 | yjf6003 |  |  | FALSE
221 | 181 | TRUE | Nachbestellung | 2018-04-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-05-03 | 0.39868 | yjf6003 | 2018-01-04 | 0.31072 | yjf6003 |  |  | FALSE
222 | 182 | TRUE | Nachbestellung | 2018-04-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-05-03 | 0.39874 | yjf6003 | 2018-01-04 | 0.31132 | yjf6003 |  |  | FALSE
223 | 183 | TRUE | Diskussion mit OEM Cenco zur Bestimmung von evtl. Abhilfemassnahmen. | 2018-06-29 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2018-10-18 | 0.38188 | yj11568 | 2018-02-01 | 0.38117 | yj11568 | 2018-02-28 | 06.06.2018, 22:16:06 // Dr. Alexander Robinson // vom 01.06.2018 auf den 29.06.2018: Cenco benötigt noch ca. 2 Wochen für eine qualifizierte Antwort. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.05.2018, 10:07:10 // Steffen Theml // vom 28.02.2018 auf den 01.06.2018: Verschoben aufgrund Abwesenheit /Theml ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Diskussion mit OEM Cenco zur Bestimmung von evtl. Abhilfemassnahmen. | TRUE
224 | 184 | TRUE | Falscher Eintrag. Mangel bezieht sich auf Prüfstand 6. | 2018-04-05 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2018-04-05 | 0.46051 | yj11730 | 2018-04-05 | 0.46046 | yj11730 |  |  | FALSE
225 | 188 | TRUE | Wird beim nächsten Besuch mit Fa. Ground Test Solutions bewertet und behoben. | 2018-12-31 | Test Engineering |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2019-01-15 | 0.48051 | yj11568 | 2018-06-06 | 0.92385 | yj11568 |  |  | FALSE
226 | 195 | TRUE | Potentialausgleich anschließen. | 2019-02-01 | Facility Management |  |  | TRUE | 2019-02-06 | 0.66468 | yj10863 | 2018-07-05 | 0.33882 | yj11730 | 2018-08-31 | 22.01.2019, 13:17:57 // Steffen Theml // vom 01.01.2019 auf den 01.02.2019: Verschiebung aufgrund Personal Kapa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.09.2018, 10:34:14 // Tobias Dröfke // vom 31.08.2018 auf den 01.01.2019: Technische Klärung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Potentialausgleich anschließen. | TRUE
227 | 196 | TRUE | Verschleißprobleme am Exhaust LM6000 bekannt. Bei weiterer Verschlechterung Reparaturauftrag an EUS. Review in nächster Standwartung Januar 2019. Langfristig wird ein zweiter Exhaust im Rahmen des Projektes LM6000 PF+ angedacht, eventuell 2020. | 2020-11-30 | Test Engineering |  | EUS Weber Berlin | TRUE | 2020-11-24 | 0.42973 | yjv1019 | 2018-07-20 | 0.69031 | yjv1019 | 2019-01-31 | 01.09.2020, 22:03:17 // Heiko Krehl // vom 31.08.2020 auf den 30.11.2020: Verstellmechanismus wird nur noch sehr selten benutzt. Derzeit keine Aktion nötig, nächste Bewertung in 3 Monaten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23.07.2020, 19:28:13 // Heiko Krehl // vom 19.07.2020 auf den 31.08.2020: Abarbeitung während Standwartung wegen KUG nicht möglich, verschiebung. Keine aktuellen Probleme bekannt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.07.2019, 11:02:58 // Heiko Krehl // vom 19.07.2019 auf den 19.07.2020: Situation gleich, Mechanismus schwergängig. Derzeit keine Aktion nötig. Entscheidung zur PF+ wird abgewartet. Risiko ist gering, da LM6000 PA sehr selten getestet werden. Checki bei nächster Standwartung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.01.2019, 09:04:19 // Heiko Krehl // vom 31.01.2019 auf den 19.07.2019: Standwartung 2019 / 01 bisher keine Verschlechterung. Weiter beobachten und bei nächster Standwartung in 07 / 2019 wieder monitoren ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verschleißprobleme am Exhaust LM6000 bekannt. Bei weiterer Verschlechterung Reparaturauftrag an EUS. Review in nächster Standwartung Januar 2019. Langfristig wird ein zweiter Exhaust im Rahmen des Projektes LM6000 PF+ angedacht, eventuell 2020. | TRUE
228 | 185 | FALSE | Der Mangel ist nicht richtig beschrieben, der Stellantrieb Hochbehälter ist nicht dicht, die Heizung Hochbehälter ist außer Betrieb. Bitte beschreiben Sie, wie die zukünftige Funktion dargestellt werden soll. Hierzu laden wir die Fa. Kieback & Peter ein, um die Möglichkeiten mit der bestehenden Regelung zu erörtern. Gerne unterstützen wir auch bei der Lösungssuche. | 2018-09-28 | Test Engineering |  | Kieback&Peter | TRUE |  |  |  | 2018-07-24 | 0.33307 | yj11845 |  | Der Mangel ist nicht richtig beschrieben, der Stellantrieb Hochbehälter ist nicht dicht, die Heizung Hochbehälter ist außer Betrieb. Bitte beschreiben Sie, wie die zukünftige Funktion dargestellt werden soll. Hierzu laden wir die Fa. Kieback & Peter ein, um die Möglichkeiten mit der bestehenden Regelung zu erörtern. Gerne unterstützen wir auch bei der Lösungssuche. | FALSE
229 | 192 | TRUE | Wird beim nächsten vor Ort Einsatz von GTS behoben. Terminschiene noch offen. Reparaturmöglichkeiten werden in KW32 mit GTS besprochen. | 2018-11-30 | Anlagen / Mechanik |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2019-01-15 | 0.47815 | yj11568 | 2018-08-02 | 0.40015 | yj11568 |  |  | FALSE
230 | 194 | TRUE | Schlauchleitung tauschen. Leckage beheben. | 2019-02-28 | Facility Management |  |  | TRUE | 2019-07-13 | 0.32744 | yj10863 | 2018-08-02 | 0.40223 | yj11568 | 2018-08-31 | 18.01.2019, 10:27:47 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2018 auf den 28.02.2019: Aufgrund von Testzellenbelegung und Terminproblemen der benötigten Fremdfirma bisher kein passender Termin möglich. Abstimmung mit FM bzgl. Fremdfirma. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08.11.2018, 10:11:41 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.09.2018 auf den 30.11.2018: Fachfirma ist im November vor Ort, genaue Terminabsprache erfolgt mit FM. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.09.2018, 10:08:31 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.08.2018 auf den 28.09.2018: Materialbeschaffung, Kapazitätsprobleme. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schlauchleitung tauschen. Leckage beheben. | TRUE
231 | 191 | TRUE | Neubeschaffung | 2018-08-03 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-08-02 | 0.42147 | yj11568 | 2018-08-02 | 0.42135 | yj11568 |  |  | FALSE
232 | 190 | TRUE | Neubeschaffung | 2018-11-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-12-07 | 0.33844 | yjf6003 | 2018-08-02 | 0.42262 | yj11568 | 2018-08-31 | 18.10.2018, 10:18:08 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.09.2018 auf den 30.11.2018: Lieferung durch RASAKTI noch nicht erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.09.2018, 10:13:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.08.2018 auf den 28.09.2018: Lieferung noch nicht eingetroffen. Klärung mit Einkauf. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neubeschaffung | TRUE
233 | 189 | TRUE | Neubeschaffung | 2018-11-30 | Test Engineering |  | Rasakti | TRUE | 2018-10-18 | 0.42836 | yj11568 | 2018-08-02 | 0.42378 | yj11568 |  |  | FALSE
234 | 187 | TRUE | Wird ausgesondert. Keine weitere Massnahme erforderlich. | 2018-08-03 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-08-02 | 0.42497 | yj11568 | 2018-08-02 | 0.4249 | yj11568 |  |  | FALSE
235 | 186 | TRUE | Neubeschaffung | 2018-11-30 | Test Engineering |  | Royce Metal | TRUE | 2019-01-17 | 0.40365 | yjf6003 | 2018-08-02 | 0.42569 | yj11568 |  |  | FALSE
236 | 197 | TRUE | Austauch des Centercase und der inlet und outlet flanges durch TAP im Zuge der Bremsenwartung. | 2019-04-22 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-04-23 | 0.53667 | yj11730 | 2018-08-02 | 0.45436 | yj11730 | 2018-11-30 | 15.04.2019, 13:25:34 // Steffen Theml // vom 08.04.2019 auf den 22.04.2019: Inbetriebnahme PST 7 erfolgt erst am 18.04.2019 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.03.2019, 08:35:37 // Steffen Theml // vom 31.03.2019 auf den 08.04.2019: Zeitplanung für Prüfstandsdowntime wurde finalisiert. Überholung der Bremse findet in KW 15 statt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08.11.2018, 08:48:25 // Steffen Theml // vom 30.11.2018 auf den 31.03.2019: Ersatzteile werden durch TAP bestellt. Lieferzeit 12 Wochen. Donwtimeplanung für Jan. oder Feb. 19 ongoing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austauch des Centercase und der inlet und outlet flanges durch TAP im Zuge der Bremsenwartung. | TRUE
237 | 198 | TRUE | wird beim nächsten vor Ort Einsatz mit der Fa. GTS behoben. Termin noch offen. Ziel wenn möglich noch in 2018. | 2018-12-31 | Anlagen / Mechanik |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2019-01-15 | 0.48087 | yj11568 | 2018-10-18 | 0.37932 | yj11568 |  |  | FALSE
238 | 193 | TRUE | Klärung mit Fa. HSR beim nächsten vor Ort einsatz und danach Definition von Abhilfemaßnahmen. | 2019-04-15 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2019-06-21 | 0.70492 | yj11568 | 2018-10-18 | 0.38061 | yj11568 | 2018-11-30 | 07.03.2019, 10:22:30 // Dr. Alexander Robinson // vom 15.02.2019 auf den 15.04.2019: Teile sind bestellt. Aufgrund der langen Lieferzeiten für die Filtergehäuse ergibt sich diese Terminverschiebung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.01.2019, 11:26:26 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2018 auf den 15.02.2019: Filter inkl. Manometer werden komplett durch anderes Modell getauscht. Angebot angefragt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klärung mit Fa. HSR beim nächsten vor Ort einsatz und danach Definition von Abhilfemaßnahmen. | TRUE
239 | 186 | TRUE | Ersatzbeschaffung bei Fa. ROYCE METAL veranlaßt; | 2018-12-28 | Test Engineering |  | Royce Metal | TRUE | 2019-01-17 | 0.40373 | yjf6003 | 2018-10-18 | 0.45345 | yjf6003 | 2018-11-30 | 07.12.2018, 08:04:56 // Sven Schröder // vom 30.11.2018 auf den 28.12.2018: Lieferproblem ROYCE METAL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ersatzbeschaffung bei Fa. ROYCE METAL veranlaßt; | TRUE
243 | 208 | TRUE | Ausstausch der Rollen | 2018-12-03 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-12-07 | 0.33066 | yjf6003 | 2018-12-07 | 0.3303 | yjf6003 |  |  | FALSE
244 | 207 | TRUE | Mangel ist bekannt, Ersatzbeschaffung ist veranlaßt; | 2018-12-28 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-17 | 0.40522 | yjf6003 | 2018-12-07 | 0.3335 | yjf6003 |  |  | FALSE
245 | 190 | TRUE | weiterhin nutzbar bis Ersatz vorhanden | 2018-12-28 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2018-12-07 | 0.33809 | yjf6003 | 2018-12-07 | 0.33786 | yjf6003 |  |  | FALSE
246 | 199 | TRUE | Austausch des Schlauches durch HSR. | 2019-02-01 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2019-03-07 | 0.43122 | yj11568 | 2018-12-13 | 0.4112 | yj11568 | 2018-12-21 | 15.01.2019, 11:31:08 // Dr. Alexander Robinson // vom 21.12.2018 auf den 01.02.2019: Aufgrund von Kapazitätsproblemen bei HSR ist der Schlauchtausch konnte der Schlauchtausch noch nicht erfolgen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austausch des Schlauches durch HSR. | TRUE
247 | 205 | TRUE | Mangel wurde schon einmal detektiert. Ersatzteile sind bestellt worden. In Abstimmung mit abteilung elektrotechnik werden die die Bauteile erst bei Versagen getauscht. Die funktionsfähigkeit ist auch im derzeitigen Zustand uneingeschränkt gegegeben. | 2018-12-14 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2018-12-13 | 0.41723 | yj11568 | 2018-12-13 | 0.41674 | yj11568 |  |  | FALSE
248 | 215 | TRUE | Austausch der Zentriebuchse | 2019-01-03 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-03 | 0.64678 | yjf6003 | 2019-01-03 | 0.64644 | yjf6003 |  |  | FALSE
249 | 186 | TRUE | Fa. ROYCE METAL im Lieferverzug - Mahnung durch Einkauf erfolgt. | 2019-01-31 | Test Engineering |  | Royce Metal | TRUE | 2019-02-04 | 0.51992 | yjf6003 | 2019-01-03 | 0.64934 | yjf6003 |  |  | FALSE
250 | 212 | TRUE | Ersatzstecker für E11 ist bestellt. Lieferungszeit 6 Wochen. Bei E13 wurde kein Mangel festgestellt. | 2019-07-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-07-19 | 0.62825 | yj11567 | 2019-01-09 | 0.52991 | yj11567 | 2019-03-08 | 18.06.2019, 08:02:32 // Frank Hoffmann // vom 08.03.2019 auf den 31.07.2019: Stecker wurde geliefert. Es muss auf einen freien Slot gewartet werden, an dem am 10er-Adapter gearbeitet werden kann. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ersatzstecker für E11 ist bestellt. Lieferungszeit 6 Wochen. Bei E13 wurde kein Mangel festgestellt. | TRUE
251 | 210 | TRUE | Genaue Bewertung des Schadens und mögliche Reparaturmassnahmen und -umfänge müssen zusammen mit dem OEM Safran AB diskutiert werden. Erster Bericht zur Schadensbewertung an Safran übermittelt. | 2019-03-29 | Test Engineering |  | ja | TRUE | 2019-05-09 | 0.46517 | yj11568 | 2019-01-15 | 0.4717 | yj11568 |  |  | FALSE
252 | 211 | TRUE | Bewertung und mögliche Reparatur-/Abhilfemassnahmen zusammen mit OEM Safran AB -> s. Abstellmassnahme 251 M210 | 2019-03-29 | Test Engineering |  | ja | TRUE | 2019-05-09 | 0.46557 | yj11568 | 2019-01-15 | 0.47396 | yj11568 |  |  | FALSE
253 | 213 | TRUE | Austausch der Dämpfer s. Abstellmassnahme 251 M210 | 2020-07-31 | Test Engineering |  | ja | TRUE | 2020-08-06 | 0.73962 | yj11568 | 2019-01-15 | 0.47491 | yj11568 | 2019-03-29 | 22.06.2020, 15:48:42 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2020 auf den 31.07.2020: Terminschiene weiter offen, da kein passendes Twk zur Verfügung steht. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.05.2020, 09:28:48 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.05.2020 auf den 30.06.2020: Neue Dämpfer eingetroffen. Terminschiene weiter unklar, da momentan kein passendes Triebwerk für notwendigen back to back Test verfügbar. S. Abstellmassnahme 252 M210 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.03.2020, 18:02:15 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2020 auf den 29.05.2020: Neue Dämpfer eingetroffen. Terminschiene weiter unklar, da momentan kein passendes Triebwerk für notwendigen back to back Test verfügbar. S. Abstellmassnahme 252 M210 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.02.2020, 20:48:17 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2020 auf den 31.03.2020: Austausch der Dämpfer s. Abstellmassnahme 251 M210 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01.2020, 13:46:29 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2020 auf den 28.02.2020: Terminschiene weiterhin offen. Planung Q1 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09.05.2019, 11:13:22 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.03.2019 auf den 31.01.2020: Wird beim austausch des gesamten Boattails gegen ein komplettes Neuteil getauscht. Terminschiene noch offen, Planung ca. Q1 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austausch der Dämpfer s. Abstellmassnahme 251 M210 | TRUE
254 | 218 | TRUE | Bereits in Mangel M218 detektiert und bewertet. Schlauch ist per 15.01.2018 getauscht worden. | 2019-01-15 | Test Engineering |  | HSR | TRUE | 2019-01-16 | 0.54031 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.54021 | yj11568 |  |  | FALSE
255 | 209 | TRUE | Sofortmaßnahme: Betroffene Stellen mit Klebeband abkleben. | 2019-01-30 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-18 | 0.43793 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.55756 | yj11568 | 2019-01-17 | 20.11.2019, 08:31:20 // Norman Kohout // vom 17.01.2019 auf den 30.01.2019: Prüfung ob eine alternative Lösung möglich ist ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sofortmaßnahme: Betroffene Stellen mit Klebeband abkleben. | TRUE
256 | 209 | TRUE | Betroffene Stellen anschleifen und nachlackieren. | 2022-02-28 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2022-03-02 | 0.40806 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.55846 | yj11568 | 2019-02-28 | 03.02.2022, 10:00:11 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2022 auf den 28.02.2022: Bauteile demontiert und zur Bearbeitung abgeholt. Werden in ca. 2 Wochen zurückwerwartet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.12.2021, 17:06:27 // Dr. Alexander Robinson // vom 03.12.2021 auf den 31.01.2022: Auftrag erteilt, Rückmeldung Zeitschiene Fa. C. Stahl noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2021, 09:47:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 26.11.2021 auf den 03.12.2021: Umsetzung für dieses Jahr aufgrund urlaubsbedingter Abwesenheit von S. Woelk weiterhin in Klärung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.10.2021, 14:45:16 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.10.2021 auf den 26.11.2021: Umsetzung bzgl. Kosten noch in Klärung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.08.2021, 17:49:39 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.07.2021 auf den 29.10.2021: Weiterhin Verschiebung aus Kostengründen und geringer Auslastung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.2021, 09:18:34 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2021 auf den 30.07.2021: Aus Kostengründen momentan verschoben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2020, 18:31:36 // Dr. Alexander Robinson // vom 20.11.2020 auf den 31.03.2021: Erster Wagen fertiggestellt, zweiter Wagen für 2021 vorgesehen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.10.2020, 15:01:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2020 auf den 20.11.2020: Erster Wagen in Bearbeitung. Zweiter Wagen folgt danach. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.07.2020, 16:14:47 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2020 auf den 30.09.2020: Auftrag an Fa. C. Stahl zur Entlackung, Risßprüfung und anschließenden Pulerbeschichtung erteilt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.05.2020, 15:02:57 // Norman Kohout // vom 31.03.2020 auf den 31.07.2020: Abstimmung mit Fa. Reichel geplant, Aktion Strahlen und verzinken! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.02.2020, 20:49:40 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2020 auf den 31.03.2020: Diskussion bzgl. Alternativer Lösungen noch nicht beendet. Weitere Vorgehensweise noch offen bzw. Termine mit pot. Lieferanten offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01.2020, 11:27:45 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.01.2020 auf den 28.02.2020: Diskussion bzgl. Alternativer Lösungen noch nicht beendet. Weitere Vorgehensweise noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.11.2019, 08:31:35 // Norman Kohout // vom 15.11.2019 auf den 30.01.2020: Prüfung ob eine alternative Lösung möglich ist ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.10.2019, 17:03:09 // Norman Kohout // vom 30.09.2019 auf den 15.11.2019: Abstimmung Fa. Reichel notwendig, DL konnte auf Grund von Kappa den ersten Termin ´nicht einhalten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.07.2019, 17:56:18 // Norman Kohout // vom 28.02.2019 auf den 30.09.2019: Farbe wurde festgelegt, Fa. Reichel ist beauftragt Kapazität erst ab der KW 34 (19.08.19) verfügbar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Betroffene Stellen anschleifen und nachlackieren. | TRUE
257 | 201 | TRUE | Reinigung durchführen. | 2019-04-30 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2019-06-21 | 0.70571 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.55934 | yj11568 | 2019-02-28 | 13.03.2019, 11:29:46 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2019 auf den 30.04.2019: Durchführung in KW15 +16 geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reinigung durchführen. | TRUE
258 | 202 | TRUE | Zustand der Anlage wird zusammen mit externem Gutachter C. Stahl bewertet. Daraufhin erfolgen weitere Abhilfemassnahmen. | 2019-04-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-06-21 | 0.70605 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.56064 | yj11568 | 2019-02-28 | 13.03.2019, 11:27:41 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2019 auf den 30.04.2019: Erste Begutachtung erfolgt, Umsetzung von Abhilfemassnahmen bis Ende April geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zustand der Anlage wird zusammen mit externem Gutachter C. Stahl bewertet. Daraufhin erfolgen weitere Abhilfemassnahmen. | TRUE
259 | 203 | TRUE | Zustand der Anlage wird zusammen mit externem Gutachter C. Stahl bewertet. Daraufhin erfolgen weitere Abhilfemassnahmen. | 2019-04-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-06-21 | 0.70611 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.56093 | yj11568 | 2019-02-28 | 13.03.2019, 11:27:17 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2019 auf den 30.04.2019: Erste Begutachtung erfolgt, Umsetzung von Abhilfemassnahmen bis Ende April geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zustand der Anlage wird zusammen mit externem Gutachter C. Stahl bewertet. Daraufhin erfolgen weitere Abhilfemassnahmen. | TRUE
260 | 204 | TRUE | Zustand der Anlage wird zusammen mit externem Gutachter C. Stahl bewertet. Daraufhin erfolgen weitere Abhilfemassnahmen. | 2019-04-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-06-21 | 0.70622 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.56138 | yj11568 | 2019-02-28 | 13.03.2019, 11:26:42 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2019 auf den 30.04.2019: Erste Begutachtung erfolgt, Umsetzung von Abhilfemassnahmen bis Ende April geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zustand der Anlage wird zusammen mit externem Gutachter C. Stahl bewertet. Daraufhin erfolgen weitere Abhilfemassnahmen. | TRUE
261 | 200 | TRUE | Manometer werden durch komplett neue Filtereinheiten ersetzt. | 2019-04-30 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2019-06-14 | 0.41667 | yj11568 | 2019-01-16 | 0.56459 | yj11568 | 2019-02-28 | 13.03.2019, 11:30:59 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2019 auf den 30.04.2019: Aufgrund der langen Lieferzeit für die neuen Filtergehäuse kann der Umbau erst in KW15/16 erfolgen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Manometer werden durch komplett neue Filtereinheiten ersetzt. | TRUE
262 | 221 | TRUE | Einsatzfähigkeit ist gegeben, solange der PLUG dichtet | 2019-01-17 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-17 | 0.39906 | yjf6003 | 2019-01-17 | 0.39824 | yjf6003 |  |  | FALSE
263 | 223 | TRUE | die lose Messingbuchse hat keinen Einfluß auf die Nutzung | 2019-01-17 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-17 | 0.40029 | yjf6003 | 2019-01-17 | 0.40008 | yjf6003 |  |  | FALSE
264 | 224 | TRUE | es handelt sich um normale Verschleißspuren, die Nutzung ist gewährleistet; CURE DATE heißt in diesem Fall Datum der Vulkanisierung und ist ein Bezug auf die Herstellung; | 2019-01-17 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-17 | 0.40171 | yjf6003 | 2019-01-17 | 0.40153 | yjf6003 |  |  | FALSE
265 | 206 | TRUE | Schlauchwechsel durch Fachfirma ausführen lassen und in der Schlauchliste dokumentieren | 2019-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2019-01-17 | 0.6769 | yj11845 | 2019-01-17 | 0.67684 | yj11845 |  |  | FALSE
266 | 222 | TRUE | Ersatzbolzen sind beim Einkauf angefragt | 2019-03-29 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-04-05 | 0.29589 | yjf6003 | 2019-01-18 | 0.33164 | yjf6003 |  |  | FALSE
267 | 219 | TRUE | Nach Begutachtung der Beschädigungen keine weiteren Maßnahmen erforderlich. | 2019-01-18 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-01-18 | 0.34769 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.34757 | yj11568 |  |  | FALSE
268 | 220 | TRUE | Nietverbindungen durch Auftragen von Hochtemperatur Silikon sichern, so daß ein weiteres Lösen durch Vibrationen o.ä. vermieden wird. | 2019-01-25 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-18 | 0.43858 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.34953 | yj11568 |  |  | FALSE
269 | 220 | TRUE | Ersetzen der Nieten beim nächsten Einsatz von GTS. | 2025-06-30 | Anlagen / Mechanik |  | Ground Test Solutions | TRUE | 2025-07-03 | 0.72678 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.35024 | yj11568 | 2019-11-29 | 03.06.2025, 10:25:06 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.05.2025 auf den 30.06.2025: Richtige Nieten + Washer beschafft. Termin mit Safran weiter in Diskussion. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.02.2025, 15:49:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2025 auf den 30.05.2025: Lösung + Zeitschiene weiterhin offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.01.2025, 10:57:38 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.12.2024 auf den 28.02.2025: Reparatur nach wie vor offen. Auch beim vor Ort Einsatz durch SAB im Dez. 23 konnte das Problem nicht zielführend gelöst werden. SAB versucht weiterhin ein Reparaturkonzept zu erarbeiten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.03.2024, 09:43:31 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.09.2023 auf den 31.12.2024: Reparatur konnte aufgrund falscher/fehlender Nieten nicht komplett in 2023 beendet werden. Nozzel ist betriebsfähig, muß aber 2024 nochmals zu SAB zur weiteren Instandsetzung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.09.2023, 09:59:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 08.09.2023 auf den 29.09.2023: Reparatur erfolgt in KW 37 bei SAB. Rückversand ab KW 38 geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.06.2023, 09:55:57 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.05.2023 auf den 08.09.2023: Überholung durch SAB in der Downtime ab KW30 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.04.2023, 11:02:49 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2023 auf den 31.05.2023: Prüfung der Bauteile ist durch SAB vom 07.03.-10.03.2023 erfolgt. Übermittlung des Mäneglberichts noch offen. Danach Klärung der weiteren Vorgehensweise zur Behebung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.12.2022, 20:22:49 // Dr. Alexander Robinson // vom 01.12.2022 auf den 31.03.2023: Angebot von SAB erhalten, aufgrund von derungswünschen Zusatzarbeiten noch keine weitere Beauftragung erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.10.2022, 12:55:32 // Dr. Alexander Robinson // vom 07.10.2022 auf den 01.12.2022: Rückmeldung erfolgt aber Angebot und Planung eines Einsatzes seitens SAB immer noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.09.2022, 09:46:28 // Dr. Alexander Robinson // vom 02.09.2022 auf den 07.10.2022: Rückmeldung und Planung eines Einsatzes seitens SAB immer noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.08.2022, 15:48:43 // Dr. Alexander Robinson // vom 18.08.2022 auf den 02.09.2022: Rückmeldung von SAB noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 14:09:24 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2022 auf den 18.08.2022: Aktuell Verhandlungen über Servicevertrag mit SAB. Keine weitere Verschlimmerung des Mangels zu beobachten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.03.2022, 09:50:24 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2022 auf den 30.06.2022: Keine Verschlimmerung des Zustandes, Mangel weiterhin unter Beobachtung. Einsatz von GTS weiter offen, evtl. neuer Servicevertrag mit SAB. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.10.2021, 14:44:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.10.2021 auf den 28.02.2022: Terminschiene weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie Beschränkungen offen. Mangel aufgrund der geringen Testauslastung nicht kritisch bzw. keine Verschlimmerung des Zustands. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.04.2021, 17:15:50 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2021 auf den 29.10.2021: Terminschiene weiterhin aufgrund der Corona-Pandemie Beschränkungen weiterhn offen. Mangel aufgrund der geringen Testauslastung nicht kritisch bzw. keine Verschlimmerung des Zustands. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.11.2020, 11:44:14 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2020 auf den 30.04.2021: Aufgrund der Corona bedingetn Reisebeschränkungen weiterhin kein Termin möglich. Mängel haben sich nicht verschlimmert, daher problemlos weitere Verschiebung möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.06.2020, 15:49:39 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2020 auf den 30.10.2020: Terminschine aufgrund Reisebeschränkungen weiter offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.03.2020, 16:58:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 27.03.2020 auf den 30.06.2020: Aufgrund der aktuellen Situation (Corona) keine Umsetzungsmöglichkeit mehr in Q1 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01.2020, 13:47:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2020 auf den 27.03.2020: Genauer Termin noch offen. Planung Q1 2020. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.12.2019, 08:27:24 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.11.2019 auf den 31.01.2020: Kein Slot mehr frei für 2019. Reparatur für Anfang 2020 geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ersetzen der Nieten beim nächsten Einsatz von GTS. | TRUE
270 | 214 | TRUE | Ausbessern der beschädigten stellen mittels Hochtemeperatur Silikon. | 2019-01-18 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-18 | 0.35189 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.35171 | yj11568 |  |  | FALSE
271 | 217 | TRUE | Vorsichtiges Glätten der beschädigten Stellen durch leichtes Anschleifen, danach Versiegeln der Stellen durch Zinchromat-Primer. | 2019-01-17 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-01-18 | 0.36674 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.3665 | yj11568 |  |  | FALSE
272 | 216 | TRUE | Reinigen und Ölen (OKS Spray). | 2019-01-17 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-01-18 | 0.39612 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.39528 | yj11568 |  |  | FALSE
273 | 216 | TRUE | Nachbestellung Sicherungspins. | 2019-02-28 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-03-13 | 0.47546 | yj11568 | 2019-01-18 | 0.39576 | yj11568 |  |  | FALSE
274 | 185 | TRUE | Der Mangel ist nicht richtig beschrieben, der Stellantrieb Hochbehälter ist nicht dicht, die Heizung Hochbehälter ist außer Betrieb. Bitte beschreiben Sie, wie die zukünftige Funktion dargestellt werden soll. Hierzu laden wir die Fa. Kieback & Peter ein, um die Möglichkeiten mit der bestehenden Regelung zu erörtern. Gerne unterstützen wir auch bei der Lösungssuche. | 2019-02-28 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-03-07 | 0.35726 | yj11730 | 2019-01-22 | 0.654 | yj11845 |  |  | FALSE
275 | 226 | TRUE | Leitung ersetzen | 2019-02-28 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-02-18 | 0.5175 | yj11730 | 2019-01-24 | 0.63759 | yj11730 |  |  | FALSE
276 | 227 | TRUE | Filtereinsatz ersetzen. | 2019-02-28 | Facility Management |  |  | TRUE | 2019-01-29 | 0.63052 | yj11730 | 2019-01-24 | 0.63964 | yj11730 |  |  | FALSE
277 | 225 | TRUE | Ersatzbeschaffung ist eingeleitet | 2019-04-15 | Test Engineering |  | Rasakti | TRUE | 2019-04-05 | 0.29719 | yjf6003 | 2019-02-04 | 0.51597 | yjf6003 |  |  | FALSE
278 | 225 | TRUE | Ersatzbeschaffung ist eingeleitet | 2019-04-15 | Test Engineering |  | Rasakti | TRUE | 2019-04-05 | 0.29729 | yjf6003 | 2019-02-04 | 0.51686 | yjf6003 |  |  | FALSE
279 | 229 | TRUE | Ventilrepsatz wird bei Kahn bestellt. | 2019-04-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-04-05 | 0.37207 | yj11730 | 2019-02-12 | 0.46178 | yj11730 |  |  | FALSE
280 | 185 | TRUE | Gewünschte Funktion: Wird die Wasserversorgung des Prüfstand in Betrieb gesetzt, wird die Pumpe in Betrieb gesetzt und gleichzeitig das Entleerventil des Hochbehälters geschlossen. Der Hochbehälter wird nun mit Wasser gefüllt und ab einem bestimmten Füllstand wird die Betriebsbereitschaft angezeigt. Das Wasser aus dem Hochbehälter läuft nun über die Bremse und über den Überlauf ab. Ist der Test beendet, wird die Wasserversorgung außer Betrieb gesetzt. Das bedeutet, dass die Wasserpumpe abgestellt, und das Entleerventil geöffnet wird, um ein Einfrieren des Hochbehälters zu verhindern. Während des Betriebes wird die Unterschreitung des Minimalfüllstandes durch einen Sensor erkannt und durch den Rümpelschrank an die FCS übergeben, was zu einem Aufleuchten der Warnlampe „Hochbehälter Füllstand gering“ führt. Anschließend ist das TW durch den Operator abzustellen, und die Gründe für den geringen Füllstand sind zu ermitteln. Derzeit hat der Operator keine Anzeige über den Füllstand. Im Falle eines Pumpenausfalls würde der Behälter leerlaufen und das TW könnte nicht mehr gebremst werden. Das führt unweigerlich zu Schäden am Prüfling. In ihrer Abstellmaßnahme schreiben sie von einem Stellantrieb Hochbehälter. Meinen sie damit das Ventil, welches die Entleerung nach Außerbetriebsetzung einleitet? Ist die gewünschte Funktion damit hinreichend beschrieben oder benötigen sie weitere Informationen? | 2019-07-31 | Facility Management |  | Kieback&Peter | TRUE | 2019-09-20 | 0.42822 | yj11970 | 2019-02-25 | 0.41944 | yj11730 | 2019-03-31 | 05.06.2019, 13:44:33 // Steffen Theml // vom 31.05.2019 auf den 31.07.2019: Verschiebung aufgrund KAPA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.04.2019, 09:06:35 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2019 auf den 31.05.2019: Terminvereinbahrung Kieback und Peter offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gewünschte Funktion: Wird die Wasserversorgung des Prüfstand in Betrieb gesetzt, wird die Pumpe in Betrieb gesetzt und gleichzeitig das Entleerventil des Hochbehälters geschlossen. Der Hochbehälter wird nun mit Wasser gefüllt und ab einem bestimmten Füllstand wird die Betriebsbereitschaft angezeigt. Das Wasser aus dem Hochbehälter läuft nun über die Bremse und über den Überlauf ab. Ist der Test beendet, wird die Wasserversorgung außer Betrieb gesetzt. Das bedeutet, dass die Wasserpumpe abgestellt, und das Entleerventil geöffnet wird, um ein Einfrieren des Hochbehälters zu verhindern. Während des Betriebes wird die Unterschreitung des Minimalfüllstandes durch einen Sensor erkannt und durch den Rümpelschrank an die FCS übergeben, was zu einem Aufleuchten der Warnlampe „Hochbehälter Füllstand gering“ führt. Anschließend ist das TW durch den Operator abzustellen, und die Gründe für den geringen Füllstand sind zu ermitteln. Derzeit hat der Operator keine Anzeige über den Füllstand. Im Falle eines Pumpenausfalls würde der Behälter leerlaufen und das TW könnte nicht mehr gebremst werden. Das führt unweigerlich zu Schäden am Prüfling. In ihrer Abstellmaßnahme schreiben sie von einem Stellantrieb Hochbehälter. Meinen sie damit das Ventil, welches die Entleerung nach Außerbetriebsetzung einleitet? Ist die gewünschte Funktion damit hinreichend beschrieben oder benötigen sie weitere Informationen? | TRUE
281 | 230 | TRUE | Der Mangel diente dem Softwaretest. Er ist als gegenstandslos zu betrachten. | 2019-03-15 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-03-15 | 0.36632 | yj11730 | 2019-03-15 | 0.36626 | yj11730 |  |  | FALSE
282 | 231 | TRUE | Stecker ist zu reparieren | 2019-04-10 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-04-01 | 0.46502 | yj11638 | 2019-04-01 | 0.46435 | yj11638 |  |  | FALSE
283 | 222 | TRUE | verschlissene Bolzen ersetzen - Ersatzbolten sind vorhanden | 2019-04-05 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-04-05 | 0.29594 | yjf6003 | 2019-04-05 | 0.29573 | yjf6003 |  |  | FALSE
284 | 229 | TRUE | Revision des Einlass- und Auslassventils durchführen. | 2019-04-22 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-04-23 | 0.53642 | yj11730 | 2019-04-05 | 0.37201 | yj11730 | 2019-04-12 | 15.04.2019, 13:24:56 // Steffen Theml // vom 12.04.2019 auf den 22.04.2019: Inbetriebnahme PST 7 erfolgt erst am 18.04.19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Revision des Einlass- und Auslassventils durchführen. | TRUE
285 | 232 | TRUE | Gehäuseteil tauschen | 2024-05-01 | Anlagen / Mechanik |  | TAP / Torquemeter | TRUE | 2024-05-17 | 0.64617 | yj11730 | 2019-05-08 | 0.92175 | yj11730 | 2023-05-31 | 04.01.2024, 09:58:36 // Steffen Theml // vom 30.12.2023 auf den 01.05.2024: Verschiebung seitens Vendor TAP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.10.2023, 10:16:38 // Steffen Theml // vom 30.09.2023 auf den 30.12.2023: KAPA TAP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.06.2023, 15:04:46 // Steffen Theml // vom 31.05.2023 auf den 30.09.2023: Geplante Downtime in Q3 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Gehäuseteil tauschen | TRUE
286 | 228 | TRUE | wurde 03/2019 durchgeführt, nächster Termin 03.2020, getrackt über Facility. | 2019-05-09 | Facility Management |  |  | TRUE | 2019-06-07 | 0.56884 | yj11845 | 2019-05-09 | 0.37157 | yjv1019 |  |  | FALSE
287 | 235 | TRUE | Schlauch ersetzen. | 2019-11-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-11-14 | 0.44356 | yj11568 | 2019-06-06 | 0.5758 | yj11730 | 2019-07-31 | 04.11.2019, 15:16:13 // Steffen Theml // vom 31.10.2019 auf den 30.11.2019: Lieferung durch Fa HSR noch nicht erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.10.2019, 09:09:47 // Steffen Theml // vom 30.09.2019 auf den 31.10.2019: Aufmaß durch HSR ist am 09.10.19 erfolgt. Montage erfolgt bei nächstem Besuch. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.09.2019, 11:23:17 // Steffen Theml // vom 31.08.2019 auf den 30.09.2019: HSR Termin noch nicht bestätigt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.08.2019, 12:45:02 // Steffen Theml // vom 31.07.2019 auf den 31.08.2019: Schlauch wir durch FA. HSR beim nächsten Besuch ersetzt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schlauch ersetzen. | TRUE
288 | 236 | TRUE | Fortführung der Schädlingdbekämpfung, evtl. neue Reinigung beauftragen. | 2020-04-30 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2020-05-27 | 0.33943 | yj11845 | 2019-06-21 | 0.71062 | yj11568 | 2019-07-05 | 20.02.2020, 08:54:51 // Norman Kohout // vom 31.01.2020 auf den 30.04.2020: Auftrag Taubennetze eingestellt, Terminabstimmung, dann Reinigung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.12.2019, 07:45:11 // Norman Kohout // vom 30.11.2019 auf den 31.01.2020: Kapazitäten beim Lieferanten nicht vorhanden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.10.2019, 17:01:54 // Norman Kohout // vom 05.08.2019 auf den 30.11.2019: Abstimmung Betreiber Lieferant notwendig, Geplante Maßnahme, komplette Einhausung mittels Netz, Stand 4 Primärturm, Freigabe durch Herrn Marx notwendig ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.07.2019, 07:53:47 // Marcel Steinbrenner // vom 05.07.2019 auf den 05.08.2019: Fremdfirma keine Kappa ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fortführung der Schädlingdbekämpfung, evtl. neue Reinigung beauftragen. | TRUE
289 | 237 | TRUE | Nach Einbau eines neuen Sicherungssystems wird die grundsätzliche Notwendigkeit und Funktion einer Notentriegelung neu bewertet. | 2020-05-29 | Anlagen / Mechanik |  | Carl Stahl | TRUE | 2020-04-16 | 0.36204 | yj11568 | 2019-06-21 | 0.7201 | yj11568 | 2019-07-31 | 31.03.2020, 18:12:45 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2020 auf den 29.05.2020: Termin weiterhin offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.02.2020, 20:46:42 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2020 auf den 31.03.2020: Bisher aus Kapazitätsgründen kein Termin mit dem Lieferanten möglich gewesen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01.2020, 11:31:46 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2020 auf den 28.02.2020: Wartung teilweise durchgeführt. Zur vollständigen Beendigung der Arbeiten muß noch ein weiterer Termin vereinbart werden. Abschließend kann dann auch die Gesamthematik bewertet werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.12.2019, 17:32:05 // Dr. Alexander Robinson // vom 20.12.2019 auf den 31.01.2020: Kein Termin mehr möglich mit Fa. C. Stahl in 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019, 08:30:04 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2019 auf den 20.12.2019: Weitere Begutachtung erfolgt, Abstimmung der Maßnahmen sowie Terminierung noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08.08.2019, 09:39:18 // Dr. Alexander Robinson // vom 09.08.2019 auf den 31.10.2019: Besichtigung mit Sachverständigem erfolgt. Evtl. konstruktive Änderungen, Wartungsplan, Sicherungskonzept in Arbeit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.07.2019, 08:02:28 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2019 auf den 09.08.2019: Wird von C. Stahl erledigt. Terminanfrage für KW31. Aufgrund der auslastung nicht mehr für diese Woche möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nach Einbau eines neuen Sicherungssystems wird die grundsätzliche Notwendigkeit und Funktion einer Notentriegelung neu bewertet. | TRUE
290 | 238 | TRUE | Wird nach Einbau des neuen Sicherungssystems neu bewertet. | 2020-05-29 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2020-04-16 | 0.36262 | yj11568 | 2019-06-21 | 0.72088 | yj11568 | 2019-07-31 | 31.03.2020, 18:13:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2020 auf den 29.05.2020: s. Abhilfemassnahme Nr.289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.02.2020, 20:45:21 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2020 auf den 31.03.2020: s. Abhilfemassnahme Nr.289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.01.2020, 11:32:53 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2020 auf den 28.02.2020: s. Abhilfemassnahme Nr.289 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.12.2019, 17:31:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 20.12.2019 auf den 31.01.2020: Kein Termin mit Fa. C. stahl mehr möglich in 2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019, 08:28:56 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2019 auf den 20.12.2019: Weitere Begutachtung erfolgt, Abstimmung der Maßnahmen sowie Terminierung noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 08.08.2019, 09:37:58 // Dr. Alexander Robinson // vom 09.08.2019 auf den 31.10.2019: Besichtigung mit Sachverständigem erfolgt. Evtl. konstruktive Änderungen, Wartungsplan, Sicherungskonzept in Arbeit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.07.2019, 08:04:46 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2019 auf den 09.08.2019: Erfolgt im Nachgang zum Einbau der Lastsicherungsgeräte. Aufgrund auslastung noch kein Termin möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Wird nach Einbau des neuen Sicherungssystems neu bewertet. | TRUE
291 | 233 | TRUE | Funktionsfähigkeit ist gegeben, Halter werden nachgerüstet. | 2019-07-31 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2019-07-22 | 0.41213 | yj11568 | 2019-06-21 | 0.72184 | yj11568 |  |  | FALSE
292 | 234 | TRUE | Leitung durch Kugelhahn verschließen. Danach regelmäßige Entleerung durch neue Wartungsaktion. | 2019-07-31 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2019-08-08 | 0.39516 | yj11568 | 2019-06-21 | 0.72337 | yj11568 |  |  | FALSE
293 | 239 | TRUE | Schlauchtausch. | 2019-07-02 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2019-07-02 | 0.69013 | yj11214 | 2019-07-01 | 0.55804 | yj11568 |  |  | FALSE
294 | 241 | TRUE | Upgrade CF34-8C FADEC auf V 6.60 | 2019-11-08 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-11-05 | 0.65775 | yj11567 | 2019-07-03 | 0.85291 | yj11214 | 2019-08-01 | 04.11.2019, 16:07:57 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2019 auf den 08.11.2019: Versuche mit Treiebwerk abgeschlossen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.08.2019, 09:35:49 // Dr. Alexander Robinson // vom 01.08.2019 auf den 30.10.2019: Die Fadec bleibt vorerst auf diesem Stand. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upgrade CF34-8C FADEC auf V 6.60 | TRUE
295 | 245 | TRUE | Undichtigkeit über einen längeren Zeitraum beobachten. | 2019-10-11 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-10-17 | 0.37762 | yj11568 | 2019-07-09 | 0.74159 | yj11568 | 2019-09-25 | 30.08.2019, 08:08:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 25.09.2019 auf den 11.10.2019: Beobachtung bis zum geplanten Wartungstermin in KW40 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Undichtigkeit über einen längeren Zeitraum beobachten. | TRUE
296 | 245 | TRUE | Ölsorte beim OEM anfragen. | 2019-07-31 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-07-29 | 0.33191 | yj11568 | 2019-07-09 | 0.74203 | yj11568 |  | Ölsorte beim OEM anfragen. | FALSE
297 | 244 | TRUE | Kontakt mit OEM aufnehmen zur weiteren Klärung der Vorgehensweise. | 2019-12-05 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-12-07 | 0.34617 | yj11568 | 2019-07-09 | 0.74292 | yj11568 | 2019-08-09 | 27.11.2019, 16:51:56 // Dr. Alexander Robinson // vom 22.11.2019 auf den 05.12.2019: Wartung erfolgt am 05.12.2019. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.10.2019, 09:03:07 // Dr. Alexander Robinson // vom 11.10.2019 auf den 22.11.2019: Erste Besicjtigung mit OEM in KW 40 erfolgt. Weitere Terminplanung noch offen, Rückmeldung PPS erwartet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.08.2019, 08:08:04 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.08.2019 auf den 11.10.2019: Beauftragung erfolgt, termin soll in KW40 stattfinden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29.07.2019, 07:59:40 // Dr. Alexander Robinson // vom 09.08.2019 auf den 30.08.2019: Kontakt erfolgt, Angebot zur Wartung/Teiletausch erhalten, Beauftragung noch offen, Vorlaufzeit laut Lieferant mind. 3 Wochen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kontakt mit OEM aufnehmen zur weiteren Klärung der Vorgehensweise. | TRUE
298 | 246 | TRUE | Ersatzbeschaffung. | 2019-08-09 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-08-12 | 0.34494 | yj11568 | 2019-07-09 | 0.7437 | yj11568 |  |  | FALSE
299 | 242 | TRUE | Keine Abstellmassnahme notwendig. | 2019-07-12 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-07-09 | 0.7484 | yj11568 | 2019-07-09 | 0.74834 | yj11568 |  |  | FALSE
300 | 240 | TRUE | Test | 2019-07-13 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-07-09 | 0.74888 | yj11568 | 2019-07-09 | 0.74881 | yj11568 |  |  | FALSE
301 | 247 | TRUE | Reinigung der Testzelle und des Debris Guard. | 2019-07-17 | Facility Management |  |  | TRUE | 2019-07-17 | 0.62344 | yj11568 | 2019-07-16 | 0.94037 | yj11568 |  |  | FALSE
302 | 247 | TRUE | Leckagebehebung durch Schlauchtausch. | 2019-07-16 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-07-16 | 0.94122 | yj11568 | 2019-07-16 | 0.94071 | yj11568 |  |  | FALSE
303 | 248 | TRUE | Seiltausch. | 2019-12-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-12-20 | 0.72813 | yj11568 | 2019-07-22 | 0.4099 | yj11568 | 2019-08-30 | 07.12.2019, 08:26:14 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.11.2019 auf den 31.12.2019: Erneute Rückfrage beim Lieferanten, Nachbestellung ausgelöst. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.11.2019, 08:31:25 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2019 auf den 29.11.2019: Nach Rücksprache mit dem Lieferanten gab es Verzögerungen in der Fertigung, weswegen der Liefertermin weiter verschoben werden muß. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.10.2019, 17:59:15 // Dr. Alexander Robinson // vom 02.10.2019 auf den 31.10.2019: Liefertermin noch offen, daher weitere Verschiebung notwendig. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.08.2019, 08:31:01 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.08.2019 auf den 02.10.2019: Erstes Neuanfertigung bei Seilprüfung zerstört, daher muß ein weiteres Ersatzseil gefertigt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seiltausch. | TRUE
304 | 243 | TRUE | Kein Mangel, die vorhandene leichte Undichtigkeit lässt sich durch kurzes entfernen des in der Kupplung nach Lauf anliegenden Unterdrucks beheben. | 2019-07-26 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-07-25 | 0.45733 | yjv1019 | 2019-07-25 | 0.45686 | yjv1019 |  |  | FALSE
305 | 249 | TRUE | flexible Leitung Demontieren und Anschlüsse Abschrauben. Gewinde reinigen und Anschlüsse neu eindichten. | 2019-08-09 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-08-12 | 0.34472 | yj11568 | 2019-07-31 | 0.41227 | yj11568 |  |  | FALSE
306 | 185 | FALSE | umbau der Pumpen und der Fühler im Hochbecken | 2020-05-04 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2019-08-08 | 0.49139 | yj10863 |  |  | FALSE
307 | 250 | TRUE | Öl wird gewechselt, sobald es geliefert wurde. | 2019-10-18 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-10-15 | 0.71516 | yjv1019 | 2019-08-23 | 0.26677 | yj10905 | 2019-09-27 | 01.10.2019, 10:47:01 // Heiko Krehl // vom 10.10.2019 auf den 18.10.2019: Gegenölprobe zu Oilcheck gesendet um die weitere Verwendungsdauer beurteilen zu können. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.09.2019, 14:59:15 // Heiko Krehl // vom 27.09.2019 auf den 10.10.2019: Liefertermin durch Abwesenheit Einkauf verlängert ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Öl wird gewechselt, sobald es geliefert wurde. | TRUE
308 | 251 | TRUE | Troubleshooting | 2019-09-06 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-09-03 | 0.34685 | yj11567 | 2019-08-28 | 0.34606 | yj11567 |  |  | FALSE
309 | 252 | TRUE | Fläche säubern und Farbe auftragen. | 2019-09-06 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-09-06 | 0.44131 | yjf6003 | 2019-09-02 | 0.31595 | yjf6003 |  |  | FALSE
310 | 253 | TRUE | Schrumpfschlauch | 2019-09-03 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-09-03 | 0.35616 | yj11567 | 2019-09-03 | 0.34873 | yj10241 |  |  | FALSE
311 | 255 | TRUE | Reinigung des Debris-Guards | 2019-10-11 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-10-17 | 0.37852 | yj11568 | 2019-09-13 | 0.57984 | yj11638 | 2019-09-20 | 02.10.2019, 15:58:12 // Kevin Feuerherd // vom 20.09.2019 auf den 11.10.2019: Aus operativen Gründen verschoben ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reinigung des Debris-Guards | TRUE
312 | 256 | TRUE | Reinigung des Airscreens | 2019-10-11 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-10-17 | 0.37596 | yj11568 | 2019-09-13 | 0.5805 | yj11638 | 2019-09-20 | 02.10.2019, 15:57:09 // Kevin Feuerherd // vom 20.09.2019 auf den 11.10.2019: Aus operativen Gründen verschoben ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reinigung des Airscreens | TRUE
313 | 254 | TRUE | Termin mit der Fa. BBS Spezialbau notwendig, Zieltermin KW 40 | 2020-11-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2020-11-20 | 0.63469 | yj11845 | 2019-09-20 | 0.69911 | yj11845 | 2019-10-11 | 03.11.2020, 10:02:04 // Norman Kohout // vom 30.10.2020 auf den 30.11.2020: Aufstieg Witterungsbedingt am 04.11.20 geplant! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.10.2020, 09:22:20 // Norman Kohout // vom 30.09.2020 auf den 30.10.2020: Abschließende Begehung offen, Urlaubsbedingt erfolgt im Oktober ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.07.2020, 09:15:46 // Heiko Krehl // vom 31.07.2020 auf den 30.09.2020: Eine erste Überarbeitung fand in KW 30 statt. Gröbste Mängel beseitigt. Weitere Abstimmung zu eventuellen Folgemaßnahmen steht noch aus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14.05.2020, 07:55:50 // Norman Kohout // vom 27.03.2020 auf den 31.07.2020: Arbeiten werden in die Stillstandswoche verschoben, bzw. im Zuge des Austausches der Aufstiegsleiter organisiert ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13.12.2019, 07:43:02 // Norman Kohout // vom 06.12.2019 auf den 27.03.2020: Budget eibgestellt, Planung für Umsetzung startet 2020 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.10.2019, 17:00:06 // Norman Kohout // vom 30.11.2019 auf den 06.12.2019: Abstimmung Betreiber und Lieferant notwendig, Verlagerung auf Samstag geplant, KW 40 auf Grund Feiertag und Testbetrieb nicht möglich gewesen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.10.2019, 16:59:06 // Norman Kohout // vom 11.10.2019 auf den 30.11.2019: Abstimmung Betreiber und Lieferant notwendig. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termin mit der Fa. BBS Spezialbau notwendig, Zieltermin KW 40 | TRUE
314 | 250 | TRUE | Zur zusätzlichen Beurteilung wurde eine weitere Ölprobe als Gegencheck zur internen MTU Beprobung an OilCheck gesendet, sollte in KW 41 da sein. | 2019-10-18 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2019-10-15 | 0.71508 | yjv1019 | 2019-10-01 | 0.44851 | yjv1019 |  |  | FALSE
315 | 258 | TRUE | betroffen undercowl durch Elektriker prüfen lassen | 2019-10-02 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-10-07 | 0.39998 | yj11740 | 2019-10-02 | 0.66919 | yj10718 |  |  | FALSE
316 | 257 | TRUE | - Entfetten der betroffenen Stellen und verschließen der Risse mit rotem RTV - Entfetten der betroffenen Stellen und verkleben/abdichten der losen Schutzschicht mit rotem RTV | 2019-10-11 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-10-17 | 0.3792 | yj11568 | 2019-10-02 | 0.69356 | yj10718 |  | - Entfetten der betroffenen Stellen und verschließen der Risse mit rotem RTV - Entfetten der betroffenen Stellen und verkleben/abdichten der losen Schutzschicht mit rotem RTV | FALSE
317 | 259 | TRUE | Klärung und Abstimmung der weiteren Vorgehensweise durch die Abteilung E-Technik. | 2019-12-20 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2019-12-20 | 0.72694 | yj11568 | 2019-10-28 | 0.76375 | yj11568 | 2019-12-06 | 07.12.2019, 08:37:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 06.12.2019 auf den 20.12.2019: Klärung und weitere Vorgehensweise weiterhin offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klärung und Abstimmung der weiteren Vorgehensweise durch die Abteilung E-Technik. | TRUE
318 | 260 | TRUE | Mangel wird gelöscht, Wartungspunkt wird neu definiert und in Zukunft durch Fremdfirma durchgeführt. | 2019-12-09 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2019-12-07 | 0.34542 | yj11568 | 2019-12-07 | 0.34528 | yj11568 |  |  | FALSE
319 | 261 | TRUE | Abstehendes Teil abschneiden, so daß kein größeres Stück herausreißt. | 2019-12-20 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2019-12-20 | 0.72641 | yj11568 | 2019-12-20 | 0.72549 | yj11568 |  |  | FALSE
320 | 261 | TRUE | Prüfung weiterer Abhilfemassnahmen (evtl. Neuberiefung bei nächster regelwartung durch C. Stahl. | 2020-01-31 | Anlagen / Mechanik |  | Carl Stahl | TRUE | 2020-02-04 | 0.39265 | yj11568 | 2019-12-20 | 0.72632 | yj11568 |  |  | FALSE
321 | 263 | TRUE | Liste aktualisieren und neu veröffentlichen, Werkzeugbestand entsprechend anpassen. | 2020-01-20 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-01-20 | 0.68531 | yj11568 | 2020-01-20 | 0.67855 | yj11568 |  |  | FALSE
322 | 262 | TRUE | Dellen gem. Manual im erlaubten Rahmen. Keine weiteren Aktionen notwendig. | 2020-01-20 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-01-20 | 0.69392 | yj11568 | 2020-01-20 | 0.69384 | yj11568 |  |  | FALSE
323 | 264 | TRUE | Überschüssiges Öl entfernen und weiter beobachten. | 2020-04-03 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-03-31 | 0.83747 | yj11568 | 2020-02-20 | 0.39051 | yj11568 | 2020-03-06 | 16.03.2020, 13:10:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 06.03.2020 auf den 03.04.2020: Noch keine genaue Aussage möglich. Dichtungskit beim OEM bestellt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Überschüssiges Öl entfernen und weiter beobachten. | TRUE
324 | 265 | TRUE | Austausch der Halterungen. | 2021-08-26 | Anlagen / Mechanik |  | Barwinski | TRUE | 2021-08-17 | 0.45161 | yj11568 | 2020-05-07 | 0.38359 | yj11568 | 2020-06-05 | 22.07.2021, 09:58:25 // Dr. Alexander Robinson // vom 22.07.2021 auf den 26.08.2021: Technische Lösung mit Fa. Perlet besprochen. Teile noch nicht erhalten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24.06.2021, 09:50:44 // Dr. Alexander Robinson // vom 18.06.2021 auf den 22.07.2021: Leider bisher keine Kommunikation mit Fa. Perlet möglich. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.06.2021, 18:55:06 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.05.2021 auf den 18.06.2021: Rückantwort von Perlet immer noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.05.2021, 16:01:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 15.05.2021 auf den 28.05.2021: Bisher noch keine Rückantwort von Fa. Perlet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.04.2021, 09:19:18 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2021 auf den 15.05.2021: In KW 14 Gespräch mit anderem Lieferanten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.03.2021, 09:36:26 // Dr. Alexander Robinson // vom 04.03.2021 auf den 31.03.2021: Weiterhin Kapazitätsprobleme beim Lieferanten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.02.2021, 09:17:09 // Dr. Alexander Robinson // vom 18.02.2021 auf den 04.03.2021: Lieferant nochmals angefragt. Antwort offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.01.2021, 09:06:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 18.12.2020 auf den 18.02.2021: Teilelieferung imme rnoch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.12.2020, 18:32:21 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2020 auf den 18.12.2020: Ersatzteile noch nicht eingetroffen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.11.2020, 11:39:15 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2020 auf den 30.11.2020: Benötigte Bauteile in Beschaffung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.10.2020, 15:09:30 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2020 auf den 30.10.2020: Aufgrund von Kapa-Problemen Fa. Barwinski weiter verschoben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.08.2020, 13:50:29 // Dr. Alexander Robinson // vom 14.08.2020 auf den 30.09.2020: Kapazitätsprobleme bei Fa. Barwinski. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.07.2020, 15:50:43 // Dr. Alexander Robinson // vom 10.07.2020 auf den 14.08.2020: Teilebeschaffung durch Fa. Barwinski noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.06.2020, 09:32:06 // Dr. Alexander Robinson // vom 20.06.2020 auf den 10.07.2020: Weiterhin Kapazitätsproble bei Fa. Barwinski. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09.06.2020, 14:42:13 // Dr. Alexander Robinson // vom 05.06.2020 auf den 20.06.2020: Noch keine freien Kapazitäten bei der Fa. Barwinski. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austausch der Halterungen. | TRUE
325 | 266 | TRUE | Tausch der Dichtungen. | 2020-05-28 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-05-14 | 0.40909 | yj11568 | 2020-05-07 | 0.38734 | yj11568 |  |  | FALSE
326 | 267 | TRUE | Während der Prüfung wurde ein defektes Rückschlagventil gefunden. Facility wurde vor Ort eingewiesen und informiert. Behebung läuft | 2020-05-19 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2020-05-19 | 0.43472 | yjv1019 | 2020-05-15 | 0.45691 | yjv1019 |  |  | FALSE
327 | 268 | TRUE | Im Bereich der Abgasröhre hat sich die Dämmwolle in den Kulissen gelöst, die jährliche Prüfung zeigt ein unverändertes Bild des Kulissenabtrages. Ziel einer Vor-Ort-Begehung ist die aktuelle Bewertung und Ableitung von Instandsetzungsmaßnahmen | 2020-11-24 | Facility Management |  | Perlet Metallbau | TRUE | 2020-11-20 | 0.63398 | yj11845 | 2020-05-28 | 0.63719 | yj11845 | 2020-09-30 | 02.11.2020, 11:38:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2020 auf den 24.11.2020: Genauere Begutachtung der Schadstellen notwendig zwecks Angebotserstellung. Geplanter Termin in KW47. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.10.2020, 09:23:34 // Norman Kohout // vom 30.09.2020 auf den 30.10.2020: Bewertung erfolgt, Bericht in der KW 40 zugestellt,Auswertung und Abstimmung Maßnahmen erfolgt nach Urlaub Herr Robinson ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Im Bereich der Abgasröhre hat sich die Dämmwolle in den Kulissen gelöst, die jährliche Prüfung zeigt ein unverändertes Bild des Kulissenabtrages. Ziel einer Vor-Ort-Begehung ist die aktuelle Bewertung und Ableitung von Instandsetzungsmaßnahmen | TRUE
328 | 269 | FALSE | Teile werden von Fa. Reinke per Hausauftrag in KW 24 repariert. | 2020-06-15 | Test Engineering |  | Reinke | FALSE |  |  |  | 2020-06-05 | 0.585 | yjv1019 |  |  | FALSE
329 | 269 | TRUE | siehe dort | 2020-06-15 | Test Engineering |  | Reinke | TRUE | 2020-06-16 | 0.58222 | yjv1019 | 2020-06-05 | 0.58601 | yjv1019 |  |  | FALSE
330 | 270 | TRUE | Anlage + Fußboden reinigen/entfetten. | 2020-07-03 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-07-07 | 0.61635 | yj11568 | 2020-06-22 | 0.65252 | yj11568 |  | Anlage + Fußboden reinigen/entfetten. | FALSE
331 | 271 | TRUE | Prüfung und evtl. Austausch der Fernbedienung. | 2020-09-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-10-07 | 0.6328 | yj11568 | 2020-07-27 | 0.67487 | yj11568 | 2020-08-27 | 26.08.2020, 13:51:52 // Dr. Alexander Robinson // vom 27.08.2020 auf den 30.09.2020: Ersatzteile bestellt, Verlängerung aufgrund Lieferzeit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prüfung und evtl. Austausch der Fernbedienung. | TRUE
332 | 273 | TRUE | Austausch der defektenTandemräder. | 2020-10-09 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-10-14 | 0.35874 | yj11568 | 2020-09-01 | 0.58951 | yj11568 |  |  | FALSE
333 | 272 | TRUE | Ersatzbeschaffung | 2020-09-04 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2020-09-03 | 0.428 | yj11568 | 2020-09-03 | 0.42789 | yj11568 |  |  | FALSE
334 | 274 | TRUE | Instandsetzung der BS Anlage gemäß Angebote | 2021-03-31 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2021-04-06 | 0.73241 | yj11845 | 2020-11-03 | 0.49561 | yj11845 |  |  | FALSE
335 | 275 | TRUE | defekte Temperaturmessstellen werden repariert | 2020-11-20 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2020-11-19 | 0.56773 | yj11740 | 2020-11-12 | 0.43522 | yj10241 |  |  | FALSE
336 | 274 | TRUE | Instandsetzung Blitzschutzanlage | 2021-01-15 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2021-01-20 | 0.63771 | YJ11845 | 2020-11-24 | 0.46965 | yj11845 |  |  | FALSE
337 | 277 | TRUE | Betroffene Stecker werden inspiziert und gegenfalls getauscht | 2021-05-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-05-12 | 0.32802 | yj11567 | 2020-11-25 | 0.33638 | yj11567 | 2020-11-27 | 01.03.2021, 08:30:43 // Holger Audehm // vom 26.02.2021 auf den 31.05.2021: siehe oben ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09.12.2020, 09:02:05 // Frank Hoffmann // vom 13.12.2020 auf den 26.02.2021: Die besagten Stecker wurden inspiziert. Es wurde beschlossen Stecker und Backshellen komplett zu tauschen. Die Stecker und Backschellen haben lange Lieferzeiten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2020, 15:53:10 // Frank Hoffmann // vom 27.11.2020 auf den 13.12.2020: Betroffene Stecker werden ausgetauscht. Eine Angebotsanfrage wird erstellt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Betroffene Stecker werden inspiziert und gegenfalls getauscht | TRUE
338 | 276 | TRUE | Verwendung des Reserve-ATS beim nächsten HSTB HPT | 2020-12-08 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2020-12-08 | 0.5214 | yjf6003 | 2020-12-08 | 0.52106 | yjf6003 |  |  | FALSE
339 | 278 | TRUE | Beseitigung Korrosionsschäden durch FA Reichel | 2021-09-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2021-09-29 | 0.69943 | YJ11845 | 2020-12-28 | 0.54709 | YJ11730 | 2021-06-30 | 01.09.2021, 16:13:09 // Norman Kohout // vom 27.08.2021 auf den 30.09.2021: Aufträge Fa. Reichel und Gerüstbau erstellt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.06.2021, 11:44:46 // Norman Kohout // vom 30.06.2021 auf den 27.08.2021: Angebot Rüster liegt vor, Angebot Korrosionsschutz offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beseitigung Korrosionsschäden durch FA Reichel | TRUE
340 | 279 | TRUE | Beseitigung Korrosionsschäden durch FA Reichel | 2021-09-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2021-09-29 | 0.69913 | YJ11845 | 2020-12-28 | 0.55269 | YJ11730 | 2021-06-30 | 01.09.2021, 16:15:45 // Norman Kohout // vom 31.08.2021 auf den 30.09.2021: Firmen beauftragt Umsetzung September geplant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.06.2021, 11:45:27 // Norman Kohout // vom 30.06.2021 auf den 31.08.2021: Angebot Rüster liegt vor, Angebot Korrosionsschutz offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beseitigung Korrosionsschäden durch FA Reichel | TRUE
341 | 281 | TRUE | das aufgetragene Material mit einer Feile vorsichtig abtragen | 2021-01-22 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-01-14 | 0.31764 | yjf6003 | 2021-01-13 | 0.35668 | yjf6003 |  |  | FALSE
342 | 280 | TRUE | benötigte Zange und Hilfsmaterial von Werksinstandhaltung holen und Reparatur durchführen; | 2021-01-22 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-02-02 | 0.88612 | yjf6003 | 2021-01-13 | 0.35939 | yjf6003 |  |  | FALSE
343 | 284 | TRUE | Sichtung und Prüfung des Sachverhalts. | 2021-02-12 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-02-11 | 0.66258 | yj11567 | 2021-02-03 | 0.40844 | yj11567 |  |  | FALSE
344 | 283 | TRUE | Sichtung und Prüfung des Sachverhalts. | 2021-02-12 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-02-11 | 0.66226 | yj11567 | 2021-02-03 | 0.40888 | yj11567 |  |  | FALSE
345 | 283 | TRUE | Der vorhandene Füllstandssensor wird abgeklemmt. Der Leitungsabschluss erfolgt in einer ATEX zugelassenen Abzweigdose. Die Software (vorhandenen Alarme) in der FCS wird angepasst. | 2021-02-26 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-02-16 | 0.33022 | yj11567 | 2021-02-11 | 0.66537 | yj11567 |  |  | FALSE
346 | 284 | TRUE | Einbindung des analogen Differenzdrucksensors in die FCS Steuerung. Visualisierung des Messwertes. Anpassung der Dokumentation. | 2021-04-30 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-04-15 | 0.40767 | yj11567 | 2021-02-11 | 0.66671 | yj11567 | 2021-02-25 | 31.03.2021, 08:18:27 // Frank Hoffmann // vom 31.03.2021 auf den 30.04.2021: In Bearbeitung, noch nicht fertiggestellt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01.03.2021, 08:32:42 // Holger Audehm // vom 25.02.2021 auf den 31.03.2021: In Bearbeitung, noch nicht fertog gestellt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Einbindung des analogen Differenzdrucksensors in die FCS Steuerung. Visualisierung des Messwertes. Anpassung der Dokumentation. | TRUE
347 | 286 | TRUE | P&WC sieht für dieses SBM PWC61812 laut Zeichnung kein Typenschild vor. | 2021-03-17 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-03-17 | 0.61712 | yjf6003 | 2021-03-17 | 0.61675 | yjf6003 |  |  | FALSE
348 | 288 | TRUE | P&WC sieht für dieses SBM PWC61812 laut Zeichnung keine Deichselhalterung vor. | 2021-03-17 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-03-17 | 0.61847 | yjf6003 | 2021-03-17 | 0.61824 | yjf6003 |  |  | FALSE
349 | 287 | TRUE | CELL RUBBER an defekten Stellen erneuern. | 2021-04-16 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-04-29 | 0.4189 | yj11730 | 2021-03-17 | 0.61965 | yjf6003 | 2021-03-31 | 30.03.2021, 20:30:25 // Sven Schröder // vom 31.03.2021 auf den 16.04.2021: keine Moosgummi-Streifen vorhanden - Neubeschaffung erforderlich; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CELL RUBBER an defekten Stellen erneuern. | TRUE
350 | 276 | TRUE | der Reserve-ATS ist vorbereitet und wird beim nächste HSTB HPT verwendet | 2021-03-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2021-06-24 | 0.47718 | yj11568 | 2021-03-30 | 0.85196 | yjf6003 |  |  | FALSE
351 | 289 | TRUE | Bestimmung der Abhilfemassnahme mit OEM C. Stahl. Evtl. Austausch oder Verstärkung der derzeitigen Aufnahme. | 2021-07-30 | Anlagen / Mechanik |  | Carl Stahl | TRUE | 2021-07-22 | 0.43062 | yj11568 | 2021-05-11 | 0.66701 | yj11568 |  |  | FALSE
352 | 282 | TRUE | Material beschaffen und sicherung erneuern. | 2021-05-03 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2021-05-11 | 0.67874 | yj11568 | 2021-05-11 | 0.67862 | yj11568 |  |  | FALSE
353 | 285 | TRUE | Geplanter Schlauchtausch ab KW 20. Beginn mit CF34-8 Testadapter. | 2022-03-31 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2022-04-06 | 0.86756 | yj11568 | 2021-05-11 | 0.67968 | yj11568 | 2021-07-30 | 06.01.2022, 09:18:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.12.2021 auf den 31.03.2022: Schläuche in 12/2021 vorbereitet und konfektioniert. Prüfprotokolle noch offen. Tauch in Q1/22 geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2021, 09:50:36 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2021 auf den 31.12.2021: Gem. Rücksprache mit Fa. HSR, Beginn der Arbeiten am 01.12.21. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.08.2021, 17:52:44 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.07.2021 auf den 30.11.2021: schlauchtausch begonnen, momentan unterbrochen zwecks Klärung der benötigten Zertifikate zur ableitfähigkeit mit Lieferanten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geplanter Schlauchtausch ab KW 20. Beginn mit CF34-8 Testadapter. | TRUE
354 | 277 | TRUE | Neue Stecker wurden bestellt. Nach Lieferung müssen die Stecker am LM2500 Cart gewechselt werden. | 2021-09-30 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-09-30 | 0.40394 | yj11567 | 2021-05-12 | 0.32767 | yj11567 | 2021-07-31 | 21.07.2021, 14:52:50 // Frank Hoffmann // vom 31.07.2021 auf den 30.09.2021: 95% der Steckerteile sind geliefert. Es fehlen allerdings noch ein paar Teile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neue Stecker wurden bestellt. Nach Lieferung müssen die Stecker am LM2500 Cart gewechselt werden. | TRUE
355 | 292 | TRUE | Keine Maßnahme notwendig. Wird im Zuge der laufenden Schornsteinbegutachtung bewertet und behoben falls notwendig. | 2021-12-31 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2021-06-02 | 0.78594 | yj11568 | 2021-06-02 | 0.78581 | yj11568 |  |  | FALSE
356 | 291 | TRUE | Keine Massnahme notwendig. Auftretende Tropfmengen sind nicht im Druckkreislauf. Austausch der Gesamtanlage in ca. 6 Monaten geplant. | 2021-11-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2021-06-02 | 0.78741 | yj11568 | 2021-06-02 | 0.78734 | yj11568 |  |  | FALSE
357 | 294 | TRUE | Ersatzdichtungen bestellen und einbauen. | 2021-08-06 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2021-08-17 | 0.38675 | yj11568 | 2021-06-24 | 0.40924 | yj11568 | 2021-07-21 | 22.07.2021, 09:56:41 // Dr. Alexander Robinson // vom 21.07.2021 auf den 06.08.2021: Bestellte dichtung passte nicht, Alternativbestellung noch nicht eingetroffen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ersatzdichtungen bestellen und einbauen. | TRUE
358 | 295 | TRUE | Anfahrschutz ist am 11.8.2021 montiert worden | 2021-08-11 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2021-08-19 | 0.42698 | yj11568 | 2021-08-19 | 0.35005 | yj10863 |  |  | FALSE
359 | 293 | FALSE | Fremdfirma beauftragt Termin knn noch nicht bestätigt werden | 2021-08-30 | Facility Management |  | Jalousie Schönefeld GmbH | FALSE |  |  |  | 2021-08-19 | 0.35269 | yj10863 |  |  | FALSE
360 | 293 | TRUE | Einstellen der Endschalter Jalousie | 2021-09-03 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2021-09-03 | 0.40331 | yj11845 | 2021-09-01 | 0.67689 | yj11845 |  |  | FALSE
361 | 290 | TRUE | Termin BMR offen | 2022-03-31 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2022-03-31 | 0.39052 | YJ11845 | 2021-09-01 | 0.67866 | yj11845 | 2021-10-29 | 17.02.2022, 16:29:21 // Norman Kohout // vom 28.01.2022 auf den 31.03.2022: Banf liegt beim Einkauf, Planung der Umsetzung im März 22 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.12.2021, 13:31:24 // Norman Kohout // vom 30.11.2021 auf den 28.01.2022: Termin BMR 08.12.21 - Abarbeitung asap ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.10.2021, 10:09:45 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.10.2021 auf den 30.11.2021: Terminschwierigkeiten mit Lieferant, neuer Termin noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Termin BMR offen | TRUE
362 | 296 | FALSE | Austausch der hydrl. Leitung vor dem Turnusmäßigen Wechsel und Nachrüsten von Berstschutz durch HSR | 2021-09-30 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2021-09-10 | 0.48009 | yj10718 |  |  | FALSE
363 | 297 | TRUE | Austausch des beschädigten Laufrades | 2021-09-22 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-09-23 | 0.30671 | yjf6003 | 2021-09-23 | 0.3056 | yjf6003 |  |  | FALSE
364 | 296 | TRUE | Schläuche werden im Zuge der Standwartung gewechselt | 2021-12-23 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-01-20 | 0.34609 | yjv1019 | 2021-09-29 | 0.62154 | yj10905 | 2021-10-23 | 13.12.2021, 11:01:15 // Heiko Krehl // vom 10.12.2021 auf den 23.12.2021: HSR hat die entsprechenden Teile geliefert. Einbau und Wechsel der Leitungen selbst bei nächster Gelegenheit. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2021, 08:46:52 // Heiko Krehl // vom 24.11.2021 auf den 10.12.2021: Kupplungen wurden geliefert, passen aber nicht, Aktion zum Tausch läuft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.11.2021, 14:03:45 // Heiko Krehl // vom 05.11.2021 auf den 24.11.2021: Schläuche geliefert, passen aber nicht, Nacharbeit durch HSR erforderlich / Anschlussgewinde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.10.2021, 08:15:01 // Heiko Krehl // vom 04.11.2021 auf den 05.11.2021: Lieferung ausstehend ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.10.2021, 08:14:35 // Heiko Krehl // vom 23.10.2021 auf den 04.11.2021: Lieferung ausstehend ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schläuche werden im Zuge der Standwartung gewechselt | TRUE
365 | 277 | TRUE | Die bestellten Stecker sind geliefert worden. Jetzt müssen die ca. 20 Stecker installiert werden. Das erfolgt Stück für Stück (immer in Testpausen) wenn Kapazitäten frei sind. | 2021-12-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2021-11-09 | 0.55133 | yj11740 | 2021-09-30 | 0.40377 | yj11567 | 2021-10-31 | 01.11.2021, 11:16:26 // Damla Mercan // vom 31.10.2021 auf den 31.12.2021: Die bestellten Stecker sind geliefert worden. Jetzt müssen die ca. 20 Stecker installiert werden. Das erfolgt Stück für Stück (immer in Testpausen) wenn Kapazitäten frei sind. Bisher keine Kapazitäten frei gewesen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Die bestellten Stecker sind geliefert worden. Jetzt müssen die ca. 20 Stecker installiert werden. Das erfolgt Stück für Stück (immer in Testpausen) wenn Kapazitäten frei sind. | TRUE
366 | 296 | TRUE | Bestellung mit HSR Nummer angefordert | 2021-11-04 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-10-28 | 0.40356 | yjv1019 | 2021-10-04 | 0.6473 | yjv1019 | 2021-10-23 | 25.10.2021, 08:12:47 // Heiko Krehl // vom 23.10.2021 auf den 04.11.2021: Bestellu8ng erfolgt, Lieferung kommt Anfang November. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bestellung mit HSR Nummer angefordert | TRUE
367 | 298 | TRUE | Neubeschichtung des Tanks beim nächsten geplanten Revisionstermin in Q1/2022. | 2022-05-20 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | TRUE | 2022-06-03 | 0.73497 | yj11568 | 2021-10-14 | 0.40316 | yj11568 | 2022-03-31 | 14.04.2022, 16:03:05 // Dr. Alexander Robinson // vom 22.04.2022 auf den 20.05.2022: Deckel montiert, Anschlußrohre passen nicht und müssen nachgearbeitet werden. Erneuter vor Ort Termin notwendig. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.04.2022, 21:25:26 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2022 auf den 22.04.2022: Beschichtung erfolgt, TÜV Abnhame erfolgt, Tankdeckel muß nachgefertigt werden, Prüfberichte noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Neubeschichtung des Tanks beim nächsten geplanten Revisionstermin in Q1/2022. | TRUE
368 | 299 | TRUE | Ursachenermittlung, Prüfung Koaleszensabscheideranlage - danach Maßnahmenfestlegung für zukünftige Verhinderung der unplanmäßigen Füllung des Havarietanks. | 2022-02-11 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-02-17 | 0.68846 | YJ11845 | 2021-10-14 | 0.4047 | yj11568 | 2021-11-30 | 20.01.2022, 09:45:16 // Norman Kohout // vom 17.12.2021 auf den 11.02.2022: Umsetzung organisatorischer Maßnahmen im Step 1 erfolgt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.11.2021, 10:06:13 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2021 auf den 17.12.2021: Fehlersuche mit externem Lieferanten noch ongoing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ursachenermittlung, Prüfung Koaleszensabscheideranlage - danach Maßnahmenfestlegung für zukünftige Verhinderung der unplanmäßigen Füllung des Havarietanks. | TRUE
369 | 300 | TRUE | EUS Weber für Servicebesuch vor Ort bestellen / Angebot einholen. | 2021-12-20 | Test Engineering |  | EUS Weber Berlin | TRUE | 2022-01-20 | 0.34646 | yjv1019 | 2021-11-05 | 0.59104 | yjv1019 |  |  | FALSE
370 | 300 | TRUE | Eus Weber für Service vor Ort bestellen | 2021-12-20 | Test Engineering |  | EUS Weber Berlin | TRUE | 2021-11-10 | 0.54856 | yjv1019 | 2021-11-05 | 0.59272 | yjv1019 |  |  | FALSE
371 | 300 | TRUE | EUS Weber für Service vor Ort bestellen | 2021-12-20 | Test Engineering |  | EUS Weber Berlin | TRUE | 2021-11-10 | 0.54825 | yjv1019 | 2021-11-05 | 0.59475 | yjv1019 |  |  | FALSE
372 | 301 | TRUE | EUS Weber für Service vor Ort bestellen | 2023-10-30 | Test Engineering |  | EUS Weber Berlin | TRUE | 2023-12-07 | 0.34824 | yjv1019 | 2021-11-10 | 0.54711 | yj10905 | 2021-12-20 | 17.08.2023, 07:12:27 // Heiko Krehl // vom 30.07.2023 auf den 30.10.2023: noch keinen Termin gefunden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.05.2023, 09:29:35 // Heiko Krehl // vom 30.06.2023 auf den 30.07.2023: EUS hat sich für Ende Mai ( nach dem längeren Urlaub des entsprechenden MA ) zur Terminfindung angemeldet. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.04.2023, 16:10:15 // Heiko Krehl // vom 31.03.2023 auf den 30.06.2023: Auftrag ist raus, noch keinen Termin mit EUS gefunden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.03.2023, 07:14:52 // Heiko Krehl // vom 28.02.2023 auf den 31.03.2023: EUS BANF zur Befundung ausgelöst. Pur.Requ. 180707471 Termin vor Ort als Vorbereitung war im Dezember 2022, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.10.2022, 08:26:49 // Heiko Krehl // vom 20.08.2022 auf den 28.02.2023: weiterhin keine PA in Sicht. Kann in 2023 verschoben werden. Eventuell Neuanschaffung nach Entscheidung für PF+ ( ausstehend ). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 16:16:50 // Heiko Krehl // vom 30.06.2022 auf den 20.08.2022: EUS erreicht, Urlaub bis KW 28, danach wieder versuchen. Dringlichkeit eher niedrig, da keine LM6000 PA in Sicht. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.05.2022, 07:41:36 // Heiko Krehl // vom 30.04.2022 auf den 30.06.2022: wie vorher. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31.03.2022, 08:34:43 // Heiko Krehl // vom 31.03.2022 auf den 30.04.2022: Noch keinen Termin bekommen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.03.2022, 14:37:31 // Heiko Krehl // vom 28.02.2022 auf den 31.03.2022: wartet auf Termin zum Test nächste PA um nicht mehrmals EUS zu organisieren. Vorr. Apr. 2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.01.2022, 08:17:36 // Heiko Krehl // vom 20.12.2021 auf den 28.02.2022: EUS Weber Bestellung wartet sinnvoller Weise auf Testtermin nächste PA seit langem ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EUS Weber für Service vor Ort bestellen | TRUE
373 | 302 | TRUE | Centervent Tube reinigen lassen | 2021-12-09 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2021-12-07 | 0.90745 | YJ12943 | 2021-11-30 | 0.52664 | yj11725 | 2021-12-03 | 06.12.2021, 18:57:06 // Madeleine Mueller // vom 03.12.2021 auf den 09.12.2021: CVT noch immer in der Reinigung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Centervent Tube reinigen lassen | TRUE
374 | 303 | TRUE | Behebung während UVV 2022 durch Tyroller Hydraulik, wahrscheinlich undichtes Ventil am Stempel. | 2023-01-31 | Test Engineering |  | Tyroller Herzberg | TRUE | 2023-02-21 | 0.70617 | yjv1019 | 2022-01-24 | 0.92586 | yjv1019 | 2022-02-25 | 11.11.2022, 14:34:34 // Heiko Krehl // vom 31.08.2022 auf den 31.01.2023: Tyroller überlastet - Zusatand wird beobachtet, noch keine Verschlechterung. Umsetzung so bald Tyroller Recourcen hat ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.07.2022, 10:17:05 // Heiko Krehl // vom 18.07.2022 auf den 31.08.2022: Erster Vor-Ort Termin war am 11.07. gemeinsam mit GfI und MSB ( Maschinenbau Brockmaier ). Ansicht erfolgt. Folgetermin bei Begutachtung Cart, geplant im August 2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 16:18:11 // Heiko Krehl // vom 30.06.2022 auf den 18.07.2022: Termin mit GfI und Brockmeier am 11.07., dabei Festlegung von Maßnehmen, Angebotserstellung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.06.2022, 16:56:35 // Heiko Krehl // vom 27.05.2022 auf den 30.06.2022: wird in KW24 bei Termin mit GfI besprochen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 02.06.2022, 16:55:46 // Heiko Krehl // vom 20.05.2022 auf den 27.05.2022: wird während Tyroller / GfI Termin in KW 24 besprochen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.04.2022, 09:56:31 // Heiko Krehl // vom 18.04.2022 auf den 20.05.2022: Terminschwierigkeiten mit Tyroller Hydraulik ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.03.2022, 08:53:17 // Heiko Krehl // vom 25.03.2022 auf den 18.04.2022: Terminvereinbarung ausstehend, angeschrieben in KW12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.03.2022, 14:36:13 // Heiko Krehl // vom 25.02.2022 auf den 25.03.2022: UVV erst im März ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Behebung während UVV 2022 durch Tyroller Hydraulik, wahrscheinlich undichtes Ventil am Stempel. | TRUE
375 | 304 | TRUE | Einbaubuchsen neu justieren. | 2022-03-03 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2022-02-25 | 0.46806 | yj10241 | 2022-02-25 | 0.46133 | yj10241 | 2022-02-25 | 25.02.2022, 11:09:56 // Holger Audehm // vom 25.02.2022 auf den 03.03.2022: A ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Einbaubuchsen neu justieren. | TRUE
376 | 306 | TRUE | Pylon in Testzelle zur Überprüfung | 2022-04-14 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2022-03-31 | 0.42199 | yj11567 | 2022-02-25 | 0.46428 | yj10241 | 2022-03-04 | 25.03.2022, 08:56:57 // Damla Mercan // vom 25.03.2022 auf den 14.04.2022: Überprüfung der Steckverbindung mit dem nächsten CF34-8 Triebwerk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.03.2022, 14:11:01 // Damla Mercan // vom 11.03.2022 auf den 25.03.2022: Überprüfung der Steckverbindung mit dem nächsten CF34-8 Triebwerk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.03.2022, 09:48:05 // Damla Mercan // vom 04.03.2022 auf den 11.03.2022: Überprüfung der Steckverbindung mit dem nächsten CF34-8 Triebwerk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pylon in Testzelle zur Überprüfung | TRUE
377 | 307 | TRUE | fehlende Beschriftung wird ergänzt | 2022-03-04 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2022-02-25 | 0.48038 | yj11740 | 2022-02-25 | 0.46625 | yj10241 |  |  | FALSE
378 | 305 | TRUE | Bei der Erstbewertung konnte der Mangel nicht nachvollzogen werden. Erneute Bewertung nach Rückkehr des entsprechenden MA R. Dübner. | 2022-05-13 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-04-14 | 0.40272 | yj11568 | 2022-03-02 | 0.40575 | yj11568 | 2022-03-31 | 06.04.2022, 21:24:01 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2022 auf den 13.05.2022: Latch defekt, Teileanfrage beim OEM erfolgt, Angebot erhalten, Zeichnungsprüfung ongoing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bei der Erstbewertung konnte der Mangel nicht nachvollzogen werden. Erneute Bewertung nach Rückkehr des entsprechenden MA R. Dübner. | TRUE
379 | 309 | TRUE | Isolierung des Engine Kabel CF34(2) muss erneuert werden | 2022-04-08 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2022-04-08 | 0.3935 | yj11740 | 2022-04-08 | 0.39306 | yj11740 |  |  | FALSE
380 | 310 | TRUE | Druckminderer/Wartungseinheit tauschen. | 2022-05-20 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-05-11 | 0.53245 | yj11181 | 2022-04-13 | 0.67355 | yj11568 | 2022-04-22 | 09.05.2022, 17:10:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 22.04.2022 auf den 20.05.2022: Materialbestellung durch FM ongoing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Druckminderer/Wartungseinheit tauschen. | TRUE
381 | 305 | TRUE | Latches austauschen. | 2023-04-28 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2023-05-16 | 0.38663 | yj11568 | 2022-04-14 | 0.40256 | yj11568 | 2022-05-31 | 02.03.2023, 09:52:13 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.02.2023 auf den 28.04.2023: Liefertermin in 04.23. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.07.2022, 10:04:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 22.07.2022 auf den 28.02.2023: Angebot erhalten. Leiferzeit 37 Wochen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 14:01:44 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2022 auf den 22.07.2022: Weiterhin Probleme bei der Beschaffung der benötigten Teile. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2022, 17:45:54 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.05.2022 auf den 30.06.2022: Ersatzteile ließen sich bis jetzt nicht über die üblichen Beschaffungswege organisieren. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Latches austauschen. | TRUE
382 | 308 | TRUE | Ursache war eine Baumaßnahme im zeitlichen Zusammenhang, der Austritt war auch nur einmalig | 2022-04-14 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-04-14 | 0.4824 | yj11845 | 2022-04-14 | 0.48218 | yj11845 |  |  | FALSE
383 | 311 | TRUE | Begutachtung und Reparaturversuch durch Fa. Vetter/Balkancar podem. | 2022-12-23 | Facility Management |  |  | TRUE | 2023-02-16 | 0.42091 | yj11730 | 2022-04-14 | 0.68558 | yj11568 | 2022-05-31 | 12.12.2022, 16:23:45 // Norman Kohout // vom 12.12.2022 auf den 23.12.2022: Reparatur in Arbeit ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.12.2022, 20:12:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2022 auf den 12.12.2022: Nachgefertigte Ersatzteile im Zulauf. Rückmeldung durch Fa. Vetter zu der Thematik Ende KW49 vereinbart. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18.08.2022, 10:10:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2022 auf den 30.11.2022: Lieferprobleme FU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 14:11:32 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2022 auf den 30.09.2022: Vor Ort Begutachtung am 27.06. und 04.07.22 erfolgt. Vorr. Lieferzeit 12 Wochen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.06.2022, 16:10:32 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.05.2022 auf den 30.06.2022: Begutachtung erfolgt, Angebot zur Reparatur momentan in Prüfung durch Facility Managment. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Begutachtung und Reparaturversuch durch Fa. Vetter/Balkancar podem. | TRUE
384 | 311 | TRUE | Erstellung einer Spezifikation hinsichtlich Austausch/Ersatzbeschaffung der gesamten Krananlage + Angebotseinholung. | 2022-08-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-08-18 | 0.4242 | yj11568 | 2022-04-14 | 0.68666 | yj11568 | 2022-05-31 | 29.07.2022, 16:13:53 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.07.2022 auf den 31.08.2022: Rückmeldung seitens Lieferanten immer noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 14:00:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2022 auf den 29.07.2022: Angebotsanfragen verschickt, Rücmeldungen offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2022, 18:00:39 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.05.2022 auf den 30.06.2022: Definierung der benötigten Last und Aufteilung der Krankatzen weiter in Bearbeitung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Erstellung einer Spezifikation hinsichtlich Austausch/Ersatzbeschaffung der gesamten Krananlage + Angebotseinholung. | TRUE
385 | 312 | TRUE | Austausch Dichtring an Schauglasverschraubung. | 2022-06-17 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | TRUE | 2022-06-10 | 0.67228 | yj11568 | 2022-05-11 | 0.75101 | yj11568 |  |  | FALSE
386 | 313 | TRUE | Schnellstmögliches Abklemmen der defekten Lampen, damit die Anlage wieder nutzbar wird. | 2022-05-10 | Facility Management |  | ESL | TRUE | 2022-05-11 | 0.77205 | yj11568 | 2022-05-11 | 0.77037 | yj11568 |  |  | FALSE
387 | 313 | TRUE | Fehleranaylse und Bestellung der benötigten Ersatzteile. | 2022-08-11 | Facility Management |  | ESL | TRUE | 2022-08-15 | 0.65807 | yj11568 | 2022-05-11 | 0.77105 | yj11568 | 2022-06-15 | 29.07.2022, 16:15:16 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.07.2022 auf den 11.08.2022: Eine Lampe nach wie vor defekt. Rückmeldung Lieferant offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 06.07.2022, 13:58:04 // Dr. Alexander Robinson // vom 15.06.2022 auf den 29.07.2022: Zwei Lampen wurden ersetzt, zwischenzeitlich ist allerdings noch eine dritte Lampe ausgefallen. Nachbestellung wurde eingeleitet. Material ist noch nicht eingetroffen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fehleranaylse und Bestellung der benötigten Ersatzteile. | TRUE
388 | 314 | TRUE | Fußbodenbelag erneuern | 2022-12-16 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-10-18 | 0.60825 | yj11730 | 2022-05-23 | 0.65234 | yj11730 | 2022-08-31 | 08.09.2022, 09:43:02 // Norman Kohout // vom 31.08.2022 auf den 16.12.2022: Angebot BMR erhalten, Banf im Beauftragungslauf ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fußbodenbelag erneuern | TRUE
389 | 315 | TRUE | Doku Nachliefern | 2022-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-07-07 | 0.41628 | yj11730 | 2022-05-24 | 0.69223 | yj11730 |  |  | FALSE
390 | 315 | TRUE | Zertifikat anbringen | 2022-08-10 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-09-01 | 0.41211 | yj11730 | 2022-05-24 | 0.69236 | yj11730 | 2022-06-30 | 04.08.2022, 10:14:17 // Steffen Theml // vom 30.06.2022 auf den 10.08.2022: Doku erst in KW 31 eingetroffen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zertifikat anbringen | TRUE
391 | 315 | TRUE | Folgeauftrag ESL auslösen und ausführen. | 2022-08-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-08-11 | 0.47907 | yj11845 | 2022-05-24 | 0.69257 | yj11730 | 2022-06-30 | 04.08.2022, 10:00:00 // Norman Kohout // vom 30.06.2022 auf den 31.08.2022: Corona, Urlaubsbedingt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Folgeauftrag ESL auslösen und ausführen. | TRUE
392 | 318 | TRUE | Ersatzbeschaffung +Austausch Druckminderer. | 2022-06-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-06-10 | 0.67289 | yj11568 | 2022-06-03 | 0.73322 | yj11568 |  |  | FALSE
393 | 316 | TRUE | Thema bekannt. Wird weiter in regelmäßigen Abständen begutachtet. | 2022-07-29 | Facility Management |  | Perlet Metallbau | TRUE | 2022-07-11 | 0.89036 | yj11568 | 2022-07-11 | 0.88938 | yj11568 |  |  | FALSE
394 | 317 | TRUE | Trittroste und Treppe werden in naher Zukunft ersetzt. Keine akute Gefährdung vorhanden. | 2022-07-29 | Facility Management |  | Reichel Metallbau | TRUE | 2022-07-11 | 0.89051 | yj11568 | 2022-07-11 | 0.89025 | yj11568 |  |  | FALSE
395 | 322 | TRUE | Wälzlager des Auslassventils ersetzen. | 2022-08-01 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-08-01 | 0.32557 | yj11730 | 2022-08-01 | 0.32545 | yj11730 |  |  | FALSE
396 | 321 | TRUE | Angebot wurde aktualisiert und ausgelöst. Finaler Liefertermin offen | 2022-12-30 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2023-02-16 | 0.38874 | yj11845 | 2022-08-04 | 0.36285 | yj11845 | 2022-10-28 | 12.12.2022, 16:18:28 // Norman Kohout // vom 28.10.2022 auf den 30.12.2022: Tor geliefert, Abstimmung Ausführungstermin ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Angebot wurde aktualisiert und ausgelöst. Finaler Liefertermin offen | TRUE
397 | 319 | TRUE | Ersatzleuchte bestellt | 2023-03-10 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2023-03-30 | 0.37486 | YJ11845 | 2022-08-04 | 0.3634 | yj11845 | 2022-08-31 | 21.02.2023, 17:11:16 // Norman Kohout // vom 28.02.2023 auf den 10.03.2023: Lieferterminschwierigkeiten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 05.12.2022, 20:21:24 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2022 auf den 28.02.2023: Wird im Rahmen des Komplettumbaus erledigt. Provisorische Beleuchtung installiert. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.11.2022, 15:40:58 // Norman Kohout // vom 31.08.2022 auf den 30.11.2022: Komplettumbau Flur beauftragt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ersatzleuchte bestellt | TRUE
398 | 320 | TRUE | Prüfung und Einstellung erfolgte am 04.08.2022 | 2022-08-04 | Facility Management |  |  | TRUE | 2022-08-04 | 0.57351 | yj11845 | 2022-08-04 | 0.5733 | yj11845 |  |  | FALSE
399 | 323 | TRUE | instandsetzung Pegelmessung und Schaltlogik Nachspeisung. | 2023-03-04 | Facility Management |  |  | TRUE | 2023-03-30 | 0.37596 | YJ11845 | 2022-08-10 | 0.6119 | yj11730 | 2022-08-31 | 21.02.2023, 17:10:12 // Norman Kohout // vom 30.12.2022 auf den 04.03.2023: Umbau und Wiederinbetriebnahme erfolgt am 22.02.2022 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.12.2022, 15:28:23 // Norman Kohout // vom 31.10.2022 auf den 30.12.2022: Klärung Schnittstelle und Ansteuerung offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.09.2022, 12:14:47 // Steffen Theml // vom 31.08.2022 auf den 31.10.2022: Instandsetzung ist erfolgt, Testbetrieb läuft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- instandsetzung Pegelmessung und Schaltlogik Nachspeisung. | TRUE
400 | 324 | TRUE | Stickstoff nachbestellen. | 2022-08-19 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-09-05 | 0.40534 | yj11568 | 2022-08-15 | 0.65771 | yj11568 |  |  | FALSE
401 | 325 | TRUE | Beschaffung benötigter Ersatzteile und Reparatur. | 2022-09-02 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-09-05 | 0.40756 | yj11568 | 2022-08-15 | 0.6616 | yj11568 |  |  | FALSE
402 | 327 | TRUE | Drehmomentschlüssel 40-180 in-lb wieder außerhalb Toleranz. Muß zum Hersteller eingeschickt werden. | 2022-12-30 | Anlagen / Mechanik |  | ja | TRUE | 2023-01-09 | 0.71581 | yj11568 | 2022-09-05 | 0.40406 | yj11568 | 2022-10-20 | 05.12.2022, 20:13:51 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2022 auf den 30.12.2022: Reparatur bei Fa. Perschmann beauftragt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 09.11.2022, 10:24:07 // Dr. Alexander Robinson // vom 20.10.2022 auf den 30.11.2022: Rückmeldung vom Hersteller bisher offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Drehmomentschlüssel 40-180 in-lb wieder außerhalb Toleranz. Muß zum Hersteller eingeschickt werden. | TRUE
403 | 326 | TRUE | Schaden von U. Klauck, WISAG begutachtet. Teile in Beschaffung. | 2022-10-28 | Facility Management |  | WISAG | TRUE | 2022-11-09 | 0.43377 | yj11568 | 2022-09-05 | 0.40501 | yj11568 | 2022-09-30 | 13.10.2022, 10:45:44 // Norman Kohout // vom 30.09.2022 auf den 28.10.2022: Kapazitäten ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Schaden von U. Klauck, WISAG begutachtet. Teile in Beschaffung. | TRUE
404 | 328 | TRUE | Rechtemanagement überarbeiten. | 2022-09-27 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2022-09-27 | 0.49465 | yj11730 | 2022-09-27 | 0.49455 | yj11730 |  |  | FALSE
405 | 332 | TRUE | Hotspot in 43R130 installieren. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-02-11 | 0.56257 | yj11730 | 2022-11-10 | 0.45145 | yj11730 | 2022-12-31 | 21.06.2024, 10:54:06 // Moritz Mielke // vom 31.12.2023 auf den 31.12.2024: fehlendes Material IT ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.07.2023, 10:16:46 // Steffen Theml // vom 28.04.2023 auf den 31.12.2023: Lieferprobleme ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03.2023, 08:44:17 // Norman Kohout // vom 31.03.2023 auf den 28.04.2023: Urlaubs- und krankheitsbedingt Klärung erst im April ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.02.2023, 12:24:13 // Norman Kohout // vom 31.12.2022 auf den 31.03.2023: Rückmeldung IT offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hotspot in 43R130 installieren. | TRUE
406 | 333 | TRUE | Befundung und Reparatur durch EUS Weber | 2023-08-31 | Test Engineering |  | EUS Weber Berlin | TRUE | 2023-12-07 | 0.34429 | yjv1019 | 2022-11-13 | 0.71596 | yjv1019 | 2022-11-30 | 06.07.2023, 06:47:28 // Heiko Krehl // vom 28.06.2023 auf den 31.08.2023: Neue Terminvereinbarung per mail am 05.07.23 für August 2023. Angebot neuer Exhaust angefordert. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.04.2023, 16:12:54 // Heiko Krehl // vom 28.03.2023 auf den 28.06.2023: Auftrag ist rau, noch keinen Termin mit EUS gefunden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.02.2023, 16:01:18 // Heiko Krehl // vom 31.01.2023 auf den 28.03.2023: Angebot eingeholt. Beauftragung läuft. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.12.2022, 16:58:08 // Heiko Krehl // vom 30.11.2022 auf den 31.01.2023: Termin mit Hr. Ziegler von EUS Weber am 15.12. 2022 vereinbart. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Befundung und Reparatur durch EUS Weber | TRUE
407 | 335 | TRUE | Glasthermometer inhouse kalibrieren | 2023-01-13 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-01-10 | 0.53101 | yj11567 | 2022-11-15 | 0.62308 | yj11730 | 2022-12-31 | 05.01.2023, 09:53:29 // Pascal Stolpmann // vom 31.12.2022 auf den 13.01.2023: Noch nicht von Kalibrierung zurück ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Glasthermometer inhouse kalibrieren | TRUE
408 | 335 | TRUE | Araeometer extern kalibrieren | 2023-01-13 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-01-10 | 0.53106 | yj11567 | 2022-11-15 | 0.6234 | yj11730 | 2022-12-31 | 05.01.2023, 09:53:16 // Pascal Stolpmann // vom 31.12.2022 auf den 13.01.2023: Noch nicht von Kalibrierung zurück ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Araeometer extern kalibrieren | TRUE
409 | 334 | TRUE | Filter wechseln Sensor befestigen | 2022-11-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2022-11-23 | 0.36491 | yjv1019 | 2022-11-16 | 0.35718 | yj10241 |  |  | FALSE
410 | 331 | TRUE | Neue Dichtung beschaffen. | 2022-11-24 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2022-11-24 | 0.41563 | yj11568 | 2022-11-24 | 0.4155 | yj11568 |  |  | FALSE
411 | 336 | TRUE | Kalibrierung des Ölstandssensors CF34-10E prüfen. | 2022-12-09 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2022-12-21 | 0.44471 | yj10241 | 2022-12-05 | 0.84105 | yj11568 |  |  | FALSE
412 | 337 | TRUE | Messtrecke prüfen: Druckgeber prüfen Schläuche auf Knicke Beschädigungen prüfen Kupplungen prüfen Messschlauch neu befüllen | 2022-12-07 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2022-12-06 | 0.47204 | yj10241 | 2022-12-05 | 0.95074 | yj11568 |  |  | FALSE
413 | 338 | TRUE | Fehlerbehebung durch Fachfirma. | 2023-01-11 | Facility Management |  |  | TRUE | 2023-01-10 | 0.57543 | yj11568 | 2023-01-09 | 0.72289 | yj11568 |  |  | FALSE
414 | 332 | TRUE | - fehlendes Equipment von IT - Lieferzeit ungewiss | 2023-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-02-11 | 0.5626 | yj11730 | 2023-01-16 | 0.57437 | YJ13108 |  | - fehlendes Equipment von IT - Lieferzeit ungewiss | FALSE
415 | 339 | TRUE | Sensor reparieren | 2023-01-25 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-01-25 | 0.45792 | yj12791 | 2023-01-25 | 0.45756 | yj12791 |  |  | FALSE
416 | 340 | TRUE | Fehler im Coriolis bei Massendurchsatzmessung. Prüfung findet aktuell statt. | 2023-02-16 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-02-03 | 0.59953 | yj12791 | 2023-02-02 | 0.35146 | yj12791 |  |  | FALSE
417 | 330 | TRUE | Beschädigung glätten. O-Ring tauschen. | 2023-02-03 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2023-02-02 | 0.41164 | yj11568 | 2023-02-02 | 0.41155 | yj11568 |  |  | FALSE
418 | 341 | TRUE | Fernbedienung reparieren | 2023-06-09 | Facility Management |  |  | TRUE | 2023-06-08 | 0.38206 | yj11845 | 2023-02-02 | 0.41353 | yj11568 | 2023-02-17 | 25.05.2023, 10:03:54 // Dr. Alexander Robinson // vom 28.04.2023 auf den 09.06.2023: Terminabsprache mit Lieferant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03.2023, 08:56:21 // Norman Kohout // vom 31.03.2023 auf den 28.04.2023: Chip für die Fernbedienung bestellt, LT ab Werk ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.02.2023, 17:07:12 // Norman Kohout // vom 17.02.2023 auf den 31.03.2023: Auftrag liegt dem Lieferanten Vetter vor, Terminrückmeldung offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fernbedienung reparieren | TRUE
419 | 311 | TRUE | Funk-Fernbedienung wird durch OEM instand gesetzt | 2023-07-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2023-07-06 | 0.421 | yj11568 | 2023-02-16 | 0.42074 | yj11730 | 2023-03-09 | 22.06.2023, 10:09:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 09.06.2023 auf den 07.07.2023: Funktionsweise über Fernbedienung noch nicht vollumfänglich wiederhergestellt. Problem an Fa. Vetter weitergegeben. Termin offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.05.2023, 09:54:16 // Norman Kohout // vom 28.04.2023 auf den 09.06.2023: Instandsetzung für die KW 23 geplant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03.2023, 09:02:40 // Norman Kohout // vom 09.03.2023 auf den 28.04.2023: Funk Chip bestellt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Funk-Fernbedienung wird durch OEM instand gesetzt | TRUE
420 | 342 | TRUE | Instandsetzung durch Fa. C. Stahl | 2023-03-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2023-04-13 | 0.46811 | yj11568 | 2023-02-16 | 0.42184 | yj11730 |  |  | FALSE
421 | 343 | TRUE | Schläuche wechseln in 2024 UVV | 2024-01-31 | Test Engineering |  | Tyroller Herzberg | TRUE | 2024-01-18 | 0.5312 | yjv1019 | 2023-02-21 | 0.70538 | yjv1019 |  |  | FALSE
422 | 329 | TRUE | Begehung und Bertung FM-Seitig durchführen, Plan März 23 | 2025-12-31 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2023-02-21 | 0.71464 | yj11845 | 2023-03-31 | 06.11.2025, 11:40:07 // Moritz Mielke // vom 30.09.2025 auf den 31.12.2025: Wird im Zuge der Restaurierung des Abgasturmes durch Nießing mit erledigt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.06.2025, 10:22:38 // Moritz Mielke // vom 31.05.2025 auf den 30.09.2025: gehört in Konzept Fa. Nießing ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.03.2025, 08:15:10 // Oliver Kuenzel // vom 31.12.2024 auf den 31.05.2025: Wird im Zuge der Restaurierung des Abgasturmes durch Nießing mit erledigt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 26.09.2024, 10:31:32 // Moritz Mielke // vom 12.04.2024 auf den 31.12.2024: Weitere Begutachtung notwendig ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.03.2024, 09:01:33 // Moritz Mielke // vom 30.11.2023 auf den 12.04.2024: Durchführung in Down-Time KW14-15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.09.2023, 09:55:48 // Norman Kohout // vom 28.07.2023 auf den 30.11.2023: Termin und Mängelbeseitigung stattgefunden, Trotzdem weiterhin Wassereinbruch, Meldung an Fa. Pohl, Kombination mit Schornsteinprüfung ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22.06.2023, 10:01:01 // Norman Kohout // vom 09.06.2023 auf den 28.07.2023: Termplanung offen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 25.05.2023, 10:14:40 // Norman Kohout // vom 28.04.2023 auf den 09.06.2023: RF M. Mileke+Pohl zwecks weiteren Aktionen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03.2023, 08:56:57 // Norman Kohout // vom 31.03.2023 auf den 28.04.2023: Prüfung erfolgt im April ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Begehung und Bertung FM-Seitig durchführen, Plan März 23 | TRUE
423 | 344 | TRUE | Umverdrahtung gem. Vorschlag Fa. Wirl. | 2023-03-30 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-03-03 | 0.57111 | yj11567 | 2023-03-02 | 0.40825 | yj11568 |  |  | FALSE
424 | 346 | TRUE | Instandsetzung durch FA. TAP geplant. | 2024-05-01 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2024-05-17 | 0.64632 | yj11730 | 2023-03-29 | 0.42522 | yj11730 | 2023-07-31 | 04.01.2024, 09:57:07 // Steffen Theml // vom 31.10.2023 auf den 01.05.2024: Terminverschiebung seitens Vendor TAP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.08.2023, 09:08:19 // Steffen Theml // vom 31.07.2023 auf den 31.10.2023: KAPA TAP ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instandsetzung durch FA. TAP geplant. | TRUE
425 | 345 | TRUE | Fehlersuche + Behebung. | 2023-04-21 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-04-13 | 0.48149 | yj12791 | 2023-04-13 | 0.42076 | yj11568 |  |  | FALSE
426 | 347 | TRUE | Neuabdichtung des Haydraulikzylinders | 2023-03-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2023-04-13 | 0.46486 | yj11568 | 2023-04-13 | 0.46469 | yj11568 |  |  | FALSE
427 | 348 | TRUE | Seiltausch | 2023-04-28 | Anlagen / Mechanik |  | Carl Stahl | TRUE | 2023-05-16 | 0.38722 | yj11568 | 2023-04-13 | 0.46638 | yj11568 |  |  | FALSE
428 | 349 | TRUE | Schutzkappe für Einlaufdrücke an PW530 Adapter anbringen | 2023-06-05 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-06-05 | 0.45689 | yj12791 | 2023-06-05 | 0.4564 | yj12791 |  |  | FALSE
429 | 351 | TRUE | Messstelle für Einlauftemperaturen und -drücke am PW500 Adapter auf anderer Seite befestigen | 2023-10-20 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2023-11-03 | 0.58704 | yj12791 | 2023-06-07 | 0.63959 | yj12791 | 2023-08-20 | 11.09.2023, 15:35:44 // Pascal Stolpmann // vom 08.09.2023 auf den 20.10.2023: Aufgrund von Kapazitätsengpässen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17.08.2023, 08:47:31 // Pascal Stolpmann // vom 20.08.2023 auf den 08.09.2023: Aufgrund von Kapazitätsengpässen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Messstelle für Einlauftemperaturen und -drücke am PW500 Adapter auf anderer Seite befestigen | TRUE
430 | 350 | TRUE | eine neue Buchse anfertigen und verbauen; | 2023-07-14 | Test Engineering |  | Barwinski | TRUE | 2023-09-08 | 0.61667 | yjf6003 | 2023-06-28 | 0.3275 | yjf6003 |  | eine neue Buchse anfertigen und verbauen; | FALSE
431 | 352 | TRUE | Reparatur der Cowling Nozzle Dichtung CF34-8E / -8C Ersatz der schadstelle durch Silikon dichtstreifen. | 2023-07-07 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2023-07-20 | 0.42038 | yj11568 | 2023-07-06 | 0.59594 | yj13130 |  |  | FALSE
432 | 332 | TRUE | Lieferprobleme seitens Cisco | 2023-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-02-11 | 0.56264 | yj11730 | 2023-07-20 | 0.4275 | yj11730 |  | Lieferprobleme seitens Cisco | FALSE
433 | 353 | FALSE | Verkabelung zwischen Kälteanlage und K&P herstellen | 2025-10-01 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2023-07-20 | 0.44633 | yj11730 | 2023-09-30 | 19.08.2025, 07:24:02 // Oliver Kuenzel // vom 01.06.2025 auf den 01.10.2025: Thema ist in der Bearbeitung bei FM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.09.2024, 12:00:39 // Steffen Theml // vom 22.12.2023 auf den 01.06.2025: Instandhaltungsmaßnahme umfangreicher als angenommen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 28.09.2023, 09:53:28 // Norman Kohout // vom 30.09.2023 auf den 22.12.2023: Kapazität Lieferant ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Verkabelung zwischen Kälteanlage und K&P herstellen | TRUE
434 | 354 | TRUE | Termin Dachdecker 29.09.2023 | 2023-10-27 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-02-01 | 0.53356 | yj13123 | 2023-09-28 | 0.41076 | yj11845 |  |  | FALSE
435 | 353 | TRUE | Klärung Kieback&Peter bezüglich Beseitigung | 2025-11-30 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2023-09-28 | 0.41178 | yj11845 | 2023-12-22 | 25.09.2025, 11:20:11 // Moritz Mielke // vom 31.08.2025 auf den 30.11.2025: Termin EZL ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.06.2025, 10:37:36 // Moritz Mielke // vom 01.06.2025 auf den 31.08.2025: Kapazitäten FM --> Konzept mit K&P ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.09.2024, 12:01:01 // Steffen Theml // vom 22.12.2023 auf den 01.06.2025: Instandhaltungsmaßnahme umfangreicher als angenommen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Klärung Kieback&Peter bezüglich Beseitigung | TRUE
436 | 355 | TRUE | Befundung des Exhaust abgeschlossen. EUS Weber 10/2023 Überarbeitung Räder geplant für Downtime April 2024 | 2025-02-28 | Test Engineering |  | Einkauf MTU /EUS Weber | TRUE | 2025-03-04 | 0.36957 | yjv1019 | 2023-12-07 | 0.34383 | yjv1019 | 2024-04-30 | 19.12.2024, 13:46:55 // Heiko Krehl // vom 30.11.2024 auf den 28.02.2025: Wiederkehrende Befundung mit EUS in KW2 /2025. Ebenfalls Start Beauftragung Konstruktion Neufertigung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15.10.2024, 09:09:44 // Heiko Krehl // vom 01.10.2024 auf den 30.11.2024: Gespräche ob und wann der Exhaust noch vor dem Bau des neuen Exhaust in 2025 repariert werden soll laufen aktuell, hängt von GE und PA Capability ab. Besuch GE Mitte November. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20.06.2024, 07:31:24 // Heiko Krehl // vom 30.04.2024 auf den 01.10.2024: Downtime ausgesetzt, Aktion verschiebt sich. Termin noch unbekannt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Befundung des Exhaust abgeschlossen. EUS Weber 10/2023 Überarbeitung Räder geplant für Downtime April 2024 | TRUE
437 | 356 | TRUE | Batterietausch am 06.02.2024 | 2024-02-06 | Facility Management |  | ABB | TRUE | 2024-03-11 | 0.37339 | yj13123 | 2024-02-01 | 0.44947 | yj13123 |  |  | FALSE
438 | 354 | FALSE | Herstellen neue Dachrinne und Gebäudeanschluss abdichten | 2024-04-30 | Facility Management |  | Pohl | FALSE |  |  |  | 2024-02-01 | 0.4785 | yj13123 |  |  | FALSE
439 | 361 | TRUE | Rote Messdatenleitung (Nullmodem-Kabel) zum PC, Defekt. RS232-9-pol. D-SUB | 2024-02-20 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-02-15 | 0.39809 | yj11567 | 2024-02-13 | 0.39369 | YJ13280 | 2024-02-13 | 14.02.2024, 08:02:44 // Martin Bystry // vom 13.02.2024 auf den 20.02.2024: Neues Kabel bestellt +1xReserve, Lieferzeit ca. 3 Tage ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rote Messdatenleitung (Nullmodem-Kabel) zum PC, Defekt. RS232-9-pol. D-SUB | TRUE
440 | 393 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.4649 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
441 | 394 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.46513 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
442 | 395 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.46574 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
443 | 396 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.46464 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
444 | 397 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.4659 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
445 | 398 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.46623 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
446 | 399 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.46556 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
447 | 400 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.4664 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
448 | 401 | TRUE | Leckage Abdichten. | 2024-03-07 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-03-25 | 0.46531 | yj11568 | 2024-02-29 | 0.4766 | yj11730 |  |  | FALSE
449 | 360 | TRUE | Instandsetzungskonzept durch Fa. Nießing wird erstellt | 2025-12-31 | Facility Management |  | Nießing | FALSE |  |  |  | 2024-03-11 | 0.37833 | yj13123 | 2024-12-31 | 04.03.2025, 08:18:17 // Oliver Kuenzel // vom 31.12.2024 auf den 31.12.2025: Die Statik des Turmes sieht erstmal gut aus. Es wird eine Machbarkeitsstudie zur Restaurierung des Turms geben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instandsetzungskonzept durch Fa. Nießing wird erstellt | TRUE
450 | 402 | TRUE | Bereits gelaufene Aktionen abmelden. | 2024-03-11 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2024-03-11 | 0.64119 | yjv1019 | 2024-03-11 | 0.61087 | yjv1019 |  |  | FALSE
451 | 371 | TRUE | Instandsetzung HSR | 2024-03-14 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-03-14 | 0.42556 | yj11730 | 2024-03-14 | 0.42549 | yj11730 |  |  | FALSE
452 | 372 | TRUE | Pumpe instandsetzen. | 2024-03-29 | Anlagen / Mechanik |  | HSR | TRUE | 2024-03-25 | 0.46668 | yj11568 | 2024-03-25 | 0.40208 | yj11568 |  |  | FALSE
453 | 357 | TRUE | Batterietausch durch ext. Fa. | 2024-04-12 | Facility Management |  | ABB | TRUE | 2024-04-11 | 0.42663 | yj11568 | 2024-04-11 | 0.42655 | yj11568 |  |  | FALSE
454 | 404 | TRUE | Einspeisen und Überprüfen des Sensors | 2024-05-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-05-22 | 0.31144 | yj12791 | 2024-05-22 | 0.31104 | yj12791 |  |  | FALSE
455 | 407 | TRUE | Einspeisen und Überprüfen des Sensors | 2024-05-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-05-22 | 0.31221 | yj12791 | 2024-05-22 | 0.31201 | yj12791 |  |  | FALSE
456 | 406 | TRUE | Einspeisen und Überprüfen des Sensors | 2024-05-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-05-22 | 0.31256 | yj12791 | 2024-05-22 | 0.31248 | yj12791 |  |  | FALSE
457 | 405 | TRUE | Einspeisen und Überprüfen des Sensors | 2024-05-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-06-06 | 0.40774 | yj12791 | 2024-05-22 | 0.31287 | yj12791 |  |  | FALSE
458 | 403 | TRUE | Reparatur durch Fachfirma. | 2024-06-20 | Facility Management |  | ja | TRUE | 2024-06-20 | 0.42094 | yj11568 | 2024-06-20 | 0.42084 | yj11568 |  |  | FALSE
459 | 408 | TRUE | Verunreinigung-Öl/Staub an den zwei Antriebsmotoren; Leitungsisolierung an den Motoren beschädigt; Eindringendes Öl in dem Antriebs-Steuerkasten. | 2024-07-04 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-07-10 | 0.35331 | YJ13280 | 2024-07-10 | 0.35279 | YJ13280 |  |  | FALSE
460 | 409 | TRUE | Schutz gegen direktes Berühren stromführender Leitungen wiederherstellen | 2024-07-04 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-07-10 | 0.36191 | YJ13280 | 2024-07-10 | 0.36186 | YJ13280 |  |  | FALSE
461 | 410 | TRUE | Setzen eines neuen Gewindankers. | 2024-09-30 | Anlagen / Mechanik |  | Barwinski | TRUE | 2024-10-30 | 0.46824 | yj11568 | 2024-08-14 | 0.42685 | yj11568 |  |  | FALSE
462 | 358 | TRUE | Instandsetzung durch Fa. BBS | 2025-05-31 | Facility Management |  | BBS | TRUE | 2025-06-23 | 0.46885 | yj11730 | 2024-09-03 | 0.49745 | yj11730 | 2024-11-30 | 10.04.2025, 10:22:43 // Steffen Theml // vom 31.03.2025 auf den 31.05.2025: Klärungsbedarf BBS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.02.2025, 12:08:32 // Kuenzel, Oliver // vom 30.11.2024 auf den 31.03.2025: KAPA FM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instandsetzung durch Fa. BBS | TRUE
463 | 359 | TRUE | Instandsetzung durch Fa. BBS | 2025-05-31 | Facility Management |  | BBS | TRUE | 2025-06-23 | 0.46848 | yj11730 | 2024-09-03 | 0.49824 | yj11730 | 2024-11-30 | 10.04.2025, 10:22:03 // Steffen Theml // vom 31.03.2025 auf den 31.05.2025: Klärungsbedarf BBS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27.02.2025, 12:08:01 // Kuenzel, Oliver // vom 30.11.2024 auf den 31.03.2025: KAPA FM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instandsetzung durch Fa. BBS | TRUE
464 | 411 | TRUE | Schmiernippel ersetzen | 2024-11-29 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36711 | yj11730 | 2024-09-10 | 0.45676 | yj11730 |  |  | FALSE
465 | 411 | TRUE | Lagerbock aufgrund defektem Gewinde ersetzen. | 2024-11-29 | Facility Management |  | FA. Nießing | TRUE | 2024-10-10 | 0.36707 | yj11730 | 2024-09-10 | 0.45737 | yj11730 |  |  | FALSE
466 | 417 | TRUE | Fehleintrag. | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36688 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36678 | yj11730 |  |  | FALSE
467 | 412 | TRUE | Fehleintrag | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36759 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36753 | yj11730 |  |  | FALSE
468 | 413 | TRUE | Fehleintrag | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36787 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36784 | yj11730 |  |  | FALSE
469 | 414 | TRUE | Fehleintrag | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36822 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36817 | yj11730 |  |  | FALSE
470 | 415 | TRUE | Fehleintrag | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36845 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36839 | yj11730 |  |  | FALSE
471 | 416 | TRUE | Fehleintrag | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36873 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36868 | yj11730 |  |  | FALSE
472 | 418 | TRUE | Fehleintrag | 2024-10-10 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2024-10-10 | 0.36897 | yj11730 | 2024-10-10 | 0.36892 | yj11730 |  |  | FALSE
473 | 421 | TRUE | Reparatur veranlassen | 2025-03-07 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.41013 | yj11568 | 2024-10-28 | 0.68793 | yj11730 | 2024-11-30 | 20.02.2025, 10:41:42 // Dr. Alexander Robinson // vom 14.02.2025 auf den 07.03.2025: Lift Beam am 17.02.25 zur Reparatur von C. Stahl abgeholt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.02.2025, 15:49:45 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2025 auf den 14.02.2025: Liefertermin weiterhin offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 07.01.2025, 10:44:36 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.12.2024 auf den 31.01.2025: Liefertermin noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.12.2024, 13:10:06 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.11.2024 auf den 31.12.2024: Reparatur veranlasst. Ersatzteile in Fertigung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reparatur veranlassen | TRUE
474 | 421 | TRUE | Schadensanalyse durch Hersteller Carl Stahl erfolgt am 30.10.24. Wahrscheinlich Wellenmutter verschlissen. | 2024-11-29 | Anlagen / Mechanik |  | Carl Stahl | TRUE | 2024-12-03 | 0.54821 | yj11568 | 2024-10-30 | 0.45001 | yj11568 |  |  | FALSE
475 | 422 | TRUE | Dose ordnungsgemäß verschließen | 2024-11-29 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-12-05 | 0.41962 | yj11730 | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
476 | 423 | TRUE | Dose ordnungsgemäß verschließen | 2024-11-29 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-12-03 | 0.54295 | yj11568 | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
477 | 424 | TRUE | Dose ordnungsgemäß verschließen | 2024-11-29 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-12-05 | 0.4838 | yj11568 | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
478 | 425 | TRUE | Dose ordnungsgemäß verschließen | 2024-11-29 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-12-05 | 0.48398 | yj11568 | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
479 | 422 | TRUE | Mangel beseitigt, Dose verschlossen | 2024-11-21 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-11-22 | 0.43751 | YJ13280 | 2024-11-22 | 0.43502 | YJ13280 |  |  | FALSE
480 | 423 | TRUE | Ventil neu abdichten. | 2024-12-06 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | TRUE | 2024-12-05 | 0.54089 | yj11568 | 2024-12-03 | 0.54271 | yj11568 |  |  | FALSE
481 | 426 | TRUE | Neuen Schaltkontakt montieren | 2024-12-12 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2024-12-09 | 0.57289 | YJ13280 | 2024-12-05 | 0.47175 | YJ13280 |  |  | FALSE
482 | 428 | FALSE |  |  | Anlagen / Mechanik |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
483 | 428 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-07 | 0.45841 | yj11568 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
484 | 430 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
485 | 430 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2024-12-19 | 0.42541 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
486 | 431 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
487 | 431 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37758 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
488 | 432 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
489 | 432 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37785 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
490 | 433 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
491 | 433 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.3774 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
492 | 434 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
493 | 434 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37723 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
494 | 435 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
495 | 435 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37705 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
496 | 436 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
497 | 436 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37675 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
498 | 437 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
499 | 437 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37691 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
500 | 438 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
501 | 438 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-20 | 0.34523 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
502 | 439 | FALSE |  |  | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2024-11-18 | 0.71981 | yj11568 |  |  | FALSE
503 | 439 | TRUE | Entleeren der Abscheideranlage, damit Anschlüsse der Drucküberwachung instandgesetzt werden können. | 2024-12-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-30 | 0.42138 | yj11730 | 2024-12-05 | 0.5394 | yj11568 |  |  | FALSE
504 | 427 | TRUE | 8 neue Flaschen mit Zieldatum 24.12.2024 betellt PurReq. 201936835 | 2025-01-31 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2025-01-16 | 0.38786 | yjv1019 | 2024-12-19 | 0.57012 | yjv1019 | 2024-12-31 | 02.01.2025, 14:04:57 // Heiko Krehl // vom 31.12.2024 auf den 31.01.2025: Flaschen bestellt, aber noch nicht erhalten. Restdruck noch ausreichen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 neue Flaschen mit Zieldatum 24.12.2024 betellt PurReq. 201936835 | TRUE
505 | 429 | TRUE | Befundung mit EUS Weber in KW2 / 2025 | 2025-03-03 | Test Engineering |  | Einkauf MTU /EUS Weber | TRUE | 2025-03-04 | 0.37132 | yjv1019 | 2024-12-19 | 0.57186 | yjv1019 |  |  | FALSE
506 | 431 | TRUE | Dach abdichten | 2025-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37755 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
507 | 432 | TRUE | Dach abdichten | 2025-03-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-02-27 | 0.68259 | yj11568 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 | 2025-01-31 | 27.02.2025, 12:10:22 // Kuenzel, Oliver // vom 14.02.2025 auf den 31.03.2025: Material bei Leadec vorrätig, Montage erfolgt bei eintsprechender Witterung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.02.2025, 15:54:16 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2025 auf den 14.02.2025: Fertigung der Teile bis Ende KW 05. Montage bis Ende KW06. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dach abdichten | TRUE
508 | 433 | TRUE | Dach abdichten | 2025-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37743 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
509 | 434 | TRUE | Dach abdichten | 2025-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37727 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
510 | 435 | TRUE | Dach abdichten | 2025-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37701 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
511 | 436 | TRUE | Dach abdichten | 2025-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.3767 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
512 | 437 | TRUE | Dach abdichten | 2025-01-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-01-15 | 0.37688 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
513 | 438 | TRUE | Flasche tauschen. | 2025-01-20 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-01-20 | 0.34146 | yj11730 | 2025-01-20 | 0.34117 | yj11730 |  |  | FALSE
514 | 439 | TRUE | Flasche ersetzen. | 2025-01-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-01-30 | 0.42104 | yj11730 | 2025-01-30 | 0.41866 | yj11730 |  |  | FALSE
515 | 440 | TRUE | Anschlussstecker auf Schnellkuplung tauschen | 2025-02-17 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-02-14 | 0.37094 | YJ13280 | 2025-02-14 | 0.37084 | YJ13280 |  |  | FALSE
516 | 444 | TRUE | Weitere Leckagesuche durch Fa. Rotan in KW 10 | 2025-11-28 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | FALSE |  |  |  | 2025-02-20 | 0.44844 | yj11568 | 2025-03-07 | 23.10.2025, 14:39:36 // Dr. Alexander Robinson // vom 29.08.2025 auf den 28.11.2025: neubefüllung der Anlage erfolgt beim nächsten geplanten Wartungseinsatz Ende November. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.08.2025, 14:24:59 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2025 auf den 29.08.2025: Leitungen abgedichtet, Neubefüllung der Anlage noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.07.2025, 17:34:47 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2025 auf den 31.07.2025: Schweißversuch zur weiteren Abdichtung heute fehlgeschlagen. Neuer Termin 14.07.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2025, 10:26:04 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.05.2025 auf den 30.06.2025: Leckage weiter eingegrenzt. Termin zur weiteren Instandsetzung am Abscheider noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10.04.2025, 10:29:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.03.2025 auf den 30.05.2025: Neuer Termin in Klärung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 04.03.2025, 11:15:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 07.03.2025 auf den 31.03.2025: Vor Ort Begutachtung erfolgt, weitere Massnahmen in Abstimmung. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weitere Leckagesuche durch Fa. Rotan in KW 10 | TRUE
517 | 443 | TRUE | Doppeleintrag | 2025-02-28 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | TRUE | 2025-02-20 | 0.45036 | yj11568 | 2025-02-20 | 0.44932 | yj11568 |  |  | FALSE
518 | 445 | TRUE |  |  | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-02-27 | 0.41762 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
519 | 445 | TRUE | CO2 Flaschen im Öllager G40 fachgerecht einlagern | 2025-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-07-03 | 0.4178 | yj11730 | 2025-02-27 | 0.41735 | yj11730 | 2025-03-31 | 06.05.2025, 10:21:02 // Steffen Theml // vom 31.03.2025 auf den 30.06.2025: Lagerplatzfindung verzögert. Neuer Lagerplatz Kraftstoffkeller G40 nördlicher Pfeiler. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CO2 Flaschen im Öllager G40 fachgerecht einlagern | TRUE
520 | 446 | TRUE |  |  | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.71625 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
521 | 446 | TRUE | CO2 Flaschen im Öllager G40 fachgerecht einlagern | 2025-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-06-19 | 0.42478 | yj11730 | 2025-02-27 | 0.41735 | yj11730 | 2025-03-31 | 20.05.2025, 08:00:19 // Moritz Mielke // vom 31.03.2025 auf den 30.06.2025: Rücksprache notwendig ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CO2 Flaschen im Öllager G40 fachgerecht einlagern | TRUE
522 | 447 | TRUE | Fehleintrag… | 2025-03-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.71359 | yj11730 | 2025-02-27 | 0.49973 | YJ13610 | 2025-02-27 | 04.03.2025, 08:24:19 // Oliver Kuenzel // vom 27.02.2025 auf den 31.03.2025: . ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fehleintrag… | TRUE
523 | 448 | TRUE | Gipsplomben anbringen | 2025-03-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-04-10 | 0.3385 | yj13123 | 2025-02-27 | 0.50079 | YJ13610 |  |  | FALSE
524 | 448 | TRUE | Gipsplomben prüfen | 2025-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-04-10 | 0.33889 | yj13123 | 2025-02-27 | 0.50115 | YJ13610 |  |  | FALSE
525 | 442 | TRUE | Austausch der Düse durch CWS Wildau. Begehung war am 28.02.25 | 2025-04-12 | Facility Management |  | CWS Wildau | TRUE | 2025-04-10 | 0.4385 | yj11568 | 2025-02-28 | 0.50608 | YJ13610 |  |  | FALSE
526 | 441 | TRUE | Tor #2 (das dritte von rechts, ohne Schlupftür) schließt nicht korrekt. Beim Schließen, wird der Einklemmschutz aktiviert und das Torblatt fährt wieder ca. 50cm hoch. In dieser Position verbleib es. Schließpunkt in der Torsteuerung ist neu einzustellen. | 2025-03-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-05-20 | 0.34404 | yj11730 | 2025-03-04 | 0.39056 | yj11730 |  |  | FALSE
527 | 419 | TRUE | Weitere Bestandsaufnahme durchführen | 2025-12-31 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-03-04 | 0.70735 | yj11730 | 2025-04-30 | 06.11.2025, 11:41:18 // Moritz Mielke // vom 30.09.2025 auf den 31.12.2025: Wird im Zuge der Restaurierung des Abgasturmes durch Nießing mit erledigt ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19.06.2025, 10:21:50 // Moritz Mielke // vom 30.04.2025 auf den 30.09.2025: Konzept wird ausgearbeitet ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Weitere Bestandsaufnahme durchführen | TRUE
528 | 430 | TRUE | Mängel abarbeiten | 2025-07-31 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-03-04 | 0.70874 | yj11730 | 2025-04-30 | 19.06.2025, 10:20:31 // Moritz Mielke // vom 30.04.2025 auf den 31.07.2025: Kapazitäten Dienstleister ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mängel abarbeiten | TRUE
529 | 449 | TRUE | Austausch Lüftermotoren und Kondensatoren, Angebot Nr. 221399422 liegt vor. | 2025-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-08-19 | 0.29418 | YJ13610 | 2025-03-04 | 0.71179 | yj11730 |  |  | FALSE
530 | 450 | TRUE | Fehleintrag. | 2025-03-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.71265 | yj11730 | 2025-03-04 | 0.71258 | yj11730 |  |  | FALSE
531 | 451 | TRUE | Fehleintrag | 2025-03-25 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.71324 | yj11730 | 2025-03-04 | 0.713 | yj11730 |  |  | FALSE
532 | 452 | TRUE | Fehleintrag | 2025-03-26 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.71331 | yj11730 | 2025-03-04 | 0.71317 | yj11730 |  |  | FALSE
533 | 420 | TRUE | Neustarten | 2025-04-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-03-04 | 0.71595 | yj11730 | 2025-03-04 | 0.7159 | yj11730 |  |  | FALSE
534 | 453 | TRUE |  |  | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-11 | 0.6445 | yj11730 | 2025-01-15 | 0.37598 | yj11730 |  |  | FALSE
535 | 453 | TRUE | CO2 Flaschen im Öllager G40 fachgerecht einlagern | 2025-03-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-03-11 | 0.64442 | yj11730 | 2025-02-27 | 0.41735 | yj11730 |  |  | FALSE
536 | 453 | TRUE | Filtergranulat entsorgen | 2025-03-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-04-03 | 0.33332 | yj11730 | 2025-03-11 | 0.64419 | yj11730 |  |  | FALSE
537 | 455 | TRUE | Birnen austauschen bei nächster Wartung. | 2024-10-31 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | TRUE | 2025-03-21 | 0.44847 | yj11568 | 2025-03-21 | 0.44712 | yj11568 |  |  | FALSE
538 | 454 | TRUE | Komplettsanierung/Erneuerung der Abfüllfläche. | 2025-11-28 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | FALSE |  |  |  | 2025-03-21 | 0.45045 | yj11568 | 2025-01-31 | 23.10.2025, 16:52:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2025 auf den 28.11.2025: Umsetzung erfolgt.Abnahmetermin 24.10.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.07.2025, 17:33:05 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2025 auf den 30.09.2025: Projekt Kick-Off erfolgt. Umsetzung bis Ende September geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2025, 10:19:23 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.05.2025 auf den 30.06.2025: Erstes Vor-Ort-Meeting mit ausführender Fa. TSG am 04.06.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2025, 10:18:18 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2025 auf den 30.05.2025: Auftrag erteilt, vor Ort Termin zur Bepsrechung der weiteren Planung, Projekt Kick Off usw. noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.03.2025, 11:13:08 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2025 auf den 30.04.2025: Budgetangebot vorhanden, Planung ongoing, danach Beauftragung und Festlegung der weiteren Terminschiene sowie Beantragung einer Fristverlängerung bei der u. Wasserbehörde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Komplettsanierung/Erneuerung der Abfüllfläche. | TRUE
539 | 456 | TRUE | Komplettsanierung/Erneuerung der Abfüllfläche. | 2025-11-28 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | FALSE |  |  |  | 2025-03-21 | 0.45112 | yj11568 | 2025-01-31 | 23.10.2025, 16:51:55 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2025 auf den 28.11.2025: Umsetzung erfolgt.Abnahmetermin 24.10.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.07.2025, 17:33:30 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2025 auf den 30.09.2025: Projekt Kick-Off erfolgt. Umsetzung bis Ende September geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2025, 10:18:19 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.05.2025 auf den 30.06.2025: Erstes Vor-Ort-Meeting mit ausführender Fa. TSG am 04.06.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2025, 10:14:18 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2025 auf den 30.05.2025: Auftrag erteilt, vor Ort Termin zur Bepsrechung der weiteren Planung, Projekt Kick Off usw. noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.03.2025, 11:14:58 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2025 auf den 30.04.2025: Budgetangebot vorhanden, Planung ongoing, danach Beauftragung und Festlegung der weiteren Terminschiene sowie Beantragung einer Fristverlängerung bei der u. Wasserbehörde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Komplettsanierung/Erneuerung der Abfüllfläche. | TRUE
540 | 457 | TRUE | Komplettsanierung/Erneuerung der Abfüllfläche. | 2025-11-28 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | FALSE |  |  |  | 2025-03-21 | 0.4515 | yj11568 | 2025-01-31 | 23.10.2025, 16:53:31 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.09.2025 auf den 28.11.2025: Umsetzung erfolgt.Abnahmetermin 24.10.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.07.2025, 17:32:41 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2025 auf den 30.09.2025: Projekt Kick-Off erfolgt. Umsetzung bis Ende September geplant. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2025, 10:18:52 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.05.2025 auf den 30.06.2025: Erstes Vor-Ort-Meeting mit ausführender Fa. TSG am 04.06.25. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2025, 10:18:40 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2025 auf den 30.05.2025: Auftrag erteilt, vor Ort Termin zur Bepsrechung der weiteren Planung, Projekt Kick Off usw. noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21.03.2025, 11:15:26 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2025 auf den 30.04.2025: Budgetangebot vorhanden, Planung ongoing, danach Beauftragung und Festlegung der weiteren Terminschiene sowie Beantragung einer Fristverlängerung bei der u. Wasserbehörde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Komplettsanierung/Erneuerung der Abfüllfläche. | TRUE
541 | 458 | TRUE | nächste Prüfung der Abscheideranlage mit Sachverständigem veranlassen | 2028-02-29 | Facility Management |  | Mayer Kanalmanagement | FALSE |  |  |  | 2025-03-21 | 0.45284 | yj11568 | 2025-01-31 | 21.03.2025, 11:10:18 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.01.2025 auf den 29.02.2028: Zu den vorliegenden Prüfberichten (Berichte 27.09.2023) der abwassertechnischen Anlage des Fachbetriebes Mayer Kanalmanagement GmbH ist folgendes festzustellen: Die Berichte liegen vor und entsprechenden inhaltlich den Anforderungen nach AwSV. Bei der nächsten Prüfung ist zwingend der AwSV-Sachverständige in die Prüfung mit einzubinden. Hierzu bitte ich Sie, mit meinem Kollegen Herrn Andreas Behrens 0160 888 3274, abehrens@tuev-nord.de Kontakt aufzunehmen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- nächste Prüfung der Abscheideranlage mit Sachverständigem veranlassen | TRUE
542 | 459 | TRUE | Betriebsanweisung erstellen. | 2025-05-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-06-10 | 0.56022 | yj11568 | 2025-03-21 | 0.48315 | yj11568 | 2025-04-30 | 19.05.2025, 17:09:18 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2025 auf den 30.05.2025: In Bearbeitung. Hängergsiter zum Aushängen in der richtigen Farbe müssen noch nachbestellt werden. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Betriebsanweisung erstellen. | TRUE
543 | 460 | TRUE | Betriebsanweisung aktualisieren | 2025-05-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-06-10 | 0.56068 | yj11568 | 2025-03-21 | 0.50278 | yj11568 | 2025-04-30 | 16.05.2025, 10:11:38 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2025 auf den 30.05.2025: verknüpft mit lfd. 543 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Betriebsanweisung aktualisieren | TRUE
544 | 460 | TRUE | Dokument Anlagenabgrenzung finalisieren und veröffentlichen. | 2025-11-28 | Anlagen / Mechanik |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-03-21 | 0.50343 | yj11568 | 2025-04-30 | 23.10.2025, 14:38:28 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2025 auf den 28.11.2025: Dokument überarbeitet und am 22.10.25 zusammen besprochen. Vorstellung und Diskussion mit der Behörde als nächster Schritt noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12.08.2025, 14:23:16 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.07.2025 auf den 31.10.2025: Termin am 18.07.25, Bearbeitung des Dokumentes gem. Hinweisen der Behörde ongoing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.07.2025, 17:28:33 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.06.2025 auf den 31.07.2025: Rückmeldung von der Behörde erhalten. Noch keine Terminvereinbarung erfolgt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 03.06.2025, 10:23:58 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.05.2025 auf den 30.06.2025: Terminanfrage an Behörde geschickt, Antwort noch offen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2025, 10:10:14 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.04.2025 auf den 30.05.2025: Dokument liegt der Behörde vor. Es wurde der Wunsch einer gemeinsamen Besprechung mit TÜV und Behörde zur finalisierung geäußert. Termin noch in Absprache. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dokument Anlagenabgrenzung finalisieren und veröffentlichen. | TRUE
545 | 464 | TRUE | Wannen reinigen. | 2023-12-15 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-03-21 | 0.61532 | yj11568 | 2025-03-21 | 0.61443 | yj11568 |  |  | FALSE
546 | 465 | TRUE | Überfüllsicherung instandsetzen. | 2023-02-28 | Anlagen / Mechanik |  | Rotan | TRUE | 2025-03-21 | 0.63302 | yj11568 | 2025-03-21 | 0.63245 | yj11568 |  |  | FALSE
547 | 461 | TRUE | Überarbeitung / Betätigung und Aushang der AWSV Betriebsanweisung wie im TÜV Bericht angegeben. Termin spätestens 6 Monate nach Prüfung, also 14.08.2025 | 2025-10-16 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-03-27 | 0.42566 | yjv1019 | 2025-06-16 | 27.08.2025, 14:23:43 // Heiko Krehl // vom 16.06.2025 auf den 16.10.2025: Überarbeitung ongoing. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Überarbeitung / Betätigung und Aushang der AWSV Betriebsanweisung wie im TÜV Bericht angegeben. Termin spätestens 6 Monate nach Prüfung, also 14.08.2025 | TRUE
548 | 462 | TRUE | Beschichtung ist bereits mehrmals erneuert worden. In Abstimmun zwischen Test und Facility soll geprüft werden, ab es eine Temperaturbeständige Variante gibt. Wenn nicht soll die betreffende Fläche unter dem Abgaskanal mit Metallplatten ( Riffelblech , rutschfest ) ausgelegt werden. | 2025-11-16 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-03-27 | 0.42838 | yjv1019 | 2025-06-16 | 27.08.2025, 14:22:29 // Heiko Krehl // vom 16.06.2025 auf den 16.11.2025: Probeweise erster Teil Abgefräst und erneuert. Hinterer Teil muss noch einmal mit dem Beschichter abgestimmt werden ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Beschichtung ist bereits mehrmals erneuert worden. In Abstimmun zwischen Test und Facility soll geprüft werden, ab es eine Temperaturbeständige Variante gibt. Wenn nicht soll die betreffende Fläche unter dem Abgaskanal mit Metallplatten ( Riffelblech , rutschfest ) ausgelegt werden. | TRUE
549 | 466 | TRUE | Instandsetzung Brandschutzventil | 2025-11-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-11-14 | 0.56905 | yj11730 | 2025-04-17 | 0.43132 | yj11730 | 2025-06-30 | 25.09.2025, 11:17:14 // Moritz Mielke // vom 30.06.2025 auf den 30.11.2025: Rücksprache notwendig ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Instandsetzung Brandschutzventil | TRUE
550 | 467 | TRUE | Instandsetzung Brandschutzventil | 2025-06-30 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-04-17 | 0.45829 | yj11730 | 2025-04-17 | 0.43132 | yj11730 |  |  | FALSE
551 | 468 | TRUE | - | 2025-05-20 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-05-20 | 0.32214 | yj13123 | 2025-05-20 | 0.32145 | yj13123 |  |  | FALSE
552 | 469 | TRUE | - | 2025-05-20 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-05-20 | 0.32271 | yj13123 | 2025-05-20 | 0.32259 | yj13123 |  |  | FALSE
553 | 471 | TRUE | 3 | 2025-06-18 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-06-18 | 0.60404 | YJ13280 | 2025-06-18 | 0.60397 | YJ13280 |  |  | FALSE
554 | 472 | TRUE | 2 | 2025-06-18 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-06-18 | 0.60457 | YJ13280 | 2025-06-18 | 0.60451 | YJ13280 |  |  | FALSE
555 | 473 | TRUE | Firma Samcon prüft die Kamera und tauscht ggf. die Kamera in dem Exschutzgehäuse aus. | 2025-08-18 | Elektrik / Messtechnik |  | ja | TRUE | 2025-08-04 | 0.55791 | YJ13280 | 2025-06-18 | 0.60672 | YJ13280 |  |  | FALSE
556 | 470 | TRUE | neues Heizelement bestellen z.B. finder Typ 7H.51.230.0100 100W 120-230V (Spannungsversorgung abgleichen) | 2025-07-18 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-07-24 | 0.50197 | YJ13280 | 2025-06-18 | 0.60828 | YJ13280 |  |  | FALSE
557 | 463 | TRUE | Betriebsanweisung aktualisieren und aushängen. | 2025-06-19 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-06-19 | 0.42418 | yj11730 | 2025-06-19 | 0.42414 | yj11730 |  |  | FALSE
558 | 476 | TRUE | Reflective Tape ausgeben. | 2025-06-25 | Test Engineering |  |  | TRUE | 2025-06-25 | 0.38448 | yj11730 | 2025-06-25 | 0.38325 | yj11730 |  |  | FALSE
559 | 476 | TRUE | Ersatz für defekten Meißel PWC60512 und Bohrer PWC66431-102 beschaffen. | 2025-11-30 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-06-25 | 0.38422 | yj11730 |  |  | FALSE
560 | 478 | TRUE | PIN gewechselt | 2025-07-31 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-07-31 | 0.55207 | YJ13280 | 2025-07-31 | 0.55164 | YJ13280 |  |  | FALSE
561 | 480 | TRUE | Betriebsanweisungen erstellen und aushängen. | 2025-08-12 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-08-12 | 0.70865 | yj11638 | 2025-08-12 | 0.70854 | yj11638 |  |  | FALSE
562 | 481 | TRUE | Revision EXSD. | 2025-12-31 | Anlagen / Mechanik |  | ib-kompex | FALSE |  |  |  | 2025-08-12 | 0.73296 | yj11638 | 2025-10-31 | 23.10.2025, 13:07:03 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2025 auf den 31.12.2025: Vor Ort abstimmung hat stattgefunden. Dokumetenübermittlung omgoing. Gem. rückmeldung ibkompex ist mit einem Abschluss der Bearbeitung zum ahresende zu rechnen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Revision EXSD. | TRUE
563 | 485 | TRUE | Beschilderung ergänzen. | 2025-09-30 | Anlagen / Mechanik |  |  | TRUE | 2025-09-08 | 0.61032 | yj11568 | 2025-09-08 | 0.6102 | yj11568 |  |  | FALSE
564 | 484 | TRUE | Unterweisung nachholen. | 2025-11-26 | Anlagen / Mechanik |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-09-08 | 0.61106 | yj11568 | 2025-10-31 | 23.10.2025, 13:16:27 // Dr. Alexander Robinson // vom 31.10.2025 auf den 26.11.2025: Wird im Rahmen der jährlichen Asi Unterweisung am 26.11.25 durchgeführt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Unterweisung nachholen. | TRUE
565 | 486 | TRUE | Überprüfung der Messleitungen | 2025-10-10 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-09-25 | 0.61502 | yj12791 | 2025-09-24 | 0.61135 | yj12791 |  |  | FALSE
566 | 487 | TRUE | Überprüfung der Beschriftung | 2025-10-10 | Elektrik / Messtechnik |  |  | TRUE | 2025-09-25 | 0.61528 | yj12791 | 2025-09-24 | 0.6119 | yj12791 |  |  | FALSE
567 | 488 | TRUE | Bugfix | 2025-10-15 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-10-01 | 0.44049 | yj11730 |  |  | FALSE
568 | 489 | TRUE | 6EA Auflagerschraubgarnituren inkl. Abdichtung erneuern | 2026-05-14 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-10-15 | 0.56366 | yj11730 | 2025-10-15 | 0.56201 | yj11730 |  |  | FALSE
569 | 490 | TRUE | 6EA Auflagerschraubgarnituren inkl. Abdichtung erneuern | 2026-05-14 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-10-15 | 0.56201 | yj11730 |  |  | FALSE
570 | 491 | TRUE | 6EA Auflagerschraubgarnituren inkl. Abdichtung erneuern | 2026-05-14 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-10-22 | 0.64324 | yj11730 | 2025-10-15 | 0.56201 | yj11730 |  |  | FALSE
571 | 491 | TRUE | Austausch durch Fa. Bühr veranlassen | 2025-10-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-11-14 | 0.43897 | YJ13610 | 2025-10-22 | 0.64258 | yj11730 |  |  | FALSE
572 | 491 | TRUE | Austausch durchführen. | 2026-01-31 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-10-22 | 0.64286 | yj11730 | 2025-11-12 | 14.11.2025, 10:33:47 // Oliver Kuenzel // vom 12.11.2025 auf den 31.01.2026: Lieferzeit 5-7Wochen lt. Hersteller ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Austausch durchführen. | TRUE
573 | 477 | TRUE | Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung an der Gebäudewand. Entflechten der Kabel von der Innenseite. | 2025-11-28 | Anlagen / Mechanik |  | Leadec | FALSE |  |  |  | 2025-10-23 | 0.41532 | yj11568 | 2025-10-30 | 06.11.2025, 13:34:21 // Dr. Alexander Robinson // vom 30.10.2025 auf den 28.11.2025: Termin von Fa. Leadec verschoben. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Anbringen einer zusätzlichen Abdichtung an der Gebäudewand. Entflechten der Kabel von der Innenseite. | TRUE
574 | 482 | TRUE | Wird im Rahmen der Revision des EXSD erledigt. | 2025-12-31 | Anlagen / Mechanik |  | ib-kompex | FALSE |  |  |  | 2025-10-23 | 0.5541 | yj11568 |  |  | FALSE
575 | 483 | TRUE | Abarbeitung + Dokumentation und Rückmeldung der noch offenen Mängel durch FM. | 2025-10-30 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-10-23 | 0.60679 | yj11568 |  |  | FALSE
576 | 492 | TRUE | 6EA Auflagerschraubgarnituren inkl. Abdichtung erneuern | 2026-05-14 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-10-29 | 0.58174 | yj11730 | 2025-10-15 | 0.56201 | yj11730 |  |  | FALSE
577 | 492 | TRUE | Austausch durch Fa. Bühr veranlassen | 2025-10-31 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-10-29 | 0.58178 | yj11730 | 2025-10-22 | 0.64258 | yj11730 |  |  | FALSE
578 | 492 | TRUE | Austausch durchführen. | 2025-11-12 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-10-29 | 0.58183 | yj11730 | 2025-10-22 | 0.64286 | yj11730 |  |  | FALSE
579 | 492 | TRUE | Turbonycoil 600 in die Auswahlliste der ÖLE einfügen. | 2025-11-30 | Test Engineering |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-10-29 | 0.58157 | yj11730 |  |  | FALSE
580 | 474 | TRUE | Abdichtung durch Fa. Engie | 2025-12-31 | Facility Management |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-11-06 | 0.48424 | yj13123 |  |  | FALSE
581 | 475 | TRUE | Fehleintrag --> dopplung | 2025-11-06 | Facility Management |  |  | TRUE | 2025-11-06 | 0.48532 | yj13123 | 2025-11-06 | 0.48523 | yj13123 |  |  | FALSE
582 | 493 | TRUE | Instandsetzung durch Fa. C. Stahl | 2026-01-31 | Anlagen / Mechanik |  |  | FALSE |  |  |  | 2025-11-24 | 0.70253 | yj11730 |  |  | FALSE