ATELIERS DE MICROPLANIFICATION POUR LA CAMPAGNE DE DISTRIBUTION DE MILDA

Objectif général

Développer les microplans de la campagne de distribution de MILDA et assurer une compréhension totale de la stratégie de la campagne, l’objectif de la microplanification, l’utilisation des cartes et du canevas pour l’élaboration des microplans, les résultats attendus des ateliers et les prochaines étapes pour la mise en œuvre de la campagne.

Objectifs spécifiques

- Expliquer la stratégie de la campagne de distribution de MILDA, y compris les rôles et les responsabilités de toutes les parties prenantes

- S’assurer que les microplans finaux comprennent :

  - Une cartographie détaillée des districts pour la planification de la mise en œuvre des activités

  - Un canevas de microplanification bien rempli avec les informations collectées au préalable et celles sur les cartes

  - Les sites de distribution (et/ou de prépositionnement) et le nombre d’agents de dénombrement et de distribution des MILDA requis pour la réussite des activités

  - Développer les microplans de transport

- Revoir le chronogramme des activités et les dates des activités clés

- Identifier les prochaines étapes pour la mise en œuvre de la campagne

1ère journée

| Heure | Activité | Notes pour facilitateur |
| --- | --- | --- |
| 8 :45 – 9 :00 | Arrivée des participants |  |
| 9 :00 – 9 :30 | Ouverture de la formation - Mot de bienvenue - Introduction des participants et facilitateurs - Identification du bureau (président, rapporteur) - Revue des objectifs de l’atelier et de l’agenda - Règles de base de la formation - Informations administratives |  |
| 9 :30 – 10 :00 | Présentation : Aperçu de la campagne de distribution des MILDA - Objectifs - Stratégies - Déroulement de la campagne - Planification pour la communication - Planification pour la logistique | Utiliser la même présentation développée pour la formation des facilitateurs. Imprimer les diapositives si l’électricité pose un problème dans les lieux des ateliers de microplanification. |
| 10 :00 – 10 :15 | Questions, réponses et discussion |  |
| 10 :15 – 10 :45 | Pause-café |  |
| 10 :45 – 11 :15 | Présentation : Rôles et responsabilités des parties prenantes - Expliquer les rôles et responsabilités des parties prenantes pour la planification et mise en œuvre de la campagne de distribution de MILD - Expliquer les structures de coordination et leurs termes de référence | Distribuer les photocopies de la description des rôles, responsabilités et termes de référence des structures de coordination (copier du plan d’action pour la campagne) |
| 11 :15 – 11 :30 | Questions, réponses et discussion |  |
| 11 :30 – 12 :00 | Présentation : Introduction à la microplanification - Qu’est-ce que la microplanification ? - Quels sont les objectifs de la microplanification ? - Comment la microplanification est-elle organisée ? - Quels sont les résultats attendus de la microplanification dans chaque district ? | Demander aux participants quel est l’objectif de la microplanification. Utiliser la même présentation développée pour la formation des facilitateurs. Imprimer les diapositives si l’électricité pose un problème dans les lieux des ateliers de microplanification. |
| 12 :00 – 12 :15 | Questions, réponses et discussion |  |
| 12 :15 – 12 :45 | Introduction au travail en groupes : cartographie et établissement de la légende de la carte Exemples des éléments pour la carte : - Routes, ponts, rivières, forêts, montagnes, autres éléments de la topographie d’importance - Centres de santé, postes de santé, hôpitaux, etc. - Églises, mosquées, marchés, organisations à base communautaire ou religieuse, groupements de femmes, etc. - Communautés, villages - Lieux possibles pour l’entreposage (utilisés dans le passé, utilisés par d’autres programmes) - Les zones avec obstacles spécifiques ou risques pour la participation dans la campagne (ex. zones enclavées) Établir la légende de la carte pour le travail en groupes | Demander aux participants quels sont les éléments à inclure sur la carte avant de compléter la liste. Établir la légende de la carte qui sera appliquée par tous les groupes et pour toutes les cartes afin d’assurer une harmonisation entre les symboles utilisés (comme, par exemple, une croix pour les centres de santé). Les participants doivent emmener les cartes trouvées au niveau du district et des communes à utiliser comme base. Il sera important de prendre une décision concernant la cartographie, à savoir si les cartes seront développées pour chaque commune ou pour le district globalement. La même question est à poser pour les zones urbaines. Pour le travail en groupes, les participants doivent ajouter les détails sur la base des informations collectées avant les ateliers de microplanification. |
| 12 :45 – 13 :00 | Questions, réponses et discussion |  |
| 13 :00 – 14 :00 | Pause-déjeuner |  |
| 14 :00 – 16 :00 | Travail en groupes – Cartographie - Le résultat sera une carte bien détaillée pour la planification (localisation des marchés, des écoles, des centres de santés, des fleuves, des routes en mauvais état, des entrepôts, des églises, des ponts endommagés, des populations enclavées, etc.) | Pour les supports, il faut au moins : - Papier conférence - Marqueurs (plusieurs couleurs) - Scotch - Post-it |
| 16 :00 – 16 :30 | Pause-café |  |
| 16 :30 – 17 :30 | Travail en groupes – Cartographie (continue) |  |
| 17 :30 | Fin de journée |  |

2e journée

| Heure | Activité | Notes pour facilitateur |
| --- | --- | --- |
| 8 :45 – 9 :00 | Arrivée des participants |  |
| 9 :00 – 10 :30 | Travail en groupes – Cartographie (continue) |  |
| 10 :30 – 11 :00 | Pause-café |  |
| 11 :00 – 12 :30 | Présentation – Revue du canevas de microplanification - Revue du canevas de microplanification pour la logistique / suivi évaluation et du canevas de microplanification pour la communication, feuille par feuille et explications concernant le transfert des informations de la cartographie au canevas électronique - Décrire comment le canevas fera les calculs pour le nombre de personnes / équipes requit pour le dénombrement et la distribution de MILDA - Décrire comment le canevas regroupera les informations nécessaires pour la planification du micro stockage et micro transport - Expliquer comment les feuilles sont liées au budget | Introduction au canevas de microplanification et revue de toutes les feuilles et comment elles sont liées avec le budget. Revoir les liens pour expliquer comment chaque élément affecte les autres. |
| 12 :30 – 13 :00 | Questions, réponses et discussion |  |
| 13 :00 – 14 :00 | Pause-déjeuner |  |
| 14 :00 – 14 :45 | Introduction au travail en groupes – Remplissage du canevas de microplanification - Utilisant les cartes, identifier les sites de distribution et les communautés qui sont rattachées à chaque site (sur la base de la distance entre les villages et le site de distribution et assurant une planification pour les sites avancés et mobiles pour atteindre les communautés les plus éloignées) - Après l’identification des sites de distribution, utiliser les données de la population pour le remplissage du canevas de microplanification | Les participants doivent venir avec une liste de tous les villages ou quartiers ainsi que la population à jour pour chaque lieu. Le facilitateur doit démontrer comment faire le remplissage de l’outil de microplanification pour un site de distribution (simulation) pour faciliter la compréhension des participants. Les participants rempliront le canevas de microplanification sur la base de la cartographie et les données de la population. Renforcer que la cartographie doit être l’un des points de référence pour les décisions concernant les sites de distribution et pas seulement la population. |
| 14 :45 – 15 :00 | Questions, réponses et discussion |  |
| 15 :00 – 16 :00 | Travail en groupes – Remplissage du canevas de microplanification - Le résultat sera le canevas de microplanification rempli avec les villages et leurs populations regroupés par site de distribution |  |
| 16 :00 – 16 :30 | Pause-café |  |
| 16 :30 – 17 :00 | Travail en groupes – Remplissage du canevas de microplanification (continue) |  |
| 17 :00 – 17 :15 | Discussion / Mise à jour du progrès des groupes |  |
| 17 :15 | Fin de journée |  |

3e journée

| Heure | Activité | Notes pour facilitateur |
| --- | --- | --- |
| 8 :45 – 9 :00 | Arrivée des participants |  |
| 9 :00 – 10 :30 | Travail en groupes – Remplissage du canevas de microplanification (continue) |  |
| 10 :30 – 11 :00 | Pause-café |  |
| 11 :00 – 13 :00 | Travail en groupes – Remplissage du canevas de microplanification (continue) |  |
| 13 :00 – 14 :00 | Pause déjeuner |  |
| 14 :00 – 16 :00 | Travail en groupes – Remplissage du canevas de microplanification (continue) |  |
| 16 :00 – 16 :30 | Pause-café |  |
| 16 :30 – 17 :00 | Discussion / Mise à jour du progrès des groupes |  |
| 17 :00 | Fin de journée |  |

4e journée

NOTE : Pour J4, les groupes travailleront en parallèle pour maximiser le temps pour la planification. Une proposition est faite ici mais doit être modifiée sur la base des priorités.

| Heure | Activité | Notes pour facilitateur |
| --- | --- | --- |
| 8 :45 – 9 :00 | Arrivée des participants |  |
| 9 :00 – 10 :00 | Logistique – Présentation et introduction au travail en groupes : Élaboration des microplans de transport | Utiliser la présentation développée pour la formation des facilitateurs pour expliquer comment élaborer les microplans de transport sur la base du canevas de microplanification et la cartographie. |
| 9 :00 – 10 :00 | Communication – Plénière et discussion - Planification pour les activités de plaidoyer, mobilisation sociale et communication pour le changement de comportement en profondeur | Populations clés, canaux efficaces, leaders à impliquer, etc. Établir les jalons clés pour la communication |
| 9 :00 – 10 :00 | Suivi évaluation – Plénière et discussion - Fiches de collecte des données et circuit de transmission des données pour identifier les goulots d’étranglement pour chaque district | Revue des fiches et commentaires, revue de circuit et les problèmes potentiels pour la transmission des données / les solutions proposées. |
| 10 :00 – 10 :30 | Questions, réponses et discussion par groupe |  |
| 10 :30 – 11 :00 | Pause-café |  |
| 11 :00 – 13 :00 | Travail en groupes – Élaboration des microplans de stockage et transport |  |
| 11 :00 – 13 :00 | Travail en groupes – Mise à jour du canevas des risques et moyens de mitigation pour chaque district | Les représentants communication et suivi évaluation peuvent commencer ce travail dans l’atelier pour finalisation au niveau du district avec l’équipe de coordination. Les facilitateurs doivent partager le canevas du niveau central comme exemple. |
| 13 :00 – 14 :00 | Pause-déjeuner |  |
| 14 :00 – 15 :00 | Travail en groupes – Développement des micro plans de stockage et transport (continue) |  |
| 14 :00 – 15 :00 | Travail en groupes – Mise à jour du canevas des risques et moyens de mitigation pour chaque district (continue) |  |
| 15 :00 – 16 :00 | Plénière : - Explication des prochaines étapes pour : (1) le nettoyage des microplans et (2) la validation des microplans |  |
| 16 :00 – 16 :30 | Pause-café |  |
| 16 :30 – 17 :15 | Revue du chronogramme et prochaines étapes |  |
| 17 :15 – 17 :30 | Fin de l’atelier |  |