## Groot overzicht (hidden)
Zelf- en samenredzaamheid
Transformatieplan - Voortgangsrapportage o.b.v. mijlpalen en activiteiten
Projectjaar | [5 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027
[6 empty] | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | Oktober | November | December
Thema 1: Bewustwordingscampagne en cirkel van vijf
Bewustwordingscampagne
type KPI | KPI | Deeltaken | Verantwoordelijke KPI | bewijsvoering | (streef)datum
i | Voorbereiden bewustwordingscampagne (20%) | huidige status is geïnventariseerd |  | Door stuurgroep geaccordeerde documentatie waaruit blijkt dat de onderdelen van de voorbereiding zijn afgerond en een GO vanuit de stuurgroep voor het het vervolg van dit thema en de vaststelling van de KPI's waarop wordt beoordeeld of het bedrag in de evaluatiefase kan worden toegekend. | 4602200%
domeinoverstijgende samenwerking door partijen is bestendigd
klantreis is uitgewerkt
succes-criteria voor het slagen van de bewustwordingscampagne zijn bepaald
Monitoringsplan is vastgelegd inclusief KPI's
Nulmeting mbt KPI's is uitgevoerd --> voor welke resultaat KPI moet 0 meting worden gedaan
project- en implementatieplan zijn vastgesteld
governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd
i | uitvoeren bewustwordingcampagne - livegang (15%) | Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat de campagne live is/zijn |  | Door stuurgroep geaccordeerde documentatie waaruit blijkt dat de onderdelen van de realisatie zijn afgerond. | 4583800%
i | uitvoeren bewustwordingcampagne - gemeenschap (5%) | de content voor de campagnes bestaat voor 80% uit gemeenschappelijke content en voor 20% couleur locale |  | 80% gemeenschappelijke content, aantoonbaar gemaakt en geaccordeerd door stuurgroep | 4583800%
| Evalueren bewustwordingscampagne (40%) | Door de stuurgroep vastgestelde KPI's, zijn behaald |  | Door stuurgroep geaccordeerde verantwoording m.b.t. de in de voorbereiding vastgestelde KPI's. | 4638700%
i | Borgen bewustwordingscampagne (20%) | Doorontwikkelingen ingebed en borging campagne gewaarborgd |  | Doorontwikkelingen ingebed en borging campagne gewaarborgd | 4675200%
r | bewust 2026 | Percentage inwoners (> 18 jaar) dat aangeeft bekend te zijn met de (lokale en/of regionale) campagne |  | Steekproef onder inwoners | 4638700%
r | bewust 2027 | Percentage inwoners (> 18 jaar) dat aangeeft bekend te zijn met de (lokale en/of regionale) campagne |  | Steekproef onder inwoners | 4675200%
Cirkel van vijf
type KPI | KPI | Deeltaken | Verantwoordelijke KPI | bewijsvoering | (streef)datum
Thema overstijgende KPI's
r | Wijkverpleging 2025 | De stijging van de vraag naar wijkverpleging met 8,3% te laten dalen tussen 2023 en 2030 |  | Aantal clienten met wijkverpleging en V&V t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR. Wijkverpleging is zorg en verpleging aan huis voor ouderen, mensen met een chronische ziekte, lichamelijke handicap, of die net uit het ziekenhuis komen en nog thuis verzorging en/of verpleging nodig hebben. Het omvat ook zorg voor mensen in hun laatste levensfase, met uitzondering van zorg voor jeugd (-18 jaar) en casemanagement dementie. | 4602200%
r | Wijkverpleging 2026 | De stijging van de vraag naar wijkverpleging met 8,3% te laten dalen tussen 2023 en 2030 |  | Aantal clienten met wijkverpleging en V&V t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR. Wijkverpleging is zorg en verpleging aan huis voor ouderen, mensen met een chronische ziekte, lichamelijke handicap, of die net uit het ziekenhuis komen en nog thuis verzorging en/of verpleging nodig hebben. Het omvat ook zorg voor mensen in hun laatste levensfase, met uitzondering van zorg voor jeugd (-18 jaar) en casemanagement dementie. | 4638700%
r | Wijkverpleging 2027 | De stijging van de vraag naar wijkverpleging met 8,3% te laten dalen tussen 2023 en 2030 |  | Aantal clienten met wijkverpleging en V&V t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR. Wijkverpleging is zorg en verpleging aan huis voor ouderen, mensen met een chronische ziekte, lichamelijke handicap, of die net uit het ziekenhuis komen en nog thuis verzorging en/of verpleging nodig hebben. Het omvat ook zorg voor mensen in hun laatste levensfase, met uitzondering van zorg voor jeugd (-18 jaar) en casemanagement dementie. | 4675200%
r | HA 2025 | Het aantal ingschreven patienten voor huisartsenzorg met 14982 te laten stijgen tussen 2023 en 2030 |  | Totaal mogelijke nieuwe ingeschreven patienten voor huisartsenzorg t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR | 4602200%
r | HA 2026 | Het aantal ingschreven patienten voor huisartsenzorg met 14982 te laten stijgen tussen 2023 en 2030 |  | Totaal mogelijke nieuwe ingeschreven patienten voor huisartsenzorg t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR | 4638700%
r | HA 2027 | Het aantal ingschreven patienten voor huisartsenzorg met 14982 te laten stijgen tussen 2023 en 2030 |  | Totaal mogelijke nieuwe ingeschreven patienten voor huisartsenzorg t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR | 4675200%
r | Laagcomplex 2026 | Dalende trend van xxx [nog vast te stellen o.b.v. 0-meting] |  | Dalende trend te bespreken in stuurgroep | 4638700%
r | Laagcomplex 2027 | Dalende trend van xxx [nog vast te stellen o.b.v. 0-meting] |  | Dalende trend te bespreken in stuurgroep | 4675200%
r | WLZ 2025 | De stijging van de vraag naar langdurige zorg bij 20% van de cliënten (ZZP 4 – ZZP 6) met 9 maanden uit te stellen tussen 2023 en 2030 |  | Daling van het aantal benodigde FTE in de WLZ t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR | 4602200%
r | WLZ 2026 | De stijging van de vraag naar langdurige zorg bij 20% van de cliënten (ZZP 4 – ZZP 6) met 9 maanden uit te stellen tussen 2023 en 2030 |  | Daling van het aantal benodigde FTE in de WLZ t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR | 4638700%
r | WLZ 2027 | De stijging van de vraag naar langdurige zorg bij 20% van de cliënten (ZZP 4 – ZZP 6) met 9 maanden uit te stellen tussen 2023 en 2030 |  | Daling van het aantal benodigde FTE in de WLZ t.o.v. het Regiobeeld ZHE-BAR | 4675200%

## Overzicht KPI's Totaal
Inspannings KPI
nr. | Thema | Initiatief | KPI Naam | Smart omschrijving
0.0 | Overkoepelend |  | Totstandkoming transformatieplan | Goedkeuring transformatieplan en NZA beschikking
0.1 | Overkoepelend |  | Opstellen samenwerkingsovereenkomst | Opstellen samenwerkingsovereenkomst met betrokken partijen
1.1 | Thema 1 | Bewustwordingscampagne | Voorbereiden bewustwordingscampagne | Voorbereiden bewustwordingscampagne - Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: huidige status is geïnventariseerd, domeinoverstijgende samenwerking door partijen is bestendigd, klantreis is uitgewerkt, succes-criteria voor het slagen van de bewustwordingscampagne zijn bepaald, monitoringsplan is vastgesteld inclusief KPI's, een nulmeting mbt de KPI's is uitgevoerd, project- en implementatieplan zijn vastgesteld, governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd.
1.2 | Thema 1 | Bewustwordingscampagne | Uitvoeren bewustwordingscampagne - livegang | Uitvoeren bewustwordingscampagne - Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: de campagne(s) live is/ zijn
1.2.1 | Thema 1 | Bewustwordingscampagne | Uitvoeren bewustwordingscampagne- gemeenschappelijke content | De content voor de bewustwordingcampagnes bestaat voor 80% uit gemeenschappelijke content en voor 20% uit de couleur locale
1.3 | Thema 1 | Bewustwordingscampagne | Evalueren bewustwordingscampagne | Evalueren bewustwordingscampagne - Door de stuurgroep in de voorbereiding vastgestelde KPI's, zijn behaald.
1.4 | Thema 1 | Bewustwordingscampagne | Borgen bewustwordingscampagne | Optimalisering, borging bewustwordingscampagne voor periode na 2027
2.1 | Thema 1 | Cirkel van Vijf | Voorbereiden Cirkel van vijf | Voorbereiden cirkel van vijf - Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: huidige status is geïnventariseerd, domeinoverstijgende samenwerking door partijen is bestendigd, klantreis is uitgewerkt, succes-criteria voor implementatie cirkel van vijf zijn bepaald, monitoringsplan is vastgesteld inclusief de KPI's, een nulmeting mbt de KPI's is uitgevoerd, project- en implementatieplan zijn vastgesteld, governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd.
2.2 | Thema 1 | Cirkel van Vijf | Implementatie Cirkel van vijf | Randvoorwaarden cirkel van vijf realiseren, succes-criteria bepalen, eerste implementatie in een (sub)regio.
2.3 | Thema 1 | Cirkel van Vijf | Evalueren Cirkel van vijf | Evalueren eerste implementatie cirkel van vijf - door de stuurgroep in de voorbereiding vastgestelde KPI's zijn behaald.
2.4 | Thema 1 | Cirkel van Vijf | Borgen Cirkel van vijf | Optimalisering, opschaling naar 100% deelnemende VVT organisatie is geslaagd , doorontwikkelen en borging voor periode na 2027
3.1 | Thema 2 | Academie | Voorbereiden Academie | Voorbereiden Academie - Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: huidige status is geïnventariseerd, domeinoverstijgende samenwerking door partijen is bestendigd, klantreis is uitgewerkt, succes-criteria voor implementatie academie zijn bepaald, monitoringsplan is vastgesteld inclusief de KPI's, een nulmeting mbt de KPI's is uitgevoerd, project- en implementatieplan zijn vastgesteld, governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd.
3.2 | Thema 2 | Academie | Implementatie Academie | Randvoorwaarden Academie realiseren, succes-criteria bepalen, eerste implementatie in een (sub)regio.
3.3 | Thema 2 | Academie | Evaluatie Academie | Evalueren eerste implementatie academie - door de stuurgroep in de voorbereiding vastgestelde KPI's zijn behaald.
3.4 | Thema 2 | Academie | Borgen Academie | Optimalisering, opschaling, doorontwikkelen en borging Academie voor periode na 2027
4.1a | Thema 3 | SLT initiatieven | Voorbereiden SLT | Voorbereiden SLT - Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: huidige status is geïnventariseerd, domeinoverstijgende samenwerking door partijen is bestendigd, klantreis is uitgewerkt, succes-criteria voor implementatie SLT zijn bepaald, monitoringsplan is vastgesteld inclusief de KPI's, een nulmeting mbt de KPI's is uitgevoerd, project- en implementatieplan zijn vastgesteld, governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd.
4.1b | Thema 3 | SLT initiatieven | Voorbereiden SLT definitie laagcomplex | Definitie laagcomplexe zorg en meetmethode: Definitie van laagcomplex en meetmethode vastgesteld (uitgangspunt is zo min mogelijk registratielast)
4.2 | Thema 3 | SLT initiatieven | Implementatie SLT | Randvoorwaarden SLT realiseren, succes-criteria bepalen, eerste implementatie in een (sub)regio.
4.3 | Thema 3 | SLT initiatieven | Evaluatie SLT | Evalueren eerste implementatie SLT - door de stuurgroep in de voorbereiding vastgestelde KPI's zijn behaald.
4.4 | Thema 3 | SLT initiatieven | Borgen SLT | Optimalisering, opschaling, doorontwikkelen en borging SLT voor periode na 2027
5.1a | Thema 3 | Actief toepassen reablement | Meet-actieplan Reable Nederland | Er is een meet- en actieplan in samenwerking met Reable Nederland ingediend en goedgekeurd door ondertekenaars, verzekeraar, zorgkantoor
5.1b | Thema 3 | Actief toepassen reablement | In- en exclusiecriteria LAT Interventies | Opstellen van in- en exclusiecriteria voor LAT interventies
5.2 | Thema 3 | Actief toepassen reablement | Implementatie Reablement | Randvoorwaarden Reablement realiseren, succes-criteria bepalen, 0-meting uitvoeren, eerste implementatie in een (sub)regio.
5.3 | Thema 3 | Actief toepassen reablement | Evaluatie Reablement | Evalueren eerste implementatie Reablement - door de stuurgroep in de voorbereiding vastgestelde KPI's zijn behaald.
5.4 | Thema 3 | Actief toepassen reablement | Borgen Reablement | Optimalisering, opschaling, doorontwikkelen en borging Reablement voor periode na 2027
6.1 | Thema 3 | Welzijn op recept | Voorbereiding WOR | Voorbereiden WOR - Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: huidige status is geïnventariseerd, domeinoverstijgende samenwerking door partijen is uitgebreid, klantreis is uitgewerkt, succes-criteria voor implementatie WOR zijn bepaald, monitoringsplan is vastgesteld inclusief de KPI's, een nulmeting mbt de KPI's is uitgevoerd, project- en implementatieplan zijn vastgesteld, governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd.
6.2 | Thema 3 | Welzijn op recept | Implementatie WOR | Randvoorwaarden WOR realiseren, succes-criteria bepalen, eerste opschaling in 4 gemeenten
6.3 | Thema 3 | Welzijn op recept | Evaluatie WOR: aantal WOR dec 26 | Het aantal welzijnsrecepten is als volgt verdeeld: 304 bestaande inzet en 576 extra inzet in 2026
6.4 | Thema 3 | Welzijn op recept | Evaluatie WOR: aantal WOR dec 27 | Het aantal welzijnsrecepten is als volgt verdeeld: 268 bestaande inzet en 576 extra inzet in 2027
6.5 | Thema 3 | Welzijn op recept | Borgen WOR | Optimalisering, opschaling, doorontwikkelen en borging WOR voor periode na 2027
7.1 | Thema 3 | Medicijndispenser & Oogdruppelbril | Voorbereiding Medido en Oogdruppelbril | Voorbereiden Medido en oogdruppelbril- Documentatie wordt opgeleverd waaruit blijkt dat: huidige status is geïnventariseerd, domeinoverstijgende samenwerking door partijen is uitgebreid, klantreis is uitgewerkt, succes-criteria voor implementatie zijn bepaald, monitoringsplan is vastgesteld inclusief de KPI's, een nulmeting mbt de KPI's is uitgevoerd, project- en implementatieplan zijn vastgesteld, governance en besluitvorming voor tijdens de implementatie zijn vastgelegd.
7.2 | Thema 3 | Medicijndispenser & Oogdruppelbril | Implementatie Medido en Oogdruppelbril | Randvoorwaarden Medido/ Oogdruppelbril realiseren, succes-criteria bepalen, opschaling concretiseren
7.3 | Thema 3 | Medicijndispenser & Oogdruppelbril | Evaluatie Medido en Oogdruppelbril | Evalueren opschaling Medido/ oogdruppelbril - door de stuurgroep in de voorbereiding vastgestelde KPI's zijn behaald.
7.4 | Thema 3 | Medicijndispenser & Oogdruppelbril | Borgen Medido en Oogdruppelbril | Optimalisering, opschaling, doorontwikkelen en borging Medido/ oogdruppelbril voor periode na 2027
8.1 | Thema 3 | Implementatie nieuwe werkwijze | Goedkeuring business case nieuwe innovatie 1 | Goedkeuring door stuurgroep nieuwe 'innovatie': dit bedrag vervalt indien op datum van de mijlpaal geen nieuwe innovatie is goedgekeurd - innovatie te accorderen door de zorgverzekeraars
8.2 | Thema 3 | Implementatie nieuwe werkwijze | Goedkeuring business case nieuwe innovatie 2 | Goedkeuring door stuurgroep nieuwe 'innovatie': dit bedrag vervalt indien op datum van de mijlpaal geen nieuwe innovatie is goedgekeurd - innovatie te accorderen door de zorgverzekeraars
9.1 | Overkoepelend | overkoepelend | 0-meting | 0‐meting uitgevoerd en meetplan opgesteld met daarin de verantwoordelijkheden ﴾wie levert wat, wanneer en hoe﴿
Resultaat KPI per domein
nr. | Domein | Unieke naam | Omschrijving
2.1 | WMO | WMO 2025 | De stijging van de ondersteuningsvragen binnen de gemeenten met 9,8% te laten dalen tussen 2023 en 2030
2.2 | WMO | WMO 2026 | De stijging van de ondersteuningsvragen binnen de gemeenten met 9,8% te laten dalen tussen 2023 en 2030
2.3 | WMO | WMO 2027 | De stijging van de ondersteuningsvragen binnen de gemeenten met 9,8% te laten dalen tussen 2023 en 2030
3.1 | Welzijn | Welzijn 2025 | De stijging van de ondersteuningsvragen binnen welzijn met 4,4% te laten dalen tussen 2023 en 2030
3.2 | Welzijn | Welzijn 2026 | De stijging van de ondersteuningsvragen binnen welzijn met 4,4% te laten dalen tussen 2023 en 2030
3.3 | Welzijn | Welzijn 2027 | De stijging van de ondersteuningsvragen binnen welzijn met 4,4% te laten dalen tussen 2023 en 2030
4.1 | Wijkverpleging | Wijkverpleging 2025 | De stijging van de vraag naar wijkverpleging met 8,3% te laten dalen tussen 2023 en 2030
4.2 | Wijkverpleging | Wijkverpleging 2026 | De stijging van de vraag naar wijkverpleging met 8,3% te laten dalen tussen 2023 en 2031
4.3 | Wijkverpleging | Wijkverpleging 2027 | De stijging van de vraag naar wijkverpleging met 8,3% te laten dalen tussen 2023 en 2032
5.1 | Huisarts | HA 2025 | Het aantal ingschreven patienten voor huisartsenzorg met 14982 te laten stijgen tussen 2023 en 2030
5.2 | Huisarts | HA 2026 | Het aantal ingschreven patienten voor huisartsenzorg met 14982 te laten stijgen tussen 2023 en 2031
5.3 | Huisarts | HA 2027 | Het aantal ingschreven patienten voor huisartsenzorg met 14982 te laten stijgen tussen 2023 en 2032
6.1 | Wijkverpleging | Laag complex 2026 | Structurele afname van laagcomplexe wijkverpleging
6.2 | Wijkverpleging | Laagcomplex 2027 | Structurele afname van laagcomplexe wijkverpleging
7.1 | WLZ | WLZ 2025 | De stijging van de vraag naar langdurige zorg bij 20% van de cliënten (ZZP 4 – ZZP 6) met 9 maanden uit te stellen tussen 2023 en 2030
7.2 | WLZ | WLZ 2026 | De stijging van de vraag naar langdurige zorg bij 20% van de cliënten (ZZP 4 – ZZP 6) met 9 maanden uit te stellen tussen 2023 en 2030
7.3 | WLZ | WLZ 2027 | De stijging van de vraag naar langdurige zorg bij 20% van de cliënten (ZZP 4 – ZZP 6) met 9 maanden uit te stellen tussen 2023 en 2030
Resultaat KPI per subdoel
nr. | Subdoel | Unieke naam | Omschrijving
1.1 | Eigen regie | Eigen regie 2026 | De stijging van het aantal 65+’ers dat zelfredzaam is
1.2 | Eigen regie | Eigen regie 2027 | De stijging van het aantal 65+’ers dat zelfredzaam is
10.1 | Gedragsverandering | Cirkel beleid 2025 | Percentage organisaties dat het gedachtegoed van de Cirkel van Vijf in hun beleid heeft geïntegreerd
10.2 | Gedragsverandering | Cirkel beleid 2026 | Percentage organisaties dat het gedachtegoed van de Cirkel van Vijf in hun beleid heeft geïntegreerd
10.3 | Gedragsverandering | Cirkel beleid 2027 | Percentage organisaties dat het gedachtegoed van de Cirkel van Vijf in hun beleid heeft geïntegreerd
11.1 | Gedragsverandering | Cirkel gedrag 2025 | Percentage professionals dat het gedachtegoed van de Cirkel van Vijf toepast in hun dagelijkse werkwijze
11.2 | Gedragsverandering | Cirkel gedrag 2026 | Percentage professionals dat het gedachtegoed van de Cirkel van Vijf toepast in hun dagelijkse werkwijze
11.3 | Gedragsverandering | Cirkel gedrag 2027 | Percentage professionals dat het gedachtegoed van de Cirkel van Vijf toepast in hun dagelijkse werkwijze
12.1 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Handelen 2026 | Percentage inwoners (> 18 jaar) dat aangeeft bereid te zijn om informeel zorg of hulp te bieden
12.2 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Handelen 2027 | Percentage inwoners (> 18 jaar) dat aangeeft bereid te zijn om informeel zorg of hulp te bieden
13.1 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Zelfredzaam 2025 | Percentage cliënten dat ervaart dat ze door nieuwe aanpak meer zelf zijn gaan doen
13.2 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Zelfredzaam 2026 | Percentage cliënten dat ervaart dat ze door nieuwe aanpak meer zelf zijn gaan doen
13.3 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Zelfredzaam 2027 | Percentage cliënten dat ervaart dat ze door nieuwe aanpak meer zelf zijn gaan doen
14.1 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | afname inzet 2026 | Afname van inzet van handelingen per wijkverpleging aanvraag bij VVT-organisaties die getraind worden in de academie t.o.v. startniveau in 2025
14.2 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | afname inzet 2027 | Afname van inzet van handelingen per wijkverpleging aanvraag bij VVT-organisaties die getraind worden in de academie t.o.v. startniveau in 2025
15.1 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Hulpmiddel 2025 | Percentage medewerkers dat aangeeft dat inzet van de 'innovatie' effectief is om de druk op de zorg te verminderen
15.2 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Hulpmiddel 2026 | Percentage medewerkers dat aangeeft dat inzet van de 'innovatie' effectief is om de druk op de zorg te verminderen
15.3 | Zelf-en samenredzaamheid (handelen) | Hulpmiddel 2027 | Percentage medewerkers dat aangeeft dat inzet van de 'innovatie' effectief is om de druk op de zorg te verminderen
9.1 | Bewustwording | Bewust 2026 | Percentage inwoners (> 18 jaar) dat aangeeft bekend te zijn met de (lokale en/of regionale) campagne
9.2 | Bewustwording | Bewust 2027 | Percentage inwoners (> 18 jaar) dat aangeeft bekend te zijn met de (lokale en/of regionale) campagne
9.3 | Bewustwording | Cirkel van 5 2026 | Percentage professionals dat de vijf stappen van de Cirkel van Vijf correct kan benoemen
9.4 | Bewustwording | Cirkel van 5 2027 | Percentage professionals dat de vijf stappen van de Cirkel van Vijf correct kan benoemen