## Anleitung
100-Tage-Plan Interim CFO (Vorlage)
Bereitgestellt von nugrow GmbH (www.nugrow.de)
So funktioniert es
1. Blatt 'Plan': Startdatum des Mandats in der blau/gelben Zelle eintragen.
2. Das Fälligkeitsdatum je Aufgabe wird aus dem Tag ab Start berechnet (Kalendertage ab Start).
3. Status je Aufgabe über die Auswahlliste setzen: Offen, In Arbeit, Erledigt. Überfällige Aufgaben werden rot.
4. Oben zeigt die Vorlage den Fortschritt je Phase und insgesamt.
Hinweise
Die Aufgaben sind ein Beispiel und an Lage, Unternehmen und Auftrag anzupassen. Tage, Verantwortliche und Status sind Beispielwerte.
Die Vorlage ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Finanzberatung.
Fragen? www.nugrow.de/kontakt

## Plan
100-Tage-Plan
Startdatum des Mandats | 2026-10-05
Heute (leer lassen = automatisch)
Fortschritt gesamt | 15.79% |  | Fortschritt je Phase
Überfällige Aufgaben | 0 |  | Tag 1–30: Verstehen und sichern | 37.5%
Aufgaben gesamt | 19 |  | Tag 31–60: Stabilisieren | 0%
|  |  | Tag 61–100: Gestalten und übergeben | 0%
# | Phase / Aufgabe | Tag ab Start | Fällig am | Verantwortlich | Status | Überfällig?
Tag 1–30: Verstehen und sichern
1 | Gespräche mit Geschäftsführung, Gesellschaftern und Teamleitungen geführt | 5 | 2026-10-10 | Interim CFO | Erledigt
2 | Zugänge zu Bank, Buchhaltung, Lohn und Steuerberater eingerichtet | 3 | 2026-10-08 | Interim CFO | Erledigt
3 | Kontostände, offene Posten und Zahlungsverpflichtungen der nächsten 13 Wochen erfasst | 10 | 2026-10-15 | Interim CFO | Erledigt
4 | Liquiditätsplanung für 13 Wochen aufgesetzt | 14 | 2026-10-19 | Interim CFO | In Arbeit
5 | Kreditverträge, Covenants und Fristen der Bank gesammelt | 14 | 2026-10-19 | Interim CFO | In Arbeit
6 | Stand des Monatsabschlusses und offene Prüfpunkte aufgenommen | 21 | 2026-10-26 | Controlling | Offen
7 | Verträge mit Fristen und Kündigungsterminen gelistet | 21 | 2026-10-26 | Finanzleitung | Offen
8 | Erste Einschätzung mit Prioritäten an Geschäftsführung übergeben | 30 | 2026-11-04 | Interim CFO | Offen
Tag 31–60: Stabilisieren
9 | Wöchentlichen Soll-Ist-Abgleich der Liquidität eingeführt | 35 | 2026-11-09 | Controlling | Offen
10 | Monatsabschluss mit festem Kalender und Verantwortlichen aufgesetzt | 40 | 2026-11-14 | Buchhaltung | Offen
11 | Forderungsmanagement und Zahlungsziele geprüft, Maßnahmen festgelegt | 45 | 2026-11-19 | Finanzleitung | Offen
12 | Budget und Forecast mit den Bereichsleitungen abgestimmt | 50 | 2026-11-24 | Controlling | Offen
13 | Freigaberegeln für Zahlungen und Verträge schriftlich festgelegt | 50 | 2026-11-24 | Interim CFO | Offen
14 | Berichtswesen für Gesellschafter und Beirat abgestimmt | 60 | 2026-12-04 | Interim CFO | Offen
Tag 61–100: Gestalten und übergeben
15 | Kennzahlenset mit Definitionen festgelegt und erstmals berichtet | 70 | 2026-12-14 | Controlling | Offen
16 | Aufbau und Besetzung des Finanzteams bewertet, Empfehlung erarbeitet | 80 | 2026-12-24 | Interim CFO | Offen
17 | Systeme und Prozesse: Lücken und Prioritäten dokumentiert | 85 | 2026-12-29 | Finanzleitung | Offen
18 | Übergabedokumentation für Nachfolge oder nächsten Schritt erstellt | 95 | 2027-01-08 | Interim CFO | Offen
19 | Abschlussgespräch mit Geschäftsführung und Gesellschaftern geführt | 100 | 2027-01-13 | Interim CFO | Offen
Hinweis: Beispieldaten (erfunden). Startdatum, Aufgaben, Tage und Verantwortliche bitte anpassen.
Formulas:
Fällig am = B3+[Tag ab Start]
Überfällig? = IF(AND([Status]<>"Erledigt",[Fällig am]<IF(B4="",TODAY(),B4)),"Ja","")