## Feuil1
Check-list pour l'organisation d'ateliers et d'événements participatifs
Etape | Tâches |  | Pris en charge par : | Date | Notes
Avant l'événement | Promotion de l'événement
| Envoi lettre d'invitation | FALSE
| Réalisation des visuels | FALSE
| Validation des visuels | FALSE
| Sur quel site/réseau social/dans quel média/auprès de quel(s) partenaire(s) | FALSE
| Relances auprès de partenaires/connaissances | FALSE
Photos
| Signaler dans le mail d'invitation que les gens sont par défaut d'accord d'être pris en photo | FALSE
| Réfléchir aux moments précis que l'on souhaite photographier | FALSE
Formulaire d'inscription
Ce qui est demandé
| Nom | FALSE
| Prénom | FALSE
| Entité | FALSE
| Formation/parcours (pour les intervenant.es) | FALSE
Ce qui apparaît
| Horaire de l'événement | FALSE
| Modalités repas | FALSE
| Autorisation photos | FALSE
| TP/Parking | FALSE
Alimentation
Matériel
| Carafes | FALSE
| Verres | FALSE
| Bacs vaisselle sale | FALSE
| Couteaux (à pain) | FALSE
| Sac poubelle | FALSE
| Tire-bouchon | FALSE
| Assiettes/plats | FALSE
| Serviettes | FALSE
Tâches
| Identifier les moments où une collation est proposée | FALSE
| Prospection producteur.rices/service traiteur (durabilité, régimes, intolérences) | FALSE
| Aller chercher des denrées | FALSE
| Réceptionner des denrées | FALSE
| Transmettre le nombre de participant.es | FALSE
| Si seul le vin est fournit, les boissons sans alcool le sont-elle aussi ? Livraison, avec les verres ? | FALSE
| Réceptionner denrées | FALSE
| Aller chercher les denrées si elles ne sont pas livrées par le prestataire | FALSE
| Réceptionner denrées | FALSE
Lieu
| Accessibilité PMR - salle, toilettes, audio (branchement des micros sur appareil auditif) | FALSE
| Transports publics | FALSE
| Parking | FALSE
| Accueil enfant (garde, activités) | FALSE
Confirmations d'inscription
| Envoyer une confirmation d'inscription | FALSE
Rappel à envoyer une semaine avant
Badges/étiquettes participant.es
| Préparation étiquettes et liste de participants | FALSE
| Distribution à l'arrivée des gens | FALSE
Préparation du lieu - Ateliers
Tâches
| Réservation salles (2h00 avant et après atelier) | FALSE
| Obtenir un numéro de téléphone fiable (conciergerie) | FALSE
| Récupération/restitution de clés | FALSE
| Préparer la signalétique du lieu -> feuille pour les portes d'entrée | FALSE
| Détermination de la personne qui va prendre les photos (photoreportage contenu et ambiance) | FALSE
| Impressions des supports imprimés pour les ateliers | FALSE
Matériel présent dans les salles
| Ordinateur pour la projection | FALSE
| Projecteur + câbles HDMI | FALSE
| Micros | FALSE
| Pointeur | FALSE
| Chaises (50 au minimum) | FALSE
| Tables (10 au minimum) | FALSE
Critères pour les salles d'ateliers
| Minimum 5 m2 /pers | FALSE
| Possibilité de déplacer les tables et les chaises | FALSE
| Luminosité | FALSE
| Possibilité de projection | FALSE
| Emplacements pour afficher des docs | FALSE
Supports (présentations Powerpoint) des intervenant.es
Tâches
| Définir date butoir pour l'envoi des présentations | FALSE
Eléments à vérifier
| Légendes photos | FALSE
| Nombre de slides | FALSE
Matériel
| Laser pointeur | FALSE
Evenements - Ateliers
Tâches
| Visite des salles | FALSE
| Réservation salles (marge avant et après atelier) | FALSE
| Obtenir un numéro de téléphone fiable (conciergerie) | FALSE
| Récupération de clés | FALSE
| Signalétique du lieu | FALSE
| Mise en place | FALSE
| Nettoyage | FALSE
Matériel présent dans les salles
Choisir l'ordinateur qui sera utilisé pour la projection
| Projecteur + câbles | FALSE
| Flipchart | FALSE
| (Micros) | FALSE
| Pointeur | FALSE
| Chaises | FALSE
Tables (page A1: 0,5 m2; A2: 0,25m2; A3: 0,125m2)
Présentations des intervenant.es
Tâches
| Définir date butoir pour l'envoi des présentations | FALSE
Eléments à vérifier
| Légendes photos | FALSE
| Nombre de slides | FALSE
Matériel
| Laser pointeur | FALSE
Pendant l'événement | Mise en place - accueil - fin
| Distribution des étiquette nominatives à l'arrivée des gens | FALSE
| Adapter la liste de présence sur place | FALSE
| Mise en place salle | FALSE
| Placer la signalitique | FALSE
| Prise de photos (photoreportage contenu et ambiance) | FALSE
| Réceptionner des denrées sur place (si elles n'ont pas été livrées avant) | FALSE
| Nettoyage | FALSE
Après l'événement | Valorisation de l'événement
| Dans quelle revue/médias/grâce à quel(s) partenaire(s) | FALSE
| Mise en ligne des présentations (site de l'institution par exemple) | FALSE
| Mail de suivi pour les participant.es (envoi présentations et documentation) | FALSE
| Questionnaire de satisfaction | FALSE