## Mode d'emploi
Trame de business case : projet de pilotage des entités juridiques
Chiffrer ce que coûte votre organisation actuelle, puis ce que coûte et rapporte le projet
Pourquoi cette trame
Une direction juridique qui demande un budget doit montrer ce que coûte la situation actuelle. Cette trame vous aide à le chiffrer poste par poste, avec vos propres données, et à présenter un ordre de grandeur défendable devant votre direction financière.
Comment l'utiliser
1. Onglet « Votre calcul » : renseignez les cellules sur fond bleu clair avec vos chiffres. Le reste se calcule. 2. Onglet « Exemple » : le même calcul déjà rempli pour un groupe fictif de 40 entités, pour voir le raisonnement. Ses chiffres sont des hypothèses d'illustration, pas des moyennes de marché. 3. Onglet « Où trouver les chiffres » : pour chaque poste, la question à poser et à qui. 4. Onglet « Indicateurs de suivi » : ce qu'il faudra mesurer après le lancement pour prouver la valeur du projet.
Principe de prudence
Les taux de réduction sont à fixer par vous, poste par poste, et à justifier. Un business case crédible part d'hypothèses prudentes et affichées. Le coût d'opportunité est présenté à part et n'entre pas dans le total, pour ne pas gonfler le résultat.
Pour aller plus loin
Axiocap centralise les entités, les mandats, les registres et les assemblées d'un groupe : www.axiocap.com/legal-ops

## Votre calcul
Business case : votre calcul
Cellules bleues : à renseigner. Les montants sont annuels.
Poste | Valeur | Commentaire
Hypothèses générales
Nombre d'entités juridiques gérées
Coût horaire chargé d'un juriste (€) |  | Salaire chargé divisé par les heures travaillées. À demander aux RH ou au contrôle de gestion
Poste 1 : la double saisie
Événements juridiques par entité et par an |  | Nominations, AG, mouvements de titres, changements de siège...
Nombre d'outils où chaque information est ressaisie |  | Tableur, logiciel de formalités, reporting groupe, GED...
Minutes par ressaisie
Heures perdues par an | 0
Coût annuel de la double saisie | 0
Poste 2 : reconstituer un historique
Opérations par an qui exigent un historique (cession, due diligence, audit)
Heures de reconstitution par opération
Frais externes par opération (€) |  | Avocats, recherches au greffe, copies certifiées
Coût annuel des reconstitutions | 0
Poste 3 : les échéances manquées
Échéances à suivre par an (mandats, AG, dépôts)
Part des échéances traitées en retard ou en urgence |  | À estimer sur l'année écoulée
Coût moyen d'une régularisation (€) |  | Frais, temps passé, pénalités éventuelles
Coût annuel des échéances manquées | 0
Poste 4 : les formalités externalisées
Formalités confiées à l'extérieur par an
Coût moyen d'une formalité externalisée (€)
Heures internes pour faire une formalité soi-même |  | Sert à déduire le temps de l'équipe si la formalité est reprise en interne
Coût annuel des formalités externalisées | 0
Poste 5 : les demandes internes
Demandes par mois (finance, consolidation, audit, fiscal) |  | Liste des filiales, organigramme, pouvoirs, mandats en cours...
Heures par demande
Coût annuel des demandes internes | 0
Total : ce que coûte l'organisation actuelle
Coût annuel actuel, postes 1 à 5 | 0
À part : le coût d'opportunité (hors total)
Heures libérées si les postes 1, 2 et 5 disparaissaient | 0 | Ce que l'équipe pourrait consacrer à des dossiers à plus forte valeur. Présenté à part, sans valorisation
Le projet : réduction attendue, poste par poste (vos hypothèses)
Réduction de la double saisie |  | Hypothèse prudente, à justifier
Réduction du coût des reconstitutions |  | Hypothèse prudente, à justifier
Réduction des échéances manquées |  | Hypothèse prudente, à justifier
Part des formalités reprises en interne |  | Hypothèse prudente, à justifier
Réduction du temps des demandes internes |  | Hypothèse prudente, à justifier
Économie annuelle estimée | 0 | Pour les formalités, le temps interne nécessaire est déduit
Le projet : ce qu'il coûte
Abonnement annuel (€) |  | Selon votre devis
Reprise de l'historique et paramétrage, coût unique (€) |  | Laissez vide ou 0 s'il n'y en a pas
Heures internes de déploiement, une fois
Coût de la première année | Renseignez le coût du projet
Gain net annuel en régime de croisière | Renseignez le coût du projet
Délai de retour, en mois | Renseignez le coût du projet
Ordre de grandeur, pas une promesse : le résultat ne vaut que ce que valent les hypothèses. Affichez-les quand vous le présentez.

## Exemple
Business case : exemple d'un groupe fictif de 40 entités
Chiffres d'illustration. Remplacez-les par les vôtres dans l'onglet « Votre calcul ».
Poste | Valeur | Commentaire
Hypothèses générales
Nombre d'entités juridiques gérées | 40
Coût horaire chargé d'un juriste (€) | 75 | Salaire chargé divisé par les heures travaillées. À demander aux RH ou au contrôle de gestion
Poste 1 : la double saisie
Événements juridiques par entité et par an | 6 | Nominations, AG, mouvements de titres, changements de siège...
Nombre d'outils où chaque information est ressaisie | 3 | Tableur, logiciel de formalités, reporting groupe, GED...
Minutes par ressaisie | 10
Heures perdues par an | 120
Coût annuel de la double saisie | 9000
Poste 2 : reconstituer un historique
Opérations par an qui exigent un historique (cession, due diligence, audit) | 4
Heures de reconstitution par opération | 12
Frais externes par opération (€) | 800 | Avocats, recherches au greffe, copies certifiées
Coût annuel des reconstitutions | 6800
Poste 3 : les échéances manquées
Échéances à suivre par an (mandats, AG, dépôts) | 160
Part des échéances traitées en retard ou en urgence | 10% | À estimer sur l'année écoulée
Coût moyen d'une régularisation (€) | 400 | Frais, temps passé, pénalités éventuelles
Coût annuel des échéances manquées | 6400
Poste 4 : les formalités externalisées
Formalités confiées à l'extérieur par an | 60
Coût moyen d'une formalité externalisée (€) | 150
Heures internes pour faire une formalité soi-même | 1 | Sert à déduire le temps de l'équipe si la formalité est reprise en interne
Coût annuel des formalités externalisées | 9000
Poste 5 : les demandes internes
Demandes par mois (finance, consolidation, audit, fiscal) | 15 | Liste des filiales, organigramme, pouvoirs, mandats en cours...
Heures par demande | 1.5
Coût annuel des demandes internes | 20250
Total : ce que coûte l'organisation actuelle
Coût annuel actuel, postes 1 à 5 | 51450
À part : le coût d'opportunité (hors total)
Heures libérées si les postes 1, 2 et 5 disparaissaient | 438 | Ce que l'équipe pourrait consacrer à des dossiers à plus forte valeur. Présenté à part, sans valorisation
Le projet : réduction attendue, poste par poste (vos hypothèses)
Réduction de la double saisie | 60% | Hypothèse prudente, à justifier
Réduction du coût des reconstitutions | 50% | Hypothèse prudente, à justifier
Réduction des échéances manquées | 50% | Hypothèse prudente, à justifier
Part des formalités reprises en interne | 50% | Hypothèse prudente, à justifier
Réduction du temps des demandes internes | 50% | Hypothèse prudente, à justifier
Économie annuelle estimée | 24375 | Pour les formalités, le temps interne nécessaire est déduit
Le projet : ce qu'il coûte
Abonnement annuel (€) |  | Laissé vide volontairement : saisissez votre devis dans l'onglet « Votre calcul »
Reprise de l'historique et paramétrage, coût unique (€) |  | Laissé vide volontairement : saisissez votre devis dans l'onglet « Votre calcul »
Heures internes de déploiement, une fois
Coût de la première année | Renseignez le coût du projet
Gain net annuel en régime de croisière | Renseignez le coût du projet
Délai de retour, en mois | Renseignez le coût du projet
Ordre de grandeur, pas une promesse : le résultat ne vaut que ce que valent les hypothèses. Affichez-les quand vous le présentez.

## Où trouver les chiffres
Où trouver les chiffres
Poste | Question à poser | À qui
Coût horaire | Quel est le coût chargé annuel d'un juriste, et combien d'heures travaille-t-il par an ? | RH, contrôle de gestion
Double saisie | Dans combien d'outils la même information juridique est-elle saisie, et combien de temps prend chaque saisie ? | L'équipe juridique, sur une semaine type
Historique | Combien d'opérations l'an dernier ont demandé de reconstituer un historique, et combien de temps et de frais cela a coûté ? | Direction juridique, direction financière
Échéances | Combien d'échéances ont été traitées en retard ou en urgence l'an dernier, et qu'ont-elles coûté ? | Direction juridique, prestataires de formalités
Formalités | Combien de formalités ont été confiées à l'extérieur, et pour quel montant total ? | Comptabilité fournisseurs
Demandes internes | Combien de demandes d'information juridique l'équipe reçoit-elle par mois, et combien de temps chacune prend-elle ? | L'équipe juridique, sur un mois

## Indicateurs de suivi
Indicateurs à suivre après le lancement
Relevez chaque valeur avant le lancement, puis à 12 mois, sur un périmètre et des périodes comparables.
Indicateur | Comment le mesurer | Valeur de départ | Valeur à 12 mois
Taux de complétude du référentiel des entités | Entités dont les champs obligatoires sont renseignés / nombre total d'entités x 100
Part des échéances traitées dans les délais | Échéances traitées dans les délais / nombre total d'échéances
Délai moyen de réponse aux demandes internes | Temps total entre la réception et la réponse / nombre de demandes traitées
Nombre de ressaisies supprimées | Nombre de ressaisies évitées sur un périmètre défini
Montant des formalités externalisées | Somme des dépenses de formalités confiées à des prestataires