## Mode d'emploi
Rétroplanning de la campagne d'AG 2027
Approuver les comptes de toutes vos filiales avant la date limite, sans course de dernière minute
Ce que contient ce fichier
1. Onglet « Rétroplanning » : les étapes d'une campagne d'assemblée d'approbation des comptes, de la clôture au dépôt au greffe. Saisissez la date de clôture et la date d'AG visée : toutes les dates se calculent.
2. Onglet « Suivi des filiales » : une ligne par entité, avec sa date limite d'AG, sa date limite de convocation et sa date limite de dépôt des comptes. Pensé pour piloter 20, 50 ou 200 AGOA en parallèle.
3. Onglet « Points de vigilance » : les vérifications à faire en début de campagne, celles qu'on oublie le plus souvent.
4. Onglet « Jours fériés » : les jours fériés 2027 de métropole utilisés pour avancer les dates au dernier jour ouvré. Complétez-le pour une autre année ou pour une société dont le siège est en Alsace-Moselle.
Comment l'utiliser
Les cellules sur fond bleu clair sont à renseigner. Les autres se calculent seules. Les délais indiqués sont des délais légaux (minimaux ou maximaux) ou des délais de bonne pratique, précisés dans la colonne « Nature du délai ».
Champ et avertissement
Ce fichier vise les sociétés commerciales françaises non cotées (SA, SAS, SASU, SARL, EURL) et retient les jours fériés de métropole ; les jours fériés d'outre-mer ne sont pas inclus. C'est un outil d'organisation : il ne remplace pas la lecture des statuts de chaque société, qui peuvent prévoir des délais différents, en particulier en SAS. Les références légales sont données à titre indicatif et doivent être vérifiées au regard de votre situation. Les dates cibles tombant un week-end ou un jour férié sont avancées au dernier jour ouvré précédent.
Ce document ne constitue pas un conseil juridique. Axiocap ne saurait être tenue responsable des conséquences de son utilisation. Mise à jour : octobre 2026.
Piloter toutes vos AG au même endroit
Axiocap centralise les assemblées, les registres et les échéances de toutes vos entités : www.axiocap.com/gestion-entites-juridiques

## Rétroplanning
Rétroplanning de la campagne d'AG
Date de clôture de l'exercice | 2026-12-31
Date d'AG visée | 2027-06-15 | OK, avant la date limite
Date limite d'AG : clôture + 6 mois (SA, SARL, EURL, SASU) ; SAS à plusieurs associés : selon les statuts | 2027-06-30
Étape | Qui | Nature du délai | Date cible | Référence indicative | Statut
PHASE 1 : PRÉPARER (janvier)
Recenser les entités, leur forme, leur date de clôture et leurs organes | Direction juridique | Bonne pratique | 2027-01-15 | Aucune | À faire
Vérifier les mandats qui arrivent à échéance à l'AG (dirigeants, administrateurs, commissaires aux comptes) | Direction juridique | Bonne pratique | 2027-01-20 | Statuts de chaque société | À faire
Vérifier les seuils de nomination d'un commissaire aux comptes à la clôture | Direction juridique + direction financière | Bonne pratique | 2027-01-20 | Décret n° 2024-152 du 28 février 2024 (2 des 3 seuils : 5 M€ de bilan, 10 M€ de CA HT, 50 salariés) | À faire
Recenser les conventions réglementées conclues ou poursuivies pendant l'exercice (SASU, EURL : pas de rapport spécial pour les conventions avec l'associé unique, simple mention au registre des décisions) | Direction juridique | Bonne pratique | 2027-01-29 | C. com., L. 223-19 (SARL), L. 227-10 (SAS), L. 225-38 et L. 225-40-1 (SA à conseil), L. 225-86 et L. 225-88-1 (SA à directoire) | À faire
PHASE 2 : ARRÊTER LES COMPTES (février à avril)
Recevoir les comptes annuels établis par l'expert-comptable ou la direction financière | Direction financière / expert-comptable | Bonne pratique | 2027-04-01 | Aucune | À faire
Arrêter les comptes et, sauf dispense (petites entreprises), établir le rapport de gestion (conseil, président ou gérance) | Organe de direction | Bonne pratique | 2027-04-16 | C. com., L. 232-1 | À faire
Tenir les comptes annuels et le rapport de gestion (et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe) à la disposition du commissaire aux comptes | Direction juridique | Au moins 1 mois avant la convocation | 2027-04-28 | C. com., R. 232-1 | À faire
PHASE 3 : CONVOQUER (mai à juin)
Préparer l'ordre du jour, le texte des résolutions et la feuille de présence | Direction juridique | Bonne pratique | 2027-05-21 | Aucune | À faire
Recevoir le rapport du commissaire aux comptes et son rapport spécial sur les conventions | Commissaire aux comptes | Avant l'envoi des convocations (SA, SARL) ; SAS : selon statuts, à défaut 15 jours avant l'AG par prudence. Cible : 5 jours ouvrés avant les convocations | 2027-05-21 | C. com., R. 225-89 (SA), R. 223-18 (SARL) | À faire
Envoyer les convocations (SASU, EURL : pas de convocation, décision de l'associé unique) | Direction juridique | Au moins 15 jours avant l'AG, délai franc (SA, SARL) ; SAS : selon statuts | 2027-05-28 | C. com., R. 225-69 (SA), R. 223-20 (SARL), sociétés non cotées ; SA dont les actions ne sont pas toutes nominatives : insertion préalable dans un journal d'annonces légales | À faire
Mettre les documents à disposition des associés ou les leur adresser | Direction juridique | 15 jours au moins avant l'AG (SA, SARL), en pratique avec la convocation | 2027-05-28 | C. com., R. 225-89 (SA), R. 223-18 (SARL) | À faire
PHASE 4 : TENIR ET FORMALISER (juin à juillet)
Tenir l'assemblée d'approbation des comptes | Associés | Au plus tard 6 mois après la clôture (SA, SARL, EURL, SASU) ; SAS à plusieurs associés : délai des statuts | 2027-06-15 | C. com., L. 223-26 (SARL), L. 223-31 (EURL), L. 225-100 (SA), L. 227-9 (SASU) ; SAS : Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864 | À faire
Rédiger et signer le procès-verbal, le reporter au registre des délibérations | Direction juridique | Bonne pratique : sous 8 jours | 2027-06-23 | C. com., R. 223-24 (SARL), R. 225-106 (SA) | À faire
Déposer les comptes annuels au greffe | Direction juridique | Dans le mois suivant l'approbation (2 mois si dépôt en ligne) | 2027-07-15 | C. com., L. 232-22 (SARL), L. 232-23 (SA, SAS) | À faire
Mettre en paiement les dividendes votés | Direction financière | Au plus tard 9 mois après la clôture, sauf prolongation par le président du tribunal | 2027-09-30 | C. com., L. 232-13 et R. 232-18 | À faire
Les délais de convocation et de communication des documents sont des minimums ; la date limite d'AG, le dépôt des comptes et la mise en paiement des dividendes sont des maximums. Les dates « bonne pratique » sont des repères à adapter. Vos statuts peuvent prévoir des délais différents, en particulier en SAS. Références indicatives, à vérifier.
Formulas:
Date cible = WORKDAY([Date cible, row below],-5,Feries)
Date cible = [Date cible, row above]

## Suivi des filiales
Suivi de la campagne d'AG, entité par entité
Une ligne par société. Renseignez les colonnes bleues, le reste se calcule.
Entité | Forme | Date de clôture | Commissaire aux comptes ? | Mandats à renouveler ? | Date d'AG prévue | Date limite d'AG | Convoquer au plus tard le | Déposer les comptes au plus tard le | Alerte | Statut
Holding (exemple) | SA | 2026-12-31 | Oui | Oui | 2027-06-10 | 2027-06-30 | 2027-05-25 | 2027-07-09 |  | À faire
Filiale 1 (exemple) | SAS | 2026-12-31 | Non | Non | 2027-06-24 | Selon statuts | 2027-06-08 | 2027-07-23 |  | À faire
Filiale 2 (exemple) | SARL | 2026-09-30 | Non | Oui | 2027-04-15 | 2027-03-30 | 2027-03-30 | 2027-05-14 | ⚠ AG après la date limite : requête en prorogation à déposer avant la date limite | À faire
Date limite d'AG : clôture + 6 mois en SA, SARL, EURL et SASU ; « Selon statuts » en SAS à plusieurs associés (aucun délai légal, Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 24-83.864) ; « À vérifier » pour une autre forme. Convocation calculée 15 jours francs avant l'AG (SA, SARL) ; en SAS, appliquez le délai de vos statuts ; « Sans objet » en SASU et EURL. Dépôt calculé à 1 mois après l'AG (2 mois si dépôt en ligne).
Formulas:
Date limite d'AG = IF([Date de clôture]="","",IF([Forme]="SAS","Selon statuts",IF(OR([Forme]="SA",[Forme]="SARL",[Forme]="SASU",[Forme]="EURL"),EDATE([Date de clôture],6),"À vérifier")))
Alerte = IF(OR([Date de clôture]="",[Date d'AG prévue]=""),"",IF(AND(ISNUMBER([Date limite d'AG]),[Date d'AG prévue]>[Date limite d'AG]),"⚠ AG après la date limite : requête en prorogation à déposer avant la date limite",IF(AND(ISNUMBER([Convoquer au plus tard le]),TODAY()>[Convoquer au plus tard le]),"⚠ Date de convocation dépassée","")))

## Points de vigilance
Les vérifications qu'on oublie le plus souvent
Vérification | Fait ?
Les statuts de chaque SAS : délai d'approbation des comptes, délai de convocation, mode de consultation, quorum et majorité | Non
Les mandats de dirigeants, d'administrateurs et de commissaires aux comptes qui expirent à cette AG | Non
Le franchissement des seuils de nomination d'un commissaire aux comptes à la clôture | Non
Les conventions réglementées de l'exercice, pour le rapport spécial | Non
Les sociétés à date de clôture décalée, dont la date limite n'est pas le 30 juin | Non
Le besoin éventuel d'une prorogation du délai d'approbation, à demander par requête au président du tribunal de commerce (ou, dans les ressorts concernés, du tribunal des activités économiques) avant l'expiration du délai : 6 mois en SA, SARL, EURL et SASU ; délai statutaire en SAS | Non
L'affectation du résultat et, le cas échéant, la mise en paiement des dividendes dans les 9 mois de la clôture, sauf prolongation judiciaire | Non
Le registre des délibérations à jour pour chaque entité | Non
Le dépôt des comptes au greffe et l'éventuelle déclaration de confidentialité (micro et petites entreprises, L. 232-25) | Non
La dispense éventuelle de rapport de gestion (petites entreprises, hors holdings) | Non

## Jours fériés
Jours fériés pris en compte (métropole)
Date | Jour férié
2026-12-25 | Noël
2027-01-01 | Jour de l'an
2027-03-29 | Lundi de Pâques
2027-05-01 | Fête du travail
2027-05-06 | Ascension
2027-05-08 | Victoire 1945
2027-05-17 | Lundi de Pentecôte
2027-07-14 | Fête nationale
2027-08-15 | Assomption
2027-11-01 | Toussaint
2027-11-11 | Armistice
2027-12-25 | Noël
2028-01-01 | Jour de l'an
Ajoutez dans les cases libres ci-dessus les jours fériés d'une autre année ou d'un autre territoire. Les jours fériés d'outre-mer ne sont pas inclus.
Exemples pour une société dont le siège est en Moselle, dans le Bas-Rhin ou le Haut-Rhin (à recopier dans la liste ci-dessus) :
2027-03-26 | Vendredi saint (Alsace-Moselle)
2027-12-26 | Saint-Étienne (Alsace-Moselle)