## Dashboard
newgen · Jahresabschluss-Planung
Dashboard
Live-Überblick über alle Jahresabschlüsse, Fortschritt und Team-Auslastung.
Mandate gesamt | Plan-Stunden | Erledigt (Ist) | Offen | Gesamt-Fortschritt
45 | 1756 | 397 | 1359 | 22.61%
Fertig | In Bearbeitung | Geplant | Überfällig | Engpass-Wochen
2 | 19 | 22 | 2 | 8
So funktioniert's
1) Team unter »Mitarbeiter« pflegen — Name + verfügbare Stunden/Woche; die Saison-Länge steht als Annahme in H5. 2) Mandate unter »Mandate« erfassen; »Zuständig« kommt per Dropdown aus der Mitarbeiterliste. Der Status springt automatisch auf »Überfällig«, wenn die Fällig-KW vor dem Stichtag liegt. 3) »Auslastung« zeigt pro Mitarbeiter und Woche, wo es eng wird (rot = Engpass). 4) »Burn-Down« zeigt, ob ihr im Plan seid — Soll- und Ist-Linie rechnen sich vollständig aus den Mandaten; einzige Stellschraube ist der Stichtag (Burn-Down D8). Neue Zeilen werden überall automatisch mitgerechnet.

## Mitarbeiter
newgen · Jahresabschluss-Planung
Team & Kapazität
Name | Rolle | Verfügbare Std/Woche (für JA) | Kapazität gesamt (26 KW) | Saison-Wochen (Annahme): | 26
Sabine Krüger | Steuerberaterin | 20 | 520
Thomas Lang | Steuerberater | 20 | 520
Mehmet Yilmaz | Bilanzbuchhalter | 18 | 468
Anja Wolf | Steuerfachwirtin | 16 | 416
Daniel Terwersche | Steuerfachwirt | 15 | 390
Katrin Brehm | Steuerfachangestellte | 14 | 364
Jonas Peters | Steuerfachangestellter | 12 | 312
Elif Demir | Bilanzbuchhalterin | 12 | 312
Markus Ohlsen | Steuerfachangestellter | 10 | 260
Lena Vogt | Steuerfachangestellte (TZ) | 8 | 208
Team gesamt |  | 145 | 3770
Note on H5: Anzahl Wochen der Jahresabschluss-Saison. Steuert die Spalte 'Kapazitaet gesamt'.

## Mandate
newgen · Jahresabschluss-Planung
Mandate / Verpflichtungen | [10 empty] | Hilfsspalten für den Burn-Down – nicht bearbeiten
Mandant | Art | Zuständig | Plan-Std | Start-KW | Fällig-KW | Ist-Std | Fortschritt | Offen-Std | Status | Std/Woche | Hilfe: Ist-End-KW | Hilfe: Ist-Std/Woche
Bäckerei Sonnenschein GmbH | Jahresabschluss | Sabine Krüger | 60 | 27 | 36 | 60 | 100% | 0 | Fertig | 6 | 36 | 6
Autohaus Berg AG | Jahresabschluss | Sabine Krüger | 55 | 30 | 40 | 25 | 45.45% | 30 | In Bearbeitung | 5 | 38 | 2.7778
Stadtwerke Lindau GmbH | Jahresabschluss | Sabine Krüger | 70 | 38 | 46 | 6 | 8.571% | 64 | In Bearbeitung | 7.7778 | 38 | 6
Bauunternehmen Stein KG | Jahresabschluss | Sabine Krüger | 48 | 42 | 48 | 0 | 0% | 48 | Geplant | 6.8571 | 38 | 0
Klinik am Park gGmbH | Jahresabschluss | Sabine Krüger | 40 | 44 | 50 | 0 | 0% | 40 | Geplant | 5.7143 | 38 | 0
Müller & Partner mbB | Jahresabschluss | Thomas Lang | 65 | 27 | 38 | 23 | 35.38% | 42 | In Bearbeitung | 5.4167 | 38 | 1.9167
IT-Solutions Nord GmbH | Jahresabschluss | Thomas Lang | 50 | 33 | 42 | 20 | 40% | 30 | In Bearbeitung | 5 | 38 | 3.3333
Weinhandel Rebstock GmbH | Jahresabschluss | Thomas Lang | 58 | 40 | 49 | 0 | 0% | 58 | Geplant | 5.8 | 38 | 0
Spedition Kettler GmbH | Jahresabschluss | Thomas Lang | 45 | 44 | 50 | 0 | 0% | 45 | Geplant | 6.4286 | 38 | 0
Pflegedienst Herzlich UG | Jahresabschluss | Thomas Lang | 30 | 47 | 52 | 0 | 0% | 30 | Geplant | 5 | 38 | 0
Tischlerei Holzwurm GmbH | Jahresabschluss | Mehmet Yilmaz | 52 | 28 | 38 | 23 | 44.23% | 29 | In Bearbeitung | 4.7273 | 38 | 2.0909
Logistik Wegmann GmbH | Jahresabschluss | Mehmet Yilmaz | 46 | 31 | 40 | 33 | 71.74% | 13 | In Bearbeitung | 4.6 | 38 | 4.125
Maschinenbau Ortloff KG | Jahresabschluss | Mehmet Yilmaz | 60 | 39 | 48 | 0 | 0% | 60 | Geplant | 6 | 38 | 0
Kunststofftechnik Renz GmbH | Jahresabschluss | Mehmet Yilmaz | 40 | 43 | 50 | 0 | 0% | 40 | Geplant | 5 | 38 | 0
Getränke Halbach OHG | Jahresabschluss | Mehmet Yilmaz | 60 | 45 | 52 | 0 | 0% | 60 | Geplant | 7.5 | 38 | 0
Hofladen Grün eG | Jahresabschluss | Anja Wolf | 40 | 27 | 34 | 24 | 60% | 16 | Überfällig | 5 | 34 | 3
Praxis Dr. Reim | EÜR | Anja Wolf | 34 | 30 | 38 | 10 | 29.41% | 24 | In Bearbeitung | 3.7778 | 38 | 1.1111
Modehaus Lindner GmbH | Jahresabschluss | Anja Wolf | 48 | 36 | 45 | 10 | 20.83% | 38 | In Bearbeitung | 4.8 | 38 | 3.3333
Elektro Sauer GmbH | Jahresabschluss | Anja Wolf | 30 | 41 | 48 | 0 | 0% | 30 | Geplant | 3.75 | 38 | 0
Buchhandlung Seitenwind e.K. | EÜR | Anja Wolf | 26 | 46 | 52 | 0 | 0% | 26 | Geplant | 3.7143 | 38 | 0
Gärtnerei Blütezeit GmbH | Jahresabschluss | Daniel Terwersche | 45 | 29 | 40 | 19 | 42.22% | 26 | In Bearbeitung | 3.75 | 38 | 1.9
Fahrschule Vollgas GmbH | Jahresabschluss | Daniel Terwersche | 38 | 34 | 43 | 11 | 28.95% | 27 | In Bearbeitung | 3.8 | 38 | 2.2
Metallbau Kranz GmbH | Jahresabschluss | Daniel Terwersche | 50 | 41 | 50 | 0 | 0% | 50 | Geplant | 5 | 38 | 0
Zahntechnik Perlmut GmbH | Jahresabschluss | Daniel Terwersche | 28 | 45 | 52 | 0 | 0% | 28 | Geplant | 3.5 | 38 | 0
Reisebüro Fernweh OHG | EÜR | Daniel Terwersche | 24 | 48 | 52 | 0 | 0% | 24 | Geplant | 4.8 | 38 | 0
Café Central OHG | EÜR | Katrin Brehm | 36 | 27 | 36 | 22 | 61.11% | 14 | Überfällig | 3.6 | 36 | 2.2
Malerbetrieb Schilling GmbH | Jahresabschluss | Katrin Brehm | 42 | 32 | 42 | 15 | 35.71% | 27 | In Bearbeitung | 3.8182 | 38 | 2.1429
Gerüstbau Timm GmbH | Jahresabschluss | Katrin Brehm | 30 | 38 | 45 | 3 | 10% | 27 | In Bearbeitung | 3.75 | 38 | 3
Physio Aktiv GbR | Jahresabschluss | Katrin Brehm | 40 | 43 | 50 | 0 | 0% | 40 | Geplant | 5 | 38 | 0
Blumen Rosengarten e.K. | EÜR | Katrin Brehm | 32 | 46 | 52 | 0 | 0% | 32 | Geplant | 4.5714 | 38 | 0
Kiosk Eckstein e.K. | EÜR | Jonas Peters | 30 | 28 | 37 | 30 | 100% | 0 | Fertig | 3 | 37 | 3
Hundesalon Fellwerk UG | EÜR | Jonas Peters | 26 | 33 | 40 | 7 | 26.92% | 19 | In Bearbeitung | 3.25 | 38 | 1.1667
Werbeagentur Klartext GmbH | Jahresabschluss | Jonas Peters | 36 | 39 | 47 | 0 | 0% | 36 | Geplant | 4 | 38 | 0
Fliesenleger Marek GmbH | Jahresabschluss | Jonas Peters | 24 | 44 | 50 | 0 | 0% | 24 | Geplant | 3.4286 | 38 | 0
Optiker Weitblick GmbH | Jahresabschluss | Elif Demir | 34 | 29 | 40 | 18 | 52.94% | 16 | In Bearbeitung | 2.8333 | 38 | 1.8
Brauerei Hopfenkranz KG | Jahresabschluss | Elif Demir | 40 | 35 | 44 | 7 | 17.5% | 33 | In Bearbeitung | 4 | 38 | 1.75
Reinigung Blitzblank GmbH | Jahresabschluss | Elif Demir | 30 | 42 | 49 | 0 | 0% | 30 | Geplant | 3.75 | 38 | 0
Sanitär Wasserwerk GmbH | Jahresabschluss | Elif Demir | 28 | 46 | 52 | 0 | 0% | 28 | Geplant | 4 | 38 | 0
Immobilien Kranich GmbH | Jahresabschluss | Elif Demir | 40 | 50 | 52 | 0 | 0% | 40 | Geplant | 13.3333 | 38 | 0
Fotostudio Lichtblick UG | EÜR | Markus Ohlsen | 28 | 30 | 41 | 19 | 67.86% | 9 | In Bearbeitung | 2.3333 | 38 | 2.1111
Schreinerei Ahorn GmbH | Jahresabschluss | Markus Ohlsen | 32 | 36 | 47 | 2 | 6.25% | 30 | In Bearbeitung | 2.6667 | 38 | 0.66667
Taxi Nordstern GmbH | Jahresabschluss | Markus Ohlsen | 24 | 44 | 51 | 0 | 0% | 24 | Geplant | 3 | 38 | 0
Nachhilfe Lernbaum UG | EÜR | Markus Ohlsen | 18 | 48 | 52 | 0 | 0% | 18 | Geplant | 3.6 | 38 | 0
Yogastudio Balance GbR | EÜR | Lena Vogt | 20 | 31 | 42 | 9 | 45% | 11 | In Bearbeitung | 1.6667 | 38 | 1.125
Antiquariat Zeilenglück e.K. | EÜR | Lena Vogt | 24 | 38 | 49 | 1 | 4.167% | 23 | In Bearbeitung | 2 | 38 | 1
Summe |  |  | 1756 |  |  | 397 | 22.61% | 1359

## Auslastung
newgen · Jahresabschluss-Planung
Ressourcen-Auslastung
Kalenderwoche | Sabine Krüger | Thomas Lang | Mehmet Yilmaz | Anja Wolf | Daniel Terwersche | Katrin Brehm | Jonas Peters | Elif Demir | Markus Ohlsen | Lena Vogt | [10 empty] | Bedarf gesamt | Team-Auslastung % | Engpass-Status
Kapazität Std/Woche | 20 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 8
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ok
27 | 6 | 5.4167 | 0 | 5 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0167 | 13.8% | ok
28 | 6 | 5.4167 | 4.7273 | 5 | 0 | 3.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7439 | 19.13% | ok
29 | 6 | 5.4167 | 4.7273 | 5 | 3.75 | 3.6 | 3 | 2.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3273 | 23.67% | ok
30 | 11 | 5.4167 | 4.7273 | 8.7778 | 3.75 | 3.6 | 3 | 2.8333 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4384 | 31.34% | ok
31 | 11 | 5.4167 | 9.3273 | 8.7778 | 3.75 | 3.6 | 3 | 2.8333 | 2.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7051 | 35.66% | ok
32 | 11 | 5.4167 | 9.3273 | 8.7778 | 3.75 | 7.4182 | 3 | 2.8333 | 2.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5232 | 38.29% | ok
33 | 11 | 10.4167 | 9.3273 | 8.7778 | 3.75 | 7.4182 | 6.25 | 2.8333 | 2.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.7732 | 43.98% | ok
34 | 11 | 10.4167 | 9.3273 | 8.7778 | 7.55 | 7.4182 | 6.25 | 2.8333 | 2.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5732 | 46.6% | ok
35 | 11 | 10.4167 | 9.3273 | 3.7778 | 7.55 | 7.4182 | 6.25 | 6.8333 | 2.3333 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5732 | 45.91% | ok
36 | 11 | 10.4167 | 9.3273 | 8.5778 | 7.55 | 7.4182 | 6.25 | 6.8333 | 5 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0399 | 51.06% | ok
37 | 5 | 10.4167 | 9.3273 | 8.5778 | 7.55 | 3.8182 | 6.25 | 6.8333 | 5 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4399 | 44.44% | ok
38 | 12.7778 | 10.4167 | 9.3273 | 8.5778 | 7.55 | 7.5682 | 3.25 | 6.8333 | 5 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9677 | 51.7% | ok
39 | 12.7778 | 5 | 10.6 | 4.8 | 7.55 | 7.5682 | 7.25 | 6.8333 | 5 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.046 | 49% | ok
40 | 12.7778 | 10.8 | 10.6 | 4.8 | 7.55 | 7.5682 | 7.25 | 6.8333 | 5 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.846 | 53% | ok
41 | 7.7778 | 10.8 | 6 | 8.55 | 8.8 | 7.5682 | 4 | 4 | 5 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.1626 | 45.63% | ok
42 | 14.6349 | 10.8 | 6 | 8.55 | 8.8 | 7.5682 | 4 | 7.75 | 2.6667 | 3.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4364 | 51.34% | ok
43 | 14.6349 | 5.8 | 11 | 8.55 | 8.8 | 8.75 | 4 | 7.75 | 2.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9516 | 51% | ok
44 | 20.3492 | 12.2286 | 11 | 8.55 | 5 | 8.75 | 7.4286 | 7.75 | 5.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.723 | 61.19% | Engpass
45 | 20.3492 | 12.2286 | 18.5 | 8.55 | 8.5 | 8.75 | 7.4286 | 3.75 | 5.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.723 | 66.02% | Engpass
46 | 20.3492 | 12.2286 | 18.5 | 7.4643 | 8.5 | 9.5714 | 7.4286 | 7.75 | 5.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.4587 | 68.59% | Engpass
47 | 12.5714 | 17.2286 | 18.5 | 7.4643 | 8.5 | 9.5714 | 7.4286 | 7.75 | 5.6667 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.681 | 66.68% | Engpass
48 | 12.5714 | 17.2286 | 18.5 | 7.4643 | 13.3 | 9.5714 | 3.4286 | 7.75 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4143 | 67.87% | Engpass
49 | 5.7143 | 17.2286 | 12.5 | 3.7143 | 13.3 | 9.5714 | 3.4286 | 7.75 | 6.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8071 | 56.42% | eng
50 | 5.7143 | 11.4286 | 12.5 | 3.7143 | 13.3 | 9.5714 | 3.4286 | 17.3333 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.5905 | 57.65% | Engpass
51 | 0 | 5 | 7.5 | 3.7143 | 8.3 | 4.5714 | 0 | 17.3333 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.019 | 36.56% | Engpass
52 | 0 | 5 | 7.5 | 3.7143 | 8.3 | 4.5714 | 0 | 17.3333 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.019 | 34.5% | Engpass

## Burn-Down
newgen · Jahresabschluss-Planung
Burn-Down — Sind wir im Plan?
Offene Plan-Stunden über das Jahr. Grau = Soll-Pfad aus den Mandats-Terminen, Indigo = tatsächlicher Stand. Alles rechnet sich aus »Mandate« – nichts eintragen.
Gesamt Plan-Std: |  | 1756
Stichtag (aktuelle KW): |  | 38 | ← Stichtag, bis hierhin wird die Ist-Linie gezeichnet
Erledigt bis Stichtag: |  | 397
Kalenderwoche | Soll erledigt kum. (Std) | Ist erledigt kum. (Std) | Soll offen (Plan) | Ist offen
1 | 0 | 0 | 1756 | 1756
2 | 0 | 0 | 1756 | 1756
3 | 0 | 0 | 1756 | 1756
4 | 0 | 0 | 1756 | 1756
5 | 0 | 0 | 1756 | 1756
6 | 0 | 0 | 1756 | 1756
7 | 0 | 0 | 1756 | 1756
8 | 0 | 0 | 1756 | 1756
9 | 0 | 0 | 1756 | 1756
10 | 0 | 0 | 1756 | 1756
11 | 0 | 0 | 1756 | 1756
12 | 0 | 0 | 1756 | 1756
13 | 0 | 0 | 1756 | 1756
14 | 0 | 0 | 1756 | 1756
15 | 0 | 0 | 1756 | 1756
16 | 0 | 0 | 1756 | 1756
17 | 0 | 0 | 1756 | 1756
18 | 0 | 0 | 1756 | 1756
19 | 0 | 0 | 1756 | 1756
20 | 0 | 0 | 1756 | 1756
21 | 0 | 0 | 1756 | 1756
22 | 0 | 0 | 1756 | 1756
23 | 0 | 0 | 1756 | 1756
24 | 0 | 0 | 1756 | 1756
25 | 0 | 0 | 1756 | 1756
26 | 0 | 0 | 1756 | 1756
27 | 20.0167 | 13.1167 | 1735.9833 | 1742.8833
28 | 47.7606 | 31.3242 | 1708.2394 | 1724.6758
29 | 82.0879 | 53.2318 | 1673.9121 | 1702.7682
30 | 127.5263 | 81.1394 | 1628.4737 | 1674.8606
31 | 179.2313 | 114.297 | 1576.7687 | 1641.703
32 | 234.7545 | 149.5974 | 1521.2455 | 1606.4026
33 | 298.5278 | 189.3978 | 1457.4722 | 1566.6022
34 | 366.101 | 231.3983 | 1389.899 | 1524.6017
35 | 432.6742 | 272.1487 | 1323.3258 | 1483.8513
36 | 506.7141 | 316.8991 | 1249.2859 | 1439.1009
37 | 571.154 | 353.4496 | 1184.846 | 1402.5504
38 | 646.1217 | 397 | 1109.8783 | 1359
39 | 717.1677 | #N/A | 1038.8323 | #N/A
40 | 794.0136 | #N/A | 961.9864 | #N/A
41 | 860.1763 | #N/A | 895.8237 | #N/A
42 | 934.6127 | #N/A | 821.3873 | #N/A
43 | 1008.5643 | #N/A | 747.4357 | #N/A
44 | 1097.2873 | #N/A | 658.7127 | #N/A
45 | 1193.0103 | #N/A | 562.9897 | #N/A
46 | 1292.469 | #N/A | 463.531 | #N/A
47 | 1389.15 | #N/A | 366.85 | #N/A
48 | 1487.5643 | #N/A | 268.4357 | #N/A
49 | 1569.3714 | #N/A | 186.6286 | #N/A
50 | 1652.9619 | #N/A | 103.0381 | #N/A
51 | 1705.981 | #N/A | 50.019 | #N/A
52 | 1756 | #N/A | 0 | #N/A
Note on D8: Einziger Eingabewert der Mappe neben Mitarbeitern und Mandaten. Bis zu dieser KW wird die Ist-Linie gezeichnet. Für automatische Fortschreibung stattdessen =ISOKALENDERWOCHE(HEUTE()) eintragen.