## Anleitung
Bauzeitenplan Excel-Vorlage von Flexxter
Balkenplan mit automatischer Terminverschiebung, Feiertagen nach Bundesland, Soll/Ist-Vergleich und Ampel. Ohne Makros.
In 6 Schritten zum Bauzeitenplan
1 | Kalender einstellen | Bundesland wählen und Betriebsferien eintragen. Feiertage 2026–2030 sind hinterlegt und werden in allen Plänen automatisch als arbeitsfrei gerechnet.
2 | Firmen eintragen | Gewerke, Firmen und Ansprechpartner pflegen. Die Firmen stehen im Plan als Auswahlliste bereit, und das Blatt zeigt den nächsten Einsatz jeder Firma.
3 | Plan anlegen | Projektname, Projektstart und Ansicht (Tag / Woche / Monat) oben im Plan setzen. Entweder das Beispiel 'Bauzeitenplan' (Einfamilienhaus) überschreiben, ein anderes Beispiel nutzen oder mit 'Leerer Plan' starten.
4 | Vorgänge erfassen | Pro Zeile: Nr, Typ (Abschnitt / Vorgang / Meilenstein), Bezeichnung, Dauer in Arbeitstagen und die Nr des Vorgängers. Start und Ende rechnen sich selbst. Ändert sich eine Dauer, verschieben sich alle Nachfolger automatisch.
5 | Basisplan festschreiben | Ist der Plan abgestimmt: Spalte 'Ende' markieren → Kopieren → in Spalte 'Basis-Ende' mit 'Werte einfügen' einfügen. Ab jetzt zeigt 'Abw.' jede Verschiebung gegenüber dem Soll in Arbeitstagen.
6 | Während der Bauphase pflegen | Ist-Start, Ist-Ende und Fertig-% eintragen. Die Ampel zeigt sofort, was im Plan läuft, hinterherhinkt oder in Verzug ist. Ein Verzug innerhalb des Puffers verschiebt nichts, darüber hinaus rutschen die Nachfolger automatisch nach hinten.
Was die Vorlage kann
| Automatische Terminkette | Vorgänger + Abstand (z. B. Betonaushärtung) + Puffer. Optional ein 'frühester Start' (Lieferung, Genehmigung).
| Arbeitstage statt Kalendertage | Wochenenden, gesetzliche Feiertage des gewählten Bundeslands und eigene Betriebsferien werden übersprungen.
| Abschnitte mit Sammelbalken | Abschnitte fassen ihre Vorgänge zusammen: Start, Ende und gewichteter Fortschritt werden automatisch berechnet.
| Soll/Ist & Ampel | Basisplan vs. aktueller Stand, Abweichung in Arbeitstagen, Status: Fertig · Geplant · Im Plan · Rückstand · Verzug.
| Witterungsrisiko | Witterungsabhängige Vorgänge (Spalte 'Wetter' = ja) werden zwischen Dezember und Februar orange markiert.
| Drei Zoomstufen | Ansicht Tag, Woche oder Monat per Auswahlliste. 'Achse ab' verschiebt den sichtbaren Zeitraum.
| Heute-Linie | Die aktuelle Spalte ist rot markiert.
| Druckfertig | A3 quer, auf eine Seitenbreite skaliert, Kopfzeilen wiederholen sich. Tipp: Mit dem Minus-Symbol über den Spalten die Detailspalten vor dem Drucken einklappen. Der orange Hinweisbalken wird nicht gedruckt.
| Ohne Makros | Keine Sicherheitswarnung. Läuft in Excel 2019, 2021 und Microsoft 365 (Windows & Mac) sowie in Excel im Web. Google Sheets funktioniert ebenfalls, dort fehlt nur die rote Heute-Linie im Balkenplan.
Gut zu wissen
| Vorgänger | Pro Vorgang ist ein Vorgänger möglich, und er muss weiter oben stehen. Hängt ein Vorgang von mehreren ab, den nehmen, der am spätesten fertig ist.
| Zeilen einfügen | Zeile oberhalb einfügen und eine bestehende Zeile hineinkopieren, damit die Formeln mitkommen. 80 Zeilen sind vorbereitet.
| Neues Projekt | Blatt 'Leerer Plan' per Rechtsklick → 'Verschieben/Kopieren' → 'Kopie erstellen' duplizieren.
| Graue Zellen | Werden berechnet, bitte nicht überschreiben. Eingaben stehen in blauer Schrift.
| Beispielprojekte | Der Start der Beispiele ist an das heutige Datum gekoppelt, damit die Ampel immer etwas zeigt. Einfach ein echtes Datum eintragen.
Wenn Excel nicht mehr reicht Excel ist ideal für einen Plan, den eine Person pflegt. Sobald mehrere Firmen, Bauleiter und Bauherren mitarbeiten, wird es mühsam: Wer hat die aktuelle Version? Wer hat die Änderung schon gesehen? Mit Flexxter arbeiten alle Projektbeteiligten im selben Bauzeitenplan, auch mobil auf der Baustelle. → Mehr dazu im Blatt 'Mehr als Excel' oder auf flexxter.com
Ohne Gewähr: Feiertage ohne regionale Sonderfälle (z. B. Augsburger Friedensfest, Fronleichnam in Teilen Sachsens/Thüringens, Mariä Himmelfahrt in Teilen Bayerns).

## Bauzeitenplan
 | time axis 2026-08-31 to 2028-02-28
Kostenlose Vorlage von Flexxter · Bauzeitenplan mit allen Firmen live teilen, Termine mobil auf der Baustelle aktualisieren, Bautagebuch und Aufgaben in einem Tool → flexxter.com
Bauzeitenplan · Neubau Einfamilienhaus
Projekt |  | Neubau Einfamilienhaus | Bauherr | Familie Muster |  |  |  |  | Stand | 2026-10-21 | Version | 1 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen
Projektstart |  | 2026-08-31 | Ansicht | Woche |  | Achse ab |  |  |  | Projektende | 2027-04-09 | Arbeitstage | 143 | Fortschritt | 15.73% | [10 empty] | 2026-08-31: Aug; 2026-09-07: Sep; 2026-10-05: Okt; 2026-11-02: Nov; 2026-12-07: Dez; 2027-01-04: Jan; 2027-02-01: Feb; 2027-03-01: Mär; 2027-04-05: Apr; 2027-05-03: Mai; 2027-06-07: Jun; 2027-07-05: Jul; 2027-08-02: Aug; 2027-09-06: Sep; 2027-10-04: Okt; 2027-11-01: Nov; 2027-12-06: Dez; 2028-01-03: Jan; 2028-02-07: Feb
| Legende | Erledigt | Offen | Verzug |  | Winter |  | Puffer |  | Abschnitt | ◆ Meilenst. | │ Heute | Blaue Schrift / weiße Zellen = Eingabe · graue Zellen = automatisch | [12 empty] | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8
Nr | Typ | Vorgang / Bezeichnung | Firma | Vorg. | Abst. | Dauer | Puffer | Wetter | Frühest. | Start | Ende | Puffer bis | Basis-Ende | Ist-Start | Ist-Ende | Fertig | Abw. | Status | Hinweis | [6 empty] | 31.8. | 7.9. | 14.9. | 21.9. | 28.9. | 5.10. | 12.10. | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 4.1. | 11.1. | 18.1. | 25.1. | 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. | 1.3. | 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 3.1. | 10.1. | 17.1. | 24.1. | 31.1. | 7.2. | 14.2. | 21.2.
1 | Abschnitt | Vorbereitung | [7 empty] | 2026-08-31 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 |  |  |  | 0 | ✔ Fertig · 100 % |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | Vorgang | Baustelleneinrichtung, Baustrom & Bauwasser | Muster Bau GmbH |  |  | 3 |  | nein |  | 2026-08-31 | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 | 2026-08-31 |  | 100% | 0 | ✔ Fertig |  | 1 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 1 | 1
3 | Vorgang | Erdarbeiten & Baugrube | Erdbau Schmidt | 2 |  | 5 | 2 | ja |  | 2026-09-03 | 2026-09-11 |  | 2026-09-09 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 100% | 2 | ✔ Fertig | +2 AT ggü. Basis | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | 46276 | 1 | 1
4 | Meilenstein | Baubeginn Rohbau |  | 3 |  |  |  | nein |  | 2026-09-11 | 2026-09-11 |  | 2026-09-11 |  |  | 100% | 0 | ✔ Fertig |  | 1 | 46276 | 46276 | 2026-09-11 | 1 | 1 | bar: Sep KW37
5 | Abschnitt | Rohbau | [7 empty] | 2026-09-14 | 2026-11-18 |  | 2026-11-18 |  |  |  | 0 | ● Im Plan · 56 % |  | 5 |  |  |  | 0.55556 | 3
6 | Vorgang | Grundleitungen, Fundamente & Bodenplatte | Muster Bau GmbH | 3 |  | 8 | 2 | ja |  | 2026-09-14 | 2026-09-23 |  | 2026-09-23 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 100% | 0 | ✔ Fertig |  | 5 | 2026-09-14 | 2026-09-23 | 46290 | 1 | 1
7 | Vorgang | Mauerwerk Erdgeschoss | Muster Bau GmbH | 6 | 3 | 10 | 1 | ja |  | 2026-10-01 | 2026-10-14 |  | 2026-10-14 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 100% | 0 | ✔ Fertig |  | 5 | 2026-10-01 | 2026-10-14 | 46310 | 1 | 1
8 | Vorgang | Decke über EG | Muster Bau GmbH | 7 |  | 5 | 1 | ja |  | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-22 | 2026-10-16 |  | 40% | 0 | ● Rückstand |  | 5 | 2026-10-16 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0.4 | 4
9 | Vorgang | Mauerwerk Obergeschoss | Muster Bau GmbH | 8 | 3 | 8 | 1 | ja |  | 2026-10-29 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 5 | 46324 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 0 | 2
10 | Vorgang | Dachstuhl | Holzbau Weber | 9 |  | 5 | 1 | ja |  | 2026-11-11 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-17 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 5 | 46337 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 0 | 2
11 | Meilenstein | Richtfest |  | 10 |  |  |  | nein |  | 2026-11-18 | 2026-11-18 |  | 2026-11-18 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 5 | 46344 | 46344 | 2026-11-18 | 0 | 2 | bar: Nov KW47
12 | Abschnitt | Gebäudehülle | [7 empty] | 2026-11-19 | 2027-01-27 |  | 2027-01-27 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 12 |  |  |  | 0 | 2
13 | Vorgang | Dacheindeckung & Klempnerarbeiten | Dachdeckerei Becker | 10 |  | 8 | 2 | ja |  | 2026-11-19 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 2026-11-30 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 12 | 46345 | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 0 | 2
14 | Vorgang | Fenster & Außentüren | Fensterbau Klein | 13 |  | 4 | 1 | nein |  | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-08 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 12 | 46359 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 0 | 2
15 | Meilenstein | Gebäude dicht |  | 14 |  |  |  | nein |  | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 2026-12-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 12 | 46365 | 46365 | 2026-12-09 | 0 | 2 | bar: Dez KW50
16 | Vorgang | Fassade: Dämmung & Außenputz | Stuck & Putz Koch | 14 | 5 | 15 | 3 | ja |  | 2026-12-17 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 2027-01-27 |  |  |  | 0 | ○ Geplant | ❄ Winter: Wetterrisiko | 12 | 46373 | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 0 | 2
17 | Abschnitt | Haustechnik Rohinstallation | [7 empty] | 2026-12-10 | 2027-01-11 |  | 2027-01-11 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 17 |  |  |  | 0 | 2
18 | Vorgang | Elektro Rohinstallation | Elektro Wagner | 15 |  | 8 | 1 | nein |  | 2026-12-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-11 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 17 | 46366 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 0 | 2
19 | Vorgang | Sanitär Rohinstallation | SHK Hoffmann | 15 |  | 8 | 1 | nein |  | 2026-12-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-11 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 17 | 46366 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 0 | 2
20 | Vorgang | Heizung / Wärmepumpe Rohinstallation | SHK Hoffmann | 15 |  | 6 | 1 | nein |  | 2026-12-10 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-17 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 17 | 46366 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 0 | 2
21 | Abschnitt | Innenausbau | [7 empty] | 2027-01-13 | 2027-04-05 |  | 2027-04-05 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 21 |  |  |  | 0 | 2
22 | Vorgang | Innenputz | Stuck & Putz Koch | 19 |  | 10 | 2 | nein |  | 2027-01-13 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 2027-01-26 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46400 | 2027-01-26 | 2027-01-28 | 0 | 2
23 | Vorgang | Trockenbau Dachgeschoss | Trockenbau Schulz | 19 |  | 8 | 1 | nein |  | 2027-01-13 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 2027-01-22 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46400 | 2027-01-22 | 2027-01-25 | 0 | 2
24 | Vorgang | Estrich | Estrich Richter | 22 |  | 4 |  | nein |  | 2027-01-29 | 2027-02-03 |  | 2027-02-03 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46416 | 2027-02-03 | 2027-02-03 | 0 | 2
25 | Vorgang | Estrich trocknen (Belegreife) |  | 24 |  | 20 |  | nein |  | 2027-02-04 | 2027-03-03 |  | 2027-03-03 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46422 | 2027-03-03 | 2027-03-03 | 0 | 2
26 | Vorgang | Fliesen Bad & WC | Fliesen Wolf | 25 |  | 8 | 1 | nein |  | 2027-03-04 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-15 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46450 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 0 | 2
27 | Vorgang | Bodenbeläge | Bodenbau Neumann | 25 |  | 6 | 1 | nein |  | 2027-03-04 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-11 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46450 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 0 | 2
28 | Vorgang | Malerarbeiten innen | Malerbetrieb Schwarz | 26 |  | 8 | 1 | nein |  | 2027-03-17 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 2027-03-30 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46463 | 2027-03-30 | 2027-03-31 | 0 | 2
29 | Vorgang | Sanitär Fertigmontage | SHK Hoffmann | 28 |  | 3 |  | nein |  | 2027-04-01 | 2027-04-05 |  | 2027-04-05 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46478 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0 | 2
30 | Vorgang | Elektro Fertigmontage | Elektro Wagner | 28 |  | 3 |  | nein |  | 2027-04-01 | 2027-04-05 |  | 2027-04-05 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46478 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0 | 2
31 | Vorgang | Innentüren | Tischlerei Braun | 28 |  | 3 |  | nein |  | 2027-04-01 | 2027-04-05 |  | 2027-04-05 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 21 | 46478 | 2027-04-05 | 2027-04-05 | 0 | 2
32 | Abschnitt | Außenanlagen & Übergabe | [7 empty] | 2027-02-02 | 2027-04-09 |  | 2027-04-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 32 |  |  |  | 0 | 2
33 | Vorgang | Außenanlagen, Zufahrt & Pflaster | GaLaBau Hartmann | 16 |  | 10 | 2 | ja |  | 2027-02-02 | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 2027-02-15 |  |  |  | 0 | ○ Geplant | ❄ Winter: Wetterrisiko | 32 | 46420 | 2027-02-15 | 2027-02-17 | 0 | 2
34 | Vorgang | Endreinigung | Muster Bau GmbH | 31 |  | 2 |  | nein |  | 2027-04-06 | 2027-04-07 |  | 2027-04-07 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 32 | 46483 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | 0 | 2
35 | Meilenstein | Bauabnahme |  | 34 |  |  |  | nein |  | 2027-04-07 | 2027-04-07 |  | 2027-04-07 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 32 | 46484 | 46484 | 2027-04-07 | 0 | 2 | bar: Apr KW14
36 | Meilenstein | Schlüsselübergabe |  | 35 | 2 |  |  | nein |  | 2027-04-09 | 2027-04-09 |  | 2027-04-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 32 | 46486 | 46486 | 2027-04-09 | 0 | 2 | bar: Apr KW14
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 32 |  |  |  | 0 | 0
↑ Mehr Zeilen: oberhalb dieser Zeile einfügen und eine bestehende Zeile hineinkopieren.

## Beispiel Bad
 | time axis 2026-10-12 to 2026-12-29
Kostenlose Vorlage von Flexxter · Bauzeitenplan mit allen Firmen live teilen, Termine mobil auf der Baustelle aktualisieren, Bautagebuch und Aufgaben in einem Tool → flexxter.com
Bauzeitenplan · Badsanierung
Projekt |  | Badsanierung | Bauherr | Frau Beispiel |  |  |  |  | Stand | 2026-10-21 | Version | 1 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen
Projektstart |  | 2026-10-12 | Ansicht | Tag |  | Achse ab |  |  |  | Projektende | 2026-11-19 | Arbeitstage | 29 | Fortschritt | 23.1% | [10 empty] | 2026-10-12: Okt; 2026-11-01: Nov; 2026-12-01: Dez
| Legende | Erledigt | Offen | Verzug |  | Winter |  | Puffer |  | Abschnitt | ◆ Meilenst. | │ Heute | Blaue Schrift / weiße Zellen = Eingabe · graue Zellen = automatisch | [12 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo
Nr | Typ | Vorgang / Bezeichnung | Firma | Vorg. | Abst. | Dauer | Puffer | Wetter | Frühest. | Start | Ende | Puffer bis | Basis-Ende | Ist-Start | Ist-Ende | Fertig | Abw. | Status | Hinweis | [6 empty] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Abschnitt | Vorbereitung & Rückbau | [7 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-16 |  | 2026-10-16 |  |  |  | 0 | ● Verzug · 93 % |  | 1 |  |  |  | 0.925 | 5
2 | Vorgang | Baustelle einrichten & Schutz | Muster Bau GmbH |  |  | 1 |  | nein |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  | 2026-10-12 | 2026-10-12 |  | 100% | 0 | ✔ Fertig |  | 1 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 2026-10-12 | 1 | 1
3 | Vorgang | Rückbau Fliesen & Sanitärobjekte | Muster Bau GmbH | 2 |  | 3 | 1 | nein |  | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-15 | 2026-10-13 |  | 90% | 0 | ● Verzug |  | 1 | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 0.9 | 5
4 | Meilenstein | Rückbau abgeschlossen |  | 3 |  |  |  | nein |  | 2026-10-16 | 2026-10-16 |  | 2026-10-16 |  |  |  | 0 | ● Verzug |  | 1 | 46311 | 46311 | 2026-10-16 | 0 | 5 | bar: Okt Fr 16
5 | Abschnitt | Installation | [7 empty] | 2026-10-19 | 2026-10-27 |  | 2026-10-27 |  |  |  | 0 | ● Im Plan · 38 % |  | 5 |  |  |  | 0.375 | 3
6 | Vorgang | Sanitär Rohinstallation | SHK Hoffmann | 3 |  | 4 | 1 | nein |  | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-22 |  |  | 25% | 0 | ● Rückstand |  | 5 | 46314 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 0.25 | 4
7 | Vorgang | Elektro Rohinstallation | Elektro Wagner | 3 |  | 2 |  | nein |  | 2026-10-19 | 2026-10-20 |  | 2026-10-20 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 100% | 0 | ✔ Fertig |  | 5 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 46315 | 1 | 1
8 | Vorgang | Vorwandinstallation Trockenbau | Trockenbau Schulz | 6 |  | 2 |  | nein |  | 2026-10-26 | 2026-10-27 |  | 2026-10-27 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 5 | 46321 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0 | 2
9 | Abschnitt | Oberflächen | [7 empty] | 2026-10-28 | 2026-11-16 |  | 2026-11-16 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 9 |  |  |  | 0 | 2
10 | Vorgang | Estrich / Ausgleich | Estrich Richter | 8 |  | 1 |  | nein |  | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | 2026-10-28 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 9 | 46323 | 2026-10-28 | 2026-10-28 | 0 | 2
11 | Vorgang | Trocknung |  | 10 |  | 5 |  | nein |  | 2026-10-29 | 2026-11-04 |  | 2026-11-04 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 9 | 46324 | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 0 | 2
12 | Vorgang | Abdichtung | Fliesen Wolf | 11 |  | 1 |  | nein |  | 2026-11-05 | 2026-11-05 |  | 2026-11-05 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 9 | 46331 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 0 | 2
13 | Vorgang | Fliesen Wand & Boden | Fliesen Wolf | 12 |  | 5 | 1 | nein |  | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-12 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 9 | 46332 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 0 | 2
14 | Vorgang | Maler Decke | Malerbetrieb Schwarz | 13 |  | 1 |  | nein |  | 2026-11-16 | 2026-11-16 |  | 2026-11-16 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 9 | 46342 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 0 | 2
15 | Abschnitt | Fertigstellung | [7 empty] | 2026-11-17 | 2026-11-19 |  | 2026-11-19 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 15 |  |  |  | 0 | 2
16 | Vorgang | Sanitär Fertigmontage | SHK Hoffmann | 14 |  | 2 |  | nein |  | 2026-11-17 | 2026-11-18 |  | 2026-11-18 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 15 | 46343 | 2026-11-18 | 2026-11-18 | 0 | 2
17 | Vorgang | Elektro Fertigmontage | Elektro Wagner | 14 |  | 1 |  | nein |  | 2026-11-17 | 2026-11-17 |  | 2026-11-17 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 15 | 46343 | 2026-11-17 | 2026-11-17 | 0 | 2
18 | Vorgang | Endreinigung | Muster Bau GmbH | 16 |  | 1 |  | nein |  | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 2026-11-19 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 15 | 46345 | 2026-11-19 | 2026-11-19 | 0 | 2
19 | Meilenstein | Abnahme |  | 18 |  |  |  | nein |  | 2026-11-19 | 2026-11-19 |  | 2026-11-19 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 15 | 46345 | 46345 | 2026-11-19 | 0 | 2 | bar: Nov Do 19
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 15 |  |  |  | 0 | 0
↑ Mehr Zeilen: oberhalb dieser Zeile einfügen und eine bestehende Zeile hineinkopieren.

## Beispiel Dach
 | time axis 2026-11-02 to 2027-01-19
Kostenlose Vorlage von Flexxter · Bauzeitenplan mit allen Firmen live teilen, Termine mobil auf der Baustelle aktualisieren, Bautagebuch und Aufgaben in einem Tool → flexxter.com
Bauzeitenplan · Dachsanierung
Projekt |  | Dachsanierung | Bauherr | Herr Beispiel |  |  |  |  | Stand | 2026-10-21 | Version | 1 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen
Projektstart |  | 2026-11-02 | Ansicht | Tag |  | Achse ab |  |  |  | Projektende | 2026-12-09 | Arbeitstage | 28 | Fortschritt | 0% | [10 empty] | 2026-11-02: Nov; 2026-12-01: Dez; 2027-01-01: Jan
| Legende | Erledigt | Offen | Verzug |  | Winter |  | Puffer |  | Abschnitt | ◆ Meilenst. | │ Heute | Blaue Schrift / weiße Zellen = Eingabe · graue Zellen = automatisch | [12 empty] | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo
Nr | Typ | Vorgang / Bezeichnung | Firma | Vorg. | Abst. | Dauer | Puffer | Wetter | Frühest. | Start | Ende | Puffer bis | Basis-Ende | Ist-Start | Ist-Ende | Fertig | Abw. | Status | Hinweis | [6 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Abschnitt | Vorbereitung | [7 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 1 |  |  |  | 0 | 2
2 | Vorgang | Gerüst stellen | Gerüstbau Zimmermann |  |  | 2 |  | ja |  | 2026-11-02 | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 1 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 0 | 2
3 | Meilenstein | Gerüst abgenommen |  | 2 |  |  |  | nein |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 |  | 2026-11-03 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 1 | 46329 | 46329 | 2026-11-03 | 0 | 2 | bar: Nov Di 3
4 | Abschnitt | Dach | [7 empty] | 2026-11-04 | 2026-12-04 |  | 2026-12-04 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 4 |  |  |  | 0 | 2
5 | Vorgang | Alte Eindeckung abtragen & entsorgen | Dachdeckerei Becker | 2 |  | 3 | 1 | ja |  | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-06 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 4 | 46330 | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 0 | 2
6 | Vorgang | Dachstuhl prüfen & ausbessern | Holzbau Weber | 5 |  | 2 | 1 | ja |  | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-11 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 4 | 46336 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 0 | 2
7 | Vorgang | Aufsparrendämmung & Unterdeckbahn | Dachdeckerei Becker | 6 |  | 4 | 1 | ja |  | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-18 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 4 | 46339 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 0 | 2
8 | Vorgang | Lattung & Neueindeckung | Dachdeckerei Becker | 7 |  | 6 | 2 | ja |  | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 2026-11-27 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 4 | 46346 | 2026-11-27 | 2026-12-01 | 0 | 2
9 | Vorgang | Dachfenster einbauen | Dachdeckerei Becker | 7 |  | 2 |  | nein |  | 2026-11-20 | 2026-11-23 |  | 2026-11-23 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 4 | 46346 | 2026-11-23 | 2026-11-23 | 0 | 2
10 | Vorgang | Klempnerarbeiten (Rinnen, Fallrohre) | Dachdeckerei Becker | 8 |  | 3 | 1 | ja |  | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 2026-12-04 |  |  |  | 0 | ○ Geplant | ❄ Winter: Wetterrisiko | 4 | 46358 | 2026-12-04 | 2026-12-07 | 0 | 2
11 | Abschnitt | Abschluss | [7 empty] | 2026-12-08 | 2026-12-09 |  | 2026-12-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant · 0 % |  | 11 |  |  |  | 0 | 2
12 | Vorgang | Gerüst abbauen | Gerüstbau Zimmermann | 10 |  | 1 |  | ja |  | 2026-12-08 | 2026-12-08 |  | 2026-12-08 |  |  |  | 0 | ○ Geplant | ❄ Winter: Wetterrisiko | 11 | 46364 | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 0 | 2
13 | Vorgang | Endreinigung | Dachdeckerei Becker | 12 |  | 1 |  | nein |  | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 2026-12-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 11 | 46365 | 2026-12-09 | 2026-12-09 | 0 | 2
14 | Meilenstein | Abnahme |  | 13 |  |  |  | nein |  | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | 2026-12-09 |  |  |  | 0 | ○ Geplant |  | 11 | 46365 | 46365 | 2026-12-09 | 0 | 2 | bar: Dez Mi 9
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 11 |  |  |  | 0 | 0
↑ Mehr Zeilen: oberhalb dieser Zeile einfügen und eine bestehende Zeile hineinkopieren.

## Leerer Plan
 | time axis 2026-10-19 to 2028-04-17
Kostenlose Vorlage von Flexxter · Bauzeitenplan mit allen Firmen live teilen, Termine mobil auf der Baustelle aktualisieren, Bautagebuch und Aufgaben in einem Tool → flexxter.com
Bauzeitenplan · Projektname
Projekt |  |  | Bauherr | [5 empty] | Stand |  | Version | 1 | Bundesland | Nordrhein-Westfalen
Projektstart |  |  | Ansicht | Woche |  | Achse ab |  |  |  | Projektende | 2026-10-27 | Arbeitstage | 5 | Fortschritt | 0% | [10 empty] | 2026-10-19: Okt; 2026-11-02: Nov; 2026-12-07: Dez; 2027-01-04: Jan; 2027-02-01: Feb; 2027-03-01: Mär; 2027-04-05: Apr; 2027-05-03: Mai; 2027-06-07: Jun; 2027-07-05: Jul; 2027-08-02: Aug; 2027-09-06: Sep; 2027-10-04: Okt; 2027-11-01: Nov; 2027-12-06: Dez; 2028-01-03: Jan; 2028-02-07: Feb; 2028-03-06: Mär; 2028-04-03: Apr
| Legende | Erledigt | Offen | Verzug |  | Winter |  | Puffer |  | Abschnitt | ◆ Meilenst. | │ Heute | Blaue Schrift / weiße Zellen = Eingabe · graue Zellen = automatisch | [12 empty] | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW53 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27 | KW28 | KW29 | KW30 | KW31 | KW32 | KW33 | KW34 | KW35 | KW36 | KW37 | KW38 | KW39 | KW40 | KW41 | KW42 | KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13 | KW14 | KW15
Nr | Typ | Vorgang / Bezeichnung | Firma | Vorg. | Abst. | Dauer | Puffer | Wetter | Frühest. | Start | Ende | Puffer bis | Basis-Ende | Ist-Start | Ist-Ende | Fertig | Abw. | Status | Hinweis | [6 empty] | 19.10. | 26.10. | 2.11. | 9.11. | 16.11. | 23.11. | 30.11. | 7.12. | 14.12. | 21.12. | 28.12. | 4.1. | 11.1. | 18.1. | 25.1. | 1.2. | 8.2. | 15.2. | 22.2. | 1.3. | 8.3. | 15.3. | 22.3. | 29.3. | 5.4. | 12.4. | 19.4. | 26.4. | 3.5. | 10.5. | 17.5. | 24.5. | 31.5. | 7.6. | 14.6. | 21.6. | 28.6. | 5.7. | 12.7. | 19.7. | 26.7. | 2.8. | 9.8. | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | 13.9. | 20.9. | 27.9. | 4.10. | 11.10. | 18.10. | 25.10. | 1.11. | 8.11. | 15.11. | 22.11. | 29.11. | 6.12. | 13.12. | 20.12. | 27.12. | 3.1. | 10.1. | 17.1. | 24.1. | 31.1. | 7.2. | 14.2. | 21.2. | 28.2. | 6.3. | 13.3. | 20.3. | 27.3. | 3.4. | 10.4.
1 | Abschnitt | Abschnitt 1 | [7 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-27 | [6 empty] | ● Im Plan · 0 % |  | 1 |  |  |  | 0 | 3
2 | Vorgang | Erster Vorgang |  |  |  | 5 |  | nein |  | 2026-10-21 | 2026-10-27 | [6 empty] | ● Im Plan |  | 1 | 2026-10-21 | 2026-10-27 | 2026-10-27 | 0 | 3
3 | Meilenstein | Meilenstein |  | 2 |  |  |  | nein |  | 2026-10-27 | 2026-10-27 | [6 empty] | ○ Geplant |  | 1 | 46322 | 46322 | 2026-10-27 | 0 | 2 | bar: Okt KW44
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
[20 empty] | 1 |  |  |  | 0 | 0
↑ Mehr Zeilen: oberhalb dieser Zeile einfügen und eine bestehende Zeile hineinkopieren.

## Firmen
Firmen & Ansprechpartner
Beispieldaten (fiktiv) einfach überschreiben. Die Spalte 'Firma' erscheint im Plan als Auswahlliste.
Gewerk | Firma | Ansprechpartner | Telefon | E-Mail | Vorgänge* | Nächster Start* | Tipp: Termine nicht mehr abtelefonieren In Flexxter sehen eingebundene Firmen ihre Termine im gemeinsamen Bauzeitenplan selbst, Änderungen kommen bei allen an. → flexxter.com
Rohbau / Generalunternehmer | Muster Bau GmbH | Max Mustermann | 0000 123400 | max@beispiel.de | 6 | 2026-10-29
Erdarbeiten | Erdbau Schmidt | Jonas Schmidt | 0000 123401 | jonas@beispiel.de | 1 | –
Zimmerei | Holzbau Weber | Lena Weber | 0000 123402 | lena@beispiel.de | 1 | 2026-11-11
Dachdecker & Klempner | Dachdeckerei Becker | Tom Becker | 0000 123403 | tom@beispiel.de | 1 | 2026-11-19
Fenster & Außentüren | Fensterbau Klein | Sara Klein | 0000 123404 | sara@beispiel.de | 1 | 2026-12-03
Elektro | Elektro Wagner | Paul Wagner | 0000 123405 | paul@beispiel.de | 2 | 2026-12-10
Sanitär & Heizung | SHK Hoffmann | Nina Hoffmann | 0000 123406 | nina@beispiel.de | 3 | 2026-12-10
Trockenbau | Trockenbau Schulz | Ali Schulz | 0000 123407 | ali@beispiel.de | 1 | 2027-01-13
Putz & Fassade | Stuck & Putz Koch | Mia Koch | 0000 123408 | mia@beispiel.de | 2 | 2026-12-17
Estrich | Estrich Richter | Felix Richter | 0000 123409 | felix@beispiel.de | 1 | 2027-01-29
Fliesen | Fliesen Wolf | Emma Wolf | 0000 123410 | emma@beispiel.de | 1 | 2027-03-04
Bodenbeläge | Bodenbau Neumann | Lukas Neumann | 0000 123411 | lukas@beispiel.de | 1 | 2027-03-04
Maler | Malerbetrieb Schwarz | Hanna Schwarz | 0000 123412 | hanna@beispiel.de | 1 | 2027-03-17
Tischler / Innentüren | Tischlerei Braun | David Braun | 0000 123413 | david@beispiel.de | 1 | 2027-04-01
Gerüstbau | Gerüstbau Zimmermann | Ben Zimmermann | 0000 123414 | ben@beispiel.de | 0 | –
Garten- & Landschaftsbau | GaLaBau Hartmann | Lea Hartmann | 0000 123415 | lea@beispiel.de | 1 | 2027-02-02
* bezogen auf das Blatt 'Bauzeitenplan'
Formulas:
Nächster Start* = IF([Firma]="","",IFERROR(1/(1/MINIFS(Bauzeitenplan!$K8:K87,Bauzeitenplan!$D8:D87,[Firma],Bauzeitenplan!$K8:K87,">="&TODAY())),"–"))

## Kalender
Kalender: Feiertage & Betriebsferien
Bundesland | Nordrhein-Westfalen | [6 empty] | ← auswählen. Gesetzliche Feiertage 2026–2030 werden dann in allen Plänen als arbeitsfrei gerechnet.
Betriebsferien / Baustopp
Bezeichnung | von | bis |  | Max. 31 Tage je Zeile. Bei längeren Pausen einfach in zwei Zeilen aufteilen.
Weihnachtspause | 2026-12-21 | 2027-01-08
Weihnachtspause | 2027-12-23 | 2028-01-07
Gesetzliche Feiertage (x = gilt im Bundesland)
Datum | Feiertag | Baden-Württemberg | Bayern | Berlin | Brandenburg | Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklenburg-Vorpommern | Niedersachsen | Nordrhein-Westfalen | Rheinland-Pfalz | Saarland | Sachsen | Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holstein | Thüringen | aktiv | Freie Tage (berechnet)
2026-01-01 | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-01-01 | 2026-01-01
2026-01-06 | Heilige Drei Könige | x | x | [11 empty] | x |  |  | 0 | 0
2026-03-08 | Internationaler Frauentag |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | 0 | 0
2026-04-03 | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-04-03 | 2026-04-03
2026-04-06 | Ostermontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-04-06 | 2026-04-06
2026-05-01 | Tag der Arbeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-05-01 | 2026-05-01
2026-05-14 | Christi Himmelfahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-05-14 | 2026-05-14
2026-05-25 | Pfingstmontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-05-25 | 2026-05-25
2026-06-04 | Fronleichnam | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-06-04
2026-08-15 | Mariä Himmelfahrt | [11 empty] | x |  |  |  |  | 0 | 0
2026-09-20 | Weltkindertag | [15 empty] | x | 0 | 0
2026-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-10-03 | 2026-10-03
2026-10-31 | Reformationstag |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
2026-11-01 | Allerheiligen | x | x | [7 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 2026-11-01 | 2026-11-01
2026-11-18 | Buß- und Bettag | [12 empty] | x |  |  |  | 0 | 0
2026-12-25 | 1. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-12-25 | 2026-12-25
2026-12-26 | 2. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2026-12-26 | 2026-12-26
2027-01-01 | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-01-01 | 2027-01-01
2027-01-06 | Heilige Drei Könige | x | x | [11 empty] | x |  |  | 0 | 0
2027-03-08 | Internationaler Frauentag |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | 0 | 0
2027-03-26 | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-03-26 | 2027-03-26
2027-03-29 | Ostermontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-03-29 | 2027-03-29
2027-05-01 | Tag der Arbeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-05-01 | 2027-05-01
2027-05-06 | Christi Himmelfahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-05-06 | 2027-05-06
2027-05-17 | Pfingstmontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-05-17 | 2027-05-17
2027-05-27 | Fronleichnam | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 2027-05-27 | 2027-05-27
2027-08-15 | Mariä Himmelfahrt | [11 empty] | x |  |  |  |  | 0 | 0
2027-09-20 | Weltkindertag | [15 empty] | x | 0 | 0
2027-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-10-03 | 2027-10-03
2027-10-31 | Reformationstag |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
2027-11-01 | Allerheiligen | x | x | [7 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 2027-11-01 | 2027-11-01
2027-11-17 | Buß- und Bettag | [12 empty] | x |  |  |  | 0 | 0
2027-12-25 | 1. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-12-25 | 2027-12-25
2027-12-26 | 2. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2027-12-26 | 2027-12-26
2028-01-01 | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-01-01 | 2028-01-01
2028-01-06 | Heilige Drei Könige | x | x | [11 empty] | x |  |  | 0 | 0
2028-03-08 | Internationaler Frauentag |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | 0 | 0
2028-04-14 | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-04-14 | 2028-04-14
2028-04-17 | Ostermontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-04-17 | 2028-04-17
2028-05-01 | Tag der Arbeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-05-01 | 2028-05-01
2028-05-25 | Christi Himmelfahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-05-25 | 2028-05-25
2028-06-05 | Pfingstmontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-06-05 | 2028-06-05
2028-06-15 | Fronleichnam | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 2028-06-15 | 2028-06-15
2028-08-15 | Mariä Himmelfahrt | [11 empty] | x |  |  |  |  | 0 | 0
2028-09-20 | Weltkindertag | [15 empty] | x | 0 | 0
2028-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-10-03 | 2028-10-03
2028-10-31 | Reformationstag |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
2028-11-01 | Allerheiligen | x | x | [7 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 2028-11-01 | 2028-11-01
2028-11-22 | Buß- und Bettag | [12 empty] | x |  |  |  | 0 | 0
2028-12-25 | 1. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-12-25 | 2028-12-25
2028-12-26 | 2. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2028-12-26 | 2028-12-26
2029-01-01 | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-01-01 | 2029-01-01
2029-01-06 | Heilige Drei Könige | x | x | [11 empty] | x |  |  | 0 | 0
2029-03-08 | Internationaler Frauentag |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | 0 | 0
2029-03-30 | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-03-30 | 2029-03-30
2029-04-02 | Ostermontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-04-02 | 2029-04-02
2029-05-01 | Tag der Arbeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-05-01 | 2029-05-01
2029-05-10 | Christi Himmelfahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-05-10 | 2029-05-10
2029-05-21 | Pfingstmontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-05-21 | 2029-05-21
2029-05-31 | Fronleichnam | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 2029-05-31 | 2029-05-31
2029-08-15 | Mariä Himmelfahrt | [11 empty] | x |  |  |  |  | 0 | 0
2029-09-20 | Weltkindertag | [15 empty] | x | 0 | 0
2029-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-10-03 | 2029-10-03
2029-10-31 | Reformationstag |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
2029-11-01 | Allerheiligen | x | x | [7 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 2029-11-01 | 2029-11-01
2029-11-21 | Buß- und Bettag | [12 empty] | x |  |  |  | 0 | 0
2029-12-25 | 1. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-12-25 | 2029-12-25
2029-12-26 | 2. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2029-12-26 | 2029-12-26
2030-01-01 | Neujahr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-01-01 | 2030-01-01
2030-01-06 | Heilige Drei Könige | x | x | [11 empty] | x |  |  | 0 | 0
2030-03-08 | Internationaler Frauentag |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | 0 | 0
2030-04-19 | Karfreitag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-04-19 | 2030-04-19
2030-04-22 | Ostermontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-04-22 | 2030-04-22
2030-05-01 | Tag der Arbeit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-05-01 | 2030-05-01
2030-05-30 | Christi Himmelfahrt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-05-30 | 2030-05-30
2030-06-10 | Pfingstmontag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-06-10 | 2030-06-10
2030-06-20 | Fronleichnam | x | x |  |  |  |  | x |  |  | x | x | x |  |  |  |  | 2030-06-20 | 2030-06-20
2030-08-15 | Mariä Himmelfahrt | [11 empty] | x |  |  |  |  | 0 | 0
2030-09-20 | Weltkindertag | [15 empty] | x | 0 | 0
2030-10-03 | Tag der Deutschen Einheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-10-03 | 2030-10-03
2030-10-31 | Reformationstag |  |  |  | x | x | x |  | x | x |  |  |  | x | x | x | x | 0 | 0
2030-11-01 | Allerheiligen | x | x | [7 empty] | x | x | x |  |  |  |  | 2030-11-01 | 2030-11-01
2030-11-20 | Buß- und Bettag | [12 empty] | x |  |  |  | 0 | 0
2030-12-25 | 1. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-12-25 | 2030-12-25
2030-12-26 | 2. Weihnachtstag | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2030-12-26 | 2030-12-26
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31
2027-01-01
2027-01-02
2027-01-03
2027-01-04
2027-01-05
2027-01-06
2027-01-07
2027-01-08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2027-12-23
2027-12-24
2027-12-25
2027-12-26
2027-12-27
2027-12-28
2027-12-29
2027-12-30
2027-12-31
2028-01-01
2028-01-02
2028-01-03
2028-01-04
2028-01-05
2028-01-06
2028-01-07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Formulas:
aktiv = IF(INDEX([bis]:[Thüringen],MATCH(C4,D14:S14,0))="x",[Bezeichnung],0)
Freie Tage (berechnet) = [aktiv]

## Mehr als Excel
Wann reicht Excel – und wann nicht mehr?
Excel ist stark für einen Plan, den eine Person pflegt. Für Projekte mit vielen Beteiligten lohnt sich eine Bausoftware.
| Diese Excel-Vorlage | Flexxter
Bauzeitenplan mit Balkendiagramm | ✔ | ✔
Automatische Terminverschiebung | ✔ (ein Vorgänger je Vorgang) | ✔
Firmen sehen und pflegen ihre Termine selbst | – | ✔
Gemeinsame Kommunikation im Projekt | – | ✔ Projektchat
Mobil auf der Baustelle (Apps, auch offline) | eingeschränkt | ✔
Aufgaben- & Ticketmanagement (z. B. Mängel) | – | ✔
Bautagebuch | – | ✔ teilautomatisiert
Mitarbeiter- & Betriebsmittelplanung | – | ✔ Plantafel
Import von MS-Project- und GAEB-Dateien | – | ✔
Kosten | kostenlos | Abo, siehe flexxter.com
Flexxter ansehen → flexxter.com