## Protokoll
BAUBESPRECHUNGSPROTOKOLL |  |  |  |  | flexxter
Kostenlose Vorlage von Flexxter – der Bausoftware für Bauleitung, Planung und Ausführung › flexxter.de
PROJEKTDATEN |  |  |  | STATUS AUF EINEN BLICK
Projekt / Bauvorhaben |  | Neubau MFH Lindenstraße 12 |  | Punkte gesamt |  | 4
Bauherr |  | Musterbau Projekt GmbH |  | Offen / in Arbeit |  | 2
Protokoll-Nr. |  | 7 |  | Davon überfällig |  | 1
Datum |  | 2026-10-26 |  | Erledigt |  | 1
Uhrzeit |  | 9:00 |  | Erledigungsquote: 33% (1 von 3 Aufgaben)
Ort |  | Baucontainer, Baustelle
Protokollführer |  | Max Mustermann, Bauleitung
▶ 2 Punkte sind noch offen, 1 davon überfällig. In Flexxter landet jeder Punkt als Aufgabe direkt beim Verantwortlichen – mit Frist, auch in der App. › flexxter.de
TEILNEHMER & VERTEILER
Nr. | Name | Firma / Gewerk | Anwesend | Funktion | E-Mail |  | Telefon
1 | Max Mustermann | Musterbau GmbH – Rohbau | Ja | Bauleitung | m.mustermann@musterbau.example |  | 0511 123456
2 | Erika Beispiel | Architekturbüro Beispiel | Ja | Objektplanung | e.beispiel@arch.example |  | 0511 654321
3 | Tom Schneider | Elektro Schneider GmbH | Entschuldigt | Projektleitung | info@elektro.example |  | 0511 987654
4
5
6
7
8
9
10
BESPRECHUNGSPUNKTE (TOPs)
Nr. | Thema | Beschreibung / Beschluss | Art | Verantwortlich | Frist | Status | Bemerkung / Foto-Ref.
7.1 | Baustelleneinrichtung | Kranstellung bleibt bis KW 48. Zufahrt Nord ab sofort freihalten. | Beschluss | Alle |  | Info | Lageplan Rev. C
7.2 | Bewehrungsabnahme 2. OG | Prüfstatiker ist rechtzeitig vor dem Betonieren zur Abnahme einzuladen. | Aufgabe | Bauleitung Rohbau | 2026-10-29 | Offen
7.3 | Riss Kellerwand Achse B | Haarriss an Kellerwand festgestellt. Ursache prüfen, Sanierungsvorschlag vorlegen. | Mangel | Musterbau GmbH | 2026-10-20 | In Arbeit | Foto 07-01
7.4 | Elektro-Schlitzplan | Schlitzplan EG übergeben und freigegeben. | Aufgabe | Elektro Schneider | 2026-10-24 | Erledigt
NÄCHSTER TERMIN
Datum |  | 2026-11-02 | Uhrzeit | 9:00 | Ort | Baucontainer
Hinweis: Einwände oder Ergänzungen zu diesem Protokoll bitte innerhalb von 7 Tagen nach Zugang schriftlich an den Protokollführer richten. Ohne Rückmeldung gilt das Protokoll als inhaltlich bestätigt.
Ort, Datum |  |  |  | Unterschrift Protokollführer
Schluss mit Protokoll-Chaos in Excel? Aufgaben, Mängel, Bautagebuch und Bauzeitenplan in einer Software – im Büro und auf der Baustelle.
▶ Flexxter jetzt kostenlos kennenlernen: www.flexxter.de
Note on E29: Info · Aufgabe · Beschluss · Mangel · Termin In Flexxter werden Aufgaben und Mängel direkt im Projekt erfasst und den Beteiligten zugewiesen.
Note on H29: Offen · In Arbeit · Erledigt · Info Überfällige Punkte werden automatisch rot markiert.
Note on B30: Die Nummer setzt sich automatisch aus Protokoll-Nr. und laufender Nummer zusammen. Die Beispielzeilen einfach überschreiben.

## So funktioniert's
SO NUTZEN SIE DIE VORLAGE
In 5 Minuten zum fertigen Protokoll
1 | Projektdaten eintragen | Projekt, Bauherr, Protokoll-Nr., Datum und Ort oben links ausfüllen. Die Protokoll-Nr. fließt automatisch in die TOP-Nummerierung ein (z. B. 7.1, 7.2 …).
2 | Teilnehmer erfassen | Name, Firma, Funktion und Kontakt eintragen. Unter „Anwesend“ per Dropdown Ja / Nein / Entschuldigt / Nur Verteiler wählen.
3 | TOPs protokollieren | Je Besprechungspunkt eine Zeile. Art (Info, Aufgabe, Beschluss, Mangel, Termin) und Status per Dropdown wählen, Verantwortliche und Frist eintragen.
4 | Status im Blick behalten | Die Box „Status auf einen Blick“ zählt offene, überfällige und erledigte Punkte automatisch. Überfällige Fristen werden rot, erledigte Punkte grau.
5 | Drucken oder als PDF versenden | Die Vorlage ist für A4 quer eingerichtet. Datei › Drucken › als PDF speichern und an den Verteiler schicken.
6 | Beim nächsten Termin weiterarbeiten | Blatt kopieren (Rechtsklick auf den Reiter › Verschieben/Kopieren), Protokoll-Nr. hochzählen, erledigte Punkte löschen, offene übernehmen.
FARBLEGENDE
| Blaue Schrift | Eingabefelder bzw. Beispielwerte – einfach überschreiben.
| Offen | Punkt ist noch nicht begonnen.
| In Arbeit | Punkt wird bearbeitet.
| Erledigt | Punkt ist abgeschlossen – Zeile wird ausgegraut.
| Überfällig / Mangel | Frist überschritten bzw. Mangel – wird rot hervorgehoben.
Tipp: In Flexxter entsteht aus jedem Protokollpunkt eine Aufgabe – zugewiesen, mit Frist und für alle Beteiligten auch mobil sichtbar. › flexxter.de

## Excel vs. Flexxter
EXCEL IST EIN ANFANG. FLEXXTER IST DER NÄCHSTE SCHRITT.
Was passiert nach der Besprechung? Hier liegt der Unterschied.
| Mit dieser Excel-Vorlage | Mit Flexxter
Aufgaben nachhalten | ✗ Fristen von Hand prüfen, Verantwortliche per Mail oder Telefon erinnern. | ✓ Jeder Punkt wird als Aufgabe dem Verantwortlichen zugewiesen – mit Frist, im Projekt und in der App.
Mängel dokumentieren | ✗ Fotos liegen separat auf Handy oder Laufwerk, Zuordnung per Dateiname. | ✓ Mängelmanagement direkt im Projekt – erfasst auf der Baustelle, nachverfolgt im Büro.
Protokolle verteilen | ✗ PDF per Mail an den Verteiler, Rückfragen landen im Postfach. | ✓ Beteiligte arbeiten im selben Projekt statt mit Datei-Versionen.
Bautagebuch | ✗ Eigenes Dokument, das parallel gepflegt werden muss. | ✓ Teilautomatisiertes Bautagebuch im selben System.
Terminplanung | ✗ Separater Bauzeitenplan in einem anderen Programm. | ✓ Bauzeitenplan in Flexxter, inklusive Import von MS-Project-Dateien.
Auf der Baustelle | ✗ Laptop oder Ausdruck nötig. | ✓ Apps für iPhone, iPad und Android – dazu im Browser an PC und Mac.
Überblick über alle Projekte | ✗ Jede Baustelle in einer eigenen Datei. | ✓ Alle Projekte, Aufgaben und Ressourcen an einem Ort.
Bereits tausende Bau-Profis – Architekten, Bauleiter und Bauunternehmen – organisieren ihre Projekte mit Flexxter.
▶ Jetzt kostenlos kennenlernen: www.flexxter.de