## Regie
Ablaufplan: Regie
Veranstaltung |  |  | Fachtagung 2026, Beispielverband e. V. |  |  | Datum |  | 2026-11-12
Veranstaltungsort |  |  | Tagungszentrum am Beispielpark |  |  | Stand des Plans |  | Version 3 vom 05.11.2026
Gesamtleitung |  |  | Katrin Vogel, +49 151 0000000 |  |  | Regie, technische Leitung |  | Tobias Brandt, +49 151 0000001
Hauptplan. Die Blätter „Gewerke“ und „Teilnehmende“ übernehmen ihre Zeilen aus diesem Blatt: Änderungen nur hier eintragen, dann nach „Uhrzeit von“ sortieren.
Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Dauer (Min.) | Programmpunkt | Art | Verantwortlich | Gewerk | Raum | Technik | Regieanweisung | Hinweise | Für Teilnehmende | Nr. Teilnehmende
6:30 | 7:00 |  | Eintreffen Technik, Anlieferung über die Ladezone | Eintreffen | Sven Kaiser | Technik | Ladezone |  |  | Ladezone ist ab 06:15 Uhr offen | nein
7:00 | 9:00 |  | Aufbau Bühne, Ton, Licht und Beamer | Aufbau | Sven Kaiser | Technik | Saal | Rednerpult, 2 Headsets, 6 Handmikros, Beamer, Bühnenlicht |  | Folien aller Vortragenden bis 08:30 Uhr auf dem Regielaptop | nein
7:30 | 8:00 |  | Eintreffen Catering, Aufbau der Kaffeestationen | Eintreffen | Markus Lehmann | Catering | Foyer | 2 Steckdosen je Kaffeestation |  | Stehtische laut Raumplan | nein
7:45 | 8:45 |  | Aufbau Empfang und Check-in, Namensschilder vorsortieren | Aufbau | Aylin Demir | Empfang | Foyer | 3 Check-in-Stationen, Steckdosen |  | Beschilderung vom Eingang bis zum Foyer | nein
8:30 | 8:50 |  | Technikprobe mit der Moderation, Folien prüfen | Probe | Tobias Brandt | Technik | Saal | Headset Moderation, Mikro am Rednerpult | Folie 1 „Willkommen“ | Keynote-Vortragender ist ab 08:40 Uhr da | nein
8:50 | 9:00 |  | Briefing aller Teams | Briefing | Katrin Vogel | alle | Foyer |  |  | Alle arbeiten mit Version 3 | nein
9:00 | 10:00 |  | Einlass und Begrüßungskaffee | Einlass | Aylin Demir | Empfang | Foyer |  | Einlassmusik im Saal ab 09:45 Uhr | Saaltüren öffnen um 09:45 Uhr | ja
9:00 | 10:00 |  | Kaffeeausgabe zum Einlass | Einlass | Markus Lehmann | Catering | Foyer |  |  | Nachschub Milch und Tassen bis 09:30 Uhr | nein
10:00 | 10:15 |  | Begrüßung durch die Präsidentin | Programm | Julia Neumann | Moderation | Saal | Mikro am Rednerpult, Headset Moderation | Musik aus, Saallicht halb, Folie 1 | Präsidentin sitzt in Reihe 1 links | ja
10:15 | 11:00 |  | Keynote Prof. Dr. Paul Wagner | Programm | Tobias Brandt | Technik | Saal | Headset, Fernbedienung für Folien | Folien Keynote, Bühnenlicht | Zeitzeichen 5 Minuten vor Ende aus Reihe 1 | ja
11:00 | 11:10 |  | Umbau Podium: vier Stühle und Beistelltisch auf die Bühne | Umbau | Petra Krause | Veranstaltungsort | Saal |  | Pausenfolie „Gleich geht es weiter“ | Rednerpult bleibt stehen | nein
11:00 | 11:10 |  | Umbau Podium: Headset ab, vier Handmikros bereitlegen | Umbau | Sven Kaiser | Technik | Saal | 4 Handmikros, Ersatzbatterien |  | Mikros vorher auf Funktion prüfen | nein
11:10 | 12:00 |  | Podiumsdiskussion mit vier Gästen | Programm | Julia Neumann | Moderation | Saal | 4 Handmikros, Saalmikro | Licht auf Podium, Folie „Podium“ | Fragen aus dem Saal ab 11:40 Uhr | ja
12:00 | 12:15 |  | Puffer: Podium darf überziehen, Mittagspause wird kürzer | Puffer | Katrin Vogel | alle | Saal |  |  | Workshops beginnen trotzdem um 13:00 Uhr | nein
12:00 | 13:00 |  | Mittagspause | Pause | Markus Lehmann | Catering | Foyer |  | Pausenmusik leise | Ausgabe an zwei Stationen | ja
12:15 | 12:45 |  | Umbau Raum 2 für Workshop B | Umbau | Petra Krause | Veranstaltungsort | Raum 2 | Beamer, Moderationswand |  | Stuhlkreis für 30 Personen | nein
13:00 | 14:15 |  | Workshop A: Mitglieder digital erreichen | Programm | Julia Neumann | Moderation | Saal | 2 Handmikros | Folien Workshop A |  | ja
13:00 | 14:15 |  | Workshop B: Ehrenamt im Verband stärken | Programm | Daniel Hartmann | Moderation | Raum 2 | Beamer |  | Moderationskarten liegen bereit | ja
14:15 | 14:30 |  | Puffer: Workshops dürfen überziehen | Puffer | Katrin Vogel | alle | Saal |  |  | Kaffeepause wird bei Bedarf kürzer | nein
14:15 | 14:45 |  | Kaffeepause | Pause | Markus Lehmann | Catering | Foyer |  |  | Kuchen ab 14:00 Uhr aufbauen | ja
14:30 | 14:45 |  | Umbau Saal: Workshoptische an die Seite, Reihenbestuhlung | Umbau | Petra Krause | Veranstaltungsort | Saal |  | Pausenfolie |  | nein
14:45 | 15:30 |  | Ergebnisse aus den Workshops | Programm | Julia Neumann | Moderation | Saal | 2 Handmikros, Headset Moderation | Folien Ergebnisse | Je Workshop 15 Minuten, danach 15 Minuten Fragen | ja
15:30 | 15:45 |  | Schlusswort und Verabschiedung | Programm | Julia Neumann | Moderation | Saal | Mikro am Rednerpult | Folie „Danke“, Musik an, Saallicht hell |  | ja
15:45 | 16:30 |  | Ausklang mit Getränken | Programm | Markus Lehmann | Catering | Foyer |  |  |  | ja
15:45 | 17:30 |  | Abbau Bühne, Ton, Licht und Beamer | Abbau | Sven Kaiser | Technik | Saal |  |  | Ladezone ab 16:30 Uhr reserviert | nein
16:30 | 17:00 |  | Abbau Empfang, Check-in-Geräte zählen und verpacken | Abbau | Aylin Demir | Empfang | Foyer |  |  | Namensschilder einsammeln | nein
16:30 | 17:15 |  | Abbau Catering | Abbau | Markus Lehmann | Catering | Foyer |  |  |  | nein
17:30 | 17:45 |  | Übergabe an den Veranstaltungsort, Rundgang durch alle Räume | Abbau | Katrin Vogel | alle | alle Räume |  |  | Fundsachen an den Empfang des Hauses | nein

## Gewerke
Ablaufplan: Gewerke
Veranstaltung |  |  |  | Datum | [5 empty] | Es übernimmt alle Zeilen aus dem Blatt „Regie“. Filtere die Spalte „Gewerk“ nach einem Team und nach „alle“ und drucke dann. Änderst du etwas in „Regie“, wende den Filter neu an. Trage hier nichts ein.
Veranstaltungsort |  |  |  | Stand des Plans
Gesamtleitung |  |  |  | Regie, technische Leitung
Dieser Ausdruck gilt für den oben angegebenen Stand. Rückfragen am Eventtag an die Gesamtleitung.
Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Dauer (Min.) | Programmpunkt | Art | Verantwortlich | Gewerk | Raum | Technik | Hinweise

## Teilnehmende
Datum |  |  |  | Es füllt sich aus dem Blatt „Regie“ mit allen Zeilen, bei denen „Für Teilnehmende“ auf „ja“ steht, in der Reihenfolge von „Regie“. Trage hier nichts ein.
Veranstaltungsort
Stand
Programmänderungen vorbehalten.
Uhrzeit von | Uhrzeit bis | Programmpunkt | Raum |  | Zeile in Regie