## Mode demploi
Calculateur de rentabilité par chantier
Un outil All Manager pour piloter votre marge, chantier par chantier
À quoi sert ce fichier ?
La rentabilité d'une menuiserie ne se joue pas en fin d'année sur le résultat global : elle se construit chantier par chantier. Ce calculateur vous montre la marge NETTE réelle de chaque intervention, une fois pris en compte ce que la plupart des devis oublient.
Comment l'utiliser en 3 étapes
1. Onglet « Paramètres » : renseignez une fois vos charges réelles (salaire chargé, véhicule, outillage), vos heures facturables et votre objectif de marge. Votre coût horaire chargé par poseur se calcule tout seul.
2. Onglet « Suivi chantiers » : remplissez UNIQUEMENT les cellules jaunes (une ligne par chantier), sans oublier le nombre de poseurs présents. Tout le reste se calcule seul.
3. Onglet « Tableau de bord » : lisez vos indicateurs clés (marge moyenne, chantiers déficitaires, dépassement de pose, coût SAV).
Les 3 pièges que ce fichier corrige
• Le taux horaire « brut » : un poseur payé 15 €/h coûte réellement 30 à 40 €/h une fois chargé (charges, congés, véhicule, outillage, temps non facturable). Ici, ce taux se construit à partir de VOS charges réelles — pas d'un pourcentage au doigt mouillé.
• Le nombre de poseurs oublié : un chantier posé à deux pendant 10 h, c'est 20 h de main-d'œuvre — pas 10. Le calcul multiplie le temps passé sur site par le nombre de poseurs présents.
• Le SAV non rattaché : une reprise 6 semaines plus tard appartient au chantier d'origine. Tant qu'on ne l'impute pas, la marge affichée est fausse.
Code couleur
Cellules à remplir | Calculs automatiques (ne pas modifier)
Envie d'arrêter de le faire à la main ?
All Manager alimente ce calcul automatiquement : coût marchandises importé des commandes fournisseurs, temps de pose mesuré à la minute via l'appli mobile poseur, SAV imputé au dossier chantier. Zéro ressaisie, marge en temps réel.
➜ Demander une démo All Manager

## Paramètres
Paramètres — à régler une seule fois
Paramètre | Valeur | À quoi ça sert
Salaire annuel chargé par poseur (€) | 40000 | Salaire brut + charges patronales + congés payés, pour un poseur.
Véhicule par poseur — carburant, assurance, entretien, amortissement (€/an) | 6000 | Le camion et ses frais, ramenés à un poseur.
Outillage + consommables par poseur (€/an) | 3600 | Électroportatif, petit matériel, visserie, mousse, joints… par poseur et par an.
Heures payées par poseur et par an (h) | 1795 | ≈ 39 h/semaine × 46 semaines travaillées (congés déduits).
Part de temps perdu / trajets non facturés / imprévus (%) | 20% | Temps payé mais non passé en pose (trajets, aléas, reprises courtes).
Coût horaire chargé par poseur (€/h) | 34.5404 | CALCULÉ. Reporté automatiquement dans le suivi. Modifiable ligne par ligne (junior, confirmé, sous-traitant).
Frais de structure imputés par chantier (€) | 150 | Loyer atelier/bureau, compta, gérant, commercial, logiciels — la part NON déjà comprise dans le coût horaire. Mettez 0 si vous la récupérez via des forfaits sur le devis.
Objectif de marge nette (%) | 15% | Seuil sous lequel un chantier est signalé « sous objectif ».

## Suivi chantiers
Suivi de rentabilité par chantier
Remplissez uniquement les colonnes JAUNES. Les colonnes grises se calculent automatiquement. Le taux horaire par défaut vient de l'onglet Paramètres — modifiez-le par ligne si besoin (junior, confirmé, sous-traitant).
Réf chantier | Client | Type de chantier / produit | Date de pose | Montant devis signé (€ HT) | Coût marchandises prévu (€) | Coût marchandises réel (€) | Heures de pose estimées (h) | Heures de pose réelles (h) | Nombre de poseurs | Taux horaire chargé / poseur (€/h) | Frais de déplacement (€) | Frais de livraison — sous-traitance (€) | Coût SAV imputé (€) | Coût main-d'œuvre réel (€) | Total coûts directs (€) | Marge sur coûts directs (€) | Frais de structure imputés (€) | Marge nette réelle (€) | Taux de marge nette (%) | Écart heures pose (h) | Taux dépassement pose (%) | Statut
FEN-2401 | Dupont | Fourniture + pose 6 fenêtres PVC | 2026-05-12 | 8200 | 4200 | 4350 | 12 | 14 | 2 | 35 | 120 | 0 | 0 | 980 | 5450 | 2750 | 150 | 2600 | 31.71% | 2 | 16.67% | Rentable
PTE-2402 | SCI Martin | Porte d'entrée alu + volet roulant | 2026-05-20 | 4600 | 2600 | 3100 | 8 | 11 | 2 | 38 | 120 | 0 | 700 | 836 | 4756 | -156 | 150 | -306 | -6.652% | 3 | 37.5% | Déficitaire
VER-2403 | Restaurant Le Coin | Véranda alu 18 m² | 2026-06-03 | 24500 | 13000 | 13200 | 60 | 58 | 2 | 35 | 200 | 640 | 0 | 4060 | 18100 | 6400 | 150 | 6250 | 25.51% | -2 | -3.333% | Rentable
VOL-2404 | Bernard | Remplacement 5 volets roulants | 2026-06-15 | 3100 | 1750 | 1950 | 6 | 11 | 1 | 35 | 90 | 0 | 210 | 385 | 2635 | 465 | 150 | 315 | 10.16% | 5 | 83.33% | Sous objectif
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404
[9 empty] | 2 | 34.5404

## Tableau de bord
Tableau de bord — rentabilité chantiers
Vue d'ensemble |  | Points de vigilance
Nombre de chantiers suivis | 4 | Chantiers déficitaires | 1
Chiffre d'affaires total (€ HT) | 40400 | Chantiers sous objectif | 1
Marge nette totale (€) | 8859 | % de chantiers sous la marge cible | 50%
Taux de marge nette moyen (pondéré) | 21.93% | Dépassement de pose moyen (pondéré) | 9.302%
Marge nette moyenne / chantier (€) | 2214.75 | Coût SAV moyen / chantier (€) | 227.5
Chantiers repères
Chantier le plus rentable | FEN-2401 | Marge nette | 31.71%
Chantier le moins rentable | PTE-2402 | Marge nette | -6.652%
Ces indicateurs se mettent à jour tout seuls avec All Manager ➜ Demander une démo