## Lopende projecten
Zie het moduleoverzicht op de website of in de sharepointmap voor uitleg van de nummers
Organisatie | Project | Toepassing bestaande modules | Ontwikkeling nieuwe modules | betrokken marktpartijen | Status / planning |  | Contactpersoon | E-mail | Telefoonnummer
AGV | RWZI Weesp | 168 | Staande 30 m3 chemicaliën opslag |  | Definitie fase |  | Olaf Oerlemans | olaf.oerlemans@agv.nl | 31620909351
HDSR | RWZI Driebergen, Bunnik en Montfoort | 168 |  |  | Verkenning |  | Martijn Fokken | Martijn.Fokken@hdsr.nl | +31 6 55240628
HDSR | RWZI Zeist | 165,170, 502, 530 | Trommelzeven | Van Hattum Blankevoort / Eliquo | DO gereed November 2025. Dan start met ontwikkeling nieuwe module trommelzeef ( GSU: ?? GSU: ??) |  | Hans Mommers | Hans.Mommers@hdsr.nl | 06-46838506
HHNK | RWZI Everstekoog | 770 | Medicijnrestenverwijdering (meedoen met Limburg als voortrekker) |  | Contractvorming t.b.v. aanbesteding |  | Bas Ruijer | b.ruijer@hhnk.nl | 0-657759938
HHNK | RWZI Geestmeramacht | 770 |  | Beentjes, GMB, Luttjeboer (raamcontract) | PVE fase |  | Bas Ruijer | b.ruijer@hhnk.nl | 0-657759939
HHR | RWZI Haarlem-Waardepolder | 131, 200, 310, 311, 745, 770 |  | Haskoning / Arcadis / Witteveen en Bos / IV Water / Besix / ADS / Dura Vermeer / Hoppenbrouwers | DO fase | Jorrit Blom | Jorrit Blom (TM) | jorrit.blom@rijnland.net | +31 621352744
HHR | RWZI Haarlem-Waardepolder | 128, 170, 166, 745 |  | IV Water | DO fase | Arie Jansen | Arie Jansen (TM) | arie.jansen@rijnland.net
HHR | Gouda | 128 - MOI Centrifuge (niet uitgewerkt) |  | Haskoning |  | Ineke | Ineke Dieperink (TM) | ineke.dieperink@rijnland.net | +31 629989198
HHR | Gouda | 166 - Opslagtank PE (15m3)
HHR | Gouda | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1
HHR | Gouda | 770 - Beluchtingscompressor (Nereda procestank)
HHR | Gouda | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib) | slibsilo's
HHR | Gouda | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
HHR | Lisse | 128 - MOI Centrifuge (niet uitgewerkt) |  |  |  | Ilse Verdegaal | Ali Mirrezai-Roudaki | ali.mirrezai@rijnland.net | +31 618952118
HHR | Lisse | 110 - Bandindikker (slib)
HHR | Lisse | 166 - Opslagtank PE (15m3)
HHR | Nieuwe Wetering | 137 - MOI Schroefpers (gereserveerd voor Tauw/HHRijnland 23-10-2023) |  |  |  | Ander Paz | Rudolf Wesselius | rudolf.wesselius@rijnland.net | 0650210175
HHR | Nieuwe Wetering | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib)
HHR | Zwaanshoek | 128 - MOI Centrifuge (niet uitgewerkt) |  |  |  | Ander Paz | Rudolf Wesselius | rudolf.wesselius@rijnland.net | 0650210175
HHR | Zwaanshoek | 166 - Opslagtank PE (15m3)
HHR | Zwaanshoek | 110 - Bandindikker (slib)
HHR | Zwaanshoek | 216 - Zandfilter tank
HHR | Zwaanshoek | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
HHR | Waddinxveen-Randenburg | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1
HHR | Waddinxveen-Randenburg | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
HHR | Waddinxveen-Randenburg | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib)
HHR | Leiden Noord | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1
HHR | Leiden Noord | 125 - Zandverwijdering (centrifugaalzandvang)
HHR | Leiden Noord | 168 - Opslagtank 30 m3
HHR | Noordwijk | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1
HHR | Noordwijk | 216 - Zandfilter tank
HHR | Noordwijk | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib)
HHR | Katwijk | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib)
HHR | Katwijk | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1
HHR | Katwijk | 770 - Beluchtingscompressor (Nereda procestank)
HHR | Katwijk | 216 - Zandfilter tank
HHR | Katwijk | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
HHR | Leiden Zuid-West | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
HHR | Leiden Zuid-West | 216 - Zandfilter tank
HHR | Zwanenburg | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
HHR | Zwanenburg | 216 - Zandfilter tank
HHR | Velsen | 216 - Zandfilter tank
Hunze en Aas | ? | Schijfindikkers |  |  | Verkenning |  | Marcel Boorsma | M.Boorsma@hunzeenaas.nl | (0598) 69 3608
WDOD | Nader te bepalen | [5 empty] | Rutger Dijsselhof | rutgerdijsselhof@wdodelta.nl
WL | RWZI Susteren | 130 |  |  | DO fase |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | RWZI Weert | 200, 575, 530, 770 |  |  | Realisatie fase |  | Marc Weijers | M.P.Weijers@waterschaplimburg.nl
WL | RWZI Susteren | 168, 216, 532, 748 |  |  | VO fase, geannuleerd |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | RWZI Venray | 502 |  |  | Realisatie fase |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | RWZI Venray | 168, 215, 532 |  |  | VO fase |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | RWZI Roermond | 110, 128, 166, 170 |  |  | VO fase |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WSAM | Aarle-Rixtel | blowers en aanvoergemaal - nummers? | Discontinu zandfiltratie | Haskoning / GMB |  |  | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl | +31 6 28036103
WSAM | Den Bosch | blowers en aanvoergemaal - nummers? |  | Haskoning / GMB |  |  | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl | +31 6 28036103
WSAM | RWZI Den Bosch |  | 171 | GMB | DO fase |  | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl
WSAM | RWZI Aarle-Rixtel |  | 171 | GMB/Mobilis | DO fase |  | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl
WSBD | RWZI Baarle-Nassau | 131,125,770,312,346, 745, 502, 580, 586, 168, 440 | Kleinere stapgroottes voor 131, 125, 770, 312 | Sweco-Tauw | VO fase, 2029 oplevering |  | Marco van Rijn | mpa.van.rijn@brabantsedelta.nl | 614661736
WSBD | RWZI Halsteren | Nader te bepalen, nog in opstartfase |  |  | opstartfase |  | Maurice van Ginneken | m.van.ginneken@brabantsedelta.n
WSRL | Gendt | metaalzoutdoseerinstallatie |  |  |  |  | Leen Boltjes | L.Boltjes@wsrl.nl | +31 653405543
WSRL | RWZI Culemborg | MOD 110 Bandindikker |  |  |  |  | Eric van der Zandt | Eric.van.der.Zandt@hdsr.nl | +31 611614814
WSRL | RWZI Leerdam | 168 |  |  | DO fase |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Arnhem | 130 = Ontvangwerk RRG 2x |  |  | DO fase start september 25 |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Arnhem | 110 Bandindikkers 3x primair + secundair |  |  | DO fase start september 25 |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Arnhem | PE opslag en aanmaak 2x |  |  | DO fase start september 25 |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Arnhem | MOD502 geurbehandeling | misschien |  | DO fase |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Arnhem | MOD131 perforatierooster | bezig | Equans | DO fase |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Arnhem | MOD166 polymeeropslag | bezig |  | DO fase |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Gendt | MOD168 Chemie opslag en dosering |  |  | DO fase |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSRL | RWZI Nijmegen | MOD voorbehandeling biogas | misschien |  | SO fase |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl
WSVV | Hattem | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1 | O.a. Kleinere stapgrootte voor MOD131 Perforatierooster |  |  |  | Patrick Blom | pblom@vallei-veluwe.nl | +31 651404030
WSVV | Hattem | 770 - Beluchtingscompressor (Nereda procestank)
WSVV | Hattem | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib)
WSVV | Hattem | 111 - Schijfindikker (slib) configuratie 1
WSVV | Hattem | 502 - Luchtbehandeling (lavafilter/actief kool)
WSVV | Hattem | 748 - Pompstap (water) (dompelpompen)
WSVV | Hattem | 125 - Zandverwijdering (centrifugaalzandvang)
WSVV | Bennekom | 748 - Pompstap (water) (dompelpompen) |  |  |  |  | Patrick Blom | pblom@vallei-veluwe.nl | +31 651404030
WSVV | Bennekom | 125 - Zandverwijdering (centrifugaalzandvang)
WSVV | Bennekom | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1 | O.a. Kleinere stapgrootte voor MOD131 Perforatierooster
WSVV | Bennekom | 770 - Beluchtingscompressor (Nereda procestank)
WSVV | Bennekom | 314 - Slibopslag (ontwaterd slib)
WSVV | Bennekom | 111 - Schijfindikker (slib) configuratie 1
WSVV | Bennekom | 502 - Luchtbehandeling (lavafilter/actief kool)
WSVV | Bennekom | 1000 - Medicijnrestenverwijdering
WSVV | Bennekom | 216 - Zandfilter tank
WSVV | Ede | 1000 - Medicijnrestenverwijdering |  |  |  |  | Patrick Blom | pblom@vallei-veluwe.nl | +31 651404030
WSVV | Ede | 216 - Zandfilter tank
WSVV | Elburg | 748 - Pompstap (water) (dompelpompen) |  |  |  |  | Patrick Blom | pblom@vallei-veluwe.nl | +31 651404030
WSVV | Elburg | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1 | O.a. Kleinere stapgrootte voor MOD131 Perforatierooster
WSVV | Elburg | 125 - Zandverwijdering (centrifugaalzandvang)
WSVV | Elburg | 502 - Luchtbehandeling (lavafilter/actief kool)
WSVV | Renkum | 748 - Pompstap (water) (dompelpompen) |  |  |  |  | Patrick Blom | pblom@vallei-veluwe.nl | +31 651404030
WSVV | Renkum | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1 | O.a. Kleinere stapgrootte voor MOD131 Perforatierooster
WSVV | Renkum | 125 - Zandverwijdering (centrifugaalzandvang)
WSVV | Brummen | 131 - Roostergoedverwijdering (perforatierooster) (6 mm perforatie) capaciteit 1 | O.a. Kleinere stapgrootte voor MOD131 Perforatierooster
WSVV | Brummen | 125 - Zandverwijdering (centrifugaalzandvang) |  |  |  |  | Patrick Blom | pblom@vallei-veluwe.nl | +31 651404030

## Nieuwe modules
modules | onmschrijving | trekkend waterschap | contactpersoon | e-mail | telefoon | planning | plan van aanpak (link) | overige betrokken waterschappen
Verdygo slibsilo’s voor HVC | Medio 2026 definitief ontwerp gereed. Rivierenland haakt hierbij aan en gaat na of op basis hiervan GMB slibsilo's kunnen worden ontwikkeld of dat die zelfs gelijk kan zijn. | HHR | Jack Heuzen | jack.heuzen@rijnland.net |  | medio 2026
Kleinere stapgrootte roostergoedverwijdering |  | Vallei en Veluwe en Brabantse Delta | Bram Wijnberg | bwijnberg@vallei-veluwe.nl |  |  |  | samen met Brabantse Delta
Verdygo Trommelzeven |  | HDSR | Hans Mommers | Hans.Mommers@hdsr.nl
Discontinu zandfiltratie |  | Aa en Maas | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl
Uitwerking Blowerunit zandfilter |  | Aa en Maas | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl
Uitwerking aanvoergemaal zandfilter |  | Aa en Maas | Bennie van Korven | bvankorven@aaenmaas.nl
medicijnrestenverwijdering | Inclusief voorwerk bij: welke technologie wordt toegepast. Inclusief de overweging of bestaande producten kunnen worden opgewaardeerd tot een Verdygo module. | Limburg | Ad de Man |  |  |  |  | HHNK, VV, Aa en Maas, AGV

## Afgeronde projecten
Organisatie | Project | Toegepaste modules | Betrokken IB | Contactpersoon | E-mail | Telefoonnummer | opmerkingen en toelichting
WL | Weert | Hele installatie behalve voorindikker |  | Sef Spee | s.spee@waterschaplimburg.nl | +31 683282381 | Wordt op dit moment een 3e reactor toegevoegd
WL | Simpelveld | Hele installatie maar zandfilters en poederkooldosering deels |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Stein | Hele installatie |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Panheel | Hele installatie |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Venlo | Slibontwatering |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Mobiel | Slibontwatering |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Roermond | Roostergoedmodules |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Limmel | Gaswasser |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
WL | Weert | Gaswasser |  | Roger Crousen | r.crousen@waterschaplimburg.nl
VV | Terwolde |  |  | Zeeger van de Koppel | zvandekoppel@vallei-veluwe.nl | 06-12440138
WSRL | RWZI Arnhem | 110+165+170 = tijdelijke inzet jaren |  | Manfred ter Heerdt | m.ter.heerdt@wsrl.nl |  | sinds juni in bedrijf. (van RWZI Weert overgenomen)

## Suggesties en knelpunten
datum | naam | mailadres | suggestie/knelpunt | reactie vanuit de Verdygo community
2025-12-05 | Jorrit Blom |  | De grootste behoefte voor projecten is een up to date bibliotheek met de laatste versie van de Modules. Alex heeft hier voor HWP lange tijd (zonder veel succes) achteraan getrokken. De gezamenlijke Share Point is een mooie eerste aanzet om informatie centraal te delen. Voor verdere verspreiding en implementatie buiten de community is een website zoals voor bijvoorbeeld HEEL en AQUO bestaat wellicht een goede toekomstige ontwikkeling. Daarmee wordt de informatie voor iedereen met een internetaansluiting ontsloten. Home - SE HEEL AQUO De rol vanuit projecten zou in mijn ogen moeten zijn het terugleveren van as built tekeningen van installatie en ervaringen (incl. prijzen) van de uitvoering van het project. | staat bij werkgroep Bibliotheek op de planning (Peter Vrijhoef)
In deze sheet verzamelen we suggesties en knelpunten vanuit de projecten. In de Verdygo community proberen we hieraan een vervolg te geven. Denk bij suggesties of knelpunten aan:
- verbetersuggesties voor de modules
- knelpunten in de samenwerking binnen de community
- ervaringen in de samenwerking met adviesbureaus en aannemers die voor anderen relevant zijn
- input voor de te ontwikkelen opleidingen enz. enz.
Hoe concreter hoe beter.